## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [6 empty] | Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса | [22 empty] | Срок реализации проекта | [14 empty] | 01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта | [6 empty] | Стародубцев Сергей Иванович | [22 empty] | Заместитель Губернатора Курской области
Руководитель регионального проекта | [6 empty] | Гончарова Наталья Алексеевна | [22 empty] | Министр сельского хозяйства Курской области
Администратор регионального проекта | [6 empty] | Маркин Алексей Алексеевич | [22 empty] | заместитель министра сельского хозяйства Курской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [6 empty] | 1. | [6 empty] | Государственная программа | [15 empty] | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области
[7 empty] | 2. | [6 empty] | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | [15 empty] | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [11 empty] | Период, год
[12 empty] | значение | [5 empty] | год | [5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [6 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13
1. | Задача «Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»
1.1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 104,2 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 103,2 | [8 empty] | 103,7 | [6 empty] | 105,1 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1.2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 108 | [11 empty] | 108,6 | [8 empty] | 110,1 | [6 empty] | 110,7 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1.3. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ, ГП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 105,4 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 113,7 | [8 empty] | 115,9 | [6 empty] | 117,1 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1.4. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ, ГП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 98,6 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 105 | [8 empty] | 105,9 | [6 empty] | 107 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
2. | Задача «Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,8 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)»
2.1. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 5,1 | [8 empty] | 5,2 | [6 empty] | 5,2 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
2.2. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 4,7 | [8 empty] | 4,8 | [6 empty] | 4,8 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
2.3. | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 3,3 | [8 empty] | 3,4 | [6 empty] | 3,5 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Плановые значения по месяцам | [55 empty] | На конец 2024 года
[12 empty] | янв. |  |  | фев. | [6 empty] | март |  |  |  | апр. | [5 empty] | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | [6 empty] | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  |  | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 16
1. | Задача «Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей»
1.1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 103,2
1.2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 108,6
1.3. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ, ГП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 113,7
1.4. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ, ГП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 105
2. | Задача «Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,8 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)»
2.1. | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 5,1
2.2. | Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 4,7
2.3. | Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) | РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 3,3
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [6 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [6 empty] | Базовое значение | [6 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [28 empty] | Тип мероприятия (результата) | [6 empty] | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[16 empty] | значение |  |  |  |  | год |  | 2024 | [5 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | [5 empty] | 2030
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 16
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.1. | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | X | [6 empty] | Тысяча рублей | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2023 |  | 1 022 719,426 | [5 empty] | 1 048 467,648 |  |  |  |  | 1 204 271,75 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | Региональный |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года) Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.1.1. | Обеспечено достижение результатов государственной поддержки в рамках заключенного соглашения по приоритетным направлениям агропромышленного комплекса
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства | X | [6 empty] | Тысяча тонн | [6 empty] | 1 300 |  |  |  |  | 2021 |  | 387,2537 | [5 empty] | 377,1225 |  |  |  |  | 377,1225 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | Производство (реализация) продукции | [11 empty] | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента
2. | Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,8 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)
2.1. | Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций | X | [6 empty] | Условная единица | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2023 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | Региональный |  |  |  |  | Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки) Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учетом государственной поддержки)
2.1.1. | Реализация государственной поддержки приведет к повышению коэффициента энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [60 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 | [7 empty] | 2026 | [8 empty] | 2027 | [9 empty] | 2028 | [9 empty] | 2029 | [7 empty] | 2030
1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 10
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  | 1 467 838,62 | [6 empty] | 1 492 141,18 | [7 empty] | 1 675 674,88 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 4 635 654,68
1.1. | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  | 1 022 719,42 | [6 empty] | 1 048 467,65 | [7 empty] | 1 204 271,75 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 3 275 458,82
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 1 022 719,42 | [6 empty] | 1 048 467,65 | [7 empty] | 1 204 271,75 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 3 275 458,82
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 889 765,90 | [6 empty] | 891 197,50 | [7 empty] | 963 417,40 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 2 744 380,80
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |  |  | 445 119,20 | [6 empty] | 443 673,53 | [7 empty] | 471 403,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 360 195,86
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 445 119,20 | [6 empty] | 443 673,53 | [7 empty] | 471 403,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 360 195,86
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 387 253,70 | [6 empty] | 377 122,50 | [7 empty] | 377 122,50 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 141 498,70
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
2. | Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,8 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
2.1. | Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 1467838.62 | [6 empty] | 1492141.18 | [7 empty] | 1675674.88 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 4635654.68
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 1 467 838,62 | [6 empty] | 1 492 141,18 | [7 empty] | 1 675 674,88 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 4 635 654,68
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [59 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [9 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028 | [10 empty] | 2029 | [8 empty] | 2030
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [10 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 9
Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (всего) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [61 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  | март | [6 empty] | апр. |  |  |  |  | май | [5 empty] | июнь | [7 empty] | июль |  |  |  | авг. | [7 empty] | сен. | [5 empty] | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
1. | Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 3,1 процента, животноводству – на 8,1 процента, а также повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.1. | Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 1 022 719,42
1.2. | Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 445 119,20
2. | Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,9 процента, зерноуборочных комбайнов – 5,2 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,8 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)
2.1. | Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций
ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 1 467 838,62