|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Курской области от 05.04.2023 № 272-рп. |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды

в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. |  | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. Работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционирован-ного размещения отходов, воды осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. Работы по проведению маркшейдерских измерений и лабораторных исследований полезных ископаемых осуществлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3. Непригодные к применению пестициды и агрохимикаты и другие опасные отходы утилизированы (размещены) | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |  |  |  |  | 01.12 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4. Комплексное экологическое обследование территорий Курской области проведено | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5. Карты (планы) зон с особыми условиями использования территорий Курской области подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6. Работы по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7. Описания местоположения границ для создания охранных зон подготовлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8. Мероприятия по содержанию и обслуживанию природных парков регионального значения выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.9. | Контрольное событие программы 1.9. Макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области подготовлен и опубликован в электронном виде | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |  |  |  | 31.07 |  |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10. Реконструкция объекта «Мемориальный комплекс «Курская дуга» г. Курск. Реконструкция трибуны» выполнена | Министерство строительства Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11. Мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12. Функционирование автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.G1. Несанкционирован-ные свалки в границах городов ликвидированы | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственно-го комплекса Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1. Проектная документация по капитальному ремонту гидротехнических сооружений разработана | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений выполнен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3. Авторский и технический надзор за капитальным ремонтом гидротехнических сооружений проведен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4. Мониторинг водных объектов рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм, Олым, Щигор, Тим, Оскол и их притоков осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.5. | Контрольное событие программы 2.5. Проектная документация по расчистке русел рек и ручьев разработана | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.6. | Контрольное событие программы 2.6. Расчистка участка русла реки Медвенка завершена | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Контрольное событие программы 2.7. Работы по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км, выполнены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Контрольное событие программы 2.8. Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов Курской области закреплены на местности | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 2.9. | Контрольное событие программы 2.9. Ручей Меловский в границах территории Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области расчищен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Контрольное событие программы 2.G8. Участок русла реки Тускарь расчищен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1. Безопасность гидротехнического сооружения (Курское водохранилище), находящегося в собственности Курской области, обеспечена областным казенным учреждением «Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения мероприятиями по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, находящихся на балансе областного казенного учреждения «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области», охвачена | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.3. | Контрольное событие программы 3.3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограмм 1, 2, 3 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 3.4. | Контрольное событие программы 3.4. Изменения в Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области внесены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 4.1. | Контрольное событие программы 4.1. Модернизация, реконструкция объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой осуществлены | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 4.2. | Контрольное событие программы 4F.5. Реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения осуществлена | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» | Министерство природных ресурсов Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |
| 5.1. | Контрольное событие программы 5.1. Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2. Проект постановления Губернатора Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  |  | 01.08 |  |
| 5.3. | Контрольное событие программы 5.3. Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.4. | Контрольное событие программы 5.4. Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.5. | Контрольное событие программы 5.5. Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.6. | Контрольное событие программы 5.6. Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  |  | 01.07 |  |
| 5.7. | Контрольное событие программы 5.7. Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.8. | Контрольное событие программы 5.8. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.9. | Контрольное событие программы 5.9. Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.10. | Контрольное событие программы 5.10. Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  | 31.12 |
| 5.11. | Контрольное событие программы 5.11. Государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области, проведена | Министерство природных ресурсов Курской области |  |  | 15.06 |  |  | 15.06 |  |  |  |  | 15.06 |  |  |