Отчет

о ходе реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

за 2025 год

- Информация о достижении целей государственной программы за 2025 год, а также прогноз достижения целей государственной программы на 2026 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» (далее – государственная программа) со сроком реализации 2014-2030 годы, утвержденная постановлением Администрации Курской области  от 22.10.2013 № 767-па, ответственным исполнителем которой является  архивное управление Курской области (далее – архивуправление Курской области), целью которой является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных  архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства. Достижение цели государственной программы осуществлялось через решение следующих задач:

cоздание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов;

обеспечение реализации органами местного самоуправления в Курской области переданных отдельных  государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела;

расширение источниковой базы для популяризации документов  Архивного фонда Курской области и патриотического воспитания граждан Курской области, путем увеличения количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство;

повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области;

внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области;

повышение квалификации кадров  архивной отрасли.

Создание условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов.

Выполнение запланированных мероприятий по модернизации и оснащению государственных архивов оборудованием и системами жизнеобеспечения и пожарной безопасности, обеспечивающими соблюдение нормативных требований к установленным режимам хранения документов, предотвращают возможность утраты и повреждения архивных документов, обеспечивают безопасность архивных фондов. Результаты этой деятельности в 2025 году позволили увеличить долю архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, до 85,2%.  В 2026 году долю  документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области  с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение планируется увеличить до 85,3%.

Результаты работы по контролю за соблюдением архивного законодательства, организации взаимодействия с организациями – источниками комплектования по вопросам архивного дела на основе архивного законодательства позволили повысить качество формирования архивов документами постоянного хранения в установленные законодательством сроки и обеспечить своевременное их использование в научных интересах. В итоге доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в организациях сверх установленных законом сроков временного хранения,  снизилась до 8,7 %. В прогнозах на 2026 году доля таких документа должна составить 8,5%.

Обеспечение реализации органами местного самоуправления в Курской области переданных отдельных  государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела.

Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций   для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской    области   и    других архивных        документов, относящихся к государственной собственности и находящихся  на территории соответствующего муниципального района (городского округа) позволило довести долю муниципальных архивов в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов до 69,5%.

Расширение источниковой базы для популяризации документов  Архивного фонда Курской области и патриотического воспитания граждан Курской области, путем увеличения количества архивных документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство.

Комплекс мер, направленных на формирование Архивного фонда Курской области, создание доступной и развитой системы научно-справочного аппарата к документам и фондам архивов, ориентированной на разноаспектный поиск архивной информации, позволил  обеспечить доступ юридических и физических лиц к востребованным архивным документам. В итоге к архивной информации через сайт «Архивная служба Курской области» обратилось  458 957 пользователей.

Обеспечено поступление  в государственные архивы  8 371 ед.хр., в муниципальные архивы -  8 623 ед.хр., отнесённых к составу Архивного фонда Курской области, а также 1 023 дела по личному составу в государственные архивы и  2 329  дел по личному составу в муниципальные архивы  - важнейшего информационного ресурса, востребованного в исторической перспективе для развития общества и государства, удовлетворения конституционных прав и гарантий граждан.

Повышение эффективности системы управления архивным делом в Курской области.

За счет передачи субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий в области архивного дела и обеспечения контроля за расходованием переданных финансовых средств обеспечивалось проведение государственной политики в указанной сфере на территории Курской области. В результате исполнения государственных функций и услуг архивным управлением Курской области осуществлялась межотраслевая координация в области архивного дела и документационного обеспечения управления.

Внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль с целью повышения качества и доступности государственных услуг в сфере архивного дела,  обеспечения  доступа граждан к документам Архивного фонда Курской области.

Внедрение автоматизированных архивных технологий, формирование общеотраслевого федерального и регионального программных комплексов повышает качество ведения государственного учёта архивных документов и расширяет возможности использования информационного ресурса заинтересованными пользователями. Так, в автоматизированную систему включено 2 493 864 дела (78,9%).  В результате оцифровки архивных документов доля  архивных документов, переведённых в электронную форму, в общем объёме документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области» и ОКУ «ГАОПИ Курской области», достигла 11,5%, тем самым обеспечивается пользователям оперативный доступ к востребованной архивной информации.

Повышение квалификации кадров  архивной отрасли.

Данная задача  решает вопрос повышения профессионализма работников архивной отрасли, освоение новых знаний в отрасли, а также актуализацию и обновление имеющихся навыков, изучение нововведений в законах и нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере деятельности. В отчетном году повысили свою   квалификацию, прошли профессиональную  переподготовку 22  работника архивуправления и  государственных архивов  Курской области.

Исходя из целей и задач государственная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

«Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»;

«Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области».

- Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки

В  рамках реализации мероприятия (результата) «Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления, государственных архивов  Курской области»  комплекса процессных мероприятий  «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»  государственной программы предусмотрены  4 контрольные точки со сроками реализации 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025 и 31.12.2025. Все контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

- Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплекса процессных мероприятий

В целом, из 15-ти показателей государственной программы и входящих в нее комплексов процессных мероприятий,  выполнены в пределах установленных значений 15 показателей, из которых 7 показателей   выполнены, а 8 показателей улучшены по сравнению с плановыми значениями.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей государственной программы Курской области

«Развитие архивного дела в Курской области» за 2025 год

| № /пп | Показатель | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Государственная программа Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| КПМ 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение | % | 85,1 | 85,2 | 85,2 |  |
| 3. | Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области | % | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |
| 4. | Доля муниципальных архивов Курской области, в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | % | 69,0 | 69,5 | 69,5 |  |
| 5. | Количество подготовленных и изданных научных изданий и другой книжной продукции | ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 6. | Количество мероприятий, государственных и муниципальных архивов, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | ед. | 244,0 | 200,0 | 328,0 |  |
| 7. | Доля документов Архивного Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | % | 77,0 | 78,0 | 78,9 |  |
| 8. | Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на официальном сайте «Архивная служба Курской области» в сети «Интернет» | % | 448 257 | 390 000 | 458 957 |  |
| КПМ 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 9, | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивуправление Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок, тематических обзоров архивных документов | ед. | 12 551,0 | 9 500,0 | 13 055,0 |  |
| 10, | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 98,4 | 98,0 | 98,5 |  |
| 11, | Доля юридических лиц-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области представивших в архивуправление Курской области на согласование инструкции по делопроизводству, примерные и индивидуальные номенклатуры дел, положения об архивах и экспертных комиссиях, от общего количества юридических лиц – источников комплектования архивов Курской области | % | 25,8 | 15,5 | 17,9 |  |
| 12. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронной форме | % | 98,3 | 97,8 | 98,3 |  |
| 13. | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных архивах Курской области, переведенных в электронный вид | % | 11,1 | 11,5 | 11,5 |  |
| 14. | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | % | 54,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 15 | Количество работников архивуправления, государственных архивов Курской области, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | ед | 22,0 | 10,0 | 22,0 |  |

В рамках плана реализации  комплексов процессных мероприятий государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» было реализовано 8 мероприятий, по которым были достигнуты следующие результаты:

Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

- Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности государственных архивов  Курской области»:

техническое обслуживание ЕАИС Курской области;

техническое обслуживание  лифтов (ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

техническое обслуживание и планово-предупредительные работы систем противопожарной защиты, систем вентиляции, кондиционирования,     водоподогрева и чиллера ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

круглосуточная охрана и видеоконтроль зданий архивов, прилегающей  территории и расположенных на ней сооружений (ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

оклейка оконных стекол бронированной  ударопрочной  пленкой;

услуги в области защиты информации;

изготовление и поставка брошюр, сборников; подписка периодических печатных изданий;

приобретение компьютеров, МФУ, принтеров, сплит-систем, кондиционеров, источников бесперебойного питания,  картриджей,  жестских дисков, офисной мебели, шредеров, переплетного картона, коробов  архивных, канцелярских товаров и др.;

картонирование  8 606 единиц хранения;

проведение проверки наличия и состояния  47 908 единиц хранения;

улучшение физического состояния 2 508 единиц хранения в результате физико-химической и технической обработки архивных документов;

внесение в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» 190 452 единиц хранения.

2.Мероприятие (результат) «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»:

направление в установленном порядке финансовых средств                      (9 665 013,00 руб.) из областного бюджета  органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных  полномочий в сфере архивного дела;

осуществление текущего контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Курской области, а также за использованием предоставленных на данные цели финансовых средств;

корректировка планов  мероприятий («дорожных карт») по предоставлению  муниципальным архивам новых или дополнительных  площадей в связи с их загруженностью;

оказание методической помощи  специалистам муниципальных архивов Курской области, в рамках которой были проведены:

областной обучающий семинар для вновь  назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

учебно-методические семинары в режиме ВКС для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования  МКУ «Архив  города Льгова Курской области», а также специалистов  районных судов Курской области  (при участии специалистов  архивуправления Курской области, ОКУ «Госархив Курской области»).

Кроме того, в течение 2025 г. архивуправлением Курской области и ОКУ «Госархив Курской области» оказывалась  методическая и практическая помощь муниципальным архивам 20 районов Курской области в подготовке 3 146 ед. хр., органов власти, относящихся к государственной собственности Курской области, для передачи в ОКУ «Госархив Курской области» на постоянное хранение.

3. Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области»:

а) подготовка и издание:

справочного издания «Утраченные храмы Курской области». Часть 1. Беловский, Большеслдатский, Обоянский районы»;

«Календаря знаменательных и памятных дат Курской области» на 2026 год»;

материалов Всероссийской научной конференции «История  подвига – подвиг истории: Великая Отечественная война в архивных документах и документальных публикациях» (к 80-летию  Победы в Великой Отечественной войне);

сборника статей «События и люди в документах курских архивов» (вып.25).

В течение года продолжалась работа по выявлению материалов  для научно-популярного издания  «Град на Семи…» (к 1000-летию города Курска); выявлению и обработке материалов, в том числе фотоматериалов  для виртуальных выставок «Малые города курского края: Фатеж и округа»; «Завещано нам помнить…»; подготовлены 2 подборки фотоматериалов.

б) продолжение сотрудничества с электронными СМИ по популяризации документов Архивного фонда Курской области. Совместно с ГТРК «Курск», АУКО «ТРК «Сейм» подготовлена информация для 32 телесюжетов, вышли в эфир 15 радиопередач, в том числе 4 радиопередачи цикла  «Юбилейные и памятные даты Курской области».

в) организация и проведение:

Всероссийской научной конференции «История  подвига – подвиг истории: Великая Отечественная война в архивных документах и документальных публикациях» (к 80-летию  Победы в Великой Отечественной войне);

стационарной выставки «Курская область в годы суровых испытаний»;

презентации виртуальной выставки «Завещано нам помнить…»;

презентации документального фильма «Военное и мирное время  первого секретаря  Курского обкома партии Доронина  Павла Ивановича» (в рамках проекта «Изучаем историю вместе. Первые лица в истории Курской области»);

г) подготовка 7 выставок архивных документов, в том числе:

5-и стационарных выставок («Слова, идущие от сердца» (к 100-летию  со дня рождения  писателя Е.И. Носова); «Курская область в годы суровых испытаний» (к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); «Уникальные документы Архивного фонда Курской области» (в рамках открытия креативного пространства «Лето на Полугоре»); «Хранители исторической памяти» (к 90-летию образования Государственного архива общественно-политической истории Курской области); «Труд созидательный, труд героический» (к 90-летию начала стахановского движения на территории Курской области);

2-х виртуальных выставок («Завещано нам помнить…» (к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); «Малые города  Курского края: Фатеж и округа».

д) проведение 19 обзорных и тематических экскурсий (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 им. дважды Героя Советского  Союза летчика-испытателя И.П.Волка», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №53 им. дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева», ОБОУ «Школа-интернат № 4», МБОУ «Букреевская основная общеобразовательная школа» Курского района Курской области, МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области, МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области, ЧОУ «Православная гимназия во имя преподобного Феодосия Печерского»,  ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», МБУК  «Централизованная система библиотек г. Курска», ОГБУ ДПО  «Курский институт развития образования»).

В целях патриотического воспитания обучающихся общеобразовательных учебных заведений г. Курска и области и студенческой аудитории, а также информационной поддержки празднования памятных дат в отечественной и региональной истории, продолжалась  работа  по реализации историко-просветительского проекта «Архивный калейдоскоп», в рамках которого подготовлены и проведены (реализованы):

27 мультимедийных уроков и 10 интерактивных лекций различной тематики («Назад в прошлое. Екатерина II в Курском наместничестве»; «Как город рос. Из истории застройки города Курска»; «Курск электрический: от первых лампочек до эпохи атома»; «Утраченные храмы г. Курска», «Курская область в годы суровых испытаний»; «История РЦП в Курском крае»; «Они сражались в тылу врага» (о партизанском движении на территории Курской области в период 1941-1943 гг.); «Юность, опалённая войной» (о подвиге комсомольцев-подпольщиков Дмитриевского района Курской области в период  1941-1943 гг.); «Первый секретарь Курского обкома КПСС Гудков А.Ф.  – человек долга и чести» (к 95-летию со дня рождения А.Ф. Гудкова, партийного деятеля, 1-го секретаря Курского обкома КПСС в 1970-1988 гг.); «Память сердца. Хранить вечно» (о страницах истории Курской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); открытый Урок мужества  о партизанском и подпольном движении на территории Курской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), которые посетили более 1 500 обучающихся общеобразовательных школ области, студентов средне-специальных и высших учебных заведений г. Курска и Курской области;

региональные информационно-просветительские проекты:

«Читаем письма и воспоминания о войне» с использованием архивных документов (писем и воспоминаний) из фондов личного происхождения участников и ветеранов  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;  всего было подготовлено и размещено в социальной сети  – 240 видеороликов на основе архивных документов; участниками Проекта стали 487 учащихся из 130 общеобразовательных  учреждений г. Курска и Курской области;

мультимедийный проект – подкаст «В памяти народной» с ежеквартальным размещением в социальной сети ВКонтакте и Телеграм подкастов, посвящённых увековечению исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны; в записи подкастов приняли участие историки, краеведы, архивисты,  волонтёры, представители молодёжных патриотических организаций, регионального отделения Общероссийского Общественно-Государственного Движения Детей и Молодежи «Движение Первых» Курской области и др.;

героико-патриотический проект «Я помню, я горжусь своими  земляками! Курские партизаны – герои войны!», в рамках которого юные актеры детских театральных студий  Дворца пионеров и школьников г. Курска записали  11 видеороликов о подвигах героев – партизан, а затем преподаватели и учащиеся Школы  креативных индустрий разработали  приложение с применением технологии дополненной реальности  для визуализации проекта и погружения  в атмосферу эпохи;

«Изучаем историю вместе. Первые лица в истории Курской области», включающего подготовку документальных фильмов, видеосюжетов о деятельности руководителей Курской области за период 1934-1991 гг. на основе архивных документов.

4.Мероприятие (результат) «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области»:

размещение на официальном сайте «Архивная служба Курской области» 400 описей (всего, по состоянию на 01.01.2026, для пользователей информационными ресурсами организован доступ к  4 744 описям);  пользователям предоставлен общий доступ через модуль  «Читальный зал» ЕАИС Курской области к 9, 864 тыс. ед.хр. из 12 фондов; в читальном зале в ОКУ «Госархив Курской области», в режиме «просмотр»,  к 39,692 тыс. ед.хр.;

завершены:

переработка Ф.1640 «Курская нижняя расправа» (1789-1800 гг.), Р-4662 «Верхне-Смородинский сельский Совет народных депутатов  трудящихся и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-4687 «1-й Поныровский сельский Совет  народных депутатов и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-4728 «Березовецкий сельский  Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-4744 «Горяйновский  сельский  Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-4749 «»Бобровский сельский  Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-4775 «Нижнесмородинский сельский  Совет народных депутатов и его исполнительный комитет Поныровского района Курской области» (1943-1949 гг.), Р-3223 «Льговский городской Совет  народных депутатов Курской области» (1971-1993 гг.), Р-5390 «Администрация города Льгова Курской области» (1991-1994),  П-94 «Дзержинский районный комитет ВЛКСМ г.Курска» (1936-1956 гг.), П-2162 «Курский уездный комитет ВЛКСМ» (1922-1928 гг.), общим количеством  4,503 тыс. ед. хр. (1789-1994)

усовершенствование разделов систематического каталога «М 182» (деревообрабатывающая промышленность) – М 305 (производство пищевого сырья)», что составило 1,017 тыс. карточки;

ввод данных  в тематические программы: «Метрические книги»  (о родившихся) - 7,808 тыс.  записей; «Метрические книги»  (о бракосочетавшихся) - 13,476 тыс.  записей; «Именная картотека на лиц, проживавших в г. Курске XIX– начале  XX вв. – 2,12 тыс. записей; «Решения горисполкома  по градоустройству» - 6,222 тыс.  записей; «Список фондов» -  введено 25 фондов; «Учётные карточки членов и кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (введена информация по 2,01 тыс. карточкам); «Учёт работников по личным карточкам (ф.Т-2) ликвидированных предприятий Курской области» - 8,982 тыс. записей; «Учет работников  по невостребованным трудовым  книжкам ликвидированных предприятий Курской области» - 0,028 тыс. записей. Указанные справочно-поисковые средства к архивной информации предоставлены пользователям информационными ресурсами в полном объёме;

проведение заседания межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию архивных документов;

рассекречивание документов 20-и архивных фондов общим количеством 347 ед. хр., из которых 132 ед. хр. рассекречены  и к ним  открыт свободный доступ при подготовке  архивных справок, написании статей, подготовке теле- и радиопередач, научных исследованиях; 215 ед. хр. оставлены на секретном хранении.

Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»:

- Мероприятие (результат) «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области»:

а) подготовка проектов:

постановления Губернатора Курской области от 22.02.2025 № 62-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 23.11.2006 № 502 «Вопросы архивного управления Курской области»;

постановления Губернатора Курской области от 03.04.2025 № 86-пг  «О внесении изменений в Положение об архивном управлении Курской области»;

постановления Правительства Курской области от 23.04.2025            №310-пп «О внесении изменений в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Курской области»;

постановления Правительства Курской области от 26.08.2025 № 622-пп «О внесении изменения в Положение об оплате труда работников областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской  области, по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек и архивов»;

постановления Правительства Курской области от 21.11.2025            № 856-пп  «О внесении изменений в состав межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию архивных документов»;

распоряжения Правительства Курской области от 06.08.2025             № 578-рп «О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 07.10.2005 № 50 «О создании областного государственного архивного учреждения «Государственный архив документов по личному составу Курской области»;

распоряжения Правительства Курской области от 05.08.2025            № 575-рп «О внесении изменения в распоряжение Администрации Курской области от 11.02.2011 № 45-ра «Вопросы областного казенного учреждения «Государственный архив  Курской области».

В паспорт государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области», утверждённой Постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па, в течение 2025 года были откорректированы ряд показателей и вносились изменения:

1) в связи с принятием Закона Курской области от 16.12.2024          №111-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «Об  областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области  А.Е.Хинштейна от 27.03.2025);

2) в связи с принятием Закона Курской области от 19.12.2025 № 97-ЗКО «О внесении изменений в закон Курской области «Об  областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области А.Е.Хинштейна от 30.12.2025);

б) в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  контроле (надзоре) и муниципальном контроле»  архивуправлением Курской области осуществлена разработка  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на 2026 год (приказ архивного управления Курской области от 18.12.2025 № 01-03/102);

в) разработка  и издание:

приказа архивного управления Курской области от 17.01.2025 № 01-03/2 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

приказа архивного управления Курской области от 20.01.2025 № 01-03/4 «О подготовке и передачи архивных фондов органов власти, относящихся к собственности Курской области и находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Курской области, в ОКУ «Госархив Курской области»;

приказа  архивного управления Курской области от 31.01.2025 № 01-03/7  «О внесении изменении в приказ архивного управления Курской области от 02.03.2023 №01-03/16 «О мерах по выполнению постановления Губернатора Курской области от 27.02.2023 №73-пг «О порядке официального опубликования, размещения и вступления в силу нормативных правовых актов Губернатора Курской области, Правительства Курской области, Администрации Курской области, иных исполнительных органов Курской области»;

приказа  архивного управления Курской области от 31.01.2025 № 01-03/8 «Об утверждении Карты рисков нарушения антимонопольного законодательства архивного управления Курской области и Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в архивном управлении Курской области на 2025 год»;

приказа  архивного управления Курской области от 31.01.2025 № 01-03/9 «Об утверждении форм и порядка представления отчетности об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области переданных им для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»;

приказа архивного управления Курской области от 21.03.2025             №01-03/18 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в архивном управлении Курской области на 2025-2027 годы»;

приказа архивного управления Курской области от 21.03.2025           №01-03/19 «О программе по профессиональному развитию государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Курской области в архивном управлении Курской области, на 2025 год»;

приказа архивного управления Курской области от 21.03.2025                 №01-03/20 «О комиссии архивного управления Курской области по рассмотрению итогов проверки наличия и розыска необнаруженных дел в государственных и муниципальных архивах Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от 28.03.2025 №01-03/21 «Об утверждении Доклада о правоприменительной практике при осуществлении архивным управлением Курской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательстве об архивном деле за 2024 год»;

приказа архивного управления Курской области от 11.04.2025           №01-03/31 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению Курской области, и критериев оценки эффективности и результативности работы руководителей указанных учреждений»;

приказа архивного управления Курской области от 28.04.2025           №01-03/32 «О внесении изменений в Порядок рассмотрения в архивном управлении Курской области документов, представляемых юридическими лицами, исполняющими требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне»;

приказа архивного управления Курской области от 15.05.2025           №01-03/36 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в архивном управлении Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от 27.05.2025           №01-03/40а «О внесении изменений в состав Рабочей группы по вопросам внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельности архивного управления Курской области»;

приказа архивного управления Курской области от 27.06.2025             №01-03/45   «О назначении ответственных за оптимизацию и качество предоставления государственных услуг в сфере архивного дела»;

приказа архивного управления Курской области от 30.06.2025         №01-03/46 «Об утверждении Административного регламента архивного управления Курской области по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения государственными архивами Курской области запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

приказа архивного управления Курской области от 01.07.2025         №01-03/49а «О подготовке к проведению выставки «Уникальные документы Архивного фонда Курской области» и др.

г) осуществление администрирования расходов на содержание и обеспечение деятельности архивуправления Курской области;

д) обеспечена подготовка 13 055  архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов социально-правового и тематического характера для российских, иностранных граждан и  лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом;

е) в соответствии с пунктом 11(3) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» архивуправлением план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении  юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2025 год не формировался.

В отчётном году архивуправлением не проводились и внеплановые проверки, поскольку отсутствовали основания для их проведения, предусмотренные в пункте 3 указанного постановления Правительства Российской Федерации.

С учетом поступившей от ОБУЗ «Курская  клиническая психиатрическая больница имени  святого великомученика и целителя Пантелеимона» информации об исполнении пунктов 1 – 15 предписания от 09.12.2021 № 6 об устранении нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле, срок исполнения которого продлевался на основании норм пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации № 336 (утратил силу с 01.01.2025), архивуправлением было принято решение от 18.09.2025 № 1 о прекращении исполнения ОБУЗ «Курская  клиническая психиатрическая больница имени  святого великомученика и целителя Пантелеимона» указанного предписания в связи с выполнением в полном объеме рекомендованных к проведению  мероприятий.

В 2025 году архивуправлением Курской области были организованы и проведены  5 профилактических визитов в отношении контролируемых лиц.

ж) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований  законодательства об архивном деле:

учебно-методических семинаров (в режиме ВКС) для специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования МКУ «Архив города Льгова Курской области» и для архивариусов районных судов Курской области и работников  Управления Судебного департамента в Курской области;

областного обучающего семинара для вновь назначенных специалистов муниципальных архивов Курской области;

областного  семинара по вопросам теории и практики архивного дела и делопроизводства (обучение прошли 28  слушателей из 12  организаций);

6 семинаров-практикумов в организациях-источниках комплектования ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам организации обеспечения сохранности документов;

консультирование представителей учреждений и организаций систем исполнительной  государственной власти, органов местного самоуправления, образования, культуры и др. по вопросам архивного дела и организации делопроизводства 1 672 консультаций);

з) реализация  Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на 2025 год  (приказ  архивного управления Курской области от 12.12.2024 № 01-03/71);

и) подготовка и размещение на официальном сайте «Архивная служба Курской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Доклада о правоприменительной практике при осуществлении архивным   управлением Курской области  регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле за 2024 год с указанием вопросов, по которым имеются материалы о различной практике их применения, Доклад был утверждён приказом архивного управления  Курской области от 28.03.2025 № 01-03/21);

доклада об итогах  работы архивного управления Курской области по реализации профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле на территории Курской области в 2024 году;

к)  осуществление  кадрового обеспечения деятельности архивуправления Курской области.

- Мероприятие (результат) «Предоставление государственных услуг в сфере архивного дела»:

предоставление 262  государственных  услуг в сфере архивного дела в установленные законодательством сроки;

проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, в рамках подготовки  которого были утверждены: форма анкеты опроса по исследованию общей удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги; срок  проведения мониторинга; установлено максимальное количество респондентов, участвующих в проведении мониторинга (приказ  архивного управления Курской области от 06.11.2025 № 01-03/89);

обеспечение приема социально-правовых и тематических запросов в электронном виде, в том числе,  по электронной почте, а также по защищенным каналам связи с учреждениями Социального фонда России  и АУКО «МФЦ»; по  итогам          отчётного периода доля граждан, воспользовавшихся механизмом получения соответствующей государственной услуги в электронной форме, достигла  98,3%;

проведение работ по сопровождению и поддержке  действующих в ОКУ «Госархив Курской области»  и ОКУ «ГАДЛС Курской области» центров обслуживания федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», портала ССТУ РФ и др.

- Мероприятие (результат) «Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство»:

создание электронного фонда пользования на 11,637 тыс. ед. хр. (712 075  л.)  в 2025 году; ретроконверсия  отсканированных документов; загрузка в хранилище  712  075 образов; проверка переведённого в электронный вид массива описей в рамках решения задач по улучшению качества отсканированных образов; всего  в электронный вид переведено 206, 423 тыс. ед.хр. (23 485 630 л.), что составляет 17,0% документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области»; переведено в электронный вид 10 подшивок газеты «Курская правда» за 1920-1924 гг. общим объемом 6 292 л.; загружено в модуль «Читальный зал» ЕАИС Курской области 9,864 тыс. ед. хр. (714 837 л.) Ф.1 «Канцелярия  курского губернатора», Р-2795 «Комитет записи актов гражданского состояния»;

оцифровка 1,16 тыс. ед. хр. (203 902 л.), находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области»; всего в электронный вид переведено 15,010 тыс. ед.хр. (1 893 640 л.), что составляет 2,2%;

постоянный мониторинг работы модулей ЕАИС Курской области и совершенствование программного обеспечения;

администрирование модуля «Читальный зал» ЕАИС Курской области;

предоставление пользователям удалённого доступа через модуль «Читальный зал» ЕАИС Курской области  к документам фонда Р-2795 «Комитет записи актов гражданского состояния Курской области»;

организация работы в личном кабинете государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС ЕЦП);

проведение плановой аттестации 4-х автоматизированных мест по работе с персональными данными в ОКУ «Госархив Курской области»;

сопровождение работы серверной; приобретение и установка  нового  коммутатора; замена дисков в трех системах хранения данных (хранилище фотодокументов, хранилище ЕАИС, хранилище сервера с модулем Кибер-бекап); установка кондиционера и проведение мониторинга температуры в серверной;

плановая очистка системных блоков стационарных компьютеров; мелкий ремонт и замена изношенных сетевых проводов;

сопровождение и поддержка центров обслуживания ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», портала ССТУ РФ по обращениям граждан.

С целью популяризации деятельности архивных учреждений Курской области и расширения информационного поля для граждан Российской Федерации на официальном сайте «Архивная служба Курской области» осуществлялось размещение виртуальных выставок и оперативной информации.

Мероприятие (результат) «Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления, государственных архивов  Курской области»:

5 сотрудников архивуправления Курской области прошли обучение:

в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» по программам: «Специалист в сфере закупок»;     «Подходы  в работе контрольно-надзорных органов в эпоху цифровой экономики»;

в РАНХиГС «Высшая школа государственного управления» по программе: «Профессиональная клиентоцентричность: основы взаимодействия и коммуникации»;

в ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» по программе «Этика государственной гражданской службы»;

в ОБО ДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» по программам: «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда» (объем 56 ч.), «Программа подготовки руководителей и лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объекте защиты» (объем 16 часов).

2 работника  ОКУ «Госархив Курской области» продолжают обучение в  аспирантуре  в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»  и в ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» по специальности 5.6.1 Отечественная история;

1 сотрудник ОКУ «Госархив Курской области» защитил диссертацию на  соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему: «Городовые магистраты в системе учреждений управления городами Российской  империи в 18 веке (на примере Курского края)»;

2 сотрудника государственных архивов Курской области прошли  обучение в ОЦПК ВНИИДАД по профессиональной переподготовке по программе «Архивоведение» (ОКУ «ГАОПИ Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской области») и 1 сотрудник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на курсе «Организация хранения, комплектования, учета и использования научно-технической документации в организации» (ОКУ «Госархив Курской области»);

В целях обеспечения безопасности условий и охраны труда прошли обучение:

7 работников ОКУ «Госархив Курской области» - в ГАОУ ДПО «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ» по      2-м программам;

5 работников ОКУ «Госархив Курской области» -  в  ОБО ДПО «Учебно-методический  центр по гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям Курской области»;

1 сотрудник ОКУ «ГАДЛС Курской области» прошел обучение в ООО «Институт ЭКСПЕРТ» по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

V.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В связи с тем, что все плановые значения показателей  и результатов государственной программы и ее структурных элементов в отчетном году выполнены, то значительных негативных факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы не выявлено.

Положительным фактором является минимизация неиспользования средств областного бюджета. Так, проводимый архивным управлением Курской области  еженедельный мониторинг расходования средств областного бюджета, предоставленных в рамках реализации государственной программы,  позволил принять меры по обеспечению своевременного и результативного использования бюджетных ассигнований предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы.

VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  государственной программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области» за счёт средств областного бюджета на 2025 год предусмотрен  в  следующих размерах:

согласно   сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2025 в сумме 131 308,081 тыс. руб.,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 121 628,029 тыс. руб.;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» – 9 680,052 тыс. руб.;

согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2025  в сумме 142 624,551  тыс. руб.,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 129 576,504 тыс. руб.;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» – 13 048,047 тыс. руб.

Кассовое исполнение государственной программы Курской области  «Развитие архивного дела в Курской области» за  2025 год   составило          142 524,951 тыс. руб. или 99,93%,

в том числе:

комплекс процессных мероприятий «Организация хранения,  комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных   документов» – 129 477,554 тыс. руб. или 99,92%;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» -  13 047,397 тыс. руб. или 99,99%.

VII. Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или государственных программ в целом

Предложений о корректировне, досрочном прекращении реализации  государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» и ее структурных элементов на плановый период нет.

VШ. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу

В течение 2025 года в паспорт государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» архивуправлением Курской области, как ответственным исполнителем, вносились следующие изменения.

В связи с принятием  Закона  Курской области от 16.12.2024 № 111-ЗКО   «Об областном бюджете на 2025 год и  на плановый период  2026 и 2027 годов» уточнены объемы средств областного бюджета, предусмотренные для реализации мероприятий государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области». Изменения утверждены  протоколом заочного заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора Курской области А.Е. Хинштейна 27.03.2025          № ПР-52.

В связи с принятием  Закона  Курской области от 19.12.2025   № 97-ЗКО  «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2025 год и  на плановый период  2026 и 2027 годов» уточнены объемы средств областного бюджета, предусмотренные для реализации мероприятий государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области». Изменения утверждены  протоколом заочного заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством Губернатора Курской области А.Е. Хинштейна 30.12.2025 № ПР-6.

IX. Оценка эффективности государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденной постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025 № 106-пп.

Оценка эффективности государственной программы за 2025 год  произведена с учетом следующих составляющих:

оценка уровня достижения показателей государственной программы

оценки уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценки уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществлена  в два этапа.

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограммы с учетом оценки уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий, оценки уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат, оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), оценки уровня достижения показателей процессных мероприятий, оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществлена  оценка эффективности реализации государственной программы, которая определена с учётом уровня достижения показателей государcтвенной программы и уровней достижения реализации процессной части государственной программы.

- Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»

1.1. Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий определяется по формуле:

УДмкпм = Мв/М

где:

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Таблица 2

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год (Мв) |  | Общее количество мероприятий (результатов), запланированных запланированных на отчетный год (М) |  | уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий (УДмкпм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета | всего мероприятий | в том числе полностью или частично финансируемых из областного бюджета |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |

1.2. Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат определяется по формуле:

УСзкпм = Зфкпм/Зпкпм

где:

УСзкпм – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкпм  - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в  отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкпм - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий в  отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года).

Таблица 3

Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Затраты (тыс. руб.) |  | Уровень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат (УСзкпм) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на 31.12.2025 (Зпкпм) | факт на 31.12.2025 (Зфкпм) |  |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 129 576,504 | 129 477,554 | 1,0 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 13 048,047 | 13 047,397 | 1,0 |

1.3. Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитана  по следующей формуле:

Эискпм = УДмкпм/УСзкпм,

где:

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета;

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

УСзкпм – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий.

Таблица 4

Оценка эффективности использования средств областного бюджета

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий (УДмкпм) | Уровень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат (УСзкпм) | Эффективность использования средств областного бюджета (Эискпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

1.4. Оценка уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий.

1.4.1. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий рассчитана по формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значения, по формуле:

УДп = ЗПф/ЗПп

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значения, по формуле:

УДп = ЗПп/ЗПф

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПп – плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

ЗПф – значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Таблица 5

Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий

| № | Показатель комплекса процессных мероприятий | Ед. изме-рения | Значения показателей комплекса процессных мероприятий за отчетный год |  | Eровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий (УДп) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (ЗПп) | Факт (ЗПф) |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, хранящихся в государственных архивах Курской области, с соблюдением оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение | проц. | 85,2 | 85,2 |  | 1,0 |
| 2. | Удельный вес документов Архивного фонда Курской области, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области | проц. | 8,7 | 8,7 |  | 1,0 |
| 3. | Доля муниципальных архивов Курской области, в которых созданы нормативные режимы и оптимальные условия хранения документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | проц. | 69,5 | 69,5 |  | 1,0 |
| 4. | Количество подготовленных и изданных научных изданий и другой книжной продукции | ед. | 4,0 | 4,0 |  | 1,0 |
| 5. | Количество мероприятий, государственных и муниципальных архивов, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | ед. | 200,0 | 303,0 |  | 1,5 |
| 6. | Доля документов Архивного фонда Курской области, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд» | проц. | 78 | 78,9 |  | 1,0 |
| 7. | Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на сайте «Архивная служба Курской области» в сети «Интернет» | ед. | 390 000 | 458 957 |  | 1,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий, тематических перечней, тематических подборок копий архивных документов, тематических обзоров архивных документов | ед. | 9 500,0 | 13 055,0 |  | 1,4 |
| 9. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела, от общего количества заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | проц. | 98,0 | 98,5 |  | 1,0 |
| 10 | Доля юридических лиц-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области, представивших в архивуправление Курской области на согласование инструкции по делопроизводству, примерные и индивидуальные номенклатуры дел, положения об архивах и экспертных комиссиях, от общего количества юридических лиц-источников комплектования архивов Курской области | проц. | 15,5 | 17,9 |  | 1,2 |
| 11. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронной форме | проц. | 97,8 | 97,8 |  | 1,0 |
| 12. | Доля документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных архивах Курской области, переведенных в электронный вид | проц. | 11,5 | 11,5 |  | 1,0 |
| 13. | Доля архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов), предоставленных пользователям информационными ресурсами в электронном виде | проц. | 60,0 | 60,0 |  | 1,0 |
| 14. | Количество работников архивуправления, государственных архивов Курской области, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | ед | 10,0 | 22,0 |  | 2,2 |

1.4.2. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывался по формуле:

N

УДпкпм = ∑УДпi/N

i=1

где:

УДпкпм – уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УДпi – уровень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

N – число показателей комплекса процессных мероприятий

.

УДпкпм комплекса процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) /7 = 1,0

УДпкпм комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» =  (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) /7 = 1,0

1.5  Оценка эффективности реализации комплекса процессных мероприятий проведена по формуле:

УДкпм = УДпкпм х Эискпм

где:

УДкпм – уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий;

УДпкпм – уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;;

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета.

УДкпм комплекса процессных мероприятий «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»   = 1,0*1= 1,0

УДкпм комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»   = 1,0*1= 1,0

1.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы рассчитана по следующей формуле:

N

УДпрцч = ∑(УДкпмj х kj)

i=1

где:

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

УДкпмj – уровень достижения реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

N – количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

kj – коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процесной части государственной программы, который рассчитан по следующей формуле:

kj = Фj/Фпрцч

где:

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году

УДпрцч = 1,0 х (129 477,554/142 524,951)+1,0 х (13 047,397/142 524,951))  = 1,0.

2. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области»

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня  достижения показателей государственной программы и процессной части государственной программы.

2.1. Уровень достижения планового значения показателей государственной программы	 рассчитан по формуле:

УДпгп = ЗПгпп/ЗПгпф

где:

УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпп – плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года;

ЗПгпф – значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года.

Таблица 6

Уровень достижения планового значения показателя государственной программы

| № | Показатель государственной программы | Ед. изме-рения | Значения показателей государственной программы за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (ЗПгпп) | Факт (ЗПгпф) |  |
| 1. | Доля государственных услуг в сфере архивного дела, предоставленных заявителям в установленные законодательством сроки, от общего количества предоставленных государственных услуг в сфере архивного дела | проц. | 100,0 | 100,0 | 1,0 |

2.2. Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывался по формуле:

М

УДПгп = ∑УДпгпi/М

i=1

где:

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпгпi – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

М – число показателей государственной программы.

УДПгп  государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» =  1/1 = 1,0

2.3. Оценка эффективности реализации  государственной программы определена по следующей формуле:

УДгп = 0,5 х УДПгп + 0.5 х УДпрцч х kпрцч

где:

УДгп – уровень достижения реализации  государственной программы;

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпрцч – уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч – коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процесной части государственной программы, который рассчитан по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч/Ф

где:

Фпрцч – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы в отчетном году

УДгп = 0,5 х 1+ 0,5 х 1 х 142 524,951/142 524,951  = 1,0.

Итоговые результаты оценки эффективности реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Курской области» приведены в приложении к отчёту о ходе реализации и оценке эффективности  государственной программы.