# Оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2025 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) проектов государственной программы и комплексов процессных мероприятий государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации

проектной части государственной программы

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проектов

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проектов оценивался отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений мероприятий (результатов) по следующей формуле:

УДмп = Мв / М,

где:

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2025 году;

М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2025 году.

| Наименование регионального проекта | Общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2025 году (М) | Количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2025 году (Мв) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 3 | 3 | 1,00 |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 3 | 3 | 1,00 |
| «Производительность труда» | 3 | 3 | 1,00 |
| «Эффективный регион» | 2 | 2 | 1,00 |

### Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

### Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат оценивался для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассового исполнения) на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

УСзп = Зфп / Зпп,

где:

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря 2025 года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2025 года.

(тыс. рублей)

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2025 году (Зфп) | Плановые расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2025 году (Зпп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 9 413,674 | 9 413,673 | 1,00 |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 2 081 596,466 | 2 081 596,465 | 1,00 |
| «Производительность труда» | 19 342,858 | 19 342,857 | 1,00 |
| «Эффективный регион» | 2 808,530 | 2 808,530 | 1,00 |
| Итого по проектной части государственной программы | 2 113 161,528 | 2 113 161,525 | 1,00 |

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета

### (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

### Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывалась для каждого проекта как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = УДмп / УСзп,

где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта;

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат на реализацию проекта (УСзп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Производительность труда» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Эффективный регион» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

### Оценка уровня достижения показателей проекта

Для оценки уровня достижения показателей проекта определялся уровень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Уровень достижения планового значения показателя проекта рассчитывался по следующей формуле:

УДпп = ЗПф / ЗПп,

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

Уровень достижения всех показателей проекта рассчитывался по следующей формуле:

N

УДпп = ƩУДппi / N,

i=1

где:

УДпп - уровень достижения показателей проекта;

УДппi - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если УДппi больше 1, значение УДппi принимается равным 1.

- Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

1,3/0,55 = 2,36 (принимаем за 1,0)

99,95/60 = 1,66 (принимаем за 1,0)

УДпп = 1,0+1,0/2 = 1,00

- Региональный проект «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства»

34/28 = 1,21 (принимаем за 1,0)

555,6/555,6 = 1,0

60/176 = 34,1

УДпп = 1,0+1,0+0,341/3 = 0,78

- Региональный проект «Производительность труда»

79,41/50 = 1,59 (принимаем за 1,0)

120,08/101,7 = 1,18 (принимаем за 1,0)

УДпп=1,0+1,0/2 = 1,00

- Региональный проект «Эффективный регион».

22/22 = 1,0

201/160 = 1,26 (принимаем за 1,0)

441/60 = 7,35 (принимаем за 1,0)

1/1 = 1,0

296/250 = 1,18 (принимаем за 1,0)

УДпп = 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0/5 = 1,00

### Оценка эффективности реализации проектов

### Для оценки эффективности реализации проекта рассчитывался уровень достижения реализации проекта, который определялся в зависимости от значений оценки уровня достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

УДп = УДпп x Эисп,

где:

УДп – уровень достижения реализации проекта;

УДпп – уровень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения показателей проекта (УДпп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 0,78 | 1,00 | 0,78 |
| «Производительность труда» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Эффективный регион» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

### Оценка эффективности реализации проектной части

### государственной программы

### Для оценки эффективности реализации проектной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации проектной части государственной программы, который определяется с учетом значений уровней достижения реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

j

УДпч = Ʃ(УДпi х ki),

i=1

где:

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

УДпi - уровень достижения реализации i-го проекта;

J - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

Ki - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч,

где:

Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Фп) (тыс. рублей) | Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы (K) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) | Уровень достижения реализации проектной части (УДпч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 9 413,673 | 0,04 | 1,00 | 0,04 |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 2 081 596,465 | 0,98 | 0,78 | 0,76 |
| «Производительность труда» | 19 342,857 | 0,09 | 1,00 | 0,09 |
| «Эффективный регион» | 2 808,530 | 0,01 | 1,00 | 0,01 |
| Итого по проектной части госпрограммы | 2 113 161,525 |  |  | 0,90 |

## УДпч = 1,0х0,04 + 0,78х0,98 + 1,0х0,09 + 1,0х0,01 = 0,90

## Оценка эффективности реализации процессной части

## государственной программы

## Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

### Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

УДмкпм = Мв / М,

где:

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

М - общее количество мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Общее количество значений мероприятий (результатов) КПМ, запланированных к реализации в 2024 году (М) | Количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году (Мв) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДмкпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 4 | 4 | 1,00 |
| «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 8 | 8 | 1,00 |
| «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 3 | 3 | 1,00 |

## Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

### Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм,

где:

УСзкпм – уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкпм - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий по состоянию на 31 декабря 2025 года;

Зпкпм - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию комплекса процессных мероприятий по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2025 года.

(тыс. рублей)

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Фактические расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2025 году (Зфкпм) | Плановые расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2025 году (Зпкпм) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзкпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 364 473,807 | 540 058,922 | 0,6749 |
| «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 174 545,654 | 174 545,654 | 1,00 |
| «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 6 228,248 | 6 843,515 | 0,9101 |
| Итого по процессной части госпрограммы | 545 247,709 | 721 448,091 | 0,76 |

## Оценка эффективности использования средств областного бюджета

## (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

### Оценка эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

Эискпм = УДмкпм / УСзкпм,

где:

Эискпм - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

УДмкпм - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий;

УСзкпм - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) КПМ (УДмкпм) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат на реализацию КПМ (УСзкпм) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию КПМ (Эискпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 1,00 | 0,6749 | 1,48 |
| «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 1,00 | 0,9101 | 1,0988 |

## Оценка уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий

Для оценки уровня достижения показателей комплекса процессных мероприятий определяется уровень достижения плановых значений каждого показателя комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

УДп = ЗПф / ЗПп,

где:

УДп - уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

N

УДпкпм = ƩУДпi / N,

i=1

где:

УДпкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

УДпi - уровень достижения планового значения i-го показателя комплекса процессных мероприятий;

N - число показателей комплекса процессных мероприятий.

В случае если УДпi больше 1, значение УДпi принимается равным 1.

- Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»

5/3 = 1,67 (принимаем за 1,0)

12,7/7,7 = 1,6 (принимаем за 1,0)

517/699 = 0,74

23/15 = 1,53 (принимаем за 1,0)

1/1 = 1,0

11/8 = 1,375 (принимаем за 1,0)

3/3 = 1,0

УДпкпм = 1,0+1,0+0,74+1,0+1,0+1,0+1,0/7 = 0,96

- Комплекс процессных мероприятий «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства»

5788/2500= 2,3 (принимаем за 1,0)

1195/200 = 6,0 (принимаем за 1,0)

11,9/8 = 1,49 (принимаем за 1,0)

4/1 = 4,0 (принимаем за 1,0)

УДпкпм = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 1,00

- Комплекс процессных мероприятий «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»

### 34/32 = 1,06 (принимаем за 1,0)

### 5/3 = 1,67 (принимаем за 1,0)

### 12/7 = 1,7 (принимаем за 1,0)

### 295/295 = 1,0

### УДпкпм = 1,0+1,0+1,0+1,0/4 = 1,00

## Оценка эффективности реализации комплексов процессных мероприятий

### Для оценки эффективности реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

УДкпм = УДпкпм x Эискпм,

где:

УДкпм - уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий;

УДпкпм - уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий;

Эискм - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

| Наименование комплекса процессных мероприятий (КПМ) | Уровень достижения показателей КПМ (УДпкпм) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию КПМ (Эискпм) | Уровень достижения реализации КПМ (УДкпм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 0,96 | 1,48 | 1,42 |
| «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 1,00 | 1,0988 | 1,0988 |

### 2.2.6. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы

### Для оценки эффективности реализации процессной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации процессной части государственной программы по следующей формуле:

N

УДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj),

j=1

где:

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

УДкпмj - уровень достижения реализации j-го комплекса процессных мероприятий;

N - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть государственной программы;

kj - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kj = Фj / Фпрцч,

где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году.

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию КПМ в 2024 году (Фкпм) (тыс. рублей) | Коэффициент значимости КПМ в процессной части государственной программы (K) | Уровень достижения реализации КПМ (УДкпм) | Уровень достижения реализации процесснойчасти (УДпрцч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | 364 473,807 | 0,6685 | 1,42 | 0,9493 |
| «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» | 174 545,654 | 0,3201 | 1,00 | 0,3201 |
| «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | 6 228,248 | 0,0114 | 1,0988 | 0,0125 |
| Итого по процессной части госпрограммы | 545 247,709 |  |  | 1,28 |

УДпрцч = 0,6685х1,42 + 0,3201х1,00 + 0,0114х1,0988 = 1,28

III. Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения реализации проектной и процессной частей государственной программы.

## Уровень достижения показателей государственной программы

Уровень достижения показателей государственной программы определяется на основании уровня достижения плановых значений каждого показателя государственной программы по следующей формуле:

УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

М

УДПгп = ƩУДпгпi  / М,

i=1

где:

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпгпi – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

М - число показателей государственной программы.

В случае если УДпгпi больше 1, значение УДпгпi принимается равным 1.

90/90 = 1,0

1029/1029 = 1,0

97,1/97,1 = 1,0

УДПгп = 1,0+1,0+1,0/3 = 1,00

## Оценка эффективности реализации государственной программы

### Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп - уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф,

где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф,

где:

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

|  | Объем фактических (кассовых) расходов из областного бюджета в 2024 году | коэффициент значимости (k) |
| --- | --- | --- |
| Проектная часть государственной программы | 2 113 161,525 | 0,7949 |
| Процессная часть государственной программы | 545 247,709 | 0,2051 |
| Объем финансирования проектной и процессной части госпрограмм (за исключение КПМ по обеспечению деятельности ответственных исполнителей) | 2 658 409,234 | 1,0 |
| Общий объем финансирования государственной программы | 2 798 810,927 |  |

УДгп = 0,5х1,00 + 0,5х (0,90х0,7949 + 1,28х0,2051) =

0,50 + 0,5х(0,72 + 0,26) = 0,50 + 0,49 = 0,99

Уровень достижения государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2025 год составил 0,99