УТВЕРЖДЕН Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

ПАСПОРТ

государственной программы Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий»

- Основные положения

| Куратор государственной программы | Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Гончарова Наталья Алексеевна –министр сельского хозяйства Курской области |

| Период реализации государственной программы | Этап I: 2020 -2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| --- | --- |
| Цели государственной программы | Цель 1. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 процентов; Цель 2. Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 83,60 процентов; Цель 3. Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 47,20 процентов; Цель 4. Улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году; Цель 5. Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел. |
| Направление (подпрограммы) государственной программы | - Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» - Региональный проект «Содействие занятости сельского населения» - Региональный проект «Современный облик сельских территорий» - Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4 965 918,261 тыс. рублей, в том числе: I Этап – 2 073 498,982 тыс. рублей, II Этап – 2 892 419,279 тыс. рублей, из них: 2024 год – 608 353,753 тыс. рублей, 2025 год – 206 192,076 тыс. рублей, 2026 год – 367 674,531 тыс. рублей, 2027 год – 402734,821 тыс. рублей, 2028 год – 418844,214 тыс. рублей, 2029 год – 435597,982 тыс. рублей, 2030 год – 453021,902 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/ Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство/ обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/ |

- Показатели государственной программы

| № п/п | Наименова-ние показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями нацианаль-ных целей | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП |  | - | Процент | 31,2 | 2023 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |  |
| Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне 83,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП |  | возрастает | Процент | 82,9 | 2023 | 83,0 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |  |
| Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 47,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП |  | возрастает | Процент | 46,5 | 2023 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 | 47,0 | 47,1 | 47,2 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - |  | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |
| Улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | ФП |  | возрастает | Единица | 4 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» | - |  | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |
| Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | ФП |  | - | Тысяча человек | 0,119 | 2023 | 0,165 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | Федеральный проект «Содействие занятости сельского населения» | Министерство сельского хозяйства Курской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации/ Государственная комплексная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»/ Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство | - |  | ГИИСУОФ «Электронный бюджет» |

- Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. Сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сельского населения в общей численности населения | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,20 | 31,20 |
| Достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств на уровне 83,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 83,6 |
| Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 47,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | «ГП РФ» | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 47,2 |
| Улучшение транспортной доступности в 2 сельских населенных пунктах к 2031 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | «ФП РФ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | «ФП РФ» | Тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,110 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |

- Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |
| 1.1 | (РП) Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 - 2030 |  |
| 1.1.1 | к 2031 году созданы возможности для улучшения жилищных условий 100 семей, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | За период реализации регионального проекта (2024-2030 годы): а) построено (приобретено) 10 370 кв.м. жилых помещений (жилых домов) за счет предоставления социальных выплат гражданам, проживающим на сельских территориях или изъявившим желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также строительства (приобретения) жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения гражданам, работающим на сельских территориях; б) реализовано не менее 1 проекта по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки | - Доля сельского населения в общей численности населения - Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств - Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |
| 2.1 | (РП) Региональный проект «Содействие занятости сельского населения» куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024 - 2030 |  |
| 1.1 | К 2031 году созданы условия для привлечения 0,741 тысяч специалистов к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях | увеличение количества граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в государственных образовательных организациях, до 145; увеличение количества студентов – граждан Российской Федерации, проходящих обучение в государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев, до 596 | - Доля сельского населения в общей численности населения - Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |
| (РП) Региональный проект «Современный облик сельских территорий» куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024-2030 |  |
| 3.1.1 | К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры, проживающих на сельских территориях (агломерациях) | Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является реализация не менее 1 проекта комплексного развития сельских территорий (агломераций) | - Доля сельского населения в общей численности населения - Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |
| (РП) Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2024 - 2030 |  |
| 3.1.2 | К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с 2 населенными пунктами и проходящим по их территории | Ожидаемым результатом реализации основного мероприятия является увеличение протяженности построенных (реконструированных) и отремонтированных автомобильных дорог на сельских территориях до 4,376 км. | - Доля сельского населения в общей численности населения - Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |
| Направление (подпрограмма) |  |  |  |
| (РП) Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» куратор проекта - Стародубцев Сергей Иванович – заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство сельского хозяйства Курской области | 2024-2030 |  |
| 3.1.3 | К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан сельских населенных пунктов | Ожидаемыми результатами реализации основного мероприятия является реализация 10 проектов по благоустройству сельских территорий. | - Доля сельского населения в общей численности населения |

4.Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), в том числе: | 684575,34737 | 244160,060 | 430367,841 | 451060,319 | 468960,301 | 487576,006 | 503372,493 | 3270072,36737 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (всего), в том числе: | 608353,753 | 206192,076 | 367674,531 | 402734,821 | 418844,214 | 435597,982 | 453021,902 | 2892419,279 |
| федеральный бюджет | 403228,900 | 174109,600 | 271735,100 | 323366,818 | 336301,490 | 349753,550 | 363743,691 | 2222239,149 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 282855,000 | 160840,800 | 258934,500 | 248483,972 | 258423,330 | 268760,264 | 279510,675 | 1757808,541 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 205124,853 | 32082,476 | 95939,431 | 79368,003 | 82542,724 | 85844,432 | 89278,211 | 670180,130 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 125240,273 | 3282,468 | 64733,625 | 46986,020 | 48865,460 | 50820,079 | 52852,883 | 392780,808 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них | 377658,45537 | 168277,668 | 334043,159 | 267689,302 | 278397,002 | 289532,737 | 301114,053 | 2016712,37637 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 55521,412 | 33813,584 | 52318,276 | 34191,577 | 35416,680 | 36690,787 | 34451,859 | 282404,175 |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 100077,980 | 138145,072 | 44080,223 | 51482,057 | 53398,780 | 55392,170 | 53901,297 | 496477,579 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 80829,276 | 114573,808 | 30856,156 | 33542,640 | 34884,346 | 36279,719 | 37730,908 | 368696,853 |
| федеральный бюджет | 51244,100 | 84323,700 | 2280,400 | 2635,102 | 2740,506 | 2850,126 | 2964,131 | 149038,065 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 49461,500 | 82043,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 131504,700 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 29585,176 | 30250,108 | 28575,756 | 30907,538 | 32143,840 | 33429,593 | 34766,777 | 219658,788 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1009,420 | 1674,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2683,772 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 51038,010 | 84658,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 135696,212 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 18681,614 | 22630,614 | 13224,067 | 17939,417 | 18514,434 | 19112,451 | 16170,389 | 126272,986 |
| Региональный проект «Содействие занятости сельского населения» | 10884,582 | 12458,391 | 14611,389 | 6947,503 | 7225,404 | 7514,420 | 7814,997 | 67456,686 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 9796,124 | 11212,552 | 13150,250 | 6252,753 | 6502,864 | 6762,978 | 7033,497 | 60711,018 |
| федеральный бюджет | 9600,200 | 10988,300 | 10520,200 | 6127,697 | 6372,805 | 6627,717 | 6892,825 | 57129,744 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 195,924 | 224,252 | 2630,050 | 125,056 | 130,059 | 135,261 | 140,672 | 3581,274 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 1088,458 | 1245,839 | 1461,139 | 694,750 | 722,540 | 751,442 | 781,500 | 6745,668 |
| Региональный проект «Современный облик сельских территорий» | 351476,884 | 87741,581 | 367021,765 | 272837,607 | 283751,240 | 295101,147 | 306905,196 | 1964835,420 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 303420,210 | 76335,205 | 320410,000 | 251397,589 | 261453,492 | 271911,632 | 282788,098 | 1767716,226 |
| федеральный бюджет | 204027,100 | 74808,500 | 256328,000 | 246369,336 | 256224,109 | 266473,074 | 277131,997 | 1581362,116 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 204027,100 | 74808,500 | 256328,000 | 246369,336 | 256224,109 | 266473,074 | 277131,997 | 1581362,116 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 99393,110 | 1526,705 | 64082,000 | 5028,253 | 5229,383 | 5438,558 | 5656,101 | 186354,110 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 99393,110 | 1526,705 | 64082,000 | 5028,253 | 5229,383 | 5438,558 | 5656,101 | 186354,110 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 316601,871 | 78967,453 | 330319,588 | 257896,709 | 268212,706 | 278941,072 | 290098,718 | 1821038,117 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 34875,013 | 8774,128 | 36702,177 | 14940,898 | 15538,534 | 16160,075 | 16806,478 | 143797,303 |
| Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 217754,26837 | 0,000 | 0,000 | 116710,588 | 121379,012 | 126234,172 | 131283,538 | 713361,57837 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 211241,000 | 0,000 | 0,000 | 109384,047 | 113759,409 | 118309,785 | 123042,176 | 675736,417 |
| федеральный бюджет | 135351,700 | 0,000 | 0,000 | 66120,047 | 68764,849 | 71515,443 | 74376,060 | 416128,099 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 26360,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26360,600 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 75889,300 | 0,000 | 0,000 | 43264,000 | 44994,560 | 46794,342 | 48666,116 | 259608,318 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 24776,400 | 0,000 | 0,000 | 41914,611 | 43591,195 | 45334,843 | 47148,237 | 202765,286 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 6513,26837 | 0,000 | 0,000 | 7326,541 | 7619,603 | 7924,387 | 8241,362 | 37625,16137 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | 4381,633 | 5815,016 | 4654,464 | 3082,564 | 3205,865 | 3334,097 | 3467,465 | 27941,104 |
| Областной бюджет (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в том числе: | 3067,143 | 4070,511 | 3258,125 | 2157,792 | 2244,103 | 2333,868 | 2427,223 | 19558,765 |
| федеральный бюджет | 3005,800 | 3989,100 | 2606,500 | 2114,636 | 2199,221 | 2287,190 | 2378,678 | 18581,125 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3005,800 | 3989,100 | 2606,500 | 2114,636 | 2199,221 | 2287,190 | 2378,678 | 18581,125 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 61,343 | 81,411 | 651,625 | 43,156 | 44,882 | 46,678 | 48,545 | 977,640 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 61,343 | 81,411 | 651,625 | 43,156 | 44,882 | 46,678 | 48,545 | 977,640 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 3505,306 | 4652,013 | 3723,571 | 2466,052 | 2564,693 | 2667,278 | 2773,973 | 22352,886 |
| межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 876,327 | 1163,003 | 930,893 | 616,512 | 641,172 | 666,819 | 693,492 | 5588,218 |

5. Показатели государственной программы (комплексной программы) в разрезе муниципальных образований Курской области или групп муниципальных образований Курской области

| Наименование муниципальных образований (групп муниципальных образований) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область | 0 | 2023 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Муниципальный район |  |  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорский район | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область | 4 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горшеченский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суджанский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обоянский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мантуровский район | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорский район | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медвенский район | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение ввода в эксплуатацию и (или) передачу в эксплуатацию после строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (создающимся) на сельских территориях, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область | 13,67496 | 2023 | 4,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медвенский район |  | 2023 | 1,922 |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьский район |  | 2023 | 2,454 |  |  |  |  |  |  |
| Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область | 9 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Золотухинский район | 2 | 2023 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Поныровский район | 5 | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Фатежский район | 1 | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Щигровский район | 1 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный район |  | 2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |