ПРИЛОЖЕНИЕ №4

**ПАСПОРТ**

**структурного проекта** «**Развитие территорий**»

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Курской области (иной государственный орган, организация) | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области  Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области  Министерство промышленности, торговли и предпринимательства курской области  Министерство финансов и бюджетного Контроля Курской области |
| Наименование стратегического документа | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Курской области на период до 2030 года |

1. **Стратегические показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Период | Наименование документов | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Основание[[1]](#footnote-1) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Наличие реализованных финансовых мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП | ежегодно | Отчет по реализации муниципальных программ (подпрограмм) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Муниципальные программы (подпрограммы) по развитию МСП |
| 1.2 | Доля муниципальных районов и городских округов Курской области, обеспечивших реализацию финансовых мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП, % | ежегодно | Отчет | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Муниципальные программы (подпрограммы) по развитию МСП |
| 1.3 | Формирование условий для создания инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности (электроэнергия, водоотведение, канализация, установка объектов НТО) при разработке проектной документации по застройке туристических территорий | ежегодно | проектная документация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Застройка туристических территорий |
| 1.4 | Размещение инфраструктурных объектов для ведения предпринимательской деятельности, в том числе размещение субъектов МСП в НТО в рамках программы развития малых городов муниципальным районам и городским округам, участвующим в программе | ежегодно | проектная документация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области  Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Развитие малых городов |
| 1.5 | Наличие региональных финансовых мер поддержки муниципальных образований на поддержку МСП | ежегодно | Правила, порядок предоставления субсидий | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Министерство финансов и бюджетного Контроля Курской области | Государственная программа |

**3. Перечень стратегических задач**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи | Тип (задачи)[[2]](#footnote-2) | Комментарий к задаче |
| В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных районов и городских округов Курской области подлежат выполнению следующие задачи: | | | |
| 1. | **Задача № 1**  Реализация финансовых мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП, в том числе в форме субсидий, грантов, софинансирования расходов. | Оказание услуг (выполнение работ) | Развитие муниципальной экономики и муниципального хозяйства является не только необходимым условием для формирования доходной базы местных бюджетов, но и ключевым фактором обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований.  Одним из главных условий достижения поставленных задач по развитию сектора МСП является выстраивание эффективного муниципального взаимодействия с бизнесом. Муниципалитет выступать основным субъектом развития своей территории и, как следствие, первым заинтересованным звеном в эффективности развития бизнеса. Местное самоуправление является одним из важнейших инструментов становления гражданского общества, а субъекты МСП возникают и осуществляют свою деятельность именно на территории конкретных муниципальных образований, и многие проблемы, в том числе проблемы развития МСП, могут и должны быть решены именно на уровне местного самоуправления. Немаловажную роль в этом процессе играет прямая поддержка субъектов хозяйствования. При этом в настоящее время муниципальные программы по развитию МСП не выполняют своей функции поддержки бизнеса в связи с отсутствием в них мероприятий финансового характера или по причине не использования заложенных в программу бюджетных средств.  Реализация задач будет способствовать вовлечению муниципальных образований непосредственно в реализацию мер поддержки бизнеса. |
| 2. | **Задача № 2**  Обеспечение к 2030 году 100%-го охвата муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП финансовыми услугами по поддержке субъектов МСП | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 3. | **Задача №3**  Определение условий, предусматривающих создание инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности (электроэнергия, водоотведение, канализация, установка объектов НТО) при разработке проектной документации по застройке туристических территорий | Оказание услуг (выполнение работ) | Развитие территорий в рамках федеральных и региональных программ поддержки туристического потенциала Курской области является потенциальной точкой роста для сектора МСП, поскольку данный сегмент позволяет расширять сферу деятельности малого бизнеса не только по направлениям туризма, торговли, общественного питания, но и сопутствующих услуг (фото-, видео-услуги, производство сувенирной продукции, народно-художественных промыслов и пр.). |
| 4. | **Задача №4**  Планирование в проектно-конкурсной документации размещение инфраструктурных объектов для ведения предпринимательской деятельности, в том числе размещение субъектов МСП в НТО в рамках программы развития малых городов | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5. | **Задача №5**  Софинансирование муниципальных образований на поддержку МСП | Оказание услуг (выполнение работ) | Задача нацелена на финансовую поддержку местных программ развития МСП. Мероприятия, заложенные в муниципальные программы развития, являются более доступными для бизнеса в связи с отсутствием необходимости нести дополнительные временные, логистические затраты в процессе получения поддержки. |

### **4. План реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Дата окончания контрольного события | Ответственный исполнитель | Характеристика [[3]](#footnote-3)контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Задача № 1***  Реализация финансовых мероприятий в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП, в том числе в форме субсидий, грантов, софинансирования расходов. | Х | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Предусмотрена реализация финансовых услуг в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Предоставлена финансовая услуга в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Задача № 2***  Обеспечение к 2030 году 100%-го охвата муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП финансовыми услугами по поддержке субъектов МСП | Х | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Предоставлена финансовая услуга в рамках муниципальных программ (подпрограмм) по развитию МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Задача № 3***  Определение условий, предусматривающих создание инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности (электроэнергия, водоотведение, канализация, установка объектов НТО) при разработке проектной документации по застройке туристических территорий | Х | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Проектной документацией по застройке туристических территорий предусмотрено создание инфраструктуры для осуществления предпринимательской деятельности (электроэнергия, водоотведение, канализация, установка объектов НТО) | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области | Отчет |
| ***Задача № 4***  Планирование в проектно-конкурсной документации размещение инфраструктурных объектов для ведения предпринимательской деятельности, в том числе размещение субъектов МСП в НТО в рамках программы развития малых городов | Х | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области  Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  В проектно-конкурсной документации программы развития малых городов предусмотрено размещение инфраструктурных объектов для ведения предпринимательской деятельности | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области  Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Отчет |
| ***Задача № 5***  Софинансирование программ муниципальных образований на поддержку МСП | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***  Осуществлено софинансирование муниципальных программ образований на поддержку МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Администрации муниципальных районов и городских округов Курской области |  |

1. Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-3)