|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Осипов Левон Григорьевич |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Эффективный регион» |  |  |  |  | Сертификат: 5ef44f4cc926dffa511219b8503f104e |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Осипов Левон Григорьевич |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 31.10.2025 по 24.01.2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 24.12.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 29.12.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Эффективный регион |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2027 |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Чепик Александр Евгеньевич |  | Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Осипов Левон Григорьевич |  | МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Павлова Наталья Сергеевна |  | начальник управления мониторинга и оценки эффективности государственных программ |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие экономики и внешних связей Курской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области | РП | Условная единица | 13 | 2023 | 29 | 22 | 25 | 28 |
| 1.2. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП | Человек | 88 | 2023 | 100 | 160 | 172 | 184 |
| 1.3. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП | Человек | 20 | 2023 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 1.4. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП | Условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП | Человек | 10 | 2023 | 130 | 250 | 370 | 490 |
| 2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП | Условная единица | 5 | 2023 | 5 | 0 | 5 | 5 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 22 |
| 1.2. | Количество сотрудников органов исполнительной власти Курской области, муниципальных образований Курской области, организаций Курской области участников проекта, прошедших обучение в рамках реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства | РП | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 88 | 88 | 160 |
| 1.3. | Количество обучающихся средних образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Курской области, обученных основам бережливого производства | РП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 |
| 1.4. | Количество созданных учебно-производственных площадок «Фабрика процессов» | РП | Условная единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 1.5. | Количество обученных сотрудников организаций - участников проекта на учебно- производственных площадках «Фабрика процессов» | РП | Человек | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 250 |
| 2. | Задача «Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» | РП | Условная единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | Условная единица | 8 | 2023 | 25 | 33 | 38 | 42 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество вовлеченных в реализацию проекта организаций (учреждений, предприятий) Курской области |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | X | Условная единица | - |  | 25 | 33 | 38 | 42 |  |  |  |
| 1.1.2. | Реализация проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | Условная единица | 0 | 2023 | 6 | 0 | 6 | 6 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество вовлеченных в реализацию проекта некоммерческих организаций (учреждений и организаций всех форм собственности) Курской области в рамках грантового конкурса «Бережливая инициатива» |
| 2.1.1. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | Условная единица | - |  | 6 | - | - | - |  |  |  |
| 2.1.2. | Количество реализованных проектов по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, архитектуры и градостроительства, туризма, молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, лесного хозяйства, архива – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | X | Условная единица | 0 | 2023 | - | 0 | 6 | 0 |  |  |  |
| 2.1.3. | Реализуются проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, архитектуры и градостроительства, туризма, молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, лесного хозяйства, архива – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» | 1 661,91 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 10 087,50 |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области | 1 661,91 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 10 087,50 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 661,91 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 10 087,50 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» | 2 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» | 2 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 3 661,91 | 7 308,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 16 587,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 161,91 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 11 587,50 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Формирование бережливого сознания посредством предоставления органам исполнительной власти Курской области, муниципальным образованиям Курской области, организациям (учреждениям) возможности проведения оптимизации и улучшения протекающих процессов с использованием методов и инструментов бережливого производства Производственной системы «Росатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в организациях-участниках, а также в органах исполнительной власти Курской области и муниципальных образованиях Курской области |  |  |  | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 |
| 2. | Повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций на территории Курской области на основе применения принципов и инструментов бережливого производства за счет предоставления на конкурсной основе грантов «Бережливая инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализованы проекты по повышению эффективности деятельности на основе применения принципов и инструментов бережливого производства в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность на территории Курской области в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, экологии, предоставления государственных и муниципальных услуг – победителях конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 2 808,53 | 7 308,53 | 7 308,53 | 7 308,53 | 7 308,53 |