| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| «Развитие культуры в Курской области » |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Демидов Артём Геннадьевич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Конорев Алексей Иванович |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года" |
|  | Цель 2 "Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 120 творческих инициатив и проектов" |
|  | Цель 3 "Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года" |
|  | Цель 4 "Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года" |
|  | Цель 5 "Создание благоприятных условий для развития туризма " |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 24 299 907,59 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности/ Развитие культуры Развитие туризма |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры | ГП, РП | Возрастание | Тысяча единиц | 14 374,217 | 2023 | 17 815,9 | 15 811,639 | 16 530,35 | 17 249,06 | 17 967,771 | 18 686,482 | 19 405,193 | Приказ "О проведении мониторинга" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.02.2024 № 05-05/73 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) | ГП | Возрастание | Тысяча единиц | 1 494,988 | 2023 | 496,93 | 1 644,487 | 1 719,236 | 1 793,986 | 1 868,735 | 1 943,484 | 2 018,234 | Приказ "О проведении мониторинга" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.02.2024 № 05-05/73 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП вне НП, ГП, РП | Возрастание | Процент | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2023 № 2022-00824/2. Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2024 № 2022-00824/4 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году | ФП вне НП, ГП, РП | Возрастание | Процент | 100 | 2023 | 5 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2024 № 2022-00824/4. Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.12.2023 № 2022-00824/2. Соглашение "Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Курской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2025 № 2022-00824/5 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП, РП | Возрастание | Тысяча единиц | 14 625 | 2022 | 18 313 | 20 144 | 22 159 | 24 375 | 24 375 | 24 375 | 24 375 | Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.09.2024 № 2501-р. Распоряжение "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2021 № 2765-р. Распоряжение "Распоряжение об утверждении методик расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», федеральных проектов «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие искусства и творчества», «Развитие культурного диалога»" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.04.2024 № Р-455 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | ГП РФ, ГП | Поддержание | Процент | 98,6 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение "Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы (пункты 3 – 5 приложения № 5 к Программе)" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.11.2012 № 2190-р. Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.09.2024 № 2501-р. Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11.09.2024 № 2501-р. Перечень поручений Президента Российской Федерации "Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.02.2019 № Пр-294 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| Цель государственной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры | ГП РФ, ФП вне НП, ГП | Возрастание | Процент | 80,8 | 2021 | 73,8 | 73,8 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | Распоряжение "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.02.2016 № 326-р. Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 17.06.2022 № Р-1347 «Об утверждении методики расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», федеральных проектов «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие музейного дела», «Развитие искусства и творчества», «Развитие культурного диалога» и комплексов процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», «Создание условий для развития музейного дела», «Создание условий для развития искусства и творчества»" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.04.2023 № Р-1266. Распоряжение "Об утверждении методики расчета показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», федеральных проектов «Сохранение культурного и исторического наследия», «Развитие музейного дела», «Развитие искусства и творчества», «Развитие культурного диалога» и комплексов процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела», «Создание условий для развития музейного дела», «Создание условий для развития искусства и творчества»" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17.06.2022 № Р-1347 | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. |
| Цель государственной программы «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | ГП | Возрастание | Тысяча единиц | 375 | 2022 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | Отчет "свод по мониторингу № 1-Культура" МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.12.2024 № б/н | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| Цель государственной программы «Создание благоприятных условий для развития туризма » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | ГП | Возрастание | Тысяча человек | 170 | 2022 | 223,5 | 233,5 | 243,5 | 253,5 | 263,5 | 273,5 | 283,5 | Постановление Правительства РФ ""Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.12.2021 № от 24 декабря 2021 г. N 2439 | МИНИСТЕРСТВО ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год | янв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели/показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель государственной программы «Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 36,8 млн единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП, РП | Тысяча единиц | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 4 132,58 | X | X | 4 132,58 | X | X | 4 132,58 | X | X | 4 132,61 |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП | Тысяча единиц | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 719,236 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 24,5 | 33 | 41,5 | 50 | 58,5 | 67 | 75,5 | 84 | 92,5 | 101 |
| 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП РФ, ГП, РП | Тысяча единиц | 1 846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 692 | 5 538 | 7 384 | 9 230 | 11 076 | 11 530 | 11 900 | 12 922 | 14 768 | 16 614 | 22 159 |
| 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП РФ, ГП | Процент | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель государственной программы «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 81,5 процентов к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП РФ, ФП вне НП, ГП | Процент | 73,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,9 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель государственной программы «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 775 тысяч обращений в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП | Тысяча единиц | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 575 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель государственной программы «Создание благоприятных условий для развития туризма » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП | Тысяча человек | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 243,5 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | Задачи структурного элемента |  |  |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Курская область)" Чепик Александр Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |  |  |  |  |  |  |  | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |
| 2 |  |  |  |  | Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)" Демидов Артём Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры |
| 3 |  |  |  |  | Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" Демидов Артём Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов культуры |  |  |  | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры |
| 4 |  |  |  |  | Региональный проект "Развитие искусства и творчества" Демидов Артём Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2028 |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | Созданы новые постановки и укреплена материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году |
| 5 |  |  |  |  | Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" Демидов Артём Геннадьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг |  |  |  | Увеличение фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг |  |  |  | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году |
| 6 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  | Повышение уровня сохранности и использования объектов культурного наследия до 74 % к концу 2030 года |  |  |  | Повышение уровня сохранности и использования объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечного дела в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 15,9 млн. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений общедоступных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 8 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Развитие музейного дела в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений областных музеев (в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет) до 1 млн. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений областных музеев (в стационарных условиях и удаленно через сеть Интернет) |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 9 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие театрального дела в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) до 364,35 тыс. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений театров (в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет) |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 10 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений концертных организаций до 345,45 тыс. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений концертных организаций |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 11 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 11.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 12 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 12.1 |  |  |  |  | Ежегодная поддержка творческих союзов, обеспечение поддержки деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций |  |  |  | Ежегодная поддержка творческих союзов, обеспечение поддержки деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 13 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 13.1 |  |  |  |  | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства |  |  |  | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий |
| 14 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 14.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений киносеансов в расчете на 1 человека до 0,53 единицы к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений киносеансов |  |  |  | Число посещений мероприятий организаций культуры Число посещений культурных мероприятий |
| 15 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 15.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 221,85 тыс. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) Число посещений культурных мероприятий |
| 15.2 |  |  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |
| 16 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 16.1 |  |  |  |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 550,06 тыс. единиц к концу 2030 года |  |  |  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) Число посещений культурных мероприятий |
| 16.2 |  |  |  |  | Совершенствование подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области |  |  |  | Совершенствование подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |
| 16.3 |  |  |  |  | Развитие системы кадрового обеспечения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области |  |  |  | Развитие системы кадрового обеспечения профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Курской области |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |
| 16.4 |  |  |  |  | Внедрение новых форматов образования в сфере творчества, интеллектуальной собственности, предпринимательства |  |  |  | Внедрение новых форматов образования в сфере творчества, интеллектуальной собственности, предпринимательства |  |  |  | Число посещений культурных мероприятий иных организаций (детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) |
| 17 |  |  |  |  | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере комплексного развития территорий и туризма Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТУРИЗМА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 17.1 |  |  |  |  | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта |  |  |  | Формирование и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта |  |  |  | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 106 872,97 |  |  |  |  |  |  |  | 3 184 111,50 | 4 496 973,30 | 4 580 934,82 | 3 416 809,05 | 2 709 440,35 | 2 817 821,98 | 24 312 963,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 097 943,47 |  |  |  |  |  |  |  | 3 181 857,32 | 4 495 100,60 | 4 580 934,82 | 3 416 809,05 | 2 709 440,35 | 2 817 821,98 | 24 299 907,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 629,79 |  |  |  |  |  |  |  | 624 898,90 | 1 804 939,10 | 1 941 292,50 | 938 894,50 | 0,00 | 0,00 | 5 737 654,79 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 659,47 |  |  |  |  |  |  |  | 397 312,55 | 417 272,73 | 545 346,00 | 245 729,62 | 68 380,35 | 71 115,56 | 2 122 816,28 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 588,97 |  |  |  |  |  |  |  | 399 566,73 | 419 145,43 | 545 346,00 | 245 729,62 | 68 380,35 | 71 115,56 | 2 135 872,66 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Курской области («Культурная среда»)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 004,76 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 364 004,76 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 361,89 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 356 361,89 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 601,23 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 226 601,23 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 268,03 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 77 268,03 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 910,90 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 84 910,90 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Курская область)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 662,97 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 662,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 641,83 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 5 641,83 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 050,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 050,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 941,83 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 941,83 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 962,97 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 2 962,97 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Курской области («Цифровая культура»)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,94 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 214,94 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 161,23 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 161,23 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 3 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,41 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 020,41 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,12 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 1 074,12 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Курская область)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 922,55 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 127 922,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 922,55 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 127 922,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 364,10 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 125 364,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Курская область)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 78 562,76 | 78 065,88 | 59 843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 472,35 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 78 562,76 | 78 065,88 | 59 843,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 472,35 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 76 991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 991,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Курская область)" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 175 430,40 | 1 188 962,80 | 1 677 298,35 | 938 339,38 | 0,00 | 0,00 | 3 980 030,93 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 174 983,07 | 1 188 498,15 | 1 677 298,35 | 938 339,38 | 0,00 | 0,00 | 3 979 118,95 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 171 483,40 | 1 152 843,20 | 1 626 979,40 | 910 189,20 | 0,00 | 0,00 | 3 861 495,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 44 285,71 | 313 491,55 | 455 132,17 | 155 358,35 | 0,00 | 0,00 | 968 267,78 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 44 733,04 | 313 956,20 | 455 132,17 | 155 358,35 | 0,00 | 0,00 | 969 179,76 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 610,24 |  |  |  |  |  |  |  | 387 854,24 | 384 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 100,97 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 610,24 |  |  |  |  |  |  |  | 387 854,24 | 384 636,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 100,97 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 315 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 401,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие искусства и творчества" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 710,56 |  |  |  |  |  |  |  | 83 596,41 | 38 397,00 | 29 198,58 | 29 145,51 | X | X | 211 048,06 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 656,67 |  |  |  |  |  |  |  | 81 947,45 | 37 146,84 | 29 198,58 | 29 145,51 | X | X | 207 095,05 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 801,30 |  |  |  |  |  |  |  | 70 474,80 | 30 460,40 | 22 774,90 | 22 733,50 | X | X | 172 244,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 077,70 |  |  |  |  |  |  |  | 75 571,75 | 25 526,96 | 23 959,61 | 24 117,05 | X | X | 170 253,07 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 131,59 |  |  |  |  |  |  |  | 77 220,71 | 26 777,12 | 23 959,61 | 24 117,05 | X | X | 174 206,08 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 873,52 |  |  |  |  |  |  |  | 4 915,80 | 371 216,43 | 371 157,05 | 4 950,77 | 0,00 | 0,00 | 757 113,57 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 715,63 |  |  |  |  |  |  |  | 4 757,91 | 371 058,54 | 371 157,05 | 4 950,77 | 0,00 | 0,00 | 756 639,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 102,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4 091,80 | 304 268,00 | 289 502,50 | 3 861,60 | 0,00 | 0,00 | 605 826,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 157,89 |  |  |  |  |  |  |  | 3 157,89 | 3 157,89 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 473,67 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области и подведомственных учреждений" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 245,10 |  |  |  |  |  |  |  | 36 229,87 | 37 708,81 | 37 778,91 | 37 853,41 | 39 364,96 | 40 939,56 | 267 120,62 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 245,10 |  |  |  |  |  |  |  | 36 229,87 | 37 708,81 | 37 778,91 | 37 853,41 | 39 364,96 | 40 939,56 | 267 120,62 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,60 |  |  |  |  |  |  |  | 1 857,40 | 1 965,60 | 2 035,70 | 2 110,20 | 0,00 | 0,00 | 9 758,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие библиотечного дела в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 935,95 |  |  |  |  |  |  |  | 135 457,01 | 134 146,58 | 142 151,72 | 142 151,72 | 147 828,09 | 153 741,21 | 978 412,28 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 935,95 |  |  |  |  |  |  |  | 135 457,01 | 134 146,58 | 142 151,72 | 142 151,72 | 147 828,09 | 153 741,21 | 978 412,28 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие музейного дела в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 555,49 |  |  |  |  |  |  |  | 412 303,86 | 420 481,09 | 444 302,85 | 444 302,85 | 504 746,66 | 525 185,53 | 3 115 878,33 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 555,49 |  |  |  |  |  |  |  | 412 303,86 | 420 481,09 | 444 302,85 | 444 302,85 | 504 746,66 | 525 185,53 | 3 115 878,33 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие театрального дела в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 162,17 |  |  |  |  |  |  |  | 194 307,61 | 206 007,98 | 219 314,81 | 219 314,81 | 228 051,48 | 237 152,54 | 1 467 311,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 162,17 |  |  |  |  |  |  |  | 194 307,61 | 206 007,98 | 219 314,81 | 219 314,81 | 228 051,48 | 237 152,54 | 1 467 311,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие музыкального исполнительского искусства в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 825,93 |  |  |  |  |  |  |  | 296 970,94 | 302 119,60 | 320 619,81 | 320 619,81 | 333 422,74 | 346 759,65 | 2 159 338,48 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 825,93 |  |  |  |  |  |  |  | 296 970,94 | 302 119,60 | 320 619,81 | 320 619,81 | 333 422,74 | 346 759,65 | 2 159 338,48 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 153,26 |  |  |  |  |  |  |  | 133 328,78 | 136 846,32 | 144 290,29 | 144 290,29 | 150 052,06 | 156 054,14 | 975 015,14 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 153,26 |  |  |  |  |  |  |  | 133 328,78 | 136 846,32 | 144 290,29 | 144 290,29 | 150 052,06 | 156 054,14 | 975 015,14 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 883,94 | 919,30 | 5 203,24 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 883,94 | 919,30 | 5 203,24 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка организаций в сфере культуры, творческих инициатив населения, творческих союзов и других социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 799,50 |  |  |  |  |  |  |  | 24 932,38 | 25 382,51 | 26 974,03 | 26 974,03 | 28 051,16 | 29 173,20 | 181 286,81 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 799,50 |  |  |  |  |  |  |  | 24 932,38 | 25 382,51 | 26 974,03 | 26 974,03 | 28 051,16 | 29 173,20 | 181 286,81 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства культуры Курской области, подведомственных учреждений и мероприятий в области искусства" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 933,33 |  |  |  |  |  |  |  | 360 306,33 | 144 231,56 | 145 059,31 | 145 921,07 | 154 260,00 | 160 341,99 | 1 469 053,59 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 933,33 |  |  |  |  |  |  |  | 360 306,33 | 144 231,56 | 145 059,31 | 145 921,07 | 154 260,00 | 160 341,99 | 1 469 053,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 351,50 |  |  |  |  |  |  |  | 273 605,09 | 62 404,22 | 62 404,22 | 62 404,22 | 67 496,41 | 70 196,26 | 870 861,92 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 351,50 |  |  |  |  |  |  |  | 273 605,09 | 62 404,22 | 62 404,22 | 62 404,22 | 67 496,41 | 70 196,26 | 870 861,92 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 333,07 |  |  |  |  |  |  |  | 35 985,95 | 38 325,30 | 40 700,75 | 40 700,75 | 42 326,00 | 44 019,04 | 272 390,86 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 333,07 |  |  |  |  |  |  |  | 35 985,95 | 38 325,30 | 40 700,75 | 40 700,75 | 42 326,00 | 44 019,04 | 272 390,86 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию в области культуры и искусства" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 670,83 |  |  |  |  |  |  |  | 476 553,23 | 609 342,58 | 532 162,53 | 532 162,53 | 633 412,73 | 658 749,24 | 3 876 053,67 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 670,83 |  |  |  |  |  |  |  | 476 553,23 | 609 342,58 | 532 162,53 | 532 162,53 | 633 412,73 | 658 749,24 | 3 876 053,67 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в области культуры и искусства" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 635,55 |  |  |  |  |  |  |  | 275 772,12 | 309 284,66 | 318 264,41 | 318 264,41 | 373 238,95 | 388 032,95 | 2 288 493,05 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 635,55 |  |  |  |  |  |  |  | 275 772,12 | 309 284,66 | 318 264,41 | 318 264,41 | 373 238,95 | 388 032,95 | 2 288 493,05 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 920,96 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920,96 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере комплексного развития территорий и туризма Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 755,25 |  |  |  |  |  |  |  | 71 553,81 | 71 817,71 | 71 817,71 | 71 817,71 | 74 685,52 | 77 672,93 | 515 120,64 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 755,25 |  |  |  |  |  |  |  | 71 553,81 | 71 817,71 | 71 817,71 | 71 817,71 | 74 685,52 | 77 672,93 | 515 120,64 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие доступной туристской среды" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение |  |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год | 2024 |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Большесолдатский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Глушковский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Горшеченский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Дмитриевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Железногорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Золотухинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Касторенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Конышевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Кореневский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Курский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Льговский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Мантуровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Медвенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Обоянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Поныровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Пристенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Солнцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Суджанский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Тимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Фатежский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Хомутовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Черемисиновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 100 | - | - | - | - |
| Щигровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| город Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 2023 | 5 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Большесолдатский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Дмитриевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Золотухинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| Касторенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Курчатовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Мантуровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Медвенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| Обоянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Пристенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Солнцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Тимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| Фатежский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| Черемисиновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| Щигровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |
| город Курск |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | - |  |  |  |  |  |  | - | 101 | 101 | 101 | - | - |
| город Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | 101 | 101 | 101 | - | - | - |