### Приложение 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2023 году

| № | Вид акта | Основные положения | Ответствен- ный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постановление Администрации Курской области | Утверждение перечней мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Министерство природных ресурсов Курской области | 2019 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи- мости) | 14.12.2023 № 1313-пп | В 2023 году утвержден Перечень мероприятий (объектов) по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курской области, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Губернатора Курской области | Внесение изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов Курской области | Министерство природных ресурсов Курской области | 2014 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи- мости) | 19.06.2023 № 210-пг | В 2023 году внесено 1 изменение в постановление Губернатора Курской области от 07.12.2022 № 400-пг «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов Курской области» в части реализации полномочий Министерства. |
| Подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» (в связи с изменениями действующего законодательства) | Министерство природных ресурсов Курской области | 2014 – 2025 годы (по мере возникно- вения необходи- мости) | 13.03.2023 № 5-ЗКО | В 2023 году внесено изменение в Закон Курской области от 28.11.2012 № 114-ЗКО ««О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области» в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| II Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| Меры правового регулирования не предлагаются |  |  |  |  |  |  |