Приложение № 2

| Оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2025 году |  |
| --- | --- |
| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |  |
| Региональный проект Я1-38 «Поддержка семьи (Курская область)» |  |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | УДмп =1/1=1 |  |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | УСзп = 1252404,7/1252404,7= 1 |  |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | Эисп =1/1=1 |  |
| 1.4. Уровень достижения плановых значений показателей проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Суммарный коэффициент рождаемости» | УДпп1 =1,201/1,268=0,947 |  |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | УДпп=0,947/1=0,947 |  |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | УДп1 =0,947х1=0,947 |  |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | k1 =1252404,7/2817969,27= =0,444 |  |
| Региональный проект Я2-38 «Многодетная семья (Курская область)» |  |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | УДмп =3/3=1 |  |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | УСзп =521165,55/543458,05= 0,959 |  |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | Эисп =1/0,959=1,043 |  |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей» | УДпп1 =0,255/0,31=0,823 |  |
| Показатель 2 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан» | УДпп2 =4,75/4,2=1,131 УДпп2 =1 |  |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | УДпп=(0,823+1)/2=0,912 |  |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | УДп =0,912х1,043=0,951 |  |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | k2 =521165,55/2817969,27= =0,185 |  |
| Региональный проект Я4-38 «Старшее поколение (Курская область)» |  |  |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | УДмп =7/7=1 |  |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | УСзп =1044399,02/1078203,88= 0,969 |  |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | Эисп =1/0,969=1,032 |  |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» | УДпп1 =41,3/32,2=1,283 УДпп1 =1 |  |
| Показатель 2 «Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан» | УДпп2 =5,9/5,9=1 |  |
| Показатель 3 «Количество действовавших приемных семей для граждан пожилого возраста (развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами)» | УДпп3 =137/133=1,03 УДпп3 =1 |  |
| Показатель 4 «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности» | УДпп4 =26,3/24,3=1,082 УДпп4 =1 |  |
| Показатель 5 «Строительство новых корпусов в стационарных учреждениях социального обслуживания» | УДпп5 =1/1=1 |  |
| Показатель 6 «Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в Курской области» | УДпп6 =4/4=1 |  |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | УДпп=6/6=1 |  |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | УДп =1х1,032=1,032 |  |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | k3 =1044399,02/2817969,27= =0,371 |  |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы j УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | УДпч=(0,947х0,444+0,951х х0,185+1,032х0,371)=0,979 |  |
| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий №1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=25/25=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=4679345,2/ /4717228,19=0,992 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,992=1,008 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Курской области, в общей численности малоимущих граждан в Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки» | УДп1=100/100=1 |  |
| Показатель 2 «Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме» | УДп2=99,8/98=101,8 УДп2=1 |  |
| Показатель 3 «Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от общего числа граждан, имеющих право на получение такой компенсации в соответствии с федеральными законами и обратившимся в установленном порядке за ее получением» | УДп3=100/100=1 |  |
| Показатель 4 «Количество граждан, которым оказана адресная социальная помощь на проведение газификации домовладений (квартир)» | УДп4=277/264=1,049 УДп4=1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =4/4=1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,008=1,008 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k1 =4679345,2/10802285,72= =0,433 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №2 «Выплата пенсий, доплат к пенсиям отдельным категориям граждан» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=3/3=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=197589,31/202185,1= =0,977 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,977=1,024 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Для КПМ №2 целевые показатели не установлены |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | Принимаем УДпкпм =1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,024=1,024 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k2 =197589,31/10802285,72= =0,018 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №3 «Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=21/21=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=935851,42/ /947416,06 =0,988 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,988=1,012 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | УДп1=92,4/89=1,038 УДп1=1 |  |
| Показатель 2 «Доля детей, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений, возвращенных к месту постоянного пребывания, в общей численности самовольно ушедших детей» | УДп2=100/100=1 |  |
| Показатель 3 «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетивших Новогоднюю Губернаторскую елку» | УДп3=812/800=1,015 УДп34=1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =3/3=1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,012=1,012 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k3 =935851,42/10802285,72= =0,087 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №4 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также предоставление мер социальной поддержки указанной категории граждан» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=5/5=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=715137,68/718141,61 =0,996 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,996=1,004 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот» | УДп1=171/172=0,994 |  |
| Показатель 2 «Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями» | УДп2=128/112=1,143 УДп2=1 |  |
| Показатель 3 «Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году» | УДп3=22/21,8=1,009 УДп3=1 |  |
| Показатель 4 «Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» | УДп4=483/454=1,064 УДп4=1 |  |
| Показатель 5 «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» | УДп5=0,072/0,057=1,263 УДп5=1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =(0,994 +1+1+1+1)/5=0,999 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =0,999х1,004=1,003 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k4=715137,68/10802285,72= =0,066 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №5 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Курской области, на содержание работников» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=4/4=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=285838,46/285838,46==1 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/1=1 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | Для КПМ №5 целевые показатели не установлены |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | Принимаем УДпкпм =1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1=1 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k5 =285838,46/10802285,72= =0,027 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=3/3=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=40637,53/40688,70= =0,999 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,999=1,001 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан» | УДп1=11/11=1 |  |
| Показатель 2 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан» | УДп2=26,4/24,3=1,086 УДп2=1 |  |
| Показатель 3 «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка» | УДп3=6/6=1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм =3/3=1 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =1х1,001=1,001 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k6 =40637,53/10802285,72= =0,004 |  |
| Комплекс процессных мероприятий №7 «Обеспечение деятельности Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области и подведомственных учреждений» |  |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | УДмкпм=5/5=1 |  |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | УСзкпм=3947886,12/3969897,97 =0,995 |  |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | Эискпм=1/0,995=1,005 |  |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) |  |  |
| Показатель 1 «Исполнение государственных заданий подведомственными Министерству социального обеспечения, материнства и детства Курской области автономными и бюджетными учреждениями» | УДп1=97/100=0,97 |  |
| Показатель 2 «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по субъекту Российской Федерации» | УДп2=85,4/100=0,854 |  |
| Показатель 3 «Численность граждан отдельных категорий, обеспеченных продовольственными товарами по сниженным ценам в автономном социальном учреждении Курской области «Ветеран» | УДп3=170/170=1 |  |
| Показатель 4 «Численность граждан из числа приемных семей, в том числе приемных родителей, приемных и кровных детей, прошедших оздоровление на базе автономного учреждения Курской области «Пансионат «Соловей» | УДп4=158/400=0,395 |  |
| Показатель 5 «Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп5=1387/1383=1,003 УДп5=1 |  |
| Показатель 6 «Численность граждан, получивших социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп6=13885/13986=0,993 |  |
| Показатель 7 «Численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в областных бюджетных учреждениях социального обслуживания Курской области» | УДп7=428/426=1,005 УДп7=1 |  |
| Показатель 8 «Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий» | УДп8=47,5/47,5=1 |  |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | УДпкпм=(0,97+0,854+1+ +0,395+0,993+1+1+1)/8= =0,902 |  |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | УДкпм =0,902х1,005=0,907 |  |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | k7 =3947886,12/10802285,72= =0,365 |  |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы N УДпрцч = Ʃ(УДкпмj х kj) j=1 | УДпрцч = =1,008х0,433+1,024х0,018+ +1,012х0,087+1,003х0,066+ +1х0,027+1,001х0,004+ +0,907х0,365=0,971 |  |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) |  |  |
| Показатель 1 «Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | УДпгп1=99,99/100=0,9999 |  |
| Показатель 2 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» | УДпгп2=45,21/42,4=1,066 УДпгп2=1 |  |
| Показатель 3 «Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения» | УДпгп3=98,2/98,2=1 |  |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | УДПгп=(0,9999+1+1)/3= =0,9999 |  |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч =2817969,27/13620254,99= =0,207 |  |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = =10802285,72/13620254,99= =0,793 |  |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | УДгп= =0,5х0,9999+0,5х(0,979х0,207+ +0,971х0,793)=0,99 |  |