| УТВЕРЖДЕН решением Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от ___________ № _____) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы |  |  | Карамышев Виктор Николаевич – заместитель Губернатора Курской области |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |  | Бастрикова Наталия Александровна – Министр образования и науки Курской области |  |  |  |  |
| Период реализации государственной программы |  |  | Этап I: 2014-2023 гг. Этап II: 2024-2030 гг. |  |  |  |  |
| Цели государственной программы |  |  | Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования |  |  |  |  |
|  |  |  | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году |  |  |  |  |
|  |  |  | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |
|  |  |  | Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году |  |  |  |  |
|  |  |  | Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области |  |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы |  |  | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Направление (подпрограмма) «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Направление (подпрограмма) «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Направление (подпрограмма) «Научно-технологическое развитие Курской области» |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |  |  | Всего: 341 650 273,157 тыс. рублей, в том числе: I этап - 167 029 703,708 тыс. рублей, II этап – 174 620 569,449 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 26 616 845,866 тыс. рублей, 2025 год – 23 001 343,561 тыс. рублей, 2026 год – 23 008 683,995 тыс. рублей, 2027 год – 24 018 500,106 тыс. рублей, 2028 год – 24 979 240,109 тыс. рублей, 2029 год – 25 978 409,712 тыс. рублей, 2030 год – 27 017 546,100 тыс. рублей |  |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации |  |  | Возможности для самореализации и развития талантов/ Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; Сохранение населения, здоровье и благополучия людей/ обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2. Показатели государственной программы Курской области № п/п; Наименование показателя; Уровень показа-теля; Признак возраста-ния/ убывания; Единица измерения (по ОКЕИ); Базовое значение; Значения показателей; Документ; Ответственный за достижение показателя; Связь с показателями национальных целей; Информа-ционная система. значе-ние; год; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030. 1; 2; 3; 4; 5; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. Цель «Формирование в Курской области конкурентоспособной образовательной среды, вхождение региона в десятку ведущих субъектов РФ по качеству общего образования». 1.; Удельный вес численности обучающихся общеобразователь-ных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразователь-ных организациях; ГП; возраста-ния; %; 45,4; 2023; 69,3; 89,9; 100; 100; 100; 100; 100; Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. 2.; Уровень образования; ГП; возраста-ния; %; 78,99; 2023; 79,35; 79,91; 80,85; 82,37; 83,31; 83,86; 84,23; Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Цель «Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми». 3.; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; ГП; возраста-ния; %; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204; Министерство образования и науки Курской области; Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. 4.; Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; ГП; возраста-ния; %; 100; 2023; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204; Министерство образования и науки Курской области; Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Цель «Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 63,3 процентов в 2030 году». 5.; Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям; ГП; возраста-ния; %; 62,6; 2023; 62,7; 62,8; 62,9; 63; 63,1; 63,3; 63,3; Протокол Правительства Российской Федерации от 07.12.2018 № 3; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Цель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся». 6.; Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; ГП; возраста-ния; %; 27,72; 2023; 28,22; 28,72; 29,22; 29,72; 30,22; 30,72; 31,46; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 7.; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; ГП; возраста-ния; %; 81; 2023; 81,5; 82; 82; 82; 82; 82; 82; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Цель «Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году». 8.; Доля педагогических работников общеобразователь-ных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства; ГП; возраста-ния; %; 62,7; 2023; 69,7; 77; 84; 91; 95; 97; 100; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р; Министерство образования и науки Курской области; Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Цель «Совершенствование условий для научно-исследовательской деятельности в Курской области, повышение востребованности региональных научных исследований в социально-экономическом развитии Курской области». 9.; Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области; ГП; возраста-ния; Чел.; 10; 2023; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; Постановление Губернатора Курской области от 16.06.2014 № 260-пг «Об учреждении именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области»; Министерство образования и науки Курской области; Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех. |  |
| 3. Структура государственной программы (комплексной программы) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  |  | Направление (подпрограмма) «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 1. Региональный проект «Современная школа» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |  | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. Уровень образования. |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений |  | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда |  | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования |  | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 3. Региональный проект обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2018-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Функционирование мобильного технопарка «Кванториум». Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети. Функционирование детского технопарка «Кванториум» |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |
| 2.3 |  |  | 4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Курская область)» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2021-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность. В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.4 |  |  | 5. Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2022-2026 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Модернизировать существующую инфраструктуру общего образования в Курской области |  | До конца 2026 года проведена комплексная модернизация (включая капитальные ремонты; оснащение отремонтированных учебных помещений средствами обучения и воспитания) существующей инфраструктуры 67 объектов общеобразовательных организаций |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.5 |  |  | 6. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2022-2030 |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  |  | Обеспечение доступности общего образования |  | До конца 2030 года в Курской области построено 11 зданий общеобразовательных организаций, реконструировано (в том числе в форме пристроя) 2 здания общеобразовательных организаций |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.6 |  |  | 7. Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования, развитие науки и инновационной инфраструктуры в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  | В общеобразовательных организациях созданы многофункциональные зоны для активного отдыха и творчества обучающихся |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.7 |  |  | 8. Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области» (Крутько Оксана Анатольевна – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Разработана и функционирует целевая модель «Курская цифровая школа». Пилотные площадки, участвующие в реализации мероприятий Стратегии развития образования в Курской области на период до 2030 года, оснащены оборудованием для выполнения целевой модели «Курская цифровая школа». Обучающиеся, осваивающие программы основного и среднего общего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций и управленческие кадры региональной системы образования овладели компетенциями не ниже базового уровня, установленного целевой моделью «Курская цифровая школа» |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.8 |  |  | 9. Региональный проект «Я-курянин» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  |  | Рост удовлетворенности качеством образования |  | Создан и функционирует региональный ресурсный центр воспитания детей и молодежи Курской области. Разработка и внедрение электронного учебного пособия «Я - курянин» для обучающихся образовательных организаций Курской области. Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций для реализации региональной концепции духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся Курской области. Обеспечено проведение региональных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых национальных ценностей с использованием культурно-исторического наследия региона |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.9 |  |  | 10. Региональный проект «Школа полного дня» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  |  | Обеспечено внедрение в практику общеобразовательных организаций региона механизмов формирования созидательной среды для обучающихся в рамках модели Школа полного дня |  | Организована деятельность общеобразовательных организаций в режиме Школы полного дня. Введены новые рабочие места (ставки тьюторов) в общеобразовательных организациях, функционирующих в режиме Школы полного дня, в рамках средств субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ. Организован один из трех приемов пищи для обучающихся общеобразовательных организаций, функционирующих в режиме Школы полного дня. Разработаны и внедрены в образовательный процесс индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся в Школе полного дня. Участники образовательных отношений удовлетворены условиями и качеством образовательных услуг в Школе полного дня |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
| 2.10 |  |  | 11. Региональный проект «Профессиональная траектория» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  |  | Выстраивание модели управления кадровым потенциалом региона на основе регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, развитие системы прогнозирования потребности региональной экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу; развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров; создание механизмов управления содержанием и качеством подготовки кадров |  | Созданы и функционируют площадки ранней профориентации детей на базе дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Курской области |  |  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  |  |  |
| 2.11 |  |  | 12. Региональный проект «Шаги к успеху» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.11.1 |  |  | Рост качества образовательных результатов в региональной системе общего образования |  | Обеспечен рост показателей качества подготовки обучающихся в региональной системе общего образования. Модернизирована система (сформирована централизованная система) выявления, сопровождения и поддержки одаренных и высокомотивированных детей |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |
| 2.12 |  |  | 13. Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.12.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Обеспечена реализация мероприятий, направленных на непрерывное сопровождение управленческих команд из числа педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечена реализация мероприятий по стимулированию образовательных организаций, продемонстрировавших достижения в области качества образования |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |
| 2.13 |  |  | 14. Региональный проект «Методическая поддержка каждого педагога» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики |  | Создана региональная территориально-распределённая система методического сопровождения профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров. Созданы материально-технические условия для методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Обеспечен уровень заработной платы методистов региональной методической службы в отношении к среднемесячной заработной плате педагогических работников региона не менее чем на 20% выше. Обеспечено методическое сопровождение педагогов по предметным областям, уровням и видам образования (в том числе дополнительное образование детей) и управленческих кадров |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  |  |  |
| 2.14 |  |  | 15. Региональный проект «Здоровьесберегающая школа» (Карамышев Виктор Николаевич – куратор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | Срок реализации: 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2.14.1 |  |  | Сохранение и преумножение человеческого потенциала - необходимое и достаточное условие социально-экономического развития региона (приоритет 3 Закона Курской области от 14 декабря 2020 года № 100-ЗКО «О Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2030 года», принятого Курской областной Думой 11 декабря 2020 года). Формирование здорового образа жизни: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; создание регионального центра общественного здоровья; разработка и внедрение в практику оценки эффективности программ, направленных на побуждение граждан к ЗОЖ, подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта; использование инфраструктуры школ для проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Разработан и реализуется региональный стандарт «Здоровьесберегающая школа». Созданы и функционируют центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи в рамках реализации системы психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений. Сформирована и функционирует единая областная система повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам в области здоровьесбережения |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 3. |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного и общего образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации |  | Обеспечена реализация дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Возмещены затраты по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях. Реализована образовательная программа дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Предоставлены меры социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций. Осуществлено отдельное государственное полномочие по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. Уровень образования |  |  |  |
| 4. |  |  | Направление «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Повышение доступности дополнительного образования, обеспечение развития олимпиадного движения и системы конкурсов, развитие региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; создание условий для формирования гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной личности |  | Обеспечена реализация дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дополнительных образовательных организаций, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Обеспечено выявление и поддержка лиц, проявившие выдающие способности. Обеспечена поддержка образовательных организаций, реализующих патриотические мероприятия |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |  |  |  |
| 5. |  |  | Направление (подпрограмма) «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  | Формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности Курской области, включающей конкурентоспособные образовательные организации; модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности, направленная на развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования |  | Материально-техническая база учреждений обновлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования для профессиональных образовательных организаций. Проведен Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы». Проведен Чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» |  |  | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |  |  |  |
| 6. |  |  | Направление (подпрограмма) «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение государственной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Курской области |  | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений. Обеспечена деятельность и выполнение функций государственных органов. Обеспечено сопровождение реализации отдельных мероприятий государственной программы. Предоставлены субсидии местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций |  |  | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций получающих образование в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 7. |  |  | Направление (подпрограмма) «Научно-технологическое развитие Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Комплекс процессных мероприятий «Научно-технологическое развитие Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  | Поддержка научных исследований и разработок, реализация приоритетных направлений научных исследований, поддерживаемых Курской областью |  | Обеспечена государственная поддержка реализации проектов по результатам региональных конкурсов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых Российским научным фондом и Министерством образования и науки Курской области |  |  | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области |  |  |  |
| 7.1.3 |  |  | Материальная поддержка перспективных студентов, аспирантов, слушателей, курсантов и адъюнктов – жителей Курской области |  | Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студентам и аспирантам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области. Выплачены именные стипендии Губернатора Курской области студенты, слушатели, курсанты, аспиранты и адъюнкты – жители Курской области, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования МЧС России. |  |  | Назначение именной стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курской области |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной программы Курской области Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения; Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей. 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; Всего. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Государственная программа «Развитие образования в Курской области» (всего), в том числе:; 26 616 845,866; 23 001 343,561; 23 008 683,995; 24 018 500,106; 24 979 240,109; 25 978 409,712; 27 017 546,100; 174 620 569,449. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 26 094 182,922; 22 567 816,647; 22 564 106,580; 23 537 492,312; 24 478 992,003; 25 458 151,682; 26 476 477,749; 171 177 219,895. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 3 496 010,864; 2 105 193,240; 2 540 424,740; 1 365 214,837; 1 419 823,430; 1 476 616,367; 1 535 681,022; 13 938 964,500. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 20 566 140,988; 18 059 909,448; 18 027 079,948; 18 572 225,652; 19 315 114,677; 20 087 719,265; 20 891 228,035; 135 515 418,013. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 21 088 803,932; 18 493 436,362; 18 471 657,363; 19 053 233,446; 19 815 362,783; 20 607 977,295; 21 432 296,386; 138 954 767,567. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Современная школа» (всего), в том числе:; 2 038 078,782; 378 324,593; 384 820,207; 325 329,936; 338 343,133; 351 876,858; 365 951,932; 4 182 725,441. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 1 961 262,409; 378 324,593; 384 820,207; 325 329,936; 338 343,133; 351 876,858; 365 951,932; 4 105 909,068. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 1 273 495,600; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 1 273 495,600. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 1 170 957,307; 0,000; 0,000; 304 793,577; 316 985,320; 329 664,733; 342 851,322; 2 465 252,259. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 1 247 773,680; 0,000; 0,000; 304 793,577; 316 985,320; 329 664,733; 342 851,322; 2 542 068,632. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Успех каждого ребенка» (всего), в том числе:; 64 590,461; 0,000; 0,000; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 68 648,496. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 56 800,837; 0,000; 0,000; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 60 858,872. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 39 049,900; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 39 049,900. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 29 482,678; 0,000; 0,000; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 33 540,713. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 37 272,302; 0,000; 0,000; 955,627; 993,852; 1 033,606; 1 074,950; 41 330,337. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (всего), в том числе:; 161 156,630; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 161 156,630. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 158 662,449; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 158 662,449. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 153 225,400; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 153 225,400. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 122 214,849; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 122 214,849. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 124 709,030; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 124 709,030. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (всего), в том числе:; 107 358,898; 107 358,898; 129 774,885; 117 379,558; 122 074,740; 126 957,729; 132 036,038; 842 940,746. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 105 236,633; 105 236,633; 127 211,375; 113 803,303; 118 355,435; 123 089,652; 128 013,238; 820 946,269. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 103 131,900; 103 131,900; 101 769,100; 111 527,237; 115 988,326; 120 627,859; 125 452,973; 781 629,295. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 103 990,921; 103 990,921; 125 612,086; 112 476,580; 116 975,643; 121 654,669; 126 520,856; 811 221,676. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 106 113,186; 106 113,186; 128 175,596; 116 052,835; 120 694,948; 125 522,746; 130 543,656; 833 216,153. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Модернизация системы школьного образования Курской области» (всего), в том числе:; 864 913,475; 975 143,817; 1 615 810,970; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 3 455 868,262. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 847 615,206; 955 640,941; 1 583 494,750; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 3 386 750,897. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 701 586,000; 812 294,800; 1 266 795,800; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 2 780 676,600. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 847 615,206; 955 640,941; 1 583 494,750; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 3 386 750,897. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 864 913,475; 975 143,817; 1 615 810,970; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 3 455 868,262. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере образования» (всего), в том числе:; 83 633,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 83 633,000. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 83 633,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 83 633,000. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Инфраструктурный стандарт курской школы» (всего), в том числе:. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Новые цифровые возможности образования Курской области» (всего), в том числе:. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Я – курянин» (всего), в том числе:. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Профессиональная траектория» (всего), в том числе:; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно); 0,000. межбюджетные трансферты местным бюджетам; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования); 0,000. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования); 0,000. Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Региональный проект «Формирование и развитие управленческих команд образовательных организаций» (всего), в том числе:; 5 300,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 5 300,000. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 5 300,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 5 300,000. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 4 000,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 4 000,000. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного и общего образования детей» (всего), в том числе:; 20 434 817,985; 18 949 448,739; 18 268 221,177; 20 604 171,081; 21 428 337,925; 22 285 471,442; 23 176 890,300; 145 147 358,649. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 20 028 798,866; 18 547 670,079; 17 868 646,605; 20 138 609,447; 20 944 153,825; 21 781 919,978; 22 653 196,777; 141 962 995,577. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 1 159 627,620; 1 124 577,820; 1 088 594,620; 1 178 181,364; 1 225 308,619; 1 274 320,964; 1 325 293,803; 8 375 904,810. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 18 252 506,020; 16 974 877,479; 16 292 573,005; 18 125 039,511; 18 850 041,091; 19 604 042,735; 20 388 204,444; 128 487 284,285. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 18 658 525,139; 17 376 656,139; 16 692 147,577; 18 590 601,145; 19 334 225,191; 20 107 594,199; 20 911 897,967; 131 671 647,357. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительного образования и системы воспитания детей» (всего), в том числе:; 235 604,156; 193 341,608; 193 341,608; 236 778,666; 246 249,812; 256 099,804; 266 343,796; 1 627 759,450. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 234 890,781; 192 628,233; 192 628,233; 236 289,578; 245 741,161; 255 570,807; 265 793,639; 1 623 542,432. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 13 208,000; 7 234,100; 7 234,100; 12 947,661; 13 465,567; 14 004,190; 14 564,358; 82 657,976. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 13 921,375; 7 947,475; 7 947,475; 13 436,749; 13 974,218; 14 533,187; 15 114,515; 86 874,994. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Комплекс процессных мероприятий «Развитие профессионального образования» (всего), в том числе:; 2 396 601,094; 2 187 807,791; 2 206 527,615; 2 503 364,335; 2 603 498,908; 2 707 638,864; 2 815 944,419; 17 421 383,026. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 2 396 601,094; 2 187 807,791; 2 206 527,615; 2 503 364,335; 2 603 498,908; 2 707 638,864; 2 815 944,419; 17 421 383,026. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 56 312,944; 55 230,820; 72 947,520; 64 582,076; 67 165,359; 69 851,973; 72 646,052; 458 736,744. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Курской области и проведение мероприятий в области образования» (всего), в том числе:; 217 411,385; 206 538,115; 206 807,533; 226 865,095; 235 939,699; 245 377,287; 255 192,378; 1 594 131,492. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 208 001,647; 197 128,377; 197 397,795; 215 484,278; 224 103,649; 233 067,795; 242 390,507; 1 517 574,048. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно); 9 581,500; 9 957,900; 10 317,700; 10 924,160; 11 361,126; 11 815,571; 12 288,194; 76 246,151. из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам; 18 166,007; 18 166,007; 18 166,007; 16 012,696; 16 653,204; 17 319,332; 18 012,105; 122 495,358. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:; 27 575,745; 27 575,745; 27 575,745; 27 393,513; 28 489,254; 29 628,824; 30 813,976; 199 052,802. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). Комплекс процессных мероприятий «Научно-технологическое развитие Курской области» (всего), в том числе:; 3 380,000; 3 380,000; 3 380,000; 3 655,808; 3 802,040; 3 954,122; 4 112,287; 25 664,257. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:; 3 380,000; 3 380,000; 3 380,000; 3 655,808; 3 802,040; 3 954,122; 4 112,287; 25 664,257. в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно). из них: в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно). межбюджетные трансферты местным бюджетам. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования). Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования). Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:. Внебюджетные источники. Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно). |  |