Приложение 5

утверждено приказом Министерства культуры Курской области

от _______________ №  __________

| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственная программа "Развитие культуры в Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование показателя/задачи |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача «Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  | КПМ |  |  |  |  | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 578,47 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | 5 662,13 |  |  |  |  |  | 6 136,31 |  |  |  |  | 6 415,22 |  |  |  |  | 6 694,15 |  |  |  |  |  |  |  | 6 973,07 |  |  |  |  |  |  | 7 251,99 |  |  |  |  |  |  | 7 530,92 |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в областных культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  | КПМ |  |  |  |  | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Беловский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,29 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 166,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,43 |  |  |  |  |  |  |  | 353,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,6 |  |  |  |  |  |  |  | 397,13 |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  | Большесолдатский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,02 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,47 |  |  |  |  |  |  |  | 123,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,92 |  |  |  |  |  |  |  | 139,08 |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Глушковский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,72 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,38 |  |  |  |  |  |  |  | 165,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,04 |  |  |  |  |  |  |  | 185,92 |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  | Горшеченский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,78 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 170,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,99 |  |  |  |  |  |  |  | 185,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,21 |  |  |  |  |  |  |  | 208,95 |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  | Дмитриевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,96 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 160,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,85 |  |  |  |  |  |  |  | 175,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,75 |  |  |  |  |  |  |  | 197,05 |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  | Железногорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,15 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 140,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,22 |  |  |  |  |  |  |  | 128,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,3 |  |  |  |  |  |  |  | 144,65 |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  | Золотухинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,94 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 160,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  | 175,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,72 |  |  |  |  |  |  |  | 197,02 |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  | Касторенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,18 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 162,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,31 |  |  |  |  |  |  |  | 185,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,43 |  |  |  |  |  |  |  | 208,14 |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  | Конышевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,38 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 175,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,34 |  |  |  |  |  |  |  | 199,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  |  |  |  |  |  |  | 224,61 |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  | Кореневский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,12 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,69 |  |  |  |  |  |  |  | 164,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,26 |  |  |  |  |  |  |  | 185,11 |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  | Курский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,98 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 210,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,48 |  |  |  |  |  |  |  | 227,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,97 |  |  |  |  |  |  |  | 256,47 |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  | Курчатовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,35 |  |  |  |  |  |  |  | 106,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,7 |  |  |  |  |  |  |  | 120,15 |  |  |  |
| 1.13. |  |  |  |  | Льговский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,84 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,92 |  |  |  |  |  |  |  | 160,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,99 |  |  |  |  |  |  |  | 180,68 |  |  |  |
| 1.14. |  |  |  |  | Мантуровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,6 |  |  |  |  |  |  |  | 110,7 |  |  |  |
| 1.15. |  |  |  |  | Медвенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,61 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |  | 267,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,39 |  |  |  |  |  |  |  | 300,52 |  |  |  |
| 1.16. |  |  |  |  | Обоянский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,63 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 365,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,97 |  |  |  |  |  |  |  | 426,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,32 |  |  |  |  |  |  |  | 480,1 |  |  |  |
| 1.17. |  |  |  |  | Октябрьский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,62 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 124,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,56 |  |  |  |  |  |  |  | 143,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,51 |  |  |  |  |  |  |  | 161,49 |  |  |  |
| 1.18. |  |  |  |  | Поныровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,52 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 275,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,05 |  |  |  |  |  |  |  | 316,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,58 |  |  |  |  |  |  |  | 355,75 |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  | Пристенский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,82 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 140,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,94 |  |  |  |  |  |  |  | 144,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,07 |  |  |  |  |  |  |  | 163,1 |  |  |  |
| 1.20. |  |  |  |  | Рыльский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,69 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,59 |  |  |  |  |  |  |  | 183,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,5 |  |  |  |  |  |  |  | 206,13 |  |  |  |
| 1.21. |  |  |  |  | Советский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 233,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,19 |  |  |  |  |  |  |  | 267,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,6 |  |  |  |  |  |  |  | 300,74 |  |  |  |
| 1.22. |  |  |  |  | Солнцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,21 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 170,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,74 |  |  |  |  |  |  |  | 204,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,27 |  |  |  |  |  |  |  | 229,78 |  |  |  |
| 1.23. |  |  |  |  | Суджанский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,5 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,98 |  |  |  |  |  |  |  | 139,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,45 |  |  |  |  |  |  |  | 157,28 |  |  |  |
| 1.24. |  |  |  |  | Тимский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 170,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,6 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,2 |  |  |  |  |  |  |  | 167,4 |  |  |  |
| 1.25. |  |  |  |  | Фатежский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,78 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 210,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,3 |  |  |  |  |  |  |  | 236,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,81 |  |  |  |  |  |  |  | 265,65 |  |  |  |
| 1.26. |  |  |  |  | Хомутовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,93 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 52,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,62 |  |  |  |  |  |  |  | 93,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,31 |  |  |  |  |  |  |  | 105,21 |  |  |  |
| 1.27. |  |  |  |  | Черемисиновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,13 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 130,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,4 |  |  |  |  |  |  |  | 138,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,67 |  |  |  |  |  |  |  | 155,43 |  |  |  |
| 1.28. |  |  |  |  | Щигровский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,08 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 185,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,44 |  |  |  |  |  |  |  | 202,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,8 |  |  |  |  |  |  |  | 228,26 |  |  |  |
| 1.29. |  |  |  |  | город Курск |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 390,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,95 |  |  |  |  |  |  |  | 375,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,9 |  |  |  |  |  |  |  | 422,55 |  |  |  |
| 1.30. |  |  |  |  | город Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,81 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 230,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,18 |  |  |  |  |  |  |  | 234,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,55 |  |  |  |  |  |  |  | 264,34 |  |  |  |
| 1.31. |  |  |  |  | город Курчатов |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 190,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  | 113,4 |  |  |  |
| 1.32. |  |  |  |  | город Льгов |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,05 |  |  |  |  |  |  |  | 248,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,1 |  |  |  |  |  |  |  | 279,45 |  |  |  |
| 1.33. |  |  |  |  | город Щигры |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 120,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,5 |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  |  |  |  | 148,5 |  |  |  |
| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  | год |  | янв. |  |  | фев. |  | март |  |  |  |  |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  |  |  |  |  | окт. |  |  |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  | дек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  | авг. |  |  |  |  |  | сен. |  |  |  |  |  |  | окт. |  |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |
| 1. |  | Задача «Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  | КПМ |  |  |  |  | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 6 136,31 |  |
| 1.2. |  | Число посещений культурно-массовых мероприятий в областных культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  | КПМ |  |  |  |  | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 220 |  |
| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  | Тип мероприятий (результата) |  |  |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| Задача «Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Проведение мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества |  |  |  |  |  | Иные мероприятия (результаты) |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Проведение межрегионального фестиваля-конкурса «Казаки на Сейме», посвященного празднику иконы Курской Коренной Божьей Матери «Знамение», развитие казачьей культуры в Курской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Поддержка сельской культуры за счет грантов на развитие культуры и искусства |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  | В целях стимулирования деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области по созданию условий для реализации творческих способностей, здорового досуга населения осуществляется отбор общественно значимых проектов, направленных на развитие сельской культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Обеспечено оказание услуг (выполнение работ) ОБУК "Курский областной Дом народного творчества" |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Областное учреждение ОБУК «Курский областной Дом народного творчества» ежегодно осуществляет в рамках выполнения государственного задания оказание услуг (выполнение работ) по организации культурно-массовых мероприятий (зрелищных мероприятий, фестивалей), выставок, конкурсов, смотров, семинаров, поиску полной и исчерпывающей информации об объектах нематериального культурного наследия Курской области, обеспечения высокого уровня сохранности и эффективности использования объектов нематериального культурного наследия Курской области, высокого уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия в Курской области" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 153,26 |  |  |  |  | 128 134,25 |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  | 104 350,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 517,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 858,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 690,00 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 153,26 |  |  |  |  | 128 134,25 |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  | 104 350,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 517,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 858,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 690,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Обеспечено оказание услуг (выполнение работ) ОБУК "Курский областной Дом народного творчества" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 924,67 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 924,67 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 924,67 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 924,67 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,59 |  |  |  |  | 1 267,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 495,98 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 228,59 |  |  |  |  | 1 267,39 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 495,98 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Поддержка сельской культуры за счет грантов на развитие культуры и искусства (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Обеспечено оказание услуг (выполнение работ) ОБУК "Курский областной Дом народного творчества" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 126 016,86 |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  | 104 350,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 517,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 858,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 419,35 |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 126 016,86 |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 337,49 |  |  |  |  |  |  |  | 104 350,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 517,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 858,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 419,35 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата наступления контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. "Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях до 14,7 млн. единиц к концу 2030 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План проведения мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества представлен |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо служебное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на проведение мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества заключено |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставлен отчет о проведении мероприятия в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставлен отчет об использовании субсидии на иные цели на проведение мероприятий в области культуры в целях развития самобытной казачьей культуры, сохранения культурного наследия казачества |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поддержка сельской культуры за счет грантов на развитие культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ, определяющий получателя гранта на развитие сельской культуры, утвержден/принят |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию на получение гранта Губернатора Курской области на развитие сельской культуры заключено |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка включена в план закупок |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План-график закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор (Контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акт приёма-передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечено оказание услуг (выполнение работ) ОБУК "Курский областной Дом народного творчества" |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.05.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительные итоги оказания услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Григорьян Роберт Юрьевич - Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предварительный отчёт о выполнении государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |