I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

за 2022 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24 октября 2012 года №931-ра,  постановлением  Администрации  Курской области от 11 октября 2012 года №843-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации», постановлением Администрации Курской области от 2 декабря 2016 года №915-па утверждена государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» (далее – государственная программа); сроки реализации: 2017-2025 годы.

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации неоднократно указывалось, что граждане страны являются главным конкурентным капиталом и источником развития страны, для раскрытия потенциала которого необходимо создать безопасные условия жизни, обеспечить надлежащую защиту прав и свобод.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы, определенными на основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации  и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, утвержденной  Президентом  Российской  Федерации  от 14 ноября 2013 года №Пр-2685, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года №1351, Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года,  Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344, Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года №1540-р, Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года,  одобренной  постановлением  Курской  областной  Думы от 24 мая 2007 года №381-IV ОД, являются: соблюдение прав и основных свобод человека, повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан, реализация мер, направленных на снижение наркомании, прежде всего у подростков, профилактика, своевременное выявление и лечение наркологических заболеваний, распространение здорового образа жизни, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечения и реабилитации наркозависимых граждан; создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан Курской области; обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Курской области; совершенствование системы государственного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Курской области; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений.

Исходя из вышеуказанных приоритетов государственной политики, целью государственной программы является реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка, противодействия преступности.

Для достижения поставленных целей государственной программы и с учетом основных проблем профилактики правонарушений должны быть решены следующие задачи:

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и территорий Курской области, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечение общественного  порядка на территории Курской области;

создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков с формированием у населения  антинаркотического мировоззрения, нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных  веществ, наркомании, установок на ведение здорового образа жизни;

повышение эффективности профилактики безнадзорности,  беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области.

Основными ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

повышение уровня безопасности граждан на территории Курской области;

снижение количества совершенных преступлений населением Курской области;

усиление роли административных комиссий в социальной профилактике правонарушений;

повышение уровня правосознания и правовой культуры среди населения;

реализация права граждан на получение бесплатной юридической помощи;

обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы;

формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных  веществ, наркомании;

совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, обязательного лечения лиц, осужденных без  изоляции от общества;

снижение заболеваемости синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя;

формирование негативного отношения в обществе к потреблению алкогольных напитков;

усиление профилактики правонарушений, связанных с розничной продажей алкогольной продукции;

снижение количества противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

содействие занятости отдельных категорий молодежи, испытывающих трудности в поиске работы;

повышение эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних;

повышение защищенности населения Курской области  от террористических актов и экстремистских проявлений;

снижение уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологий на территории Курской области.

Реализацию государственной программы предполагается осуществить в 2017-2025 годах в 2 этапа.

Ведомственные целевые программы в составе государственной программы Курской области отсутствуют.

В отчетном 2022 году государственной программой Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» запланировано выполнение 16 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2022 год. Фактически достигнуты целевые значения всех показателей (индикаторов) - 100% и более от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Профилактика  правонарушений в Курской области» за 2022 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Профилактика правонарушений в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» в 2022 году выполнены запланированные 5 основных мероприятий и 49 контрольных события.

В рамках мероприятия «Стимулирование граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия» в 2022 году в Министерство природных ресурсов Курской области поступило 9 материалов по факту добровольной сдачи гражданами огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным, содержащимся в поступивших материалах, сдано 56 предметов вооружения, подпадающих под выплату единовременного денежного вознаграждения на общую сумму 126 500 руб., в т.ч.:

3 единицы незаконно хранящихся охотничьих огнестрельных ружей, пригодных для производства выстрелов на общую сумму 18 000 руб.;

48 единиц незаконно хранящихся осколочных минометных мин калибра 50 мм на общую сумму 96 000 руб.;

5 единиц законно хранящегося огнестрельного оружия на общую сумму 12 500 руб., в т.ч. по 1 материалу (1 единица законно хранящегося огнестрельного оружия) по факту добровольной сдачи гражданином законно хранящегося огнестрельного оружия было принято решение об отказе в выплате единовременного вознаграждения по причине непредоставления в Министерство природных ресурсов Курской области информации о пригодности (непригодности) к прямому назначению вышеуказанного оружия и отсутствия возможности установления выплаты единовременного денежного вознаграждения в соответствии с п. 3.2 и п. 7 постановления Администрации Курской области от 10.06.2013 № 366-па.

В целях предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах, реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона  Курской области от 27 марта 2015 года  № 27-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Курской области» на территории Курской области созданы и зарегистрированы 87 народных дружин по охране общественного порядка общей численностью 1846 человек.

В текущем  году народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции принято участие в 1207 мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе 714 - в мероприятиях с массовым пребыванием граждан. При непосредственном участии народных дружинников выявлено и пресечено 1964 административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, раскрыто 21 преступление.

Комитетом региональной безопасности Курской области совместно с УМВД России по Курской области проведены областные конкурсы: «Лучшая народная дружина Курской области», «Лучший народный дружинник Курской области». В декабре 2022 года в территориальных отделах УМВД России по Курской области состоялось награждение победителей дипломами и денежной премией, а также ценными подарками.

Областным законодательством предусмотрены компенсационные выплаты  дружиннику в случае получения им в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка телесных повреждений, заболевания или иного вреда здоровью, повлекших за собой установление инвалидности,  в размере 500 тысяч  рублей,  в случае гибели народного дружинника -  в размере 1 миллиона  рублей.  Также совместно с органами местного самоуправления области проводится работа по стимулированию  граждан к участию в мероприятиях по охране общественного порядка.

15 ноября 2022 года проведен методический семинар с участием представителей УМВД России по Курской области, руководителей исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области по вопросам профилактики правонарушений в Курской области (далее – семинар).

На семинаре рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации субъектами профилактики правонарушений Курской области мероприятий в отношении лиц, освобожденных из исправительных учреждений Курской области и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации.

2. Об организации работы по профилактике наркопотребления и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на муниципальном уровне.

По итогам рассмотрения первого вопроса:

- в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области направлены «Методические рекомендации (краткий алгоритм действий) для граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и обращающихся в учреждения социального обеспечения Курской области за получением социальных услуг»; список работников УФСИН России по Курской области, ответственных за исполнение мероприятий Порядка межведомственного взаимодействия по ресоциализации ранее судимых лиц, для организации работы по оперативному взаимообмену информацией; рекомендации о проведении работы по социальной адаптации лиц, осужденных к принудительным работам, после их освобождения из исправительных центров;

- в УФСИН России по Курской области направлены: письмо о необходимости уведомления органов местного самоуправления о лицах, осужденных к принудительным работам, освобождаемых из исправительных центров; списки должностных лиц органов местного самоуправления Курской области, ответственных за реализацию Порядка межведомственного взаимодействия по ресоциализации ранее судимых лиц.

Работа органов службы занятости населения Курской области по реализации мероприятий в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы и нуждающихся в мерах по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, носит постоянный, системный характер и организована в соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и приказом комитета региональной безопасности Курской области «Об утверждении Детального плана-графика реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях положительного решения вопросов трудоустройства граждан, осужденных судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по привлечению к этой работе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, органами службы занятости совместно с органами исполнительной власти, УМВД и УФСИН России по Курской области проводятся совместные совещания по вопросам, представляющим взаимный интерес: осуществляется обмен информацией о вакансиях, востребованных на рынке труда Курской области, и списках граждан, нуждающихся в трудоустройстве; обсуждаются пути решения проблемных вопросов, связанных с трудоустройством ранее судимых лиц.

За 12 месяцев 2022 года специалистами органов службы занятости населения области осуществлено 11 выездных консультаций в ФКУ ИК-2, ИК-3, ИК-9, КП-8 УФСИН России по Курской области, на которых присутствовало 448 граждан, готовящихся к освобождению. В ходе консультаций лиц указанной категории знакомят с положениями законодательства о занятости населения в Российской Федерации, с ситуацией на региональном рынке труда; даются разъяснения по основным направлениям деятельности центров занятости населения, в том числе и по вопросам организации приема граждан, определению размера пособия по безработице, сроков его выплаты. Доводится порядок регистрации граждан на Единой цифровой платформе в сфере занятости населения и трудовых отношений «Работа в России». Доводится до граждан информация о реализуемых дополнительных программах на территории Курской области, направленных на снижение напряженности на рынке труда и содействие занятости.

На территории Курчатовского района Курской области созданы 2 исправительных центра - УФИЦ № 1 и УФИЦ № 2 при ФКУ КП-8 УФСИН России по Курской области. Целью создания центров является трудоустройство осужденных граждан к принудительным работам и осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях.

10.01.2022 между ФКУ КП-8 и областным казенным учреждением «Центром занятости населения г. Курчатова и Курчатовского района» заключен договор о совместном сотрудничестве в сфере занятости осужденных граждан к принудительным работам. В рамках данного договора органы службы занятости предоставляют информацию о работодателях, готовых трудоустроить осужденных на своих объектах. Так, за 12 месяцев 2022 года с участием центра занятости трудоустроено 15 осужденных на следующие объекты: ФБУЗ МСЧ-125 – 4 человека; ОАО «Лукашевское ХПП» - 5 человек; ОО «НПО «Квант» - 5 человек; Гипермаркет «Линия» - 1 человек.

Органами службы занятости проводится работа с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. После получения из УФСИН России информации об освобожденных из мест лишения свободы лицах, специалисты центра занятости направляют гражданам указанной категории письма с приглашением посетить территориальные центры занятости по месту своего жительства с указанием адреса и графика работы.

За 2022 год органами службы занятости населения направлено 227 приглашений гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, из которых обратилось в центры занятости 50 человек.

Всем указанным гражданам государственные услуги в сфере труда и занятости населения при их личном обращении оказываются в полном объеме в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2022 в службе занятости населения Курской области было зарегистрировано 7 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

За 2022 год в органы службы занятости обратилось 76 граждан указанной категории. С данными лицами, в рамках государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области», органами службы занятости населения проведена следующая работа:

оказано 46 государственных услуг по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионально образования;

для преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду и приобретения навыка поиска работы предоставлено 11 государственных услуг по социальной адаптации;

с целью снижения психологических барьеров, препятствующих эффективному трудоустройству, повышению самооценки и формированию активной жизненной позиции граждан оказано 4 государственные услуги по психологической поддержке;

выдано 217 направлений для трудоустройства;

организовано профессиональное обучение 9 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Курской области. Обучение осуществляется на базе ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ПОЧУ «Учебный центр «Контур» и др. Обучение проходит по таким программам как «швея», «сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе», «слесарь по ремонту автомобилей», «слесарь-сантехник, «организация самозанятости на основе цифровых технологий» и др.

После окончания обучения всех граждан обеспечили постоянными рабочими местами в различных организациях города и районов.

В 2022 году на территории Курской области в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, органами службы занятости организованы общественные работы, в которых приняли участие 15 безработных граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2022 году в онлайн-формате проведено 2 Фестиваля ярмарки вакансий. Данное мероприятие позволило обеспечить высокую степень информированности населения Курской области об имеющихся вакансиях в регионе.

Центрами занятости населения Курской области в рамках реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» с начала 2022 года проведено 270 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 380 организаций и 4 учебных заведения Курской области. В ходе данных мероприятий 4676 участникам ярмарки была предоставлена возможность ознакомиться с имеющимися на рынке труда вакансиями, встретиться с работодателями, получить информацию о возможности профессиональной подготовки при содействии службы занятости.

В ходе проведения указанных мероприятий 3 гражданина указанной категории нашли постоянное место работы (ИП Макарский Д.В., Жилищное коммунальное управление № 75 г. Москвы и ООО «КапиталСтрой»). 17 работодателей (ООО Грибная радуга, ООО «Благоустройство», ООО «Фабрика «Шарм», ООО «Экотекс», АО «Курская фабрика технических тканей», АО «Конти - Рус», ООО «Курскобувь», ИП Федяева Е.Н., ООО «Пога-1» и др.) после собеседования готовы принять на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Вместе с тем, следует отметить низкую мотивацию к труду со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Прежде всего, это связано с их длительной изоляцией от общества, утратой профессиональных навыков, а также отсутствием образования и профессий.

Из 76 граждан, обратившихся в органы службы занятости, имели высшее образование – 11, среднее профессиональное – 22, среднее (общее) – 18, основное (общее) – 24, начальное образование – 1 гражданин (дважды обращался в центр занятости).

Зачастую первую свою профессию граждане указанной категории получают в местах лишения свободы и освобождаясь из исправительных колоний.

За 2022 год снято с регистрационного учета по разным основаниям 65 граждан (трудоустройство – 18 человек, длительная неявка – 47 человек).

В соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о сотрудничестве по содействию занятости граждан, освобождаемых из учреждений федеральной службы исполнения наказаний от 22.10.2017 №218, совместно с УФСИН по Курской области не реже 1 раза в полгода проводится работа по обмену информации по выявлению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, получающих различные социальные пособия. По состоянию на 01.01.2023 лиц, незаконно получающих пособие, не выявлено.

Кроме того, за 12 месяцев 2022 года в помещениях уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России Курской области сотрудниками службы занятости проведено 73 консультации по вопросам занятости и трудоустройства, на которых присутствовало 944 гражданина, осужденных судом к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (условно, исправительные и обязательные работы).

При проведении вышеуказанных мероприятий граждан знакомят с положениями законодательства о занятости населения в Российской Федерации, ситуацией на региональном рынке труда, имеющимися вакансиями, даются разъяснения по основным направлениям деятельности органов службы занятости населения области, в том числе по организации приема граждан, определению размера пособия по безработице и сроков его выплаты, а также разъясняют порядок подачи заявления на получение государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и резюме посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

В соответствии с Соглашением о взаимодействии, заключенным между комитетом, областным казенным учреждением «Центр занятости населения г. Курска и Курского района» и Межрегиональной общественной организацией «Мельница», оказывается помощь по информированию и консультированию лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и временно проживающихся в МОО «Мельница».

За 2022 год сотрудниками центра занятости организовано 12 консультаций для 143 граждан.

Помимо доведения информации о рынке труда в Курской области и о государственных услугах, сотрудники центра провели 2 тренинга по составлению эффективного резюме и общению с работодателем в ходе собеседования; одному гражданину, проживающему в МОО «Мельница», была оказана помощь в трудоустройстве.

За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в органы службы занятости Курской области несовершеннолетние граждане, освободившиеся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, за содействием в трудоустройстве не обращались.

Работа по социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, продолжается.

ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» является клинической базой обучающихся по профилю «психиатрия-наркология», а также клинических психологов Курского государственного медицинского университета. На базе медицинской организации ежемесячно проводится день специалиста «психиатра-нарколога», на котором освещаются актуальные вопросы по профилю «Наркология», подготовка отчетности. В 2022 году 535 специалистов врачебного и среднего медицинского персонала обучено методикам проведения медицинского освидетельствования, предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей. Ежеквартально специалисты наркологических кабинетов проводят статистические сверки относительно несовершеннолетних, находящихся на диспансерном наблюдении в наркологической  службе и КДН и ЗП муниципальных образований региона. На непрерывной основе во взаимодействии с ПДН УМВД проводится взаимоинформирование о лицах, не достигших 18 лет, состоящих на различных видах учета за употребление психоактивных веществ, включая алкоголь.

В Курской области проводятся мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, на мотивирование населения к соблюдению принципов здоровьесберегающего поведения.

В регионе сформирована многокомпонентная и многоуровневая модель профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни. Создан и успешно осуществляет свою деятельность в данном направлении Межведомственный совет по развитию общественного здоровья по Курской области при Губернаторе Курской области.

Структура профилактики включает в себя ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 5 центров здоровья (4 взрослых и 1 детский), 13 отделений и 24 кабинета медицинской профилактики.

Министерство молодежной и внутренней политики Курской области совместно с Министерством здравоохранения Курской области реализуют областную молодежную антикризисную акцию «Твой выбор – твоя жизнь!», которая включает в себя: мониторинг факторов риска в молодежной среде, мониторинг социального самочувствия молодежи, адресное планирование профилактической деятельности по результатам мониторинга (территориально), проведение целевых мероприятий для молодежи. В акции участвуют ведущие сотрудники специализированных областных организаций: ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», кожно-венерологического диспансера ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница», Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, УКОН УМВД по Курской области, службы «Детский телефон доверия».

В 2022 году в рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!» проведено 8 информационно-тематических семинаров в режиме онлайн и 3 выездных тематических семинара для учащихся Золотухинского, Пристенского, Рыльского, Большесолдатского, Льговского, Конышевского, Фатежского, Октябрьского, Пристенского районов и г. Щигры, охвачено 1220 человек.

В 2022 году в период летней оздоровительной кампании детей и подростков в рамках акции «Твой выбор – твоя жизнь!» проведено 10 выездных информационно-тематических семинаров с подростками, отдыхающими в летних оздоровительных лагерях Курской области: ДОЛ им. У. Громовой, ДОЛ им. З. Космодемьянской, ДОЛ Олимпиец, ДОЛ «Солнышко» Обоянского района, ДОЛ «Березка» Медвенского района, ДОЛ им. В. Терешковой, ДОЛ им. А.П. Гайдара Льговского района. Охвачено 1500 человек.

За отчетный период в рамках летней оздоровительной кампании детей и подростков были организованы и проведены:

3 профилактических мероприятия «Детство в стиле ЗОЖ» с воспитанниками пришкольных лагерей Сеймского округа г. Курска, охвачено 130 человек (МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №50 им. Ю.А. Гагарина);

профилактическое мероприятие «Мы за ЗОЖ!» с воспитанниками пришкольных лагерей Центрального округа г. Курска на базе областной библиотеки для детей и юношества, охвачено 20 человек.

Для повышения мотивации населения к ведению здорового образа жизни осуществляется информирование граждан с использованием региональных средств массовой информации. В 2022 году медицинскими организациями подготовлена и опубликована 121 статья по здоровому образу жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Вышло в эфир 33 теле- и радиопередачи.

Для мотивирования населения области к ведению здорового образа жизни на регулярной основе проводятся мероприятия, посвященные Всемирным и Международным дням. ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» направил информационное письмо главам 21 района Курской области, в которых внедрены муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья», о проведении в рамках Всемирного дня здоровья Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» с рекомендациями по организации и проведению акции. В районах был разработан маршрут с дистанцией около 6 км, что составляет 10 000 шагов. В Обоянском районе учителя и ученики МБОУ «Зоренская СОШ» приняли участие в акции. В Пристенском районе маршрут, по которому прошли более 63 человека, был организован в парке Победы в пос. Пристень. МКУ «ФОК «Русич» Пристенского района регистрировали всех желающих участвовать в акции на сайте Лиги здоровья нации. В школах района прошли классные часы «Будь здоров!». Для учителей и учеников был организован и проведен флешмоб «Мы за здоровый образ жизни!». В Солнцевском районе акция проходила на территории пос. Солнцево, Старолещинского и Ивановского сельсоветов. В акции приняли участие глава Солнцевского района, руководители учреждений, работники всех сфер района всего более 120 человек. В районном центре пос. Тим были проведены соревнования по спортивному многоборью. В акции приняли участие 235 человек. В Хомутовском районе в акции активно участвовали общеобразовательные учреждения, в которых прошло спортивное мероприятие «Мы вместе шагаем за здоровьем!», классные часы «Будь здоров!», проведен конкурс рисунков «Мы за здоровье!». В Конышевском районе в акции приняло участие более 175 человек.

Продолжает работу официальный сайт ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», на котором любой желающий может получить информацию о правилах здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, факторах риска неинфекционных заболеваний.

В 2022 году специалистами организаций здравоохранения Курской области прочитано 6063 врачебных лекции с охватом 120938 человек, проведено 14380 врачебных бесед с охватом 61829 человек, 18684 беседы среднего медицинского персонала с охватом 82210 человек, 85 конференций и тематических вечеров вопросов и ответов. Изготовлено и распространено 36562 экземпляра листовок и памяток и 346 санитарных бюллетеня по различным вопросам сохранения здоровья и профилактике вредных привычек. В ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» проводится санитарно-просветительная работа по вопросам профилактики управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В рамках исполнения мероприятия отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области организовано проведение ежеквартальных сверок учетов с подразделениями по делам несовершеннолетних УМВД России по Курской области, ОБУЗ «Областная наркологическая больница» о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки.

По состоянию на 01.01.2023 на учете в районных, городских, окружных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 205 подростков за неоднократное употребление спиртных напитков. Они же одновременно состоят на учете в ПДН территориальных органов внутренних дел.

За однократное употребление спиртных напитков на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел состоят 325 несовершеннолетних.

В отношении всех подростков, поставленных на учет за систематическое употребление спиртных напитков, комиссиями направлены ходатайства в медицинские организации о необходимости оказания им медицинской помощи.

По результатам проведенной сверки установлено, что из общего числа подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП за употребление спиртных напитков, 35,6% (73 человека) одновременно состоят на учете в медицинских организациях, а у 64,4% (132 человека) отсутствуют медицинские показания к постановке на профилактический учет.

За 2022 год комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области организовано и проведено 4262 межведомственных профилактических рейдовых мероприятия в семьи, в досуговые учреждения и места возможного пребывания несовершеннолетних. По результатам рейдов обследовано 5903 семьи. Выявлены и поставлены на учет 814 несовершеннолетних и 478 семьи, находящиеся в социально опасном положении.

По состоянию на 01.01.2023 на учете в территориальных КДН и ЗП состоят 588 несовершеннолетних, 33,8% из которых (199 человек) - за употребление спиртных напитков.

Основной формой профилактики распространения алкоголизма среди населения является использование мер административного воздействия на соответствующие категории лиц.

В рамках исполнения полномочий, возложенных на муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав административным законодательством, за 2022 год рассмотрено 2092 административных протокола в отношении несовершеннолетних, из числа которых 451 административных протоколов (21,7%) связаны с употреблением несовершеннолетними алкогольных напитков.

Кроме того, за 2022 год к административной ответственности привлечены 337 родителей за распитие алкогольной продукции их детьми в возрасте до 16 лет.

В отношении всех несовершеннолетних и родителей, поставленных на учет в КДН и ЗП в связи с употреблением алкогольных напитков, разрабатываются и утверждаются межведомственные программы их реабилитации, предусматривающие лечение от алкогольной зависимости, привлечение к работе психологов и социальных педагогов, организацию досуга и занятости.

Принимаются меры по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольных напитков и наркотиков. Так, к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ привлечено 223 лица, из них 5 - родителей.

По ходатайству КДН и ЗП оказана помощь в лечении от алкогольной зависимости 30 подросткам; 167 родителей по инициативе территориальных комиссий прошли курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

Одним из важных инструментов профилактической работы с детьми является вовлечение их в занятия спортом, организация их досуга и занятости.

В настоящее время 575 (97,8%) несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных КДН и ЗП, вовлечены в деятельность досуговых учреждений в свободное от учебы и работы время.

В результате принимаемых мер по итогам 2022 года:

на территории Курской области отмечено снижение подростковой преступности на 13,8% (со 181 в 2021 году до 156 преступлений в 2022 году);

количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, сократилось на 14,8% (со 122 до 104), а лиц их совершивших - на 19,3% (со 166 до 134);

количество повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 40,5% (с 37 до 22), а лиц, их совершивших – на 23,3% (с 30 до 23).

В рамках контрольного события программы «Мониторинг алкогольного рынка Курской области для выявления и пресечения фактов поступления фальсифицированной и контрафактной продукции» в связи с проведением государственной реформы контрольной и надзорной деятельности, направленной на снижение административной нагрузки на предпринимателей, а также действующим мораторием на проведение контрольных мероприятий в 2022 году Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Курской области проводится профилактическая работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции.

По причине действующего в регионе запрета на розничную продажу алкогольной продукции в день защиты детей (1 июня), День Молодежи (27 июня) и день знаний (1 сентября), разъяснительная информация доведена до предпринимательского сообщества, жителей региона через публикации в социальных сетях, в печатных средствах массовой информации. Организациям-лицензиатам на электронные адреса направлено 270 информационных писем о недопустимости нарушения установленных требований. Лицам, допустившим нарушения, вынесено 13 предостережений.

Также Министерством в соответствии с нововведениями в законодательство о контроле проводятся профилактические визиты, которые позволяют хозяйствующим субъектам в местах осуществления деятельности получить всю необходимую информацию, связанную с особенностями оборота алкогольной продукции. За анализируемый период времени проведено 5 визитов.

Со второго полугодия 2022 года возобновлено проведение выездных зональных семинаров, на которых предпринимателям доводятся нововведения в действующее законодательство, в том числе алкогольное, а также предоставляется возможность пообщаться с сотрудниками прокуратуры, налоговой службы, контролирующими органами и получить ответы на актуальные вопросы ведения бизнеса. Данные мероприятия проведены для хозяйствующих субъектов Большесолдатского, Золотухинского, Курчатовского, Медвенского, Обоянского, Пристенского, Поныровского, Солнцевского и Фатежского районов.

Кроме того, с целью недопущения нарушений на алкогольном рынке региона утвержден План совместных мероприятий по активизации борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции на 2022 год, участниками которого являются федеральные контрольно-надзорные органы и в рамках которого осуществляется оперативное взаимодействие, направленное на выявление, пресечение и предупреждение правонарушений. В результате за 2022 год пресечена деятельность 4 подпольных складов, из оборота изъято порядка 7 тонн нелегальной алкогольной продукции, составлено 143 протокола об административных правонарушениях за нарушения правил продажи спиртного, возбуждено 14 уголовных дел.

С целью поддержки бизнеса в условиях действующих санкций, сокращения издержек, связанных с прохождением разрешительных процедур, Правительством Российской Федерации утверждены особенности разрешительной деятельности в 2022 году (Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 года №353), в соответствии с которыми Министерством автоматически продлено 209 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.

В то же время за 2022 год в Министерство поступило 131 заявление на выдачу и переоформление лицензии, на соответствие лицензионным требованиям обследовано более 200 объектов торговли и общественного питания.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из областного бюджета выделено 17354,640 тыс. рублей. Освоено 99,1% денежных средств.

По подпрограмме 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» в 2022 году выполнено 3 запланированных основных мероприятия и 6 контрольных событий.

В целях активизации общественно-полезной деятельности молодежных представительств, пропаганды здорового образа жизни, проведения первичной профилактики наркозависимости в детской и молодежной среде; выявления, поощрения и поддержки обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью, в 2021-2022 учебном году состоялся областной конкурс волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни (далее – Конкурс).

В Конкурсе приняли участие молодежные представительства из 15-ти районов, 3-х городов и 7-ми образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Курской области.

Конкурс проводился в течение учебного года: ежемесячно руководители молодежных представительств по установленному графику предоставляли информационные материалы о деятельности волонтерских отрядов, отчеты о проделанной работе за прошедший месяц, которые включали информацию о проведении мероприятий (разного формата, учитывая эпидемиологическую ситуацию); об участии молодежных представительств в разного рода мероприятиях, в том числе областных массовых мероприятиях, проводимых Министерством образования и науки Курской области.

По итогам I этапа были отобраны 10 молодежных представительств для участия в очной защите проектов: Большесолдатского, Золотухинского, Курского, Медвенского, Обоянского, Рыльского, Черемисиновского районов; ОАПОУ «Дмитриевский агротехнический колледж», ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова»; ОБОУ «Суджанская школа-интернат».

Члены жюри отметили, что молодежные представительства в своей работе уделяют особое внимание пропаганде здорового образа жизни, профилактике негативных явлений в образовательных организациях, что соответствует цели и задачам деятельности молодежных представительств и демонстрирует результат продуктивной профилактической работы.

Для лучшего понимания проектов члены жюри задавали вопросы, связанные с охватом целевой аудитории, возможным географическим расширением, о профориентации и привлечении партнеров.

По итогам конкурса вручены дипломы победителей и призеров:

молодежное представительство «Содружество добрых сердец» МБОУ «Ноздрачевская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области (руководители: Чувилина М.С., Селюков С.В.);

молодежное представительство «Мы вместе» МБОУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» Медвенского района Курской области (руководитель: Звягина Н.А.);

молодежное представительство «Ритм» МКОУ «Волоконская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Забояркина» Большесолдатского района Курской области (руководитель: Алиева А.Р.).

В рамках реализации планов профилактической работы на базе образовательных организаций Курской области в сентябре-октябре 2022 года проведено областное массовое мероприятие в рамках Областного конкурса программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое поколение»; 25.10.2022 проведен областной семинар «Здоровая жизнь. Здоровое поколение. Здоровая нация».

В целях сохранения здоровья молодого поколения, реализации системного подхода и решения задач по первичной профилактике негативных явлений в подростково-молодежной среде ОБУ «Областной центр молодежных программ» реализует областную молодежную антикризисную акцию «Твой выбор – твоя жизнь!», организатором которой является Министерство внутренней и молодежной политики Курской области.

Профилактика наркомании в молодежной среде подразумевает работу в двух направлениях - улучшение информированности подростков о факторах риска, создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом, и содействие в становлении здорового образа жизни. Для эффективной деятельности в этом направлении важен квалифицированный подход и взаимодействие межведомственных структур. Участие специалистов разных направлений дает возможность учесть весь спектр проблем при разработке новых социальных технологий, используемых для реализации поставленных задач. Именно поэтому в акции участвуют ведущие сотрудники специализированных областных организаций: УКОН УМВД России по Курской области, Центр по противодействию экстремизма при УМВД по Курской области, ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница», ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и другими заинтересованными учреждениями и ведомствами.

Профилактические мероприятия областной молодежной антикризисной акции «Твой выбор – твоя жизнь» охватили все муниципальные районы и городские округа Курской области, распространились на аудитории учебных заведений и площадки летних оздоровительных лагерей. В рамках акции в 2022 году в Курской области было проведено 15 информационно-тематических семинаров, в которых приняли участие 2080 подростков и представителей молодежи.

Министерством физической культуры и спорта Курской области в 2022 году проведены следующие массовые спортивные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»; Всероссийские массовые мероприятия по стритболу «Оранжевый мяч»; Всероссийские массовые соревнования «Кросс Наций»; Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»; XXXIII Всероссийский олимпийский день; забег «Курский характер», фестиваль дворового спорта «Мой двор – моя команда»; День физкультурника, День самбо, День ходьбы.

В период антинаркотического месячника «Курский край - без наркотиков!» (май-июнь) было проведено 19 тематических мероприятий силами подведомственных организаций: соревнования, акции, беседы. В них приняли участие более 700 человек.

В летний период тренировочный процесс в областных спортивных школах проводился на базе объектов спорта и оздоровительных лагерей. На базе загородного оздоровительного лагеря им. З. Космодемьянской 11-31.08.2022 проведена профильная смена «Форвард», где приняли участие 200 детей и подростков, проходящих спортивную подготовку в спортивных школах (фехтование, хоккей, дзюдо, спортивная гимнастка, конный спорт, баскетбол, футбол, легкая атлетика).

В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2022 год проведено 5 фестивалей ВФСК «ГТО» с участием детей и школьников с охватом более 600 человек.

Проведены акции «Займись спортом - начни с ГТО!» (1 июня), «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России» (в рамках XXXIII Всероссийского олимпийского дня, 26 июня); Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием» (1-10 сентября).

В рамках основного мероприятия «Повышение уровня знаний населения региона о вреде наркотиков, профилактике наркомании, в том числе через СМИ» освещение мер противодействия незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ на территории Курской области, а также профилактики наркомании Министерством информации и печати Курской области в 2022 году, как и в предыдущие годы, включено в число приоритетных тематических заданий государственных средств массовой информации.

В течение года государственными СМИ региона было обеспечено информационное сопровождение заседаний  антинаркотической комиссии в Курской области и аналогичных комиссий районного уровня, наиболее значимых результатов оперативной антинаркотической деятельности УКОН УМВД РФ по Курской области. Особенно широко были освещены межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» и общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В освещении антинаркотических акций и оперативно-профилактических операций курские СМИ осуществляют тесное взаимодействие с пресс-службой УМВД РФ по Курской области.

Областная газета «Курская правда» и районные государственные газеты публиковали памятки для родителей по ранней профилактике и выявлению употребления несовершеннолетними наркотических средств и алкоголя; выступления специалистов на данную тему; материалы о реабилитации, которую могут пройти наркозависимые в специализированных центрах Курской области; заметки с судебных заседаний; очерки о судьбах людей, употребляющих наркотики; информационные материалы об антинаркотических мероприятиях, которые проходили в Курске и районах Курской области.

Данные материалы размещались на всех информационных ресурсах государственных СМИ, в том числе на официальных страницах в социальных сетях.

В 2022 году в прямых эфирах на телеканалах «Сейм» и ГТРК «Курск» выступили заместитель председателя Правительства Курской области - председатель комитета региональной безопасности М.Н. Горбунов и начальник УМВД России по Курской области В.А. Косарев.

Всего в 2022 году в государственных СМИ Курской области вышло около 4000 материалов по освещению антинаркотической тематики и пропаганде здорового образа жизни.

Также Министерством была организована работа комиссии по присуждению премии Губернатора Курской области «За лучшее произведение в области профилактики наркомании». Премия учреждается с целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, формирования у граждан негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, стремления к здоровому образу жизни. Премии могут присуждаться за материалы, вышедшие в печатных СМИ, теле- и радиоэфирах в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года.

Лучшие работы оцениваются по следующим критериям:

- отражение результатов деятельности органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их немедицинскому обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности;

- описание проводимых за счет средств области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также противодействия немедицинскому обороту наркотических средств и психотропных веществ, реализованных органами исполнительной власти Курской области;

- отражение результатов деятельности по обеспечению эффективной профилактической работы по месту жительства граждан, отдыха и оздоровления граждан, включая организацию зимних и летних оздоровительных лагерей для детей и подростков, а также степень участия населения в профилактических мероприятиях; объективность; актуальность; высокий художественно-публицистический уровень; широкое гражданское звучание.

По итогам работы конкурсной комиссии было выбрано 3 победителя.

В рамках областного  фестиваля тематических программ «Здоровая молодежь – здоровая Россия», учреждениями культурно-досугового типа области за прошедший период проведены различные по формам информационно-профилактические мероприятия: интерактивные выставки-просмотры,  флешмобы, тест-игры, шок-уроки, беседы-диалоги, интеллектуальные игры,  дни и часы полезной информации, устные журналы, часы размышления, диспуты, акции-протесты, конкурсно-игровые и познавательно-развлекательные программы, игры-путешествия, уроки здоровья, уроки-предупреждения, спортивно-игровые программы, физкультминутки, диско-минутки, «NON-STOPы», коллективные зарядки и разминки (в т.ч. в онлайн-режиме и дистанционном формате).

В рамках фестиваля состоялся областной культурно-творческий марафон «Здоровым быть – здорово!», направленный на внедрение современных форм пропагандирующих здоровый образ жизни.

За отчетный период клубными учреждениями проведено около 4000 мероприятий с количеством посетителей на них более 11000 человек.

С 8 по 17 июня 2022 года в ОБПОУ «ЖХК имени А.А. Дейнеки» проходил конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков среди студентов 1-3 курсов. Цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни, борьба с наркоманией.

В ОБПОУ «Курский колледж культуры» проведена панельная дискуссия для студентов коллежа о вреде наркотиков, целью которой было привлечение внимания студентов к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности студентов о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

ОБУК «Курская областная универсальная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» проведены ряд мероприятий:

православная встреча «Жемчужина духовной сокровищницы». Мероприятие было проведено в: «СОШ №32 им. преп. Серафима Саровского», «СОШ №5 им. И. П. Волка», СОШ №10, Гимназии №4. Посещений 160;

беседа «Сильные духом». О судьбах выдающихся российских параолимпийцев. Для обучающихся СОШ №62 и ЦВСНП. Посещений 102;

познавательно-игровая мозаика «Все начинается с семьи». Мероприятие было проведено для обучающихся ОКОУ «Курская школа» и «СОШ №32 им. преп. Серафима Саровского»; «СОШ №5 им. И. П. Волка». Посещений 105.

За 2022 год ОБУК «Курская государственная филармония» провела 29 программ, а также 7 тематических лекций в рамках проекта «Всероссийский концертный виртуальный зал». Это программы: «Мы будем помнить», «Музыкальный теремок», «О тебе, Россия», «По щучьему велению», экскурсионно-музыкальная программа «Курск-исторический. Курск-музыкальный», лекция-концерт «Сергей Есенин – певец России».

Программы показаны в образовательных организациях, среди которых: ОБПОУ «Курский электромеханический техникум», ОБОУ СПО «Суджанский колледж искусств им. Н.В. Плевицкой», ОБОУ СПО «Курский колледж культуры», ЦТР «Диалог», ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», ОБПОУ «Медико-фармацевтический колледж КГМУ»», ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум им. В.М. Клыкова», ОБПОУ «Курский железнодорожный техникум», Прогимназия «Радуга», ОБПОУ «Политехнический колледж», ЧОУ «Курская православная гимназия во имя преп. Ф. Печерского», МБОУ СОШ №58, 53, 35.

В рамках основного мероприятия «Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». Реабилитация в наркологии определяется как совокупность медицинских, психологических, социальных, образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление физического и психического состояния больного, коррекцию, восстановление или формирование его социально приемлемых поведенческих, личностных и социальных качеств, способности приспособления к окружающей среде, полноценного функционирования в обществе без употребления психоактивных веществ. Реабилитационная помощь – важнейшая составляющая глобального профилактического пространства, которая осуществляется в отделениях наркологического профиля как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

В 2022 году Министерствами здравоохранения Курской области и социального обеспечения, материнства и детства Курской области проводились мероприятия по развитию и совершенствованию реабилитационной помощи наркологическим больным. В регионе применяется трехступенчатая система медицинской реабилитации наркозависимых, включающая амбулаторно-поликлинический, стационарзамещающий (5 коек дневного стационара) и стационарный (15 круглосуточных коек).

В Курской области медицинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях любой организационно-правовой формы (государственных муниципальных и частных наркологических учреждениях), имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология». Основным медицинским учреждением, оказывающим реабилитационные услуги, является ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница».

За отчетный период 76 наркозависимых участвовало в амбулаторной медицинской реабилитации, из них 40 успешно завершили реабилитационную программу, 24 - на конец года продолжают. Положительная динамика числа лиц, участвующих в добровольных формах медицинской и социальной реабилитаций, связана с активной работой мотивационных звеньев наркологической и социальной служб, а также работой консультативных пунктов, организованных в приходах Курской Митрополии в городе Курске, а также в православных поселениях Рыльского, Суджанского и Золотухинского районов, участвующих в духовной реабилитации.

Основными индикаторами реализации мер по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих ПАВ в медицинских целях, являются:

- удельный вес наркологических больных, включенных в реабилитационные программы, в общем количестве наркологических больных: в 2022 году участвовали в программе медицинской реабилитации реабилитации 76 человек, или 8,4% при целевом индикаторе 5,1% больных;

- удельный вес наркологических больных, закончивших реабилитационные программы, от общего количества наркологических больных: закончили программу 40 лиц из числа зависимых, что составило 52,6% (при целевом индикаторе 52,6%);

- заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков (число больных с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 тыс. населения Курской области): первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотиков в 2022 году - 6,8 (74 человек) на 100 000 жителей Курской области при целевом индикаторе 9,0.

В Курской области социальные услуги лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (в том числе лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях), оказываются межрегиональной общественной организацией содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Мельница» в рамках соглашения о предоставлении субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением социальных услуг.

В текущем году за получением услуг по социальной реабилитации обратилось 14 лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. Всем гражданам оказаны услуги в соответствии с ИППСУ.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из областного бюджета выделено 163,122 тыс. рублей. Освоено 100% денежных средств.

По подпрограмме 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» в 2022 году выполнены 6 запланированных основных мероприятий и 56 контрольных событий.

В настоящее время на территории всех муниципальных районов и городских округов Курской области созданы и действуют 36 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Законом Курской области от 28 ноября 2012 года №119-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» внесены изменения в части определения количества работников территориальных комиссий.

В соответствии с указанными изменениями с 1 января 2021 года численность освобожденных работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав увеличена на 10 штатных единиц.

Постановлением Администрации Курской области от 12.12.2022 №1448-па утверждено положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Курской области.

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению	деятельности комиссий по	делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлены.

9 марта 2022 года проведено расширенное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области с участием заместителей глав районов и городов Курской области - председателей КДН и ЗП, ответственных секретарей муниципальных КДН и ЗП, членов КДН и ЗП, а также представителей прокуратуры Курской области.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

- О состоянии подростковой преступности и правонарушений на территории Курской области и принимаемых мерах органами и учреждениями системы профилактики по стабилизации ситуации (по итогам работы в 2021 году). Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних;

- О принимаемых мерах по предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних,	защите детей от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;

- Об организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних (в том числе находящихся в конфликте с законом), организации их досуга и занятости в свободное от учебы и работы время;

- О реализации мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в социально опасном положении).

23 сентября 2022 года проведено расширенное заседание комиссии по	делам

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Курской области с участием заместителей глав районов и городов Курской области - председателей КДН и ЗП, ответственных секретарей муниципальных КДН и ЗП, членов КДН и ЗП, а также представителей прокуратуры Курской области.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

- О состоянии подростковой преступности и правонарушений на территории Курской области и принимаемых мерах органами и учреждениями системы профилактики по стабилизации ситуации (по итогам 1 полугодия 2022 года);

- Об эффективности реализации мероприятий «Комплексного плана действий по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции в Курской области на 2021-2023 годы»;

- О проводимой профилактической работе по предупреждению	гибели несовершеннолетних детей на пожарах.

- Об эффективности работы КДН и ЗП г. Железногорска и КДН и ЗП и г. Курчатова Курской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения вышеуказанных	вопросов

вынесены конкретные поручения и рекомендации в адрес органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления, а также федеральных органов государственной власти по повышению эффективности деятельности	в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Исполнение постановлений находится на контроле в отделе Администрации Курской области по обеспечению деятельности КДН и ЗП.

В течение 2022 года отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Курской области в адрес муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав подготовлены и направлены более 50 информационных и методических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для муниципальных комиссий.

В целях создания отлаженного механизма межведомственного взаимодействия при организации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в 2022 году разработаны и утверждены:

Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных интересов детей на территории Курской области	на 2022 год, (постановление КДН и ЗП Администрации Курской области от 09.03.2022 №3).

«Положение по выявлению безнадзорных и беспризорных детей с определением порядка их направления к местам постоянного проживания, помещения в медицинские организации и специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» (постановление КДН и ЗП Администрации Курской области от 23.09.2022 №19);

«Порядок формирования и ведения региональной базы данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении» (постановление КДН и ЗП Администрации Курской области от 23.09.2022 №19);

«Порядок формирования и ведения региональной базы данных о несовершеннолетних и семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и нуждающихся в социальной поддержке» (постановление КДН и ЗП Администрации Курской области от 23.09.2022 №19).

В 2022 году в регионе в целях профилактики социального сиротства, оказания содействия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), реализуются:

региональный проект «Подарок Аиста» по развитию эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних беременных и матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства, профилактики отказов от новорожденных;

региональный проект ОБУССОКО «Железногорский детский дом-интернат «Надежда» по внедрению стационарозамещающих форм сопровождения детей-инвалидов, созданию микрореабилитационного центра «Надежда в каждый дом» (20212022 годы);

региональный комплекс мер «Безопасное детство», направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей, на 2022-2023 годы;

региональный комплекс мер «Шаги к успеху», направленный на оказание и развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы.

В целях организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Курской области по выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной	ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, в каждом муниципальном районе и городском округе Курской области под руководством заместителя главы администрации по социальным вопросам действует Координационный совет по оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке. Основные механизмы деятельности Координационных советов определены Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Курской области по раннему выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке,	утвержденным постановлением КДН и ЗП Администрации Курской области от 23.09.2021 №19.

Главами муниципальных образований Курской области заключены соглашения с центрами социальной помощи семье и детям Курской области о сотрудничестве в решении вопросов профилактики социального сиротства.

В 2022 году членами Координационных советов на основе разработанных программ индивидуальной профилактической работы проведена работа с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (2825 семей), в том числе: 10025 профилактических бесед, 4356 обследований по признакам неблагополучия, оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости - 193 человека, содействие в трудоустройстве - 342 человека.

В регионе в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» в 2022 году оказана адресная социальная помощь 1302 человека на сумму 5 377 730,69 руб.

На особом контроле находится вопрос профилактики жестокого обращения с детьми. Комитетом социального	обеспечения, материнства и детства Курской области осуществляется ежедневный мониторинг ситуации в замещающих семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, выработка решений по защите прав ребенка (посредством групп органов опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания семьи и детей в популярных мессенджерах).

Министерство является координатором деятельности федеральной службы Детского телефона доверия в регионе, к которой подключены 4 организации социального обслуживания семьи и детей.

В 2022 году специалисты службы детского телефона доверия приняли	10844 обращения,	из которых от детей и подростков - 6232, от родителей (лиц их заменяющих) - 726, от иных граждан - 3886.

В городе Курске функционирует МБУСОН г. Курска «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». В 2022 году в социальной гостиной временно проживали 12 женщин с 16 детьми.	Профилактической работой специалистов вне стационара охвачено 425 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Курской области в целях профилактики вторичного сиротства, оказания квалифицированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим на воспитание детей данной категории, лицам из их числа действует областное казенное учреждение «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 25 муниципальных образованиях работают на местах специалисты по социальной работе ОКУ «Центр сопровождения». На 01.01.2023 специалистами ОКУ «Центр сопровождения»	оказывается помощь 989 семьям опекунов (попечителей), воспитывающим 1194 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 257 приемным семьям, воспитывающим 707 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 315 выпускникам интернатов, проводятся занятия клуба «Школа замещающих родителей», «Школа молодых родителей», клуба «Выпускник», организуется работа выездной консультационной мобильной бригады.

С 21 по 23 сентября 2022 года в Кемеровской области – Кузбассе состоялся XIII Всероссийский форум «Вместе - ради детей! Доступная и качественная помощь», на котором делегацией Курской области представлены региональные инновационные практики помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

30 марта 2022 года Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области совместно с МКУ «ЦППМСП «Гармония» организована работа группы специалистов телефона экстренной психологической помощи для детей и подростков, рассмотрены актуальные проблемы, возникающие у психолога в процессе экстренного звонка, варианты разрешения возникших проблем, техники саморегуляции в работе с детьми и подростками.

С 11 апреля по 25 мая 2022 года в Курской области организован региональный этап Всероссийской онлайн-акции «Марафон доверия», проводимой Фондом поддержки детей, находящихся	в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

17 мая 2022 года	в Международный день детского телефона доверия педагоги-психологи службы Детского телефона организаций социальной защиты приняли участие	во Всероссийской конференции «Экстренная психологическая помощь детям и родителям. Ресурс детского телефона доверия», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области ежегодно проводятся межведомственные совещания, круглые столы, в том числе по вопросам профилактики социального сиротства, безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

В Беловском, Горшеченском, Глушковском, Дмитриевском, Золотухинском, Курском, Мантровском, Медвенском, Обоянском, Поныровском, Рыльском, Советского, Солнцевском, Тимском, Черемисиновском, Щигровском районах, г. Льгове, ЖАО, ЦАО, САО города Курска с участием специалистов органов опеки и попечительства, замещающих родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведены круглые столы по проблемам детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Рекламные	видеоролики, созданные при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, регулярно демонстрируются при проведении мероприятий.

На официальных сайтах подведомственных органов и организаций, в группах популярных мессенджеров, в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Центр сопровождения замещающих семей Курской области», «Ассоциация многодетных, приемных семей», «Социальная	гостиная» размещаются материалы (советы психологов, мастер-классы, советы юриста), направленные на обеспечение безопасности детей, профилактику зависимого поведения, направленных на формирование семейных ценностей, организацию семейного досуга.

Министерством социального обеспечения, материнства и детства Курской области ежемесячно проводятся совещания в режиме ВКС с руководителями органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов Курской области, учреждений социального обслуживания семьи и детей, подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием представителей структур, входящих в систему профилактики, по вопросу профилактики социального сиротства, использования социальной реабилитации как механизма вывода семьи из кризиса, по вопросу порядка помещения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. На совещаниях рассматриваются также вопросы организации межведомственного взаимодействия при определении маршрутизации	конкретных несовершеннолетних.

Организован обмен опытом работы Координационных советов по профилактике социального сиротства с представлением лучших практик на совещаниях и семинарах.

С целью оказания методической поддержки Министерством за 2022 год осуществлено 12 проверок деятельности органов опеки и попечительства. Со специалистами отделов опеки и попечительства проводится разъяснительная работа по исполнению законодательства в сфере опеки и попечительства. По результатам проверок специалистами управления организации деятельности по опеке и попечительству комитета даются соответствующие рекомендации главам муниципальных образований, оформленные в соответствии с регламентом в форме справок. В ходе проведения контрольных мероприятий методическая помощь оказана специалистам органов опеки и попечительства г. Льгова, Октябрьского, Золотухинского, Черемисиновского, Советского, Беловского, Большесолдатского, Конышевского, Поныровского, Хомутовского районов, Центрального и Железнодорожного административных округов г. Курска.

Сотрудники Министерства участвуют в проверках деятельности органов опеки и попечительства в рамках комплексных проверок КДН и ЗП Администрации Курской области по исполнению функций в сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2022 году осуществлены комплексные проверки структур, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, города Льгова, Железногорского, Советского районов, Солнцевского Курской области.

В 2022 году специалисты подведомственных организаций прошли обучение на стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

27 специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов прошли курсы повышения квалификации в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» по дополнительной профессиональной программе: «Профессиональные основы деятельности специалистов органов опеки и попечительства», 2 человека прошли обучение в ОГБУ ДПО	КИРО по теме: «Деструктивное поведение несовершеннолетних».

По состоянию на 01.01.2023 на учете в территориальных КДН и ЗП состоит 588 несовершеннолетних и 721 семья, находящиеся в социально опасном положении, в которых проживает 1523 ребенка.

С целью оказания правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи и для обеспечения согласованных действий в отношении всех подростков указанной категории разработаны и утверждены комплексные программы их реабилитации, включающие мероприятия по линии всех заинтересованных ведомств, в том числе с учетом планов ПДН УМВД.

В рамках реализации указанных программ комиссии используют следующие формы и методы работы:

оказание психологической, медицинской, правовой помощи несовершеннолетним;

содействие в трудоустройстве; организация досуга и занятости; оказание услуг по медиации;

закрепление за несовершеннолетними общественного воспитателя;

организация контроля за поведением несовершеннолетнего и ситуации в семье;

консультации родителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также оказание содействия	в получении разъяснений действующего законодательства в органах и учреждениях системы профилактики и др.

Результаты профилактической работы с несовершеннолетними указанной категории регулярно рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП с заслушиванием отчетов ответственных должностных лиц о проведенных мероприятиях. В результате проведенной работы по социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении за 2022 год:

снято с учета территориальных КДН и ЗП 811 несовершеннолетних, в том числе 594 или 73,24% - в связи с исправлением и положительной динамикой;

снято с учета территориальных КДН и ЗП 472 семьи, в том числе 316 или 66,94% - в связи со стабилизацией ситуации;

из числа родителей, состоящих на учете в КДН и ЗП по ходатайству комиссии 124 - трудоустроены; 167 - прошли курс лечения от алкогольной зависимости, 697 семьям - оказана материальная и гуманитарная помощь.

В деятельность досуговых учреждений в свободное от учебы и работы время вовлечены 575 или 97,78% несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП.

С педагогами образовательных организаций проводится разъяснительная работа по распознанию обучающихся, подвергнутых воздействиям деструктивного характера.

В родительских чатах с целью информирования о различных опасностях социальных сетей, разъяснению потенциальных угроз, исходящих от сайтов, пропагандирующих деструктивные	направления, повышения уровня знаний о применении интернет-технологий размещены листовки, брошюры.

27 сентября 2022 года состоялось совещание с руководителями образовательных организаций региона с участием сотрудников УМВД России по Курской области и прокуратуры Курской области. Обсуждались вопросы профилактики деструктивных появлений среди несовершеннолетних, обеспечения безопасности в образовательных организациях. Сотрудники УМВД России по Курской области представили рекомендованный алгоритм действий в случае нахождения в здании со стрелком.

До руководителей образовательных организаций доведена информация о необходимости своевременного реагирования на все случаи противоправного поведения несовершеннолетних, а также о необходимости информирования сотрудников полиции о выявленных случаях.

КДН и ЗП Правительства Курской области организовано проведение мониторинга деятельности муниципальных КДН и ЗП по организации индивидуальной профилактической работы с осужденными без изоляции от общества несовершеннолетних, а также подростками, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных	учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, условно досрочно освобожденными от отбывания наказания.

По состоянию на 1 января 2023 года на учете в муниципальных КДН и ЗП состоят 22 несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества, в том числе 13 осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 2 - освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, 7 - осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, из числа которых 100% жизнеустроены (19 являются обучающимися образовательных организаций, 3 работают) и 90,9% посещают досуговые учреждения. 2 вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа несовершеннолетних являются обучающимися образовательных организаций. Со всеми	несовершеннолетними указанной категории проводится индивидуальная профилактическая работа. Для обеспечения согласованных действий в отношении всех подростков, указанной категории разработаны и утверждены 24 комплексных программы реабилитации, включающие мероприятия по линии всех заинтересованных ведомств, в том числе с учетом планов ПДН УМВД (23 программы). Проведено 37 обследований жилищно-бытовых условий; 22 информации направлены в учреждения социального обслуживания для внесения в областную базу данных.

В рамках реализации указанных программ комиссии используют следующие формы и методы	работы: оказание психологической, медицинской, правовой	помощи несовершеннолетним; содействие в трудоустройстве; организация досуга и занятости; оказание услуг по медиации; закрепление за несовершеннолетними общественного	воспитателя; организация контроля за поведением несовершеннолетнего и ситуации в семье; консультации родителей по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также оказание содействия в получении разъяснений действующего законодательства в органах и учреждениях системы профилактики и др.

Результаты профилактической работы с несовершеннолетними указанной категории рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП с заслушиванием отчетов ответственных должностных лиц о проведенных мероприятиях.

В соответствии с п. 5 Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том	числе	совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года (Утвержден Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25.09.2019) мониторинг школьных служб медиации (примирения) проводится ежегодно.

Деятельность школьных служб медиации и служб примирения в Курской области активно развивается и совершенствуется.

Согласно форме отчетности 1-НД «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 717 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» на 1 октября 2022 года 8 несовершеннолетних не приступили к обучению в образовательных организациях без уважительных причин.

В отношении каждого несовершеннолетнего руководители образовательных организаций проводятся такие мероприятия, как посещение семей, беседы с родителями, с детьми,	направляются официальные письма в районные отделы УМВД России по Курской области, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме этого, в образовательных организациях региона проводится профилактическая работа с обучающимися, систематически пропускающими занятия по неуважительной причине. Важная роль в профилактической работе с несовершеннолетними отведена социально-психолого-педагогической	службе, обеспечивающей работу по профилактике девиантного поведения подростков, через коррекционные	занятия, направленные на формирование навыков законопослушного поведения, развитие эмоционально-волевой сферы, устойчивых нравственных установок с использованием различных форм и методов. В организациях регулярно организуются просмотры учебных фильмов по антинаркотической, антиалкогольной тематике, профилактике правонарушений и уголовных преступлений.

Снижение	количества обучающихся, систематически пропускающих занятий без уважительной	причины, доказывает эффективность работы, проводимой органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных образований и городских округов.

С 1 по 30 апреля и с 1 по 30 сентября 2022 года районными, городскими, окружными КДН и ЗП на территории области проведены акции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства.

Основной целью апрельской акции явилось выявление детей и семей, оказавшихся в социально опасном положении и оказание им всех видов социальной помощи.

В ходе проведения апрельской акции представителями органов и учреждений системы профилактики было выявлено 128 детей, нуждающихся в помощи и защите государства, из числа которых 5 -помещено в больницы, 27 - в учреждения социального обслуживания семьи и детей, 6 - передано под опеку, 18 - возвращено в образовательные организации, 6 – передано родителям, 1 – временно трудоустроен, 1 - направлен в интернатное	 учреждение, 45 семьям с несовершеннолетними были оказаны различные виды социальной помощи (содействие в прохождении детьми медицинского обследования, оздоровления, помощь в оформлении социальных выплат и др.)

За период с 1 по 30 апреля несовершеннолетними совершено 8 преступлений, 6 общественно опасных	деяний и 159 административных правонарушений, повлекших применение мер административного взыскания.

Кроме того, за истекший период 49 правонарушений совершено несовершеннолетними до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

В ходе акции органами и учреждениями профилактики принимались меры и в отношении родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию своих детей.

Так, за период проведения акции 512 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию своих детей, подготовлены и направлены в суд 13 материалов о лишении родительских прав.

В целях выявления и оказания своевременной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями образования, социального обеспечения, опеки и попечительства в ходе акции проведено 950 рейдов, в том числе 516 - по обследованию жилищнобытовых условий	семей с несовершеннолетними детьми (посещены 1283 семьи).	По результатам обследований 97 нуждающимся семьям оказана материальная помощь на сумму 655 100,0 рублей; 316 семей получили помощь учебными принадлежностями, наборами продуктов питания, одеждой, обувью.

Кроме того, в ходе проведения акции было проведено 224 рейда в места возможного пребывания подростков, а также 106 - в досуговые учреждения.

В ходе проведения сентябрьской акции представителями органов и учреждений системы профилактики было выявлено 150 безнадзорных детей.

В ходе акции основные усилия специалистов органов и учреждений системы профилактики были направлены на выявление детей и подростков, пропускающих занятия в учебных заведениях по неуважительным причинам.

Так, из 158 выявленных детей, 27 - не посещали образовательные организации без уважительных причин.

В целях своевременного принятия мер по снижению числа детей, систематически пропускающих занятия, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав было организовано и проведено 149 рейдов по проверке посещаемости детьми образовательных учреждений.

В ходе акции проведена работа по выявлению и пресечению фактов совершения несовершеннолетними административных правонарушений, преступлений и антиобщественных действий.

За период с 1 по 30 сентября органами внутренних дел по Курской области было выявлены 3 преступления, 93 административных правонарушений несовершеннолетних, 8 общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними	до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

359 родителей привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию своих	детей, подготовлены и направлены в суд 8 материалов о лишении родительских прав.

В целях выявления и оказания своевременной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями	образования, социального обеспечения, опеки и попечительства проведено 1277 рейдов, в том числе 674 - в семьи с несовершеннолетними детьми (посещена 1351 семья); 299 - по проверке мест возможного пребывания подростков, 155 - в досуговые учреждения.

По результатам обследований 252 нуждающимся семьям оказана материальная помощь на сумму 1811408 руб.; 885 семей получили помощь учебными принадлежностями, наборами продуктов питания, одеждой, обувью.

За 2022 год комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской области организовано и проведено 4262 межведомственных профилактических рейдовых мероприятия в семьи, в досуговые учреждения и места возможного пребывания несовершеннолетних. По результатам рейдов обследовано 5903 семьи. Выявлены и поставлены на учет 814 несовершеннолетних и 478 семьи, находящиеся в социально опасном положении. В отношении всех несовершеннолетних и родителей, поставленных на учет в КДН и ЗП, разработаны и утверждены межведомственные программы их реабилитации.

В целях установления дополнительных гарантий занятости молодых граждан в Курской области, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в регионе действует Закон Курской области от 31.10.2007 № 111-ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области». В ходе реализации данного мероприятия работодателями Курской области заквотировано 1 497 рабочих мест для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.

Обеспечена деятельность, связанная с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений.

В Курской	области функционируют два отделения перевозки несовершеннолетних (на базе ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» и ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних»), задачей которых является обеспечение 100% возврата к месту постоянного пребывания самовольно ушедших детей. За отчетный период перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных учреждений, не осуществлялось в связи с отсутствием детей, подлежащих перевозке.

На территории Курской области обеспечена деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей.

Структура учреждений включает в себя: 4 межрайонных центра социальной помощи семье и детям (каждый из которых имеет стационарное отделение социального приюта (в целом на 110 койко-мест) и при этом обслуживает территорию 7-9 районов и городов области); 4 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (на 35, 75, 30 и койко-мест соответственно).

В 2022 году различные виды социальных услуг, в том числе через социальное сопровождение, в организациях социального обслуживания семьи и детей получили 13,1 тысяч граждан, из них на дому - более 12,3 тысяч человек, из которых более 6 тысяч - несовершеннолетние дети. Более 2,7 тысяч малообеспеченных семей различных категорий получили адресную социальную помощь в виде продуктов питания, детской одежды и обуви, в том числе за счет привлеченных внебюджетных источников на сумму около 7,3 млн. рублей.

В стационарных отделениях организаций социального обслуживания семьи и детей временно проходили социальную психолого-педагогическую реабилитацию 724 несовершеннолетних.

С целью повышения комфортности и доступности получения социальных услуг в 2022 году из областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонтов в трех учреждениях социального обслуживания семьи и детей направлено 100,3 млн. руб.:

ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» на капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и текущий ремонт отдельных помещений - 4,8 млн. руб.;

в ОКУ «Железногорский центр социальной помощи семье и детям» завершен капитальный ремонт крыши здания на сумму 637 тыс. руб.;

ОКУ «Курский приют для несовершеннолетних» на капитальный ремонт фасада здания, помещений, коммуникаций столовой - 94,9 млн. руб.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из областного бюджета выделено 621601,200 тыс. рублей. Освоено 99,8% денежных средств.

По подпрограмме 4  «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2022 году выполнены 2 запланированных основных мероприятия и 20 контрольных событий.

В рамках подпрограммы проведена следующая работа.

С обучающимися, в том числе состоящими на различных видах профилактического учета, проводится индивидуальная и групповая профилактическая работа: беседы об ответственности за совершение правонарушений, противоправных деяний террористического толка. Педагогами-психологами, социальными педагогами образовательных организаций ведется работа по корректировке поведения данных обучающихся, вовлечению в активную творческую деятельность, спортивные мероприятия, исследовательскую работу.

В образовательных учреждениях организованы и проведены мероприятия, направленные на формирование у молодёжи толерантного поведения и навыков критического осмысления происходящих общественных процессов:

классные часы «Терроризм, его сущность, цели и масштабы проявления»; «Международный терроризм – угроза национальной безопасности России»; «Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности»;

классными руководителями, психологами и социальными педагогами образовательных организаций с целью выявления лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, регулярно проводится тестирование и анкетирование обучающихся, например, «Толерантность в образовании», «Что такое толерантность?» и т.д.;

родительские собрания с включением вопросов антитеррористической безопасности, формирования толерантного поведения в семье;

недели безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети»;

показ антитеррористических видеороликов, подготовленных Национальным антитеррористическим комитетом, с последующим обсуждением.

Во всех образовательных организациях региона организовано проведение профилактических мероприятий по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, педагогов-психологов, в том числе конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» с последующим опубликованием их результатов в сети Интернет. В 2022 году проведено более 3,8 тыс. мероприятий, в которых приняло участие более 150 тыс. обучающихся, около 680 представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, деятелей культуры и искусства, педагогов-психологов. Среди наиболее значимых областных массовых мероприятий:

ежегодный межрегиональный конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся «Лествица», проведенный в январе-марте среди обучающихся 3-11 классов и студентов профессиональных образовательных организаций совместно с ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Курской митрополией Русской Православной Церкви, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом;

XVIII Международные научно-образовательные Знаменские чтения «Духовные и светские основы в российском социокультурном пространстве»;

региональный этап ХII межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда»;

ежегодный фестиваль тематических программ по противодействию идеологии терроризма «Мир, который мы творим».

2-3 сентября 2022 года во всех образовательных организациях региона были проведены профилактические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в т. ч. с детьми, прибывшими с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей Российской Федерации, Украины:

тематические общешкольные линейки: «Трагедия в Беслане наша общая боль», «Беслан. Помним. Скорбим»;

тематические классные часы с целью противодействия экстремизму и формированию толерантности у обучающихся: «Вместе против терроризма», «Терроризм – угроза личности, обществу, государству», «Мир без терроризма», «Мы разные, но мы вместе против террора», «Мы за мир, мы против террора»;

организован просмотр обучающимися фильмов: «Чечня, точка возрождения» из цикла фильмов «Россия без террора», «Золотая бронза», «У террора нет будущего», видеоролики про Беслан, показ презентаций «В мире без террора»;

организованы встречи обучающихся с сотрудниками муниципальных отделов МВД России по Курской области с целью проведения профилактических бесед по противодействию экстремизму и терроризму;

проведены конкурсы плакатов и рисунков: «Мы разные, но мы вместе против террора», «Мы за Мир», «В мире без террора».

Обучающиеся образовательных организаций приняли участие в акции «Голубь мира», в ходе которой сделали своими руками голубя в технике оригами из бумаги цветов, образующих российский флаг.

Информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях.

В библиотеках образовательных учреждений организованы книжные и художественные выставки, дискуссионные площадки для обучающихся и студентов на тему противодействия терроризму.

Совместно с УМВД России по Курской области все образовательные организации приняли участие в информационной акции «У террора нет будущего», в рамках которой на официальных сайтах образовательных организаций и в социальных сетях были размещены видеоролики, разработанные МВД России, с указанием следующих хештегов: «#3сентября», «#ВместеПротивТеррора», «#МыЗаМир», «#НашМирНашеДело», «#МирГлазамиДетей», «#МирБезТеррора», «УтеррораНетБудущего».

Проведены родительские собрания с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религиозных организаций, на которых освещались вопросы профилактики деструктивных проявлений среди детей и молодежи.

В 2022 году состоялись 3 заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Курской области (далее – Совет): из них 1 – в заочном формате (20.03.2022, 31.08.2022, 14.12.2022).

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с социокультурной адаптацией мигрантов, опыт воспитательной работы КГУ, итоги социологических исследований, деятельность местной религиозной организации мусульман, профилактика использования НКО в целях финансирования терроризма.

В ходе заседаний приняты решения, направленные на дальнейшее объединение усилий государственных и муниципальных органов, институтов гражданского общества в целях достижения межнационального и межконфессионального мира и согласия.

2 сентября 2022 года в Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского прошла миротворческая встреча «Дорога к миру без терроризма», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли участие представители Администрации Курской области, Курского областного отделения Российского фонда мира, Общественной палаты Курской области, Курской епархии, сотрудники УМВД России по г. Курску.

3 сентября 2022 года в городах и районах Курской области прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В г. Курске на Мемориальном комплексе «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» состоялись лития и митинг у могил военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

В мероприятии приняли участие представители областных и городских органов власти, силовых структур Курской области, общественных и молодежных организаций.

18 ноября 2022 года на базе МБОУ «СОШ №61» г. Курска состоялся Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе», объединивший представителей миротворческих движений, национальных организаций, землячеств иностранных студентов, школьников региона. В рамках форума состоялись секции и выставки, посетители смогли принять участие в презентации азербайджанской общиной 2-ого издания книги «Азербайджан в годы Великой Отечественной войны» и побывать в музее им. П.А. Михина. Количество участников 400 человек.

Членами рабочей группы по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в Курской области на постоянной основе проводится информационная кампания по освещению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в Курской области (освещение деятельности областной, районных и городских антитеррористических комиссий с разъяснением принятых решений; принятие мер в регионе по профилактике терроризма; вопросы уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности и другое).

В связи с установлением в Курской области высокого («желтого») уровня террористической опасности информационно-пропагандистская работа антитеррористического характера активизирована: на информационных ресурсах государственных СМИ области размещаются специальные памятки для населения с рекомендациями о правилах поведения и безопасности, а также номерами телефонов оперативных служб области.

Продолжена работа информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях муниципальных районов и городских округов в целях правового просвещения населения по вопросам противодействия угрозе терроризма и экстремизма, выработки навыков действий людей в экстремальных условиях.

Для правового просвещения населения Курской области, а также противодействия вовлечению молодежи в деятельность организаций с деструктивной направленностью ТРК «Сейм» освещает обозначенную тему в рамках программ «События дня» и «Экстренный вызов», в государственных печатных СМИ действуют тематические рубрики («Правопорядок», «Прокуратура информирует», «Безопасность», «Актуально», «Вне закона», «Происшествия», «Суд да дело», «Правовой всеобуч») и полосы, посредством которых ведется профилактическая работа с населением.

В целях формирования стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма, среди номинаций ежегодного творческого конкурса СМИ на лучшее освещение проблем защиты граждан от преступных посягательств действует тематическая номинация «Против зла – всем миром» (материалы, способствующие формированию стойкого неприятия обществом экстремизма и терроризма).

3 сентября 2022 года ОБУК «Курская государственная филармония» в Детском парке г. Курска (ул. Перекальского, 1) проведен концерт оркестра русских народных инструментов им. В. Гридина, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом в рамках всероссийской акции «Вместе против террора» (присутствовало 200 человек).

С целью профилактической и антитеррористической работы ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в 2022 году реализовывались программы повышения квалификации:

1. «Проектирование образовательного процесса в преподавании предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС» (95 человек).

2. «Современные подходы подготовки образовательных организаций, педагогов и обучающихся к участию в конкурсах по духовно-нравственной тематике» (30 человек).

Для реализации дополнительных профессиональных программ и участия в конкурсных процедурах приглашаются представители Русской Православной Церкви.

В рамках повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли образования продолжается обучение педагогических работников по вопросам профилактики распространения межнациональных конфликтов и идей экстремизма в молодежной среде. В дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ включен модуль «Противодействие экстремизму и терроризму как угрозе национальной безопасности России» в объеме 10 часов. За отчетный период модуль освоили 72 преподавателя-организатора и учителя ОБЖ образовательных организаций, ведущие адресную профилактическую работу среди подростков и молодежи по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма.

В соответствии с учебным планом ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций Курской области включена тема «Профилактика терроризма и экстремизма как одно из условий национальной безопасности России», которая в отчетный период освоена 793 педагогическими работниками: руководителями образовательных организаций, заместителями директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, учителями-предметниками, педагогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями.

За 2022 год на информационных ресурсах государственных СМИ области размещено 8207 материалов антитеррористического характера, в т. ч. в печатных СМИ – 1237, в эфире ТРК «Сейм» вышло 36 телесюжетов с 3 повторами каждый, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 71 информация, 6863 – на интернет-ресурсах (2144 – на официальных сайтах и 4719 – в социальных сетях). ТРК «Сейм», «НАШЕ Радио Курск» в ежедневном режиме (не менее 2 раз в день) транслировали видео- и аудиоролики антитеррористической направленности.

В отчетный период проведено 3 заседания экспертного совета при антитеррористической комиссии в Курской области, на которых рассмотрены вопросы усиления информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма, а также противодействию и нейтрализации различных фейковых вбросов деструктивной направленности.

Министерство информации и печати Курской области постоянно работает над созданием собственных информационных материалов по противодействию терроризму.

За 2022 год на информационных ресурсах государственных СМИ области размещено в общей сложности 259 печатных, 65 аудиовизуальных и 866 электронных материала (326 – официальные сайты и 540 – социальные сети). Кроме того, по профилактике экстремизма за отчетный период в государственных печатных СМИ размещено около 200 материалов по данной тематике, на официальных сайтах госСМИ – более 400 материалов, в социальных сетях – более 550, в эфире ТРК «Сейм» – 12 телесюжетов, в эфире «НАШЕ Радио Курск» прозвучало 16 информаций.

Государственными СМИ области активизирована работа по подготовке антитеррористических материалов с участием лидеров общественного мнения (в отчетный период 230 лидеров общественного мнения привлечено к работе по созданию материалов антитеррористической направленности).

За 2022 год выявлено 115 ссылок с незаконным контентом, среди которых 18 – признаки экстремизма и терроризма.

Активистами проекта разработан «Урок безопасного поведения в сети Интернет», который включает в себя профилактику негативных явлений. Урок проходит в виде интерактивных дискуссий, квестов и бесед.

За 2022 год участниками проекта «Киберпатруль» проведено 105 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Курской области (охват аудитории – 6899 человек).

В 2022 году в рамках реализации проекта «Чистый город» выявлено и ликвидировано 3439 надписей с рекламой наркотических веществ.

Осуществлен мониторинг работы по категорированию объектов спорта собственниками (балансодержателями), сбор данных проводился в январе и июне 2022 года, январе 2023 года. Направлены рекомендательные письма в адрес глав муниципальных районов и городских округов Курской области (собственникам) по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий. Вопросы организации работы по борьбе с терроризмом обсуждались на совещании с региональными спортивными федерациями (июнь 2022 года), совете по поддержке и развитию студенческого спорта (сентябрь 2022 года).

Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов мониторинга, в пределах их компетенции. Информационно-аналитические материалы дважды в год направляются в аппарат АТК в Курской области.

Результаты мониторинга учитываются при планировании работы АТК в Курской области и при подготовке отчетов в НАК.

С февраля 2022 года, с началом проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, обстановка в Курской области претерпела существенные изменения.

В связи обострением ситуации на российско-украинской границе в Курской области принимаются меры, направленные на обеспечение безопасности населения и недопущение диверсий и террористических актов на критически важных и потенциально опасных объектах, расположенных на территории региона.

Распоряжением Губернатора Курской области от 20.02.2022 №52-рг с 20 февраля 2022 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС Курской области) введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера с региональным уровнем реагирования.

При координирующей роли антитеррористической комиссии Курской области вырабатываются и реализуются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности населения региона и антитеррористической защищенности расположенных в области объектов (территорий).

С 11 апреля 2022 года, на основании решения председателя антитеррористической комиссии в Курской области, на территории региона установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности, который действует по настоящее время на основании вновь принятых председателем решений. В соответствии с установленным уровнем террористической опасности реализуются дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851.

С целью предупреждения террористических актов на объектах вероятных террористических посягательств Курской области на всех критически важных и потенциально опасных объектах организовано проведение дополнительных инструктажей с персоналом, приняты меры по повышению эффективности антитеррористической защищенности объектов, охраны и пропускного режима. Организована информационно-разъяснительная работа среди руководителей предприятий и организаций, а также среди населения (сходы граждан, рейды, встречи с председателями уличных комитетов).

В целях координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Курской области и органов местного самоуправления Курской области, в 2022 году проведено 10 заседаний АТК Курской области, в рамках которых рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности антитеррористической защищенностью объектов образования, водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и транспортных средств, филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, а также объектов (территорий), задействованных в избирательной кампании.

В октябре на заседании областной АТК выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического, атомного энергопромышленного и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей, расположенных на территории Курской области, в условиях проведения СВО.

На заседаниях АТК Курской области проработаны вопросы, связанные с принятием дополнительных мер по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения в период проведения мероприятий, посвященных праздникам Весны и Труда, Дню Победы, Дню знаний, новогодних и рождественских праздников.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из областного бюджета выделено 260,000 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В отчетном году государственной программой Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» все запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме.

Достигнуты целевые значения всех 15 показателей (индикаторов), имеющих плановое значение.

Все 54 контрольных события подпрограмм госпрограммы выполнены в сроки, установленные Планом реализации и детальным планом-графиком государственной программы.

Кассовое исполнение госпрограммы (фактическое финансирование) составило 99,7% (638051,822 руб.) от предусмотренного сводной бюджетной росписью (639378,962 руб.).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области

В 2022 году из запланированных государственной программой Курской области мер правового регулирования:

в Закон Курской области  «О мерах по недопущению нахождения детей в местах, где им может быть причинен вред» внесены изменения в целях приведения его в соответствие федеральному закону от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», «Уставом Курской области», принятому Курской областной Думой 15 июля 2022 года №42-ЗКО «О Правительстве Курской области»;

Закон Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» от 28.12.2021 № 130- ЗКО «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» приведен в соответствие Уставу Курской области, принятому Курской областной Думой 15 июля 2022 года. Статья 7 вышеуказанного закона признана утратившей силу.

Оценка результатов реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области  указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий

государственной программы Курской области

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 №1695-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» на основании Закона Курской области от 14 декабря 2022 года №143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», объем финансирования государственной программы Курской области на 2022 год составил 639927,697 тыс. рублей; согласно бюджетной росписи объем финансирования государственной программы Курской области на 2022 год составил 639378,962 тыс. рублей; кассовый расход составил 638051,822 тыс. рублей (99,8 от бюджетной росписи).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 17354,640 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 17192,794 тыс. рублей (99,1% от бюджетной росписи);

по подпрограмме 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 163,122 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 163,122 тыс. рублей (100% от бюджетной росписи);

по подпрограмме 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 621601,200 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 620435,906 тыс. рублей   (99,8% от бюджетной росписи);

по подпрограмме 4 «Противодействие терроризму и экстремизму», согласно бюджетной росписи, объем финансирования утвержден в сумме 260,000 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 260,000 тыс. рублей   (100% от бюджетной росписи).

Отчет об использовании в 2022 году бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы указан в приложениях 4, 5 к настоящему Годовому отчету.

Y.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

В 2022 году в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены следующие изменения.

1. Постановлением Администрации Курской области от 31.01.2022  №73-па «О внесении изменений в государственную  программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения, касающиеся финансирования государственной программы, в целях их приведения  в соответствие с Законом Курской области от 7 декабря 2021 года №115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Общий объем финансирования госпрограммы увеличен на 279590,550 тыс. рублей за счет выделения дополнительного финансирования, в том числе увеличен объем финансирования:

на 2022 год – на 84848,6374 тыс. рублей;

на 2023 год – на 43241,186 тыс. рублей;

на 2024 год – на 151500,727 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 1  увеличен на 17935,121 тыс. рублей, подпрограммы 2 уменьшен на 360,418  тыс. рублей, программы 3 увеличен на 262279,528 тыс. рублей, подпрограммы 4 уменьшен на 263,681  тыс. рублей.

Кроме того, в государственную программу внесены изменения редакционного характера (наименование мероприятия «Приобретение препаратов, принимаемых для медицинской реабилитации наркозависимых» основного мероприятия 2.3  изложено в новой редакции: «приобретение диагностических тестов для выявления наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах организма с целью подтверждения ремиссии у лиц, включенных в реабилитационные мероприятия»).

2. Постановлением Администрации Курской области от  01.09.2022 №973-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения, касающиеся финансирования государственной программы в целях приведения их в соответствие с Законом  Курской области от 18 июля 2022 года № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Общий объем финансирования государственной программы увеличен на 41367,647 тыс. рублей за счет выделения комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской области дополнительного финансирования на 2022 год на реализацию основного мероприятия 3.6 «Обеспечение деятельности областных государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и государственных учреждений социальной помощи семье и детям»  подпрограммы 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» (+41367,647 тыс. рублей).

Кроме того, в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения редакционного характера в части, касающейся исключения следующих мероприятий: «Организация ярмарок вакансий для граждан, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы»;  «Оказание содействия в трудоустройстве осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы»; «Компенсация расходов организациям по созданию квотируемых рабочих мест для отдельных категорий молодежи».

3.  Постановлением Администрации Курской области от 30.09.2022 №1084-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 30.03.2022 №176-ра «О внесении изменений в некоторые распоряжения Администрации Курской области».

Постановлением Администрации Курской области от 30.09.2022 №1084-па внесены изменения, касающиеся сроков реализации государственной  программы  (до 2025 года), целевых индикаторов и показателей (на 2025 год), объема финансирования государственной программы в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 25.01.2022 №27-ра  «О внесении изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2030 года».

Также внесены изменения редакционного характера в части, касающейся наименования целевого индикатора и показателя подпрограммы 1, так как в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 06.05.2022 №526-па в настоящее время Министерство природных ресурсов Курской области производит выплату гражданам за добровольную сдачу огнестрельного оружия и его основных частей, газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ранее – за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

4. Постановлением Администрации Курской области от 24.10.2022 №1187-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» государственная программа дополнена приложением №6 «Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов, поселений Курской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с оказанием поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка».

5. Постановлением Администрации Курской области от 22.11.2022 №1328 «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 19.09.2022 №261-па «Об утверждении структуры исполнительных органов Курской области» – переименованы ответственные исполнители и участники государственной программы.

6. Постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 №1695-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения,  касающиеся финансирования государственной программы, в целях приведения их в соответствие с Законом  Курской области от 14 декабря 2022 года №143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Общий объем финансирования государственной программы увеличен на 9373,806 тыс. рублей, скорректированы объемы бюджетных ассигнований на 2022 год.

Кроме того, в государственную программу Курской области  «Профилактика правонарушений в Курской области» внесены изменения, касающиеся наименования ответственных исполнителей и участников государственной программы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 19.09.2022 №261-пг «Об утверждении структуры исполнительных органов Курской области» (в ред. постановления Губернатора Курской области от 07.12.2022 №399-пг).

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2017-2025 годы предусматривается за счет средств областного бюджета.

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 30.12.2022 № 1695-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» этапы и сроки реализации программы 2017-2025 годы, в том числе:

I этап - 2017-2020 годы;

II этап - 2021-2025 годы.

В соответствии с Законом  Курской области от 14 декабря 2022 года  № 143-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 4385288,227 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 333243,211 тыс. рублей;

на 2018 год – 366245,705 тыс. рублей;

на 2019 год – 393660,788 тыс. рублей;

на 2020 год – 417002,009 тыс. рублей;

на 2021 год – 547912,761 тыс. рублей;

на 2022 год – 639927,697 тыс. рублей;

на 2023 год – 547595,329 тыс. рублей;

на 2024 год – 558700,727 тыс. рублей;

на 2025 год – 581000,000 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области  «Профилактика правонарушений в Курской области» от 15.02.2023 № 190-пп (в соответствии с Законом  Курской области от 19 декабря 2022 года  № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов») общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 4445368,303 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год – 333243,211 тыс. рублей;

на 2018 год – 366245,705 тыс. рублей;

на 2019 год – 393660,788 тыс. рублей;

на 2020 год – 417002,009 тыс. рублей;

на 2021 год – 547912,761 тыс. рублей;

на 2022 год – 639927,697 тыс. рублей;

на 2023 год – 569978,068 тыс. рублей;

на 2024 год – 588699,032 тыс. рублей;

на 2025 год – 588699,032 тыс. рублей.

Цели государственной программы Курской области являются неизменными и направлены на:

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения и территорий Курской области,

обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств, обеспечение общественного  порядка на территории Курской области;

создание комплексной системы мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков с формированием у населения  антинаркотического мировоззрения, нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных  веществ, наркомании, установок на ведение здорового образа жизни;

повышение эффективности профилактики безнадзорности,  беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

реализация мер по противодействию терроризму и экстремизму на территории Курской области.

Итоговый результат реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2022 год:

Эффективность реализации государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2022 год

признается высокой (значение ЭРгп составляет 0,90).