I.	Информация

о  достижении целей государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2025 год, так также прогноз достижения целей государственной программы на 2026 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области в 2024 году способствовала  реализации национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» путем решения задач, предусмотренных государственной программой. Намеченные цели и параметры, определяющие их достижение, выполнены в полном объеме.

С целью решения намеченных задач в 2025 году также реализовывались следующие структурные элементы:

региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»;

региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»;

региональный проект «Развитие сельского туризма»;

региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;

региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» (РП НП);

региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (РП НП);

региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области» (РП НП);

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев».

В долгосрочной перспективе государственная программа Курской области будет также способствует  реализации национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» путем решения задач, предусмотренных государственной программой.

Информация о достижении целей государственной программы за 2025 год, так также прогноз достижения целей государственной программы на 2026 год и по годам ее реализации в целом приведены в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

II.  Сведения  о структурных элементах, входящих в состав

государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»,

о мероприятиях (результатах)

и перечне контрольных точек в 2025 год

Сведения о перечне контрольных точек, пройденных и не пройденных в установленные сроки (с указанием причин), а также информация о структурных элементах в разрезе мероприятий (результатов), реализация которых осуществлялась в 2025 году (с пояснением причин в случае  нарушений установленных параметров) указаны в Приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;

2) «Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции»;

3) «Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции»;

4) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса».

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» были определены следующие  направления и мероприятия (результаты):

1) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства».

2) «Оказание государственной поддержки, направленной на повышение энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций».

3) «Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы».

4) «Засеяно элитными семенами сельскохозяйственных культур (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур».

5) «Приобретены и высеяны в текущем году семена, произведенные в рамках Федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур».

6) «Застрахована посевная (посадочная) площадь».

7) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных».

8) «Произведено молока».

9) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников».

10) «Заложено питомников (кроме виноградных)».

11) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади».

12) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего».

13) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции».

14) «Прирост производства крупного рогатого скота, направленного на убой в живом весе, за отчетный год по отношению к предыдущему году».

15) «Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции».

16) «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции».

17) «Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции».

18) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров».

Обозначенные мероприятия (результаты) паспорта проекта исполнены без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Заданные результаты достигнуты.

Контрольные точки выполнены в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но с  присутствовавшими техническими проблемами синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы в системе ГИИС ЭБ.

Региональный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков, но с учетом технических проблем системы «ГИИС ЭБ». Заданный результат достигнут.

Контрольные точки выполнены в соответствии с утвержденными подтверждающими документами  в срок, но в системе ГИИС ЭБ присутствовали технические проблемы синхронизации /интеграции данных между подсистемами РГП/Планы.

2) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная

мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель».

2) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий».

3) «Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий».

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

В соответствии с заключенным дополнительным финансовым соглашением с МСХ РФ, государственная поддержка оказана в полном объеме. Плановое значение декомпозированных результатов использования субсидии в системе ГИИС ЭБ будет технически актуализировано после сдачи годового отчета по мероприятию и заключению дополнительного соглашения в первом квартале 2026 года).

Региональный проект «Развитие сельского туризма»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Развитие сельского туризма» было определено следующее мероприятие (результат):

«Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)».

Мероприятие (результат) исполнен без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме. Отчет о выполнении соглашения предоставлен в установленный срок, но в системе ГИИС ЭБ фактическое исполнение удалось сформировать после решения технических проблем интеграции подсистем.

***Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области» (РП НП)

## С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году был реализован региональный проект  «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области», реализуемый на стороне подсистемы УНП.

Нефинансовое мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

***Региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» (РП НП)

## С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках регионального проекта  «Кадры в агропромышленном комплексе» были определены три мероприятия (результата), реализуемых на стороне подсистемы УНП.

Мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданные результаты достигнуты.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

***Региональный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (РП НП)

## С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году началась реализация нового регионального проекта  «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике». Было определено одно мероприятие (результат), реализуемое на стороне подсистемы УНП.

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданные результаты достигнуты. Государственная поддержка оказана в полном объеме.

Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области»

С целью обеспечения выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» было определено следующее мероприятие (результат):

«Руководство и управление в сфере установленных функций ответственного исполнителя Государственной программы».

Мероприятие (результат) исполнено без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут. Контрольные точки   для обеспечения текущей деятельности  министерства не задавались.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)».

2) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части закупок для обеспечения деятельности и выполнения функций комитета ветеринарии Курской области)».

3) «Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания».

4) «Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий (в части закупок товаров, работ и услуг)».

5) «Обеспечена организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

6) «Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

7) «Обеспечена материально-техническая база областных бюджетных учреждений ветеринарии».

8) «Обеспечена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии».

9) «Обеспечена ежегодная денежная выплата, предусмотренная договором о целевом обучении».

10) «Оказание государственной поддержки учреждениям, приостановившим (ограничившим) деятельность (объявившим простой) по причинам, независящим от работодателя и работника, в части оплаты труда, оплаты времени простоя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование».

Все мероприятия (результаты) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданные результаты достигнуты. Контрольные точки  выполнены в срок в полном объеме.

III. Информация о достижении фактических значений показателей

Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2025 год

Сведения об информации о достижении фактических значений показателей Государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2025 год ( с указанием уровня показателя и пояснением причин в случае  нарушений установленных параметров) указаны в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету.

## В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» запланировано достижение 8 показателей, определенных заключенным нефинансовым соглашением от 17.12.2024 № 2022-00594/2  (3 показателя уровня ГП РФ и 5 показателей уровня РП ФП),  имеющих плановое целевое значение на 2024 год, также запланировано достижение одного показателя, определенного в рамках РП НП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области», четырех показателей в рамках проекта  РП НП «Кадры в агропромышленном комплексе»  уровня РП НП, одного показателя  в рамках РП НП «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», реализуемых на стороне подсистемы УНП.

## В рамках реализации регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» было заключено нефинансовое соглашение, направленное на достижение целей и показателей соответствующей программы ГП РФ и соответствующего федерального проекта. Параметры проекта, а именно показатели определенные нефинансовым соглашением, были достигнуты не в полном объеме по причине введения в регионе режима чрезвычайной ситуации федерального характера и КТО в частности на приграничных территориях региона.

## Реализовано 32 показателя, имеющих плановое значение параметров на 2025 год, помеченных системным статусом уровня ГПРФ/ФП/РГП/РП/КПМ, при этом 30 показателей достигнуто в полном объеме, из них 2 показателя определялись с учетом более благоприятной оперативной обстановки региона при планировании. Ухудшение оперативной обстановки и наличие обстоятельств непреодолимой силы не позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям достичь в полном объеме всех заданных плановых значений.

В свою очередь показатели, нацеленные на выполнение задачи по обеспечению обновления энергоресурсов в сельскохозяйственных организациях с учетом государственной поддержки и повышению эффективности реализации госпрограммы в целом и предусмотренные в 2025 году, выполнены в полном объеме, что позволило обеспечить потребность производителей при обновлении  техники в сельхозорганизацих в сложившейся оперативной обстановке.

## Таким образом, в отчетном году реализации  государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» и ее структурных элементов запланировано выполнение 37 показателей, включая показатели на стороне УНП в рамках РП НП, имеющих плановые целевые значения на 2025 год. Фактически достигнуты целевые значения 35 показателей , что составляет  94,6 % от общего количества запланированных показателей.

## Целевые значения показателей, декомпозированных с федерального уровня в  рамках заключенного нефинансового соглашения и направленных на достижение целей и показателей соответствующей  госпрограммы РФ по сельскому хозяйству, достигнуты в полном объеме, что составляет  100 % от общего количества запланированных показателей.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Динамическая и эффективная реализация государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов должна быть предпосылкой успешного решения большинства накопившихся в отрасли сельского хозяйства производственных, финансовых, социальных и геополитических проблем, но и способом системного согласования и планирования установок на увеличение валового регионального продукта, повышение уровня жизни в сельской местности и уровня самообеспечения продовольственными продуктами  в условиях политического и санкционного давления,  что позволит обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей и задач, определенных государственной программой, на 2025 год и в рассматриваемой перспективе.

V. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Курской области и ее структурных элементов

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия в Курской области»  и ее структурных элементов за 2025 год представлены в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

В 2025 году объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета  и средств областного бюджета источником финансирования, которых являются средства федерального бюджета, составил 4 754 173,35 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 4 613 322,55  тыс. рублей.

В том числе межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, на реализацию государственной программы направлено 3 470 916,00 тыс. рублей, из них: кассовый расход средств составил 3 353 797,99 тыс. рублей.

В том числе:

по региональному проекту «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» бюджетные ассигнования составили  2 150 778,260 тыс. рублей,  кассовый расход средств составил 2 150 634,030 тыс. рублей;

по региональному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» бюджетные ассигнования составили 1 646 308,710 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 1 547 155,580 тыс. рублей;

по региональному проекту «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» бюджетные ассигнования составили 8 374,070 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 7 528,480 тыс. рублей;

по региональному проекту «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» бюджетные ассигнования составили 379 056,750 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 348 740,320 тыс. рублей. Объем кассового расхода соответствует скорректированной доп. соглашением результативности предоставления субсидий;

***по региональному проекту «Кадры в агропромышленном комплексе» (РП НП) бюджетные ассигнования составили 14 229, 790 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 9 206,540 тыс. рублей. Объем кассового расхода соответствует скорректированной доп. соглашением результативности предоставления субсидий;

***по региональному проекту «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (РП НП) бюджетные ассигнования составили 2 802,760 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 2 802, 570 тыс. рублей;

***региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской области» (РП НП)  не имел в 2025 году запланированных бюджетных ассигнований (нефинансовый);

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Курской области» бюджетные ассигнования составили 79 895,350 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 79 678,970 тыс. рублей.

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» бюджетные ассигнования составили 472 727, 660 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 467 576,060 тыс. рублей.

VI.  Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или  государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области в 2026 – 2028 годах предусматривается за счет средств областного и  федерального бюджетов.

Изменения финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2026 год приводят к изменению показателей программы и результатов (мероприятий), подлежащих корректировке.

При изменении финансирования государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» на 2026 год приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации указанной государственной программы остаются неизменными и направленными на:

обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса;

развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий;

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с внедрением инноваций;

развитие мелиоративного комплекса, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе;

цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс;

селекция и генетика;

внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих оптимизировать производственные и логистические процессы, определяющих конкурентоспособность продукции, с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по районам области;

создание благоприятного инвестиционного климата в сфере сельского хозяйства;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни;

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка;

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

Государственная политика в агропромышленном комплексе Курской области к 2030 году трансформируется, так как единая цифровая платформа учета предоставления данных, услуг и сервисов в комплексе позволит прогнозировать развитие и риски в агропромышленном комплексе, в том числе экономические, социальные и климатические.

VII.	Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

В течение 2025 года в государственную программу Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» ответственным исполнителем – министерством сельского хозяйства Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением  Правительства  Курской  области   от   21.03.2025

№ 215-пп утверждены «Стратегические приоритеты государственной программы».

Соответствующие изменения внесены и утверждены в части приведения параметров программы и ее структурных элементов в соответствие с Законом Курской области от 16.12.2024 № 111-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и  2027 годов» в системе «Электронный бюджет».

2. Внесены и утверждены изменения в части приведения параметров программы и ее структурных элементов (КПМ) в соответствие с Распоряжением Курской области от 05.02.2025 № 60-рп «О внесении изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2035 года».

3. Внесены и утверждены изменения в части приведения параметров программы и ее структурных элементов в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2025 № 97-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и  2027 годов» в системе «Электронный бюджет».