I.Информация

о  достижении целей Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» входящего в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2025 год.

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» были определены следующие цели:

1.Цель комплекса процессных мероприятий « Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета ветеринарии Курской области»

2.Цель комплекса процессных мероприятий 2 «Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных»

3.Цель комплекса процессных мероприятий 3 «Организация мероприятий и содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»

4.Цель комплекса процессных мероприятий 4  «Укрепление материально-технической базы областных бюджетных учреждений ветеринарии, оказывающих ветеринарные услуги, в отношении которых комитет ветеринарии Курской области осуществляет функции и полномочия учредителя, оказание государственной поддержки учреждениям, приостановившим (ограничившим) деятельность (объявившим простой) по причинам, независящим от работодателя и работника, в части оплаты труда, оплаты времени простоя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование, ежемесячную денежную компенсацию, связанная с расходами на оплату коммунальных услуг специалистов в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии, развитие кадровых ресурсов государственных учреждений ветеринарии»

Исполнение представлено Приложением №1.

I I.Информация

о  достижении мероприятия (результатов) Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» входящего в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2025 год.

С целью выполнения целей и задач государственной программы в 2025 году в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» были определены следующие мероприятия (результаты):

1) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)».

2) «Обеспечено функционирование комитета ветеринарии Курской области (в части закупок для обеспечения деятельности и выполнения функций комитета ветеринарии Курской области)».

3) «Обеспечена деятельность государственных учреждений ветеринарии для выполнения государственного задания».

4) «Обеспечено проведение противоэпизоотических мероприятий (в части закупок товаров, работ и услуг)».

5) «Обеспечена организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

6) «Обеспечено содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

7) «Обеспечена материально-техническая база областных бюджетных учреждений ветеринарии»

8) «Обеспечена ежемесячная денежная выплата, связанная с компенсацией расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии областных государственных организаций ветеринарии».

9) «Обеспечена ежегодная денежная выплата, предусмотренная договором о целевом обучении».

10) «Оказана государственная поддержка учреждениям, приостановившим (ограничившим) деятельность (объявившим простой) по причинам, независящим от работодателя и работника, в части оплаты труда, оплаты времени простоя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование».

Все 10 мероприятий (результатов) исполнены без нарушения установленных параметров и сроков. Заданный результат достигнут.

Все 45 Контрольных точек  выполнены в срок в полном объеме. Приложение №2.

III. Информация о достижении фактических значений показателей Комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» входящего в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»

в 2025 году

Сведения о достижении фактических значений показателей Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» входящего в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»  приведены в Приложении №3 к настоящему Годовому отчету.

Отклонения по исполнению значений показателей на конец отчетного периода отсутствуют.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

V. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» входящего в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в 2025 году

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств представлены в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» бюджетные ассигнования составили 472 727,66 тыс. рублей, кассовый расход средств составил 467 576,06 тыс. рублей.

VI.  Предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или  государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» в целом

VII.	Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев»

В течение 2025 года в Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности комитета ветеринарии Курской области, государственных учреждений и мероприятий в сфере ветеринарии, а также деятельности по обращению с животными без владельцев» вносились следующие изменения:

1.В  соответствии с 97-ЗКО от 19.12.2025 «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

2. Внесены изменения в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 12.12.2025 №1097-ргл "О назначении А.В.Мосолова".