Приложение 2

Таблица 13 Методических рекомендаций  по разработке и реализации государственных

программ Курской области, утвержденных

распоряжением Администрации Курской области

от 09.08.2013 № 659-ра( в ред. распоряжений

Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра, от 30.12.2015 №921-раот 17.11.2016 №415-ра; от 03.11.2017 №499-ра ; от 25.09.2020 №542-ра)

Сведения

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм и  контрольных событий подпрограмм государственной программы

| Государственная программа Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель |  | Статус<1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда, тушение лесных пожаров в течение первых суток с момента обнаружения, а также сокращение площади лесов, пройденной лесными пожарами | Выполнены запланированные мероприятия по противопожарному обустройству лесов, осуществлен наземный мониторинг пожарной опасности в лесах. Лесных пожаров на территории Курской области не допущено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидии на выполнение госзадания) и средств арендаторов лесных участков в 2021 году было запланировано и достигнуто: |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Устройство противопожарных минерализованных полос | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | устройство противопожарных минерализованных полос-203,2 км | устройство противопожарных минерализованных полос-218,42 км |
|  | Мероприятие 1.1.2 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос-5030,12 км | прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос- 5264,11 км |
|  | Мероприятие 1.1.3 Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-132,8 га | проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов-132,8 га |
|  | Мероприятие 1.1.4 Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 324 шт. | Установка эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 348 шт |
|  | Мероприятие 1.1.5 Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 314 шт. | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 379 шт. |
|  | Мероприятие 1.1.6 Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах -267 шт. | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах-276 шт. |
|  | Мероприятие 1.1.7 Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения-105 ед. | обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения-105ед. |
|  | Мероприятие 1.1.8 Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. | осуществление функций специализирован-ной диспетчерской службы-1ед./12мес. |
|  | Мероприятие 1.1.9 Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств проведена на площади 236842 га | организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств проведена на площади 236842 га |
|  | Мероприятие 1.1.10 Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3 ед. | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения-3ед. |
|  | Мероприятие 1.1.11 Расходы на обеспечение деятельности специализированного автономного учреждения | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-6012,252 тыс.руб. | расходы на обеспечение деятельности специализирован-ного автономного учреждения-6012,252 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1 Меры пожарной безопасности в лесах осуществлены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (Меры противопожарного обустройства лесов осуществлены .В соответствии с доведенным Госзаданием выполнена работа «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ», а также противопожарные мероприятия за счет внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2 Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 01.03.2021 | Х | 25.02.2021 Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области утвержден Губернатором Курской области | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области | Выполнены запланированные мероприятия по своевременному выявлению, предотвращению появления, распространения и ликвидации возникших очагов вредителей и болезней, а также проведены санитарно-оздоровительные мероприятия для улучшения санитарного состояния лесов Курской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Проведение лесопатологических обследований лесов, пораженных неблагоприятными факторами, для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и причин их ослабления, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | лесопатологическое обследование -490га | лесопатологическое обследование-673,5га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уборка аварийных деревьев-24 ед. | уборка аварийных деревьев-24ед. |
|  | Мероприятие 1.2.2 Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сплошные санитарные рубки-21,1 га | сплошные санитарные рубки-43,1 га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выборочные санитарные рубки- 266,7 га | выборочные санитарные рубки-396 га |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1 Мероприятия по защите лесов выполнены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (мероприятия по защите лесов выполнены) | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений. Повышения уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства | Основное мероприятие 1.3 выполнено не в полном объеме в связи с тем, что два индикатора не достигли планового объема, но мероприятия по формированию лесосечного фонда для выполнения объемов по заготовке древесины в рамках договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений выполнены, а также велась работа по обеспечению охраны лесов от нарушений лесного законодательства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Отвод лесосек | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | отвод лесосек под выборочные рубки-1056 га | отвод лесосек под выборочные рубки-1068,2 га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отвод лесосек под рубки ухода в молождняках-629 га | отвод лесосек под рубки ухода в молодняках-630,7 га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отвод лесосек под сплошные рубки-5,2 га | отвод лесосек под сплошные рубки-5,2 га |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-62,0га | отвод лесосек под выборочные санитарные рубки-62,0га |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1 Мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 ((мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах проведены. В 2021 году лесной охраной было проведено 1421 мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах, выявлено 309 нарушений лесного законодательства, а привлечено из них: -16 чел. к уголовной ответственности и -248 чел. к административной ответственности). | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1.1 Работы по отводу лесосек выполнены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 работы по отводу лесосек выполнены в объеме 1766,1 га за счет средств фед.бюджета и за счет внебюджетных источников | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.2 Проверки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены 6 плановых 1 внеплановая проверка | Х | Х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций | Выполнены мероприятий по проведению рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего за счет средств федерального бюджета, областного бюджета (субсидий на выполнение госзадания) и внебюджетных источников: |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Рубки ухода за лесами | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | рубки осветления-503,5 га; рубки прочистки-125,5 га; рубки проходные – 430,0 га | рубки осветления-503,5га; рубки прочистки-130,1 га; рубки проходные – 438,3 га |
|  | Контрольное событие программы 1.4.1.1 Рубки ухода за лесами выполнены | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (рубки ухода за лесами выполнены за счет средств фед. бюджета и внебюджетных источников) | Х | Х |
|  | Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках; создание объектов лесного семеноводства, проведение обучения и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; обеспечение выращивания посадочного материала для целей лесовосстановления | Обеспечена площадь лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, и на арендованных лесных участках; создание объектов лесного семеноводства, проведено обучение и повышение квалификации работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров , а также работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и заготовке лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; обеспечено выращивание посадочного материала для целей лесовосстановления |
|  | Мероприятие 1.GA.1.1 Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой-304,9 га | искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой ( с учетом лесоразведения)-337,8 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.2 Содействие естественному возобновлению | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | содействие естественному возобновлению-13,0га | содействие естественному возобновлению-15,4 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.3 Агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | дополнение лесных культур-57,62 га | дополнение лесных культур-84,67 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.4 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы–3244,136га | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) -3493,236 га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.5 Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-276,85 га | обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами-312,24га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.6 Лесоводственный уход | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.05.2021 | 31.12.2021 | 01.05.2021 | 31.12.2021 | лесоводственный уход-70,0га | лесоводственный уход-80,55га |
|  | Мероприятие 1.GA.1.7 Уход за лесосеменными плантациями | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | уход за лесосеменными плантациями-30 га | уход за лесосеменными плантациями-30 га |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.7.1 Уход за лесосеменными плантациями проведена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021(проведен уход за лесосеменными плантациями на площади 30 га) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.8 Заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства-15951,0 кг | заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства-16088,0 кг |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.8.1 Заготовка семян лесных растений на проведена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (заготовка семян лесных растений в объеме 16088,0 кг проведена) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.9 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых на мероприятиях по охране лесов от пожаров | 121 чел. прошли обучение в целях проведения профессиональной подготовки руководителей и рабочих лесопожарных бригад для выполнения производственных задач и функциональных обязанностей по тушению лесных пожаров на бесплатной основе |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.9.1 Обучение и повышение квалификации работники, занятые в мероприятиях по охране лесов, проведено | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (обучение и повышение квалификации работники, занятые в мероприятиях по охране лесов, проведено) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.10 Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение обучения и повышение квалификация работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению | 24 человека прошли в целях проведения профессиональной подготовки руководителей и рабочих лесокультурных бригад для выполнения производственных задач и функциональных обязанностей по воспроизводству лесов на бесплатной основе |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.10.1 Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, проведено) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.1.11 Выращивание посадочного материала | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выращивание посадочного материала- 1,6 млн.шт. | Выращивание посадочного материала- 1,7664 млн.шт. |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.1 Выращивание посадочного материала проведено | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (Выращивание посадочного материала в количестве 1,7664 млн.шт. проведено) | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.2 Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (Площадь лесовосстановления на лесных участках, переданных и не переданных в аренду, обеспечена) | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.1.11.3 Приемка работ по лесовосстановлению проведена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (Приемка работ по лесовосстановлению проведена) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оснащение специализированного учреждения, выполняющего мероприятия по воспроизводству лесов, на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Оснащено специализированное учреждение, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов основной специализированной технике и оборудовании для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
|  | Мероприятие 1.GA.2.1 Оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оснащение специализированного учреждения лесохозяйственной техникой и оборудованием | Закуплено: - косилка роторная навесная КРН-2,1Б-2 ед. на сумму 340,0 тыс.руб., -сеялка желудевая СЖП-4М -1 ед. на сумму 310,0 тыс.руб.; -плуг ПКЛ-70П(лесной)-1 ед. на сумму 97,0 тыс.руб.; -борона дисковая ВТ22-1ед. 397,0 тыс.руб.; -рубильная машина «Дровосек» мод.М600 – 3ед. на сумму 471,0 тыс.руб.; -трактор МТЗ-82.1 -2ед. на сумму 3173,537 тыс.руб.; -мотокоса Husgvarna 143 R-П -4ед. 109,003 тыс.руб.; - мотокоса STIHL FS 250 -3ед. на сумму 84,36 тыс.руб.; |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.1 Подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 30.06.2021 | Х | 30.06.2021 (подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена) | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.2 Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 30.06.2021 | Х | Заключено соглашение №1 о порядке и условиях предоставления субсидии специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр на иные цели от 05.03.2021. | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.2.1.3 Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (сеялка, кусторез, посадочная машина и др.) завершена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (закупка специализирован-ной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению завершена на сумму 4981,9 тыс.руб.) | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Оснащено специализированное учреждение лесопожарной техникой необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
|  | Мероприятие 1.GA.3.1 Оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оснащение специализированного учреждения лесопожарной техникой и оборудованием | закуплено: - аппарат зажигательный АЗ-4-17ед. на сумму 209,61 тыс.руб.; -резервуар для воды РДВ-100 -45 ед. на сумму 277,155 тыс.руб.; -мотопомпа Koshin SEV-50X-6ед. на сумму 217,2 тыс.руб.; - ранец противопожарный «РП-18 Ермак»-29 ед. на сумму 182,207 тыс.руб.; -резервуар для воды РДВ-150 – 4ед. на сумму 182,296 тыс.руб.; -установка противопожарная высокого давления (УПД) «Ермак»-3ед. на сумму 499,95 тыс.руб.; -бензопила Hugvarna3543-15- 3 ед. на сумму 104,97 тыс.руб.; -емкость мягкая пожарная РДВ-1500 открытого типа-9ед. на сумму 322,2 тыс.руб.; -автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе УРАЛ-43206-2ед. на сумму 11699,21 тыс.руб.; -квадроцикл STELS модель ATV 500YS LEOPARD+ прицеп ATV модель FS-GTI-3ед. на сумму 1653,9 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.1 Подготовка аукционной документации для проведения торгов по закупке специализированной лесопожарной техники завершена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 30.06.2021 | Х | 30.06.2021 (подготовка аукционной документации для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники завершена) | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.2 Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу заключено | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  |  | Х | 30.06.2021 | Х | Заключено соглашение №1 о порядке и условиях предоставления субсидии специализированному автономному учреждению «Лесопожарный центр» на иные цели от 05.03.2021г. |  |  |
|  | Контрольное событие программы 1.GA.3.1.3 Закупка специализированной лесопожарной техники (автомобили, трактора, мотопомпы, бензопилы, радиостанции и др.) завершена | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 (закупка специализированной лесопожарной техники завершена на сумму 15348,698 тыс.руб.) | Х | Х |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация деятельности по обеспечению полномочий субъекта и переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение выполнения мероприятий Программы | Обеспечение выполнения мероприятий Программы |
|  | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | * | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | эффективное исполнение государственных функций, свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области | эффективное исполнение государственных функций , кассовый расход за счет областного бюджета составил 44699,892 тыс.руб. |
|  | Мероприятие 2.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | * | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным учреждением | Эффективное исполнение государственных функций областным казенным учреждением. Кассовый расход составил 27086,539 тыс.руб. |
|  | Мероприятие 2.1.3 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | эффективное исполнение государственных функций, свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области | эффективное исполнение государственных функций. Кассовый расход за счет фед.бюджета-59789,477 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.1 Обучение специалистов лесного хозяйства |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 Прошли повышение квалификации 20 сотрудников комитета природных ресурсов Курской области | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1.2 Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | * |  |  |  | В 2021 году выполнено 18 индикаторов из запланированных 21. | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3 Свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающегося комитета природных ресурсов Курской области, обеспечен |  | К.О. Поляков- председатель комитета природных ресурсов Курской области | * | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 Обеспечен свободный доступ граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации, размещенной на официальном сайте комитета природных ресурсов Курской области и на сайте Администрации Курской области, в разделе, касающемся комитета природных ресурсов Курской области, согласно ФЗ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». | Х | Х |
|  |  |  | <1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы. |  |  |  |  |  |  | Х |