|  |  | Документ подписан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
| П А С П О Р Т |  | Ответственный исполнитель ГП - Аксёнов Михаил Николаевич |  |  |
| государственной программы |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |
| «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности» |  | Сертификат: 0debfc8afa0cb9b740a0b80c9918f61c |  |  |
|  |  | Владелец: Аксёнов Михаил Николаевич |  |  |
|  |  | Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024 |  |  |
|  |  | Дата утверждения: 28.02.2024 |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |
| Куратор государственной программы | Стародубцев Сергей Иванович |  |  |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Аксёнов Михаил Николаевич |  |  |  |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2014 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 |  |  |  |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей" |  |  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области" |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 615 807,55 тыс. рублей |  |  |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |  |  |  |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель государственной программы «Обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств | ГП | Возрастание | Процент | 111,2 | 2023 | 104 | 102,7 | 110,1 | 102,6 | 101,7 | 102,7 | 103,5 |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса | ГП | Возрастание | Миллион рублей | 11 000 | 2023 | 9 500 | 8 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 92,851 | 139,277 | 162,489 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 4. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 81,245 | 113,162 | 134,634 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 11,606 | 26,115 | 27,855 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 6. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 69,638 | 98,654 | 121,867 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 7. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 58,032 | 81,244 | 99,815 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 8. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году | ГП | Возрастание | Миллион рублей | - |  | 11,606 | 17,41 | 22,052 | - | - | - | - |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |
| 9. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса | ГП | Возрастание | Единица | 370 | 2023 | 400 | 600 | 400 | 500 | 530 | 560 | 600 |  | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение условий для развития промышленного комплекса Курской области за счет опережающего роста обрабатывающих отраслей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств | ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 104 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 500 |
| 1.3. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 92,851 |
| 1.4. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 81,245 |
| 1.5. | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11,606 |
| 1.6. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 69,638 |
| 1.7. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58,032 |
| 1.8. | Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году | ГП | Миллион рублей | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11,606 |
| 1.9. | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса | ГП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 400 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Модернизация и развитие инновационной деятельности в обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Курской области" |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.1.1 | Создание условий для повышения квалификации работников промышленного комплекса Курской области | Обеспечено проведение 3 областных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик», «Сварщик» |  | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях обрабатывающего комплекса |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| 1.2.1 | Создание условий для привлечения инвестиций и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области | Обеспечен рост объемов инвестиций, отгрузки, увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) |  | Индекс промышленного производства обрабатывающих производств Объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий обрабатывающего комплекса Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе: в 2024 году Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» в 2024 году Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (по инвестиционным проектам промышленных предприятий Курской области, реализация которых осуществляется с привлечением мер государственной поддержки), достигаемых в рамках субсидии из федерального бюджета, в том числе, достигаемых в рамках реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Государственного фонда развития промышленности Курской области» в 2024 году |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности" (всего), в том числе: | 110 234,45 | 76 686,55 | 76 686,55 | 82 900,00 | 86 300,00 | 89 700,00 | 93 300,00 | 615 807,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 110 234,45 | 76 686,55 | 76 686,55 | 82 900,00 | 86 300,00 | 89 700,00 | 93 300,00 | 615 807,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 37 047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 047,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям" (всего), в том числе: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | 3 300,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области" (всего), в том числе: | 110 034,45 | 76 486,55 | 76 486,55 | 82 400,00 | 85 800,00 | 89 000,00 | 92 300,00 | 612 507,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 110 034,45 | 76 486,55 | 76 486,55 | 82 400,00 | 85 800,00 | 89 000,00 | 92 300,00 | 612 507,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 37 047,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 047,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию кадрового потенциала организаций и предприятий промышленности Курской области, в том числе по основным рабочим специальностям" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития процессов модернизации и технического перевооружения и увеличения объемов производства в промышленном комплексе Курской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |