Оценка эффективности государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2024 год

# Оценка эффективности государственной программы за 2024 год проведена в соответствии с постановлением Правительства Курской области от 14.02.2025              № 106-пп «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Курской области».

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка уровня достижения показателей государственной программы;

оценка уровня достижения показателей и мероприятий (результатов) проектов государственной программы;

оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

оценка уровня эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

Оценка уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проектов

Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проектов оценивался отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений мероприятий (результатов) по следующей формуле:

УДмп = Мв / М,

где:

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

Мв - количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году;

М - общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2024 году.

| Наименование регионального проекта | Общее количество значений мероприятий (результатов) проекта, запланированных к реализации в 2024 году (М) | Количество достигнутых значений мероприятий (результатов) выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2024 году (Мв) | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 2 | 2 | 1,00 |
| «Содействие занятости сельского населения» | 2 | 2 | 1,00 |
| «Современный облик сельских территорий» | 1 | 0,81 | 0,81 |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 1 | 1 | 1,00 |
| «Благоустройство сельских территорий» | 1 | 1 | 1,00 |
| Всего: | 7 | 6 | 0,85 |

Оценка уровня соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат

### Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат оценивался для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов (кассового исполнения) на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

УСзп = Зфп / Зпп,

где:

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат;

Зфп - фактические расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря 2024 года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) на реализацию проекта в отчетном году по сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2024 года.

(тыс. рублей)

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Зфп) | Плановые расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Зпп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат (УСзп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 80 829,28 | 80 829,28 | 1,00 |
| «Содействие занятости сельского населения» | 9 408,04 | 9 796,12 | 0,96 |
| «Современный облик сельских территорий» | 301 760,72 | 303 420,22 | 0,99 |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 225 473,17 | 226 028,53 | 0,99 |
| «Благоустройство сельских территорий» | 2 869,43 | 3 067,14 | 0,94 |
| Итого по проектной части государственной программы | 620 340,64 | 623 141,29 | 0,995 |

Оценка эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)

### Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) рассчитывалась для каждого проекта как отношение уровня достижения реализации мероприятий (результатов) проекта к уровню соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = УДмп / УСзп,

где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта;

УДмп - уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта;

УСзп - уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта (УДмп) | Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета запланированному уровню затрат на реализацию проекта (УСзп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| «Содействие занятости сельского населения» | 1,00 | 0,96 | 1,04 |
| «Современный облик сельских территорий» | 0,81 | 0,99 | 0,82 |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| «Благоустройство сельских территорий» | 1,00 | 0,93 | 1,07 |

Оценка уровня достижения показателей проекта

Для оценки уровня достижения показателей проекта определялся уровень достижения планового значения каждого показателя проекта.

Уровень достижения планового значения показателя проекта рассчитывался по следующей формуле:

УДпп = ЗПф / ЗПп,

где:

УДпп - уровень достижения планового значения показателя проекта;

ЗПф - значение показателя проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя проекта на конец отчетного года;

Уровень достижения всех показателей проекта рассчитывался по следующей формуле:

N

УДпп = ƩУДппi / N,

i=1

где:

УДпп - уровень достижения показателей проекта;

УДппi - уровень достижения планового значения i-го показателя проекта;

N - число показателей проекта.

В случае если УДппi больше 1, значение УДппi принимается равным 1.

- Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

УДпп = 1

- Региональный проект «Содействие занятости сельского населения».

УДпп = 1

- Региональный проект «Современный облик сельских территорий».

26,2/31,21= 0,83

УДпп = 0,83

- Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

1/1=1,0

УДпп=1

- Региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

УДпп = 0,99

### Оценка эффективности реализации проекта

### Для оценки эффективности реализации проекта рассчитывался уровень достижения реализации проекта, который определялся в зависимости от значений оценки уровня достижения показателей проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

УДп = УДпп x Эисп,

где:

УДп – уровень достижения реализации проекта;

УДпп – уровень достижения показателей проекта;

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), израсходованных на реализацию проекта.

| Наименование регионального проекта | Уровень достижения показателей проекта (УДпп) | Эффективность использования средств областного бюджета, израсходованных на реализацию проекта (Эисп) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 1 | 1,00 | 1 |
| «Содействие занятости сельского населения» | 1,00 | 1,04 | 1,04 |
| «Современный облик сельских территорий» | 0,83 | 0,82 | 0,68 |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| «Благоустройство сельских территорий» | 0,99 | 1,07 | 1,06 |

### Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы

### Для оценки эффективности реализации проектной части государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации проектной части государственной программы, который определяется с учетом значений уровней достижения реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

j

УДпч = Ʃ(УДпi х ki),

i=1

где:

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

УДпi - уровень достижения реализации i-го проекта;

J - количество проектов, входящих в проектную часть государственной программы;

Ki - коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч,

где:

Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году.

| Наименование регионального проекта | Фактические расходы областного бюджета на реализацию проекта в 2024 году (Фп) | Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы (K) | Уровень достижения реализации проекта (УДп) | Уровень достижения реализации проектной части (УДпч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 80 829,28 | 0,130 | 1 | 0,130 |
| «Содействие занятости сельского населения» | 9 408,04 | 0,015 | 1,04 | 0,015 |
| «Современный облик сельских территорий» | 301 760,72 | 0,486 | 0,68 | 0,33 |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | 225 473,17 | 0,363 | 1,01 | 0,363 |
| «Благоустройство сельских территорий» | 2 869,43 | 0,006 | 1,06 | 0,006 |
| Итого по проектной части госпрограммы | 620 340,64 | 1 |  | 0,85 |

## УДпч = 1 * 0,130 + 1,04 * 0,015 + 0,68 * 0,486 + 1,01 * 0,363 + 1,06 * 0,006 = 0,85

III. Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы определяется в зависимости от уровня достижения показателей государственной программы и уровней достижения реализации проектной и процессной частей государственной программы.

## Уровень достижения показателей государственной программы

Уровень достижения показателей государственной программы определяется на основании уровня достижения плановых значений каждого показателя государственной программы по следующей формуле:

УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп,

где:

УДпгп - уровень достижения планового значения показателя государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя государственной программы на конец отчетного года.

Уровень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

М

УДПгп = ƩУДпгпi  / М,

i=1

где:

УДПгп – уровень достижения показателей государственной программы;

УДпгпi – уровень достижения планового значения i-го показателя государственной программы;

М - число показателей государственной программы.

В случае если УДпгпi больше 1, значение УДпгпi принимается равным 1.

УДПгп=1

## Оценка эффективности реализации государственной программы

### Для оценки эффективности реализации государственной программы рассчитывается уровень достижения реализации государственной программы по следующей формуле:

УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч),

где:

УДгп - уровень достижения реализации государственной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

УДПгп - уровень достижения показателей государственной программы;

УДпч - уровень достижения реализации проектной части государственной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф,

где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию проектной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) в отчетном году;

УДпрцч - уровень достижения реализации процессной части государственной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф,

где:

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию процессной части государственной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) (кассового исполнения) на реализацию государственной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы, комплекса процессных мероприятий) в отчетном году.

УДгп = 0,5*1 + 0,5* (0,85 * 1) = 0,92

Уровень достижения государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2024 год составил 0,92.