I. Результаты реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2025 год

Государственная программа Курской области «Развитие экономики   и внешних связей Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па                              (с последующими изменениями) (далее – государственная программа Курской области), разработана в соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012  № 931-ра (с последующими изменениями), Положением о системе управления государственными программами Курской области, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 27.07.2023 № 831-пп    (с последующими изменениями).

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – Министерство экономического развития Курской области.

В паспорт государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области включены 11 структурных элементов, в том числе 5 региональных проектов (проектная часть)               и 6 комплексов процессных мероприятий (процессная часть).

Проектная часть государственной программы:

региональный проект «Производительность труда» (национальный проект «Производительность труда»);

региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»);

региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Курской области» (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»);

региональный проект «Эффективный регион»;

региональный проект «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Процессная часть государственной программы (комплексы процессных мероприятий):

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области»;

«Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства»;

«Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения»;

«Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»;

«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, в области культуры, русского языка, образования, информации и молодежной политики, физической культуры и спорта с использованием ресурсов российских центров науки и культуры за рубежом (Россотрудничество)»;

«Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области».

- О достижении целей государственной программы за 2025 год,

прогноз достижения целей государственной программы на 2026 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области имеет следующие цели:

создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание условий для развития обрабатывающих отраслей в сфере промышленности (показатель «темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета»);

обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта (показатель «темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства»);

развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран (показатель «объем экспорта продукции Курской области»).

В 2025 году достигнуты плановые значения 3 показателей, характеризующих достижение целей государственной программы.

В 2026-2028 годы и по итогам реализации государственной программы прогнозируются достижения запланированных целей.

- Перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных

В 2025 году в ходе реализации 11 структурных элементов государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» запланировано выполнение                    140 контрольных точек, характеризующих выполнение 39 мероприятий (результатов).

Все запланированные контрольные точки выполнены.

- О достижении фактических значений показателей государственной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, комплексов процессных мероприятий

В отчетном году государственной программой Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» запланировано достижение 33 показателей, имеющих плановое целевое значение на 2025 год. Фактически достигнуты значения 30 целевых показателей (91 % от общего количества запланированных показателей).

- О структурных элементах государственной программы

В ходе реализации 11 структурных элементов государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» (проектная и процессная части) нарушения установленных параметров и сроков отсутствовали.

5. Об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Источники финансирования государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» в разрезе структурных элементов:

региональные проекты «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Курская область)», «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Эффективный регион» (областной бюджет, внебюджетные источники);

комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и подведомственного учреждения»; «Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации»; «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Курской области и реализация мероприятий в сфере экономического развития Курской области» (областной бюджет);

комплекс процессных мероприятий «Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства» (областной бюджет и бюджеты муниципальных образований).

6. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном году

в государственную программу

В 2025 году в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па (с последующими изменениями), были внесены изменения (постановление Правительства Курской области от 07.08.2025 № 567-пп).

В паспорте государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» объемы финансирования были приведены в соответствии с Законом Курской области от 16.12.2024 № 111-ЗКО «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с последующими изменениями) в ГИИС «Электронный бюджет».

Две версии паспорта государственной программы «Развитие экономики и внешних связей» утверждены на заочном заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам):

протокол ПР-52 от 27.03.2025 (2 версия);

протокол ПР-6 от 30.12.2025 (3 версия).

II. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Учитывая положительные результаты, достигнутые по итогам реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2025 год, считаем целесообразным продолжить её реализацию в последующие годы.