УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Курской области

от                                    №            а

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом

и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2023 год

и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | Контрольное событие программы 1.1. Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 1.2 | Контрольное событие программы 1.2. Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3. Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4 | Контрольное событие программы 1.4. Показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5 | Контрольное событие программы 1.5. Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |  | 01.06. |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы 1.6. Работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |  |  | 31.07. |  |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7. План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |  |  |  | 01.11. |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2. Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 10.01. 10.02. 10.03. | 10.04. 10.05. 10.06. | 10.07. 10.08. 10.09. | 10.10. 10.11. 10.12. | 10.01. 10.02. 10.03. | 10.04. 10.05. 10.06. | 10.07. 10.08. 10.09. | 10.10. 10.11. 10.12. | 10.01. 10.02. 10.03. | 10.04. 10.05. 10.06. | 10.07. 10.08. 10.09. | 10.10. 10.11. 10.12. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Контрольное событие программы 3.1. Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2 | Контрольное событие программы 3.2. Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.3 | Контрольное событие программы 3.3. Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.4 | Контрольное событие программы 3.4. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.5 | Контрольное событие программы 3.5. Рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |  | 01.05. |  |  |
| 3.6 | Контрольное событие программы 3.6 Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |  |  | 01.07. |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Контрольное событие программы 4.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  | 01.03. |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1 | Контрольное событие программы 5.1. План контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |