ПРИЛОЖЕНИЕ №2

**ПАСПОРТ**

**структурного проекта** «**Легкий доступ**»

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Курской области (иной государственный орган, организация)  Соисполнители | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Фонд развития промышленности Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области  АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»  Муниципальные районы и городские округа Курской области  Министерство цифрового развития и связи Курской области  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Комитет по труду и занятости населения Курской области  Министерство имущества Курской области |
| Наименование стратегического документа | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Курской области на период до 2030 года |

1. **Стратегические показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Период | Наименование документов | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Основание[[1]](#footnote-1) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Доля услуг, оказанных через цифровые сервисы, в общем числе услуг инфраструктуры поддержки МСП, % | ежегодно | Порядок/Правила работы на цифровой платформе | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Комитет по труду и занятости населения Курской области  Министерство цифрового развития и связи Курской области | Работа региональных и федеральных цифровых платформ поддержки МСП |
| 1.2 | Число точек доступа к мерам государтвенной поддержки бизнеса | ежегодно | Регламент | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Комитет по труду и занятости населения Курской области  Министерство цифрового развития и связи Курской области  Муниципальные районы и городские округа Курской области | Наличие точек предоставления мер поддержки для бизнеса и/или лиц, планирующих начать собственное дело |
| 1.3 | Число субъектов МСП, получивших федеральные меры поддержки | ежегодно |  | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Фонд развития промышленности Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области  АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | Наличие доступа к прямым федеральным мерам государственной поддержки (кредиты, гарантии, гранты, субсидии, экспортные услуги и пр.) |
| 1.4 | Наличие регионального портала поддержки бизнеса | ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Наличие регионального информационного ресурса поддержки бизнеса |
| 1.5 | Наличие региональной инфраструктуры поддержки МСП | ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области | Правила, порядок |

**3. Перечень стратегических задач**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи | Тип (задачи)[[2]](#footnote-2) | Комментарий к задаче |
| В целях обеспечения беспрепятственного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к мерам государственной поддержки подлежат выполнению следующие задачи: | | | |
| 1. | **Задача № 1**  Увеличение доли услуг, оказанных через цифровые сервисы, в общем числе услуг инфраструктуры поддержки МСП | Оказание услуг (выполнение работ) | Цифровые сервисы позволяют обеспечить доступ к мерам государственной поддержки без привязки к территории.  К цифровым сервисам относятся федеральные, региональные и местные онлайн платформы, позволяющие подать заявку на получение услуги (Госуслуги, Цифровая платформа МСП, единое окно РЭЦ – Мой экспорт, региональные бизнес навигаторы, отраслевые он-лайн площадки и т.д.).  На федеральном уровне активное развитие получает реализуемая Министерством экономического развития РФ и АО «Корпорация МСП» программа по созданию цифровой платформы поддержки малого и среднего предпринимательства – Цифровая платформа МСП (https://мсп.рф).  В режиме одного онлайн-окна можно узнать о мерах господдержки, пройти диагностику и бизнеса, узнав свои стоп-факторы, и собственных навыков, заполнить документы, получить услуги и подать заявку на кредит одновременно в несколько банков – партнеров проекта. Платформа рассчитана на экономию времени предпринимателей и самозанятых, их коммуникацию с государством и предоставление им наиболее востребованных услуг и сервисов.  Проект Мой экспорт (https://myexport.exportcenter.ru/), реализованный Российским экспортным центром, предоставляет бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сервис позволяет из единой точки входа - "личного кабинета" экспортера - запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, а также снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. Портал «Мой экспорт» помогает экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получать доступ к аналитике и квалифицированной поддержке специалистов по различным аспектам.  Создан и активно развивается региональный портал Бизнес-навигатор Курской области (https://navigator-mp.kursk.ru), который содержит информацию о действующих финансовых и нефинансовых региональных мерах поддержки в отраслевом разрезе, точках доступа, условиях их получения. Так же включен механизм он-лайн скоринга по определению возможности получения статуса социального предприятия. Любой субъект МСП в течение 2-3 минут может пройти опрос, в завершении которого получит информацию о наличии или отсутствии возможности получения социального статуса. Портал актуализируется на постоянной основе, дополняется новыми мерами поддержки. |
| 2. | **Задача №2**  Увеличение числа точек доступа к мерам государственной поддержки бизнеса | Оказание услуг (выполнение работ) | Точки доступа к мерам поддержки бизнеса представляют собой локации приема заявок на получение услуг. Необходимо формирование точек доступа не только непосредственно в органе, предоставляющем услугу, но и посредством он-лайн платформ, окон МФЦ, окон инфраструктуры поддержки. Увеличение числа точек доступа позволит увеличить охват получателей поддержки, снизить логистические, временные и трудозатраты субъектов МСП. |
| 3. | **Задача № 3**  Увеличение количества субъектов МСП, получивших федеральные меры поддержки | Оказание услуг (выполнение работ) | Решение задачи возможно за счет содействия профильных органов исполнительной власти, инфраструктуры поддержки, органов местного самоуправления в получении субъектами МСП федеральных мер поддержки. Задача является особенно актуальной в условиях ограниченности регионального бюджетного финансирования. Федеральные программы реализуются федеральными органами власти, федеральными институтами, фондами, кредитной системой РФ. |
| 4. | **Задача № 4**  Обеспечение функционирования регионального портала поддержки бизнеса | Оказание услуг (выполнение работ) | Портал [«Навигатор мер поддержки»](https://navigator-mp.kursk.ru/) - региональный информационный ресурс для представителей бизнеса: индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. На портале собраны федеральные и областные меры поддержки по следующим направлениям:  - IT-сфера;  - АПК;  - гостиницы и предприятия общепита;  - деятельность административная и туристическая;  - здравоохранение;  - конференции, выставки и мероприятия/СМИ;  - культура, спорт, организация досуга и развлечений;  - недвижимость;  - образование;  - промышленность;  - профессиональная, научная и техническая;  - социальное предпринимательство;  - торговля;  - транспорт.  Региональный портал создан для информирования о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки в регионе. Координатор информационной системы – Министерство цифрового развития и связи Курской области, оператор и разработчик  – Центр электронного взаимодействия. |
| 5. | **Задача № 5**  Наличие региональной инфраструктуры поддержки МСП | Оказание услуг (выполнение работ) | В соответствии с единым реестром организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав данной инфраструктуры Курской области включены Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Курской области», Автономная некоммерческая организация «Центр «Мой Бизнес» Курской области», Союз «Курская торгово-промышленная палата», автономная некоммерческая организация «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», МКУ «Центр закупок и развития социальных инициатив города Курска». |

### **4. План реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | Дата окончания контрольного события | Ответственный исполнитель | Характеристика [[3]](#footnote-3)контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Задача № 1***  Увеличение доли услуг, оказанных через цифровые сервисы, в общем числе услуг инфраструктуры поддержки МСП | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»  Министерство социальной защиты, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Министерство по труду и занятости Курской области  Министерство цифрового развития Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Оказаны меры поддержки с использованием цифровых сервисов Госуслуги, Цифровая платформа МСП и т.д. | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»  Министерство социальной защиты, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Министерство по труду и занятости Курской области  Министерство цифрового развития Курской области | Отчет |
| ***Задача №2***  Увеличение числа точек доступа к мерам государственной поддержки бизнеса | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  Министерство социальной защиты, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Министерство по труду и занятости Курской области  Министерство цифрового развития Курской области  Муниципальные районы и городские округа Курской области |  |
| ***Контрольное событие***  Проведен комплекс мероприятий по формированию точек доступа к мерам поддержки МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,  АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»  АНО «Микрокредитная компания Курской области»  Министерство сельского хозяйства Курской области  Министерство социальной защиты, материнства и детства Курской области  Министерство имущества Курской области  Министерство по труду и занятости Курской области  Министерство цифрового развития Курской области  Муниципальные районы и городские округа Курской области | Отчет |
| ***Задача № 3***  Увеличение количества субъектов МСП, получивших федеральные меры поддержки | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Центр АНО  «Мой бизнес » Курской области»  Фонд развития промышленности Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие***  Оказано содействие субъектам МСП в получении федеральных мер поддержки по отраслевым направлениям и/или целевым группам | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Центр АНО  «Мой бизнес » Курской области»  Фонд развития промышленности Курской области | Отчет |
| ***Задача № 4***  Обеспечение функционирования регионального портала поддержки бизнеса | Х | Министерство цифрового развития и связи Курской области |  |
| ***Контрольное событие***  Своевременная актуализация мер поддержки и расширение функционала регионального портала поддержки бизнеса | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Отчет |
| ***Задача № 5***  Наличие региональной инфраструктуры поддержки МСП | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области |  |
| ***Контрольное событие***  Реализован комплекс мер по обеспечению функционирования организаций региональной инфраструктуры поддержки МСП | 31.12.2024  31.12.2025  31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028  31.12.2029  31.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области  Министерство сельского хозяйства Курской области | Отчет |

1. Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-3)