|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Полетыкина Юлия Николаевна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |  |  | Сертификат: 00ab4a70b1a8350818410247f2b0a1bbf4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Полетыкина Юлия Николаевна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 29.12.2022 по 23.03.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения: 16.02.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение культурного и исторического наследия |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2026 |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Карамышев Виктор Николаевич |  | Заместитель Губернатора |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Полетыкина Юлия Николаевна |  | Министр культуры Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Малыхина Елена Сергеевна |  | Заместитель министра культуры Курской области |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие культуры в Курской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача «Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 0 | 2023 | 5 | 5 | 5 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | X | Единица | 1 | 2021 | 4 | 5 | 6 | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации |
| 1.1.1. | Бюджетному учреждению предоставляется субсидия на иные цели, а также муниципальным образованиям Курской области предоставляются субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Курской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг | 4 873,52 | 4 721,65 | 4 845,00 | 14 440,17 |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 4 873,52 | 4 721,65 | 4 845,00 | 14 440,17 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 4 715,63 | 4 721,65 | 4 845,00 | 14 282,28 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4 102,60 | 4 013,40 | 3 876,00 | 11 992,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 157,89 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 157,89 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 4873.52 | 4721.65 | 4845 | 14440.17 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 4 715,63 | 4 721,65 | 4 845,00 | 14 282,28 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 3 157,89 | 3 000,00 | 3 000,00 | 9 157,89 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации получают ежегодно не менее 7535 книг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 500,00 | 3 620,00 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1 500,00 | 3 620,00 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 | 4 715,63 |