ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области

 от 10.02.2023 № 155-пп «О принятии решения о подготовке и реализации

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности

Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2023-2025 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 - 2025 годах, в связи с следующими факторами:

а) необходимостью увеличения в 2023 году стоимости строительства автомобильной дороги к Мясохладобойне от автомобильной дороги «Крым» - птицефабрика «Курская» в Курском и Октябрьском районах Курской области, реализация которой осуществляется в рамках государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы объекта, утвержденным АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 02.11.2023 № 46-1-1-3-066543-2023;

б) необходимостью продления срока исполнения проектно-изыскательских работ по строительству Транспортной развязки на пр-кте Кулакова в месте примыкания пр-кта Ленинского Комсомола, реконструкции «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области» - «Курск - Касторное» - станция Кшень на участке км 0+646 – км 2+609 и реконструкции автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области км 7+200 - км 24+300 в Касторенском районе Курской области до 2024 года в соответствии с распоряжением Правительства Курской области «Об изменении существенных условий контракта», а также необходимостью перераспределения по годам объемов финансирования проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» - «Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (Северо-Восточный обход г. Курска I этап) и Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск;

в) необходимостью увеличения объемов финансирования в 2023 году строительства автомобильной дороги «Крым» - Полный - «Крым» - Полевая» - «Полевая - Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области и уменьшения объемов финансирования в 2024 году;

г) необходимостью увеличения объемов финансирования на строительство транспортной развязки на улице К. Маркса в месте примыкания проспекта Победы в г. Курске в 2023 году и уменьшения объемов финансирования в 2024 году;

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Министр транспорта

и автомобильных дорог

Курской области А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (доб. 2-23)