Приложение   8

Оценка эффективности реализации

государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в 2021 году

Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10. 2012  № 843-па ( в редакции постановлений Администрации Курской области от 11.07.2013 №440-па; от 19.03.2014 №141-па; от 04.09.2015 №583-па; от 17.11.2016 №865-па; от 04.02.2019 N 64-па; от 01.09.2020 №894-па ) и Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области от  09.08.2013 № 659-ра(в редакции распоряжения Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра, от 30.12.2015 №921-ра; 17.11.2016 №415-ра; от 03.11.2017 №499-ра; от 25.09.2020 №542-ра).

Оценка эффективности Программы состоит из оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм,  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, степени реализации подпрограмм и Программы и оценке эффективности реализации подпрограмм, Программы.

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Срм=Мв/М,

где:

Срм-степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М  - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий рассчитывается на уровне структурных элементов подпрограмм в детальном плане-графике реализации для всех мероприятий Программы, результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме(Мв) | Общее количество мероприятий(М) | Оценка степени реализации мероприятий(Срм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 4,9* | 5 | 0,98 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1 | 1 | 1,0 |

* основное мероприятие 1.3 рассчитывалось как среднее арифметическое значение отношение фактических значений показателей к запланированным значениям - (1+1+0,82+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1)/13 = 0,9

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Фактический расход реализации программы, подпрограмм приведен в приложении 6, плановый расход по областному и федеральному бюджету приведен в приложении 5 гр.9, а по внебюджетным источникам в приложении 6 (в ходе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы отличаются от сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2021). Расчет уровня финансирования реализации Программы, подпрограмм и результат  отражены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Фактический расход(тыс.руб)(Зф) | Плановый расход (тыс.руб.)(Зп) | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат(ССуз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 144 287,408 | 133 418,003 | 1,08 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 131 575,908 | 131 781,244 | 1,0 |

3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается по следующей формуле:

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Расчет оценки эффективности использования средств приведен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Степень реализации мероприятий (СРм) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) | Оценка эффективности использования средств(Эис) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 0,98 | 1,08 | 0,91 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

4.Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, оценки степени реализации мероприятий,

Степень достижения целей и задач Программы, подпрограммы рассчитывается по формуле:

Степень достижения показателя (индикатора) Программы, подпрограммы рассчитывается по формуле:

Сдп/ппз   = ЗПп/пф /  ЗПп/пп ,

где:

ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода

ЗПп/пп- плановое значение показателя (индикатора) , характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Расчет степени достижения показателей  (индикаторов) подпрограмм в 2021 году приведен в таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Формула расчета | План | Факт | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 88,4 | 0 | Принять 1 |
| 11. | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | 1,138 | 0,031 | Принять 1 |
| 12. | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов в ведением лесного хозяйства | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | 100 | Принять 1 |
| 14. | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,2 | 0,2 | Принять 1 |
| 15. | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс.га земель лесного фонда | чел. | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 19,84 | 19,84 | Принять 1 |
| 16. | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Курской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100,0 | 100,0 | Принять 1 |
| 17. | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 6,3 | 0 | Принять 0 |
| 22. | Площадь рубок ухода в молодняках | тыс.га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,629 | 0,63355 | Принять 1 |
| 23. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | 625,29 | Принять 1 |
| 24. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100 | 464,1 | Принять 1 |
| 25. | Ущерб от лесных пожаров по годам (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс. руб. | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | 1668,348 | 0 | Принять 1 |
| 26. | Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс. га | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 0,3179 | 0,3532 | Принять 1 |
| 27. | Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | тыс. га | СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф | 0,09 | 0,0437 | Принять 1 |
| 28. | Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | млн. шт. | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 1,6 | 1,7664 | Принять 1 |
| 29. | Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») | т | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 15,951 | 16,088 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме 1 (1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=0,93 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Степень выполнения целевых показателей программы | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 100,0 | 90,0 | 0,9 |
| 31. | Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | Сдп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп | 5,0 | 13 | Принять 1 |
| Итого по подпрограмме 2 (0,9+1)/2=0,95 |  |  |  |  |  |  |

Плановые и фактические значения индикаторов (графы 5, 6) отражены в приложении №1.

5. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Расчет степени реализации подпрограмм отражены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование подпрограммы | Степень достижения показателей подпрограммы | Количество показателей индикаторов | Степень реализации подпрограммы(СРп/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 14 | 15 | 0,93 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 1,9 | 2 | 0,95 |

6. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств областного бюджета.

Расчет эффективности реализации подпрограмм приведен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование подпрограммы | Степень реализации подпрограммы | Эффективность использования финансовых ресурсов | Эффективность реализации подпрограммы(ЭРп/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 0,93 | 0,91 | 0,85 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 0,95 | 1,0 | 0,95 |

7.Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

= /  ;

где:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Расчет оценки достижения целей и решения задач государственной программы приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм | Формула расчета | План | Факт | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Лесистость территории Курской области | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 8,2 | 8,2 | 1,0 |
| 4. | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 48,8 | 40,1 | 0,82 |
| 5. | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда | руб | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 140,7 | 167,4 | Принять 1 |
| 6. | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп | 47,1 | 48,4 | Принять 1 |
| Итого по программе (1+0,82+1+1)/4=0,96 |  |  |  |  |  |  |

8. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной программы.

СРгп=(1+0,82+1+1)/4=0,96

9.Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

k1= 144287,408/275 863,316=0,52

k2=131575,908/275 863,316=0,48

Эргп=0,5 х 0,96 +0,5х(0,85х0,52+0,95х0,48) =0,9

В 2021 году высокий уровень эффективности реализации Программы.

При подсчете основных мероприятий подпрограмм учитывался и региональный проект «Сохранение лесов в Курской области», который включен в подпрограмму 1