Приложение №4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования за 2022 год

| №№ п/п | Виды акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» | Комитет по культуре Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В течение 2022 года в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» были внесены изменения: - постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» от 31.03.2022 г. № 347-па; - постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» от 18.10.2022 г. № 1161-па; - постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» от 15.11.2022 г. № 1301-па; - постановление Администрации Курской области «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие культуры в Курской области» от 30.12.2022 г. № 1670-па. | В соответствии с требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлялась корректировка государственной программы в соответствии с изменениями, вносимыми в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 25.01.2022 № 27-ра «О внесении изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2030 года» |