|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением Правительства Курской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по проведению Всероссийского голосования граждан по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2026 году**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подготовка стартового этапа** | **I - II квартал 2025 года** |  |
| 1.1. | Разработка регионального тематического медиаплана | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 1.2. | Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 1.3. | Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 1.4. | Подготовка перечня объектов благоустройства и (или) дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2026 год | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 1.5. | Согласование перечня объектов благоустройства и (или) дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2026 год | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 1.6. | Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 1.7. | Формирование списка лидеров общественного мнения | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию) |
| **2.** | **Стартовый этап** | **I - II квартал 2025 года** |  |
| 2.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 2.2. | Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 2.3. | Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 2.4. | Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов) | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| **3.** | **Подготовка мобилизационного этапа** | **I - II квартал 2025 года** |  |
| 3.1. | Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров) | До 10 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 3.2. | Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать | До 10 апреля 2025 года | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 3.3. | Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей | До 10 апреля 2025 года | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию) |
| 3.4. | Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании | До 15 апреля 2025 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию) |
| 3.5. | Обучение и инструктаж волонтеров | С 7 марта по 31 мая 2025 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 3.6. | Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования | До 10 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| **4.** | **Мобилизационный этап** | **II квартал 2025 года** |  |
| 4.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 4.2. | Размещение наружной рекламы | До 10 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.3. | Выдача атрибутики для волонтеров | До 18 апреля 2025 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 4.4. | Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.5. | Работа с предприятиями и организациями | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 4.6. | Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию) |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Подготовка этапа голосования** | **II квартал 2025 года** |  |
| 5.1. | Оборудование мест для работы волонтеров | До 10 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)  |
| 5.2. | Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров | До 10 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 5.3. | Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях | До 21 апреля 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 5.4. | Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, руководитель профильного Министерства, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.) | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| **6.** | **Этап голосования** | **II квартал 2025 года** |  |
| 6.1. | Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 6.2. | Работа волонтеров на точках | 21 апреля – 12 июня 2025 года | Министерство внутренней и молодежной политики Курской области, администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| **7.** | **Подготовка этапа последующей работы с жителями региона** | **II квартал 2025 года** |  |
| 7.1. | Подготовка информаций для соцсетей и СМИ о проектах-победителях | 12 июня – 20 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 7.2. | Подготовка обращений глав муниципальных образований Курской области по итогам голосования | 12 июня – 20 июня 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| **8.** | **Этап последующей работы с жителями региона** | **II - IV квартал 2025 года** |  |
| 8.1. | Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом | 12 июня –31 декабря 2025 года | Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |
| 8.2. | Освещение голосования за общественные территории и (или) дизайн-проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований | Июнь 2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) |
| 8.3. | Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Правительства Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2025 года | Июнь – декабрь2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство внутренней и молодежной политики Курской области |
| 8.4. | Инспекции должностных лиц Правительства Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2025 года | Июнь – ноябрь2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 8.5. | Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2025 года, с участием должностных лиц Правительства Курской области | Июнь-декабрь2025 года | Администрации городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
| 8.6. | Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ | Весь период | Центр управления регионом Курской области (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области |