- Результаты реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2024 год

Государственная программа Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па (далее – государственная программа) включает следующие структурные элементы:

региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

региональный проект «Содействие занятости сельского населения»;

региональный проект «Современный облик сельских территорий»;

региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»;

региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

Ответственный исполнитель государственной программы Курской области – Министерство сельского хозяйства Курской области.

В связи с переходом государственных программ на новую систему управления паспорт государственной программы сформирован в ГИИС «Электронный бюджет».

Для достижения поставленных целей государственной программы, а также решения задач ее структурных элементов в 2024 году запланировано выполнение значений 5 показателей, реализация 7 мероприятий, включающих 60 контрольных точек.

- О достижении целей государственной программы за 2024 год, прогноз достижения целей государственной программы на 2025 год и по итогам ее реализации в целом

Государственная программа Курской области имеет следующие цели:

- сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения Курской области на уровне 31,20 процентов;

- достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 83,60 процентов;

- повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 47,20 процентов;

- улучшение транспортной доступности в 16 сельских населенных пунктах к 2031 году;

- увеличение численности специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки к 2031 году в количестве 0,741 тыс.чел.

В 2024 году достигнуты плановые значения показателей, характеризующих достижение целей государственной программы.

В 2025-2027 годы и по итогам реализации государственной программы прогнозируются достижения запланированных целей.

- О структурных элементах государственной программы

За отчетный период достигнуты значения целевых показателей государственной программы, а именно:

доля сельского населения в общей численности населения – 31 % (план 2024 г. – 26,2%). Данный показатель подтверждён территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области;

соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств – 116,72 (план 2024 г. – 93,12). Показатель рассчитан в соответствии с данными по уровню располагаемых ресурсов домашних хозяйств, доведенными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации до субъектов;

доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах – 47,2 (план 2024 г. – 47,81), показатель посчитан по оперативным данным, полученным от муниципальных образований Курской области. Данный показатель может быть представлен после 20 апреля 2025 года,  согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г.         № 671-р;

количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена – 1 (план 2024 г. – 1);

численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки – 0 (план 2024 г. – 0).

Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

В 2024 году для решения поставленных задач регионального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» запланировано достижение значения 2 показателей, выполнение 2 мероприятий (результатов), включающих 6 контрольных точек.

За отчетный период доля достигнутых показателей регионального проекта к общему количеству показателей составила 50%.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки регионального проекта, предусмотренные к выполнению в 2024 году, выполнены в полном объёме.

Региональный проект «Содействие занятости сельского населения».

В 2024 году для решения поставленных задач регионального проекта «Содействие занятости сельского населения» запланировано достижение значения 2 показателей, выполнение 2 мероприятий (результатов), включающих 13 контрольных точек.

За отчетный период доля достигнутых показателей регионального проекта к общему количеству показателей составила 100%.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки регионального проекта, предусмотренные к выполнению в 2024 году, выполнены в полном объёме.

Региональный проект «Современный облик сельских территорий».

В 2024 году для решения поставленных задач регионального проекта «Содействие занятости сельского населения» запланировано достижение значения 2 показателей, выполнение 1 мероприятия (результата), включающих 16 контрольных точек.

За отчетный период доля достигнутых показателей регионального проекта к общему количеству показателей составила 50%.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки регионального проекта, предусмотренные к выполнению в 2024 году, выполнены не в полном объёме.

В связи с некачественной проектно-сметной документацией по объектам социальной инфраструктуры, требующей корректировки и времени на получение заключения  государственной экспертизы, а также  в связи с тем, база подрядной организации ООО «Белаягазспецстрой», осуществляющая строительство объектов инженерной инфраструктуры, располагалась в Беловском районе Курской области, и в связи с введением на территории Курской области чрезвычайной ситуации федерального характера и режима контртеррористической операции  вынуждена была переехать из приграничных территорий в Железногорский район Курской области.  На переезд и на организацию работы также  требовалось время. Данные обстоятельства повлияли на достижение результата. Результат «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)» будет выполнен до 01.04.2025.

Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2024 году для решения поставленных задач регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» запланировано достижение значения 1 показателя, выполнение 1 мероприятия (результата), включающих 17 контрольных точек.

За отчетный период доля достигнутых показателей регионального проекта к общему количеству показателей составила 100 %.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки регионального проекта, предусмотренные к выполнению в 2024 году, выполнены в полном объёме.

Региональный проект «Благоустройство сельских территорий».

В 2024 году для решения поставленных задач регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» запланировано достижение значения 3 показателей, выполнение 1 мероприятия (результата), включающих 17 контрольных точек.

За отчетный период доля достигнутых показателей регионального проекта к общему количеству показателей составила 66 %.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки регионального проекта, предусмотренные к выполнению в 2024 году, выполнены в полном объёме.

4. Об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы

Источники финансирования государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» в разрезе структурных элементов:

региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Содействие занятости сельского населения» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Современный облик сельских территорий» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета);

региональный проект «Благоустройство сельских территорий» (областной бюджет с привлечением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Фактические расходы на реализацию мероприятий государственной программы в 2024 году составили 620 340,64 тысяч рублей, в том числе 399 270,13 тысяч рублей – средства федерального бюджета.

5. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном году

в государственную программу

В 2024 году в государственную программу Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 06.11.2019 № 1066-па, вносились изменения, касающиеся стратегических приоритетов и правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (постановлений Правительства Курской области от 19.04.2024 № 301-пп, от 13.09.2024         № 762-пп, от 18.11.2024 № 950-пп).

В паспорте государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области»» объемы финансирования были приведены в соответствии с Законом Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с последующими изменениями) в ГИИС «Электронный бюджет».

Версия паспорта государственной программы ««Комплексное развитие сельских территорий Курской области» утверждена на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам (программам) под председательством временно исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Курской области – Председателя Правительства Курской области              А.В. Дедова (в заочной форме): протокол 05-01/52 от 28.12.2024.

6.  Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Учитывая положительные результаты, достигнутые по итогам реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2024 год, считаем          целесообразным продолжить её реализацию в последующие годы.