Оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» за 2025 год

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1,00 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 1,00 3.«Производительность труда» - 1,00 4.«Эффективный регион» - 1,00 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1,00 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 1,00 3.«Производительность труда» - 1,00 4.«Эффективный регион» - 1,00 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1,00 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 1,00 3.«Производительность труда» - 1,00 4.«Эффективный регион» - 1,00 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - предусмотрено к выполнению 2 показателя, оба показателя достигнуты 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - предусмотрено к выполнению 3 показателя, 2 показателя достигнуты, 1 выполнен на 34,1 % 3.«Производительность труда» - предусмотрено к выполнению 2 показателя, оба показателя достигнуты 4.«Эффективный регион» - предусмотрено к выполнению 5 показателей, все достигнуты |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1,0 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 0,78 3.«Производительность труда» - 1,0 4.«Эффективный регион» - 1,0 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1,0 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 0,78 3.«Производительность труда» - 1,0 4.«Эффективный регион» - 1,0 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 1.«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 0,04 2.«Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» - 0,98 3.«Производительность труда» - 0,09 4.«Эффективный регион» - 0,01 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | 0,78х0,98+1,0х0,04+1,0х0,09+1,0х0,01 = 0,76 + 0,04 + 0,09 + 0,01 = 0,90 |
| 2. Оценка эффективности реализации процессной части государственной программы |  |
| 2.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий УДмкпм = Мв / М | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 1,0 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 1,0 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 1,0 |
| 2.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзкпм = Зфкпм / Зпкпм | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 0,6749 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 1,00 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 0,9101 |
| 2.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эискпм = УДмкпм / УСзкпм | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 1,48 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 1,00 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 1,0988 |
| 2.4. Уровень достижения планового значения показателя комплекса процессных мероприятий УДп = ЗПф / ЗПп (или УДп = ЗПп / ЗПф) | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 7 показателей, из которых значения 6 показателей достигнуты, достижения одного - 0,74 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 4 показателя, все достигнуты 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 4 показателя, все достигнуты |
| 2.5. Уровень достижения показателей комплекса процессных мероприятий N УДпкпм = ƩУДпi / N i=1 | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 0,96 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 1,00 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 1,00 |
| 2.6. Уровень достижения реализации комплекса процессных мероприятий УДкпм = УДпкпм x Эискпм | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 1,42 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 1,00 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 1,0988 |
| 2.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 1.Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области – 0,6685 2.Формирование среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства – 0,3201 3.Развитие международных и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации – 0,0114 |
| 2.8. Уровень достижения реализации процессной части государственной программы N УДпрцч= Ʃ(УДкпмj х kj) j=1 | 1,42х0,6685 + 1,0х0,3201 + 1,0988х0,0114 = 0,9493 + 0,3201 + 0,0125 = 1,28 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Предусмотрено 3 показателя – значения показателей по оценке достигнуты |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | УДПгп = 1,00 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч = 0,7949 |
| 3.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей государственной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | kпрцч = 0,2051 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | УДгп = 0,5х1,00 + 0,5х (0,90х0,7949 + 1,28х0,2051) = 0,5 + 0,5х(0,72+0,26) = 0,5 + 0,5х0,98 = 0,5+0,49 = 0,99 |