Приложений № 2

# Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие культуры в Курской области»

# в разрезе муниципальных образований за 2023 год

# Министерство культуры Курской области

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Наименования муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному<1> | отчетный год (2023) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Государственная программа «Развитие культуры в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области | процент |  | Муниципальные районы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Городские и сельские поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Городские округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 6. Охват населения библиотечным обслуживанием | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский | 72,6 | 60,5 | 66,3 | +12,2 |
|  |  |  |  | Большесолдатский | 62,1 | 61 | 58,7 | +1,2 |
|  |  |  |  | Глушковский | 69,2 | 60,8 | 52,4 | +7,5 |
|  |  |  |  | Горшеченский | 68,3 | 58,2 | 68,1 | +10,2 |
|  |  |  |  | Дмитриевский | 85,1 | 70,6 | 87,1 | +14,6 |
|  |  |  |  | Железногорский | 47,2 | 40,1 | 44,6 | +7,2 |
|  |  |  |  | Золотухинский | 63,8 | 54,6 | 60,6 | +9.3 |
|  |  |  |  | Касторенский | 68,8 | 65,3 | 64,7 | +3,6 |
|  |  |  |  | Конышевский | 68,2 | 57,1 | 69,3 | +11,2 |
|  |  |  |  | Кореневский | 66,3 | 61,1 | 68,1 | +5,3 |
|  |  |  |  | Курский | 40,1 | 41,2 | 43,3 | -1 (В связи с не функционированием 4 -х библиотек) |
|  |  |  |  | Курчатовский | 38,4 | 32,1 | 37,0 | 6,4 |
|  |  |  |  | Льговский | 85,5 | 65,1 | 86,9 | +20,5 |
|  |  |  |  | Мантуровский | 82,8 | 78,7 | 82,3 | +4,3 |
|  |  |  |  | Медвенский | 78,6 | 75,1 | 78,4 | +3,6 |
|  |  |  |  | Обоянский | 68,0 | 60,5 | 70,0 | +7,6 |
|  |  |  |  | Октябрьский | 34,1 | 31,2 | 37,4 | +4,5 |
|  |  |  |  | Поныровский | 65,0 | 62,2 | 67,5 | +6,8 |
|  |  |  |  | Пристенский | 71,6 | 66,5 | 72,2 | +6,5 |
|  |  |  |  | Рыльский | 62,5 | 58,6 | 63,0 | +4 |
|  |  |  |  | Советский | 67,8 | 50,6 | 65,5 | +19,7 |
|  |  |  |  | Солнцевский | 73,3 | 62,4 | 78,1 | +11,6 |
|  |  |  |  | Суджанский | 59,3 | 53,5 | 65,9 | +11,1 |
|  |  |  |  | Тимский | 74,4 | 70,5 | 70,5 | +0,1 |
|  |  |  |  | Фатежский | 59,4 | 52,6 | 63,4 | +8,9 |
|  |  |  |  | Хомутовский | 71,7 | 70,5 | 71,3 | +1,4 |
|  |  |  |  | Черемисиновский | 75,7 | 73,4 | 83,0 | +4,1 |
|  |  |  |  | Щигровский | 54,0 | 47,2 | 55,0 | +7,8 |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 25,0 | 16,1 | 26,2 | +3,6 |
|  |  |  |  | г. Курск | 18,4 | 21,6 | 20,5 | +3,6 |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 51,4 | 39,2 | 49,4 | +13,1 |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 40,1 | 39,7 | 40,7 | +2 |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 10. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский район | 141 | 101 | 93,8 | -7,2 (отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 126 | 103 | 131 |  |
|  |  |  |  | Глушковский район | 146 | 35 | 123 |  |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 114 | 03 | 116 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 128 | 21 | 121 |  |
|  |  |  |  | Железногорский район | 70 | 70 | 54,5 | -15,5 ( отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 80 | 71 | 68,4 | (- 2,6 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Касторенский район | 140 | 120 | 126,4 |  |
|  |  |  |  | Конышевский район | 170 | 115 | 128,3 |  |
|  |  |  |  | Кореневский район | 108 | 105 | 95,8 | (- 9,2 в связи введением «желтого уровня» террористической опасности) |
|  |  |  |  | Курский район | 35 | 35 | 40,5 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 50 | 45 | 51 |  |
|  |  |  |  | Льговский район | 159 | 133 | 110,7 | (- 22,3 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 106 | 97 | 97 |  |
|  |  |  |  | Медвенский район | 150 | 133 | 145,7 |  |
|  |  |  |  | Обоянский район | 85 | 79 | 88,8 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 34 | 25 | 36 |  |
|  |  |  |  | Поныровский район | 115 | 105 | 99 |  |
|  |  |  |  | Пристенский район | 95 | 85 | 97 |  |
|  |  |  |  | Рыльский район | 93 | 88 | 52,7 | (- 35,3 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Советский район | 113 | 150 | 112,6 | (- 37,4 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 114 | 108 | 117,4 |  |
|  |  |  |  | Суджанский район | 97 | 174 | 91,4 | (- 82,6 отрицательная динамика обусловлена сокращением сети) |
|  |  |  |  | Тимский район | 138 | 129 | 132,4 |  |
|  |  |  |  | Фатежский район | 113 | 108 | 114,3 |  |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 185 | 135 | 150,8 |  |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 181 | 150 | 197 |  |
|  |  |  |  | Щигровский район | 223 | 193 | 221 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 17 | 20 | 15,5 |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 24 | 17 | 24,8 |  |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 25 | 21 | 25,3 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | 12 | 13 | 15,6 |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 64 | 60 | 63 |  |
| 4 | Показатель 11. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский район | 0,36 | 0,3 | 0,38 |  |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 0,44 | 0,42 | 0,48 |  |
|  |  |  |  | Глушковский район | 0,24 | 0,17 | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 2,44 | 1,84 | 2,56 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 1,23 | 1,07 | 1,09 |  |
|  |  |  |  | Железногорский район | 0,01 | - | - |  |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 1,46 | 1,2 | 1,38 |  |
|  |  |  |  | Касторенский район | 0,16 | 0,13 | 0,2 |  |
|  |  |  |  | Конышевский район | 0,39 | 0,28 | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Кореневский район | 0,37 | 0,4 | 0,49 |  |
|  |  |  |  | Курский район | 0,1 | 0,09 | 0,11 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 0,07 | 0,07 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | Льговский район | 0,13 | 0,12 | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 0,29 | 0,23 | 0,26 |  |
|  |  |  |  | Медвенский район | 0,32 | 0,26 | 0,45 |  |
|  |  |  |  | Обоянский район | 0,86 | 0,76 | 1,18 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 0,18 | 0,16 | 0,23 |  |
|  |  |  |  | Поныровский район | 0,61 | 0,52 | 0,59 |  |
|  |  |  |  | Пристенский район | 0,78 | 0,66 | 0,88 |  |
|  |  |  |  | Рыльский район | 0,24 | 0,18 | 0,42 |  |
|  |  |  |  | Советский район | 1,48 | 1,03 | 1,43 |  |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 0,42 | 0,24 | 0,54 |  |
|  |  |  |  | Суджанский район | 0,29 | 0,23 | 0,58 |  |
|  |  |  |  | Тимский район | 0,98 | 0,86 | 0,73 |  |
|  |  |  |  | Фатежский район | 0,69 | 0,57 | 0,71 |  |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 4,26 | 4,07 | 2,02 |  |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 2,55 | 2,19 | 2,81 |  |
|  |  |  |  | Щигровский район | 0,9 | 0,37 | 1,19 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | - | 0,45 | - |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 0,51 | - | 0,62 |  |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 0,43 | 0,39 | 0,69 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 0,12 | 0,10 | 0,21 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации Государственной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 12. Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек области | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский | 95,2 | 100 | 95,2 | - 4,8% не имеют возможности подключения к Интернет в связи с отсутствием охвата территории мобильной связью |
|  |  |  |  | Большесолдатский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Глушковский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Горшеченский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Железногорский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Золотухинский | 81,0 | 90 | 85,0 | -5,0% не имеют возможности подключения к Интернет в связи с отсутствием охвата территории мобильной связью |
|  |  |  |  | Касторенский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Конышевский | 93,3 | 93,3 | 92,8 | -0,2% не имеют возможности подключения к Интернет в связи с отсутствием охвата территории мобильной связью |
|  |  |  |  | Кореневский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Курский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский | 93,3 | 93,3 | 93,3 |  |
|  |  |  |  | Льговский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Мантуровский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Медвенский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Обоянский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Поныровский | 100 | 93,3 | 100 |  |
|  |  |  |  | Пристенский | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
|  |  |  |  | Рыльский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Советский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Солнцевский | 81,8 | 81,8 | 81,8 |  |
|  |  |  |  | Суджанский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Тимский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Фатежский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Хомутовский | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
|  |  |  |  | Черемисиновский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Щигровский | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | - | - | - |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Показатель 13. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Беловский район | 9,0 | 9,2 | 9,0 | Отклонение произошло в результате уменьшения количества мероприятий в связи введением «желтого уровня» террористической опасности |
|  |  |  |  | Большесолдатский район | 8,9 | 10,2 | 8,9 | Отклонение произошло в результате уменьшения количества мероприятий в связи введением «желтого уровня» террористической опасности |
|  |  |  |  | Глушковский район | 8 | 9,2 | 8 | Отклонение произошло в результате уменьшения количества мероприятий в связи введением «желтого уровня» террористической опасности |
|  |  |  |  | Горшеченский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Дмитриевский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Железногорский район | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  | Золотухинский район | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  | Касторенский район | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  | Конышевский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Кореневский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Курский район | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |
|  |  |  |  | Курчатовский район | 11 | 10,2 | 11 |  |
|  |  |  |  | Льговский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Мантуровский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Медвенский район | 10,1 | 10,2 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | Обоянский район | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  | Октябрьский район | 9,3 | 9,2 | 9,3 |  |
|  |  |  |  | Поныровский район | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  | Пристенский район | 9,3 | 9,2 | 9,3 |  |
|  |  |  |  | Рыльский район | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
|  |  |  |  | Советский район | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | Солнцевский район | 10,1 | 10,2 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | Суджанский район | 8,7 | 9,2 | 8,7 | Отклонение произошло в результате уменьшения количества мероприятий в связи введением «желтого уровня» террористической опасности |
|  |  |  |  | Тимский район | 10,1 | 10,2 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | Фатежский район | 10,1 | 10,2 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | Хомутовский район | 8,5 | 9,2 | 8,5 | Отклонение произошло в результате уменьшения количества мероприятий в связи введением «желтого уровня» террористической опасности |
|  |  |  |  | Черемисиновский район | 9,6 | 9,7 | 9,6 |  |
|  |  |  |  | Щигровский район | 10,1 | 10,2 | 10,1 |  |
|  |  |  |  | г. Курск | 9,5 | 9,2 | 9,5 |  |
|  |  |  |  | г. Железногорск | 9,3 | 9,4 | 9,3 |  |
|  |  |  |  | г. Курчатов | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |
|  |  |  |  | г. Льгов | 8,5 | 9,2 | 8,5 |  |
|  |  |  |  | г. Щигры | 9,1 | 9,2 | 9,1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному