## Лист1
Информация о реализации государственной программы Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Курской области" за 2024 год
№ п/п | Наименование гоударственной программы (структурного элемента) | Ответственный исполнитель государственной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем финансирования государственной программы (тыс.рублей) |  |  |  |  | Выполнение показателей госпрограммы (структурных элементов) (единиц) |  |  | Выполнение мероприятий структурных элементов (ед.) |  | Выполнение контрольных точек структурных элементов (ед.) |  | Оценка эффективности госпрограммы за _____ год
|  |  |  | Предусмотрено государственной программой в соответствии с 110- ЗКО от 04.12.2024 | Фактически предусмотрено на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 30.12.2024) | Отклонения (+, -) (гр.6 - гр.5) | Фактические расходы (областно и федеральный бюджеты - кассовый расход) | % выполнения (гр.8/6) | Предусмотрено | Выполнено в полном объеме | доля выполненных в полном объеме, % | Предусмотрено | Выполнено | Предусмотрено | Выполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Государственная программа Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Курской области" | Министерство сельского хозяйства Курской области | Всего | 701739.12 | 637884.19 | -3402.2 | 697209.57 | 1.093 | 5 | 4 | 80
|  |  | федеральный бюджет | 403228.9 | 400852.7 | -2376.2 | 399270.13 | 0.99605
|  |  | областной бюджет | 222288.58 | 222288.59 | 0.01 | 221070.51 | 0.99452
|  |  | местные бюджеты | 15768.91 | 14742.9 | -1026.01 | 15635.24 | 1.0605
|  |  | внебюджетные источники | 60452.73 |  |  | 61233.69
1 | Региональный проект"Благоустройство сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства Курской области | Всего | 4381.64 | 3285.68 | -219.63 | 4161.95 | 1.2667 | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 1 | 8 | 8
|  |  | федеральный бюджет | 3005.8 | 3005.8 | 0 | 2812.04 | 0.93554
|  |  | областной бюджет | 61.34 | 61.34 | 0 | 57.39 | 0.9356
|  |  | местные бюджеты | 438.17 | 218.54 | -219.63 | 416.19 | 1.9044
|  |  | внебюджетные источники | 876.33 |  |  | 876.33
2 | Региональный проект "Современный облик сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства Курской области | Всего | 351476.88 | 316386.3 | -215.57 | 349741.14 | 1.1054 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 16 | 13
|  |  | федеральный бюджет | 204027.1 | 204027.1 | 0 | 203018.79 | 0.99506
|  |  | областной бюджет | 99393.12 | 99393.12 | 0 | 98741.93 | 0.99345
|  |  | местные бюджеты | 13181.65 | 12966.08 | -215.57 | 13105.41 | 1.0107
|  |  | внебюджетные источники | 34875.01 |  |  | 34875.01
3 | Региональный проект"Содействие занятости сельского населения" | Министерство сельского хозяйства Курской области | Всего | 10884.58 | 9796.12 | -1088.46 | 11277.49 | 1.1512 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 13 | 13
|  |  | федеральный бюджет | 9600.2 | 9600.2 | 0 | 9219.88 | 0.96038
|  |  | областной бюджет | 195.92 | 195.92 | 0 | 188.16 | 0.96039
|  |  | местные бюджеты |  |  | 0
|  |  | внебюджетные источники | 1088.46 |  |  | 1869.45
4 | Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | Министерство сельского хозяйства Курской области | Всего | 100077.99 | 81396.37 | 0.01 | 100078 | 1.2295 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 6 | 6
|  |  | федеральный бюджет | 51244.1 | 51244.1 | 0 | 51244.1 | 1
|  |  | областной бюджет | 29585.17 | 29585.18 | 0.01 | 29585.18 | 1
|  |  | местные бюджеты | 567.09 | 567.09 | 0 | 567.09 | 1
|  |  | внебюджетные источники | 18681.63 |  |  | 18681.63
5 | Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Всего | 234918.03 | 227019.72 | -2967.01 | 231950.97 | 1.0217 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 17 | 16
|  |  | федеральный бюджет | 135351.7 | 132975.5 | -2376.2 | 132975.32 | 1
|  |  | областной бюджет | 93053.03 | 93053.03 | 0 | 92497.84 | 0.99403
|  |  | местные бюджеты | 1582 | 991.19 | -590.81 | 1546.55 | 1.5603
|  |  | внебюджетные источники | 4931.3 |  |  | 4931.26