### Приложение №1

### Утвержден

### приказом комитета транспорта

### и автомобильных дорог Курской области

### от «___» ____________ 2022 года № ____

Детальный план-график

реализации государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ста-тус * | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего по государственной программе |  | х | х | х | х | х | 10 827 951,878 | 11 461 312,297 | 9 657 642,860 |
| 1. | ## Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» |  | х | х | х | х | х | 9 098 903,814 | 9 607 691,248 | 7 668 514,168 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 00000 | 3 545 028,456 | 3 243 215,569 | 3 166 869,298 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.01.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 2 198 532,639 | 1 868 866,084 | 1 868 866,084 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 2 027 149,298 | 1 697 482,743 | 1 697 482,743 |
|  | Мероприятие 1.01.1.2 Оплата электроэнергии, потреблённой на освещение автомобильных дорог |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 33 883,345 | 33 883,345 | 33 883,345 |
|  | Мероприятие 1.01.1.3 Аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 137 499,996 | 137 499,996 | 137 499,996 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.01.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 00000 000 | 1 256 637,215 | 1 351 743,571 | 1 298 003,214 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.2.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью - 9,122 км в 2022 г. 33,854 км в 2023 г. 46,938 км в 2024 г. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 84 819,318 | 907 908,571 | 1 298 003,214 |
|  | Мероприятие 1.01.2.2 Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью - 24,81 км в 2022 г. 15,05 км в 2023 г. | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 57840 200 | 443 835,000 | 443 835,000 | - |
|  | Мероприятие 1.01.2.2 Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью - 24,81 км в 2022 г. 15,05 км в 2023 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 5784F 200 | 727 982,897 | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.01.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 89 858,602 | 22 605,914 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.3.1 Проектно-изыскательные работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов капитального ремонта | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 48 791,021 | 22 605,914 | - |
|  | Мероприятие 1.01.3.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных протяженностью - 0,784 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 41 067,581 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.01.1 Отремонтированные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 00000 000 | 572 477,076 | 3 065 870,886 | 993 897,000 |
|  |  |  |  | регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.02.1 Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ввод в эксплуатацию в 2022 году – 1,70055 км/ 31,1 пм; в 2023 году – 11,72 км; в 2024 году – 6,37355 км автомобильных дорог | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 572 477,076 | 1 167 870,886 | 993 897,000 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной документацией объектов строительства и реконструкции будущих лет | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 249 714,587 | 333 120,717 | 72 321,718 |
| 1.2.1.2 | Мероприятия, неразрывно связанны со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 38 880,400 | 8 750,000 | 26 099,251 |
| 1.2.1.3 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,8 км (ввод в 2024 году) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | - | 354 103,000 | 523 897,000 |
| 1.2.1.4 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,40655 км | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 95 903,936 | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 6,523 км (ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 19 230,520 | 284 336,351 | - |
| 1.2.1.6 | Реконструкция моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Реконструкция моста протяженностью 31,1 п.м. с подходами длиной 0,20845 км | 15.02.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 62 659,194 | - | - |
| 1.2.1.7 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Полный – «Крым» - Полевая» - «Полевая – Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,57355 км (ввод в 2024 году) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 53 058,876 | 147 011,101 | 146 515,299 |
| 1.2.1.8 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 55+000 - км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,12 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 630,626 | - | - |
| 1.2.1.9 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 6+200 - км 7+180 в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,98 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 484,130 | - | - |
| 1.2.1.10 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 9+730 - км 10+620 в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,89 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 758,723 | - | - |
| 1.2.1.11 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,85 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 726,336 | - | - |
| 1.2.1.12 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 0+620 - км 2+300 д.Майская Заря» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,68 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 838,169 | - | - |
| 1.2.1.13 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 2+300 – км 4+000 д.Духовец» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,7 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 960,063 | - | - |
| 1.2.1.14 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0+000 - км 0+920 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,92 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 2 920,288 | - | - |
| 1.2.1.15 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Струковка» - Сидоровка на участке км 2+250 - км 4+ 564 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,314 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 395,415 | - | - |
| 1.2.1.16 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п.Ленинский км 0+000 - км 2+000 п.Касторное» в Касторенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,0 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 120,838 | - | - |
| 1.2.1.17 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 11 313,715 | 32 768,101 | 225 063,732 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.02.2 Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог. Ввод в эксплуатацию в 2023 году – 5,1 км автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 98000 400 | - | 1 898 000,000 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,7 км (5,1 км - ввод в 2023 году) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 98000 400 | - | 1 898 000,000 | - |
|  | Контрольное событие программы 1.02.1 Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.03 Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 12 171 03 00000 000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.03.1 Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 12 171 03 13400 200 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.03.1 Мероприятия по государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.04 Содействие развитию автомобильных дорог местного значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием и обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 171 04 00000 000 | 2 168 878,541 | 397 753,059 | 400 366,005 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.04.1 Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 04 13370 500 | 218 913,186 | 219 080,970 | 222 819,217 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.04.2 Межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 04 13390 500 | 1 536 048,252 | 178 672,089 | 177 546,788 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.04.2 Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 04 5784F 500 | 413 917,103 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.04.1 Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предоставлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.2 Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.3 Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.04.4 Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на разработку и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.05 Руководство и управление в сфере установленных функций |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение деятельности комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 171 05 00000 000 | 30 050,706 | 25 979,286 | 25 979,286 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 171 05 00000 000 | 0,300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 171 05 10020 200 | 1 007,480 | 1 007,480 | 1 007,480 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 171 05 10020 100 | 28 838,226 | 24 971,806 | 24 971,806 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 171 05 10020 300 | 205,0 | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.06 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 171 06 00000 | 247 011,583 | 227 068,761 | 244 933,368 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 06 10010 100 | 103 331,678 | 97 459,097 | 97 459,097 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 06 10010 200 | 130 383,189 | 116 312,948 | 134 177,555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 06 10010 800 | 13 296,716 | 13 296,716 | 13 296,716 |
| 1.7 | Региональный проект 1.R1. «Региональная и местная дорожная сеть» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 R1 00000 000 | 2 363 736,752 | 2 474 952,580 | 2 646 991,108 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 1.R1.1 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 1,33465 км. Реконструкция автомобильных дорог местного значения – 3,0 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53890 000 | 357 790,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53890 400 | 130 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53890 500 | 227 790,000 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,33465 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53890 400 | 130 000,000 | - | - |
|  | Реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до ул. К. Маркса в г. Курске |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Реконструкция автомобильной дороги, протяженностью 3,0 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53890 500 | 227 790,000 | - | - |
| 1.7.2 | Мероприятие 1.R1.2 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 1,33465 км. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53891 000 | 17 920,573 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53891 400 | 17 920,573 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,33465 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53891 400 | 17 920,573 | - | - |
| 1.7.3 | Мероприятие 1.R1.3 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения: 29,411 км – в 2022 году; 30,585 км – в 2023 году; 13,00 км – в 2024 году. Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 4,5 км. Ремонт автомобильных дорог местного значения: 49,562 км – в 2022 году; 55,8 км – в 2023 году; 62,3 км – в 2024 году. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 R1 53931 000 | 1 623 811,893 | 1 732 057,170 | 1 560 221,108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53931 200 | 595 586,234 | 610 867,844 | 538 011,516 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 36 000,000 | 161 189,326 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53931 500 | 992 225,659 | 960 000,000 | 1 022 209,592 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 4,5 км. | 01.01.2022 01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 36 000,000 | 161 189,326 | - |
| 1.7.4 | Мероприятие 1.R1.4 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: 10,05 км – в 2022 году. Ремонт искусственных сооружений: 0,1143 км – в 2022 году | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 R1 53940 000 | 364 214,286 | 742 895,410 | 1 086 770,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R1 53940 200 | 364 214,286 | 742 895,410 | 1 086 770,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.R1.1.1 Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и автомобильные дороги дорожной Курской городской агломерации построены, (реконструированы) и отремонтированы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.8 | Региональный проект 1.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств; Внедрение интеллектуальной транспортной системы; Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 R2 00000 000 | 170 822,400 | 171 953,107 | 188 580,103 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.R2.1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств: 2 ед. - в 2022 году; 1 ед. - в 2023 году; 2 ед. - в 2024 году. | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 01.01.2024 | 844 04 09 171 R2 12040 200 | 64 000,000 | 32 000,000 | 64 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.R2.1.1 Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.8.2 | Мероприятие 1.R2.2 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области – 1 шт. (в 2023 году) | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 R2 54180 | 106 822,400 | 122 088,500 | 124 580,103 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R2 54180 200 | 66 822,400 | 82 088,500 | 124 580,103 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 04 09 171 R2 54180 500 | 40 000,000 | 40 000,000 | - |
|  | Контрольное событие программы 1.R2.1.2 Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.05.1 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» |  | х | х | х | х | х | 1 697 725,889 | 1 822 298,874 | 1 957 806,517 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17201 00000 | 442 933,806 | 442 933,806 | 442 933,806 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.01.1 Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17201 12060 800 | # 174 946,605 | 324 946,605 | 324 946,605 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.1.1 Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.01.2 Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17201 12060 800 | # 267 987,201 | # 117 987,201 | # 117 987,201 |
|  | Контрольное событие программы 2.01.2.1 Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено, находящегося в собственности области, обеспечено | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17202 00000 | 440 622,748 | 240 840,123 | 250 910,992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1003 17202 00000 | # 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.02.1 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 1003 17202 12070 800 | 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.02.2 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17202 12070 800 | # 434 751,054 | # 236 622,338 | # 246 693,207 |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.02.3 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17202 12070 800 | # 5 601,803 | # 4 000,000 | # 4 000,000 |
| 2.2.4 | Мероприятие 2.02.4 Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17202 12070 800 | # 269,891 | # 217,785 | # 217,785 |
|  | Контрольное событие программы 2.02.1 Организация льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03 Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17203 00000 | 600 402,148 | 937 740,323 | 1 063 177.097 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1003 17203 00000 | 175 277,788 | 177 902,788 | 177 902,788 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17203 00000 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.03.1 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 1004 17203 12080 800 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 2.03.1.1 Организация бесплатного проезда детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.03.2 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 1003 17203 12080 800 | # 170 617,980 | # 173 242,980 | # 173 242,980 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.2.1 Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.3 | Мероприятие 2.03.3 Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по льготному месячному проездному билету и льготным проездным документам (универсальная электронная карта с региональным транспортным приложением и транспортная карта студента) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 1003 17203 12080 800 | # 4 659,808 | # 4 659,808 | # 4 659,808 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.3.1 Организация проезда по льготным проездным документам обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.03.3.2 Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.03.3.3 Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечена | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.4 | Мероприятие 2.03.4 Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17203 12080 200 | 600 402,148 | 306 428,148 | 306 428,148 |
|  | Контрольное событие программы 2.03.4.1 Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.5 | Мероприятие 2.03.5 Организация транспортного обслуживания на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулированным тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17203 12803 200 | х | 631 312,175 | 756 748,949 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.04 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков ОКУ «ЦТУ»/ Директор А.Н. Степанов | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0408 17204 00000 | 23 680,360 | 8 072,895 | 8 072,895 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17204 00000 | 0,100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 100 | 23 078,456 | 7 470,991 | 7 470,991 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 200 | 588,804 | 588,804 | 588,804 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 0408 17204 10010 800 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 844 1004 17204 10010 100 | 0,100 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.04.1 Транспортные карты льготника реализованы | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков ОКУ «ЦТУ»/ Директор А.Н. Степанов | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 2.04.2 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области" |  | х | х | х | х | х | 31 322,175 | 31 322,175 | 31 322,175 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.01 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 17301 00000 | 422,175 | 422,175 | 422,175 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.01.1 Проведение акций: Внимание –дети!»,«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Т.А. Сукновалова Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 805 1006 17301 12090 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.1 Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.1.2 Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) на тему «Пожилой пешеход» участникам дорожного движения распространена | * | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/ Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Т.А. Сукновалова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.01.2 Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0704 17301 12090 600 | 422,175 | 422,175 | 422,175 |
|  | Контрольное событие 3.01.2.1 Современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Курской области,оснащены | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.01.3 Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.1 Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.2 Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.3 Областные соревнования «Безопасное колесо» проведены | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.4 Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» проведены | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.5. Профильная смена юных инспекторов движения организована | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.6 Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.7 Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.3.8 Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.01.4 Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.01.4.1 Учебная и детская литература, предметы детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения приобретена | * | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.02 Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17302 00000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17302 12100 200 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.02.1.1 Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.3 | Региональный проект 3.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17 3 R2 00000 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.R2.1 Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17 3 R2 12100 200 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | Контрольное событие 3.R2.1 Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.4 | 3. Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения» |  | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 173R3 00000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.R3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 803 0703 173R3 12500 600 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.R3.1 Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | * | Комитет образования и науки Курской области Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.01.5 Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты | * | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области Председатель комитета С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |

* - включены в план реализации Государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.