УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства финансов

и бюджетного контроля Курской области

от « 2 »  марта  2023 г. № 45

Детальный план-график реализации государственной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»

на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации** | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | x | x | x | x | x | x | 1 942 569,080 | 1 644 580,179 | 1 812 601,587 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Апонасенко – первый заместитель министра, Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация планирования и исполнения областного бюджета | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 1 апреля 2023 года 1 апреля 2024 года 1 апреля 2025 года | 1 ноября 2023 года 1 ноября 2024 года 1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1 Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 ноября 2023 года 1 ноября 2024 года 1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2 Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, проведена | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в соответствующем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1 Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и на плановый период утверждены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2 Показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, С.М. Колупаева – начальник управления финансирования сферы здравоохранения и социальной политики, И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Формирование реестра расходных обязательств | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Организация планирования областного бюджета | х | 31 мая 2023 года 31 мая 2024 года 31 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Организация исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Исполнение областного бюджета по кассовым поступлениям в областной бюджет | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Исполнение областного бюджета по кассовым выплатам из областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4 Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Ежеквартально с 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5 Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Исполнение областного бюджета по расходам | 1 марта 2023 года 1 марта 2024 года 1 марта 2025 года | 15 марта 2023 года 15 марта 2024 года 15 марта 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6 Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8 Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Г.М. Шульгина – начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9 Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | 1 января 2023 года 1 января 2024 года 1 января 2025 года | 1 июня 2023 года 1 июня 2024 года 1 июня 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1 Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 июня 2023 года 1 июня 2024 года 1 июня 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2 Работа, связанная с рассмотрением и принятием закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 июля 2023 года 31 июля 2024 года 31 июля 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.М. Каганович – начальник управления финансирования сферы образования и культуры, М.Н. Малахова – начальник управления финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, И.А. Мухина – начальник управления финансирования непроизводственной сферы и аппарата управления, М.В. Ревякина – начальник управления финансирования отраслей экономики, С.М. Колупаева – начальник управления финансирования сферы здравоохранения и социальной политики | Сбалансированность областного бюджета | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.В. Старосельцева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе во II-IV кварталах (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Анализ оценки эффективности региональных налоговых расходов | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.В. Старосельцева - начальник управления налоговой политики и прогнозирования доходов | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств | 1 марта 2023 года 1 марта 2024 года 1 марта 2025 года | 1 мая 2023 года 1 мая 2024 года 1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение открытости бюджетных данных | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Формирование комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый год и плановый период |  | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на очередной финансовый год и плановый период комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе в I квартале (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1 План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2023 года 1 марта 2024 года 1 марта 2025 года | x | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 538 134,099 | 652 544,587 | 826 028,306 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1301 24 2 01 10180 700 802 0113 24 2 01 12731 200 | 538 134,099 538 094,099 40,000 | 652 544,587 652 504,587 40,000 | 826 028,306 825 988,306 40,000 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Ведение Государственной долговой книги Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в установленные сроки | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый год и плановый период | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | 1 сентября 2023 года 1 сентября 2024 года 1 сентября 2025 года | 1 ноября 2023 года 1 ноября 2024 года 1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1 Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | 1 ноября 2023 года 1 ноября 2024 года 1 ноября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1301 24 2 01 10180 700 | 538 094,099 | 652 504,587 | 825 988,306 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5 Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 0113 24 2 01 12731 200 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1 Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ М.В. Ухарова – начальник отдела государственного долга | х | х | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | x | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 2023 г. | 2025 г. | x | 945 682,628 | 533 283,239 | 527 820,928 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1401 24 3 02 13440 500 802 1403 24 3 02 13460 500 | 715 682,628 415 666,333 300 016,295 | 403 283,239 103 266,944 300 016,295 | 397 820,928 97 804,633 300 016,295 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1 Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1 Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1 августа 2023 года 1 августа 2024 года 1 августа 2025 года | 1 сентября 2023 года 1 сентября 2024 года 1 сентября 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 1401 24 3 02 13440 500 802 1403 24 3 02 13460 500 | 715 682,628 415 666,333 300 016,295 | 403 283,239 103 266,944 300 016,295 | 397 820,928 97 804,633 300 016,295 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 200 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | 802 1402 24 3 03 13470 500 | 200 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1 Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2 Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000*** | 0,000*** | 0,000*** |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Перечисление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000*** | 0,000*** | 0,000*** |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3 Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | Ежегодно на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1 Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Обобщение информации, необходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | 1 января 2023 года 1 января 2024 года 1 января 2025 года | 1 мая 2023 года 1 мая 2024 года 1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1 Рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 мая 2023 года 1 мая 2024 года 1 мая 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6 Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7 Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8 Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9 Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | 1 января 2023 года 1 января 2024 года 1 января 2025 года | 1 июля 2023 года 1 июля 2024 года 1 июля 2025 года | 802 1402 24 3 09 13490 500 | 30 000,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1. Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ А.С. Буровникова – начальник управления межбюджетных отношений | х | х | 1 июля 2023 года 1 июля 2024 года 1 июля 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 2023 г. | 2025 г. | х | 451 442,353 | 458 752,353 | 458 752,353 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 0106 24 4 01 10020 100 802 0106 24 4 01 10020 200 802 0106 24 4 01 10020 800 802 0113 24 4 01 10010 100 802 0113 24 4 01 10010 200 802 0113 24 4 01 10010 800 | 451 442,353 112 762,439 7 449,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 | 458 752,353 119 272,439 8 249,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 | 458 752,353 119 272,439 8 249,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ С.Ф. Нисонова – начальник управления бюджетной политики | х | х | 1 марта 2023 года 1 марта 2024 года 1 марта 2025 года | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего, в том числе: 802 0106 24 4 01 10020 100 802 0106 24 4 01 10020 200 802 0106 24 4 01 10020 800 802 0113 24 4 01 10010 100 802 0113 24 4 01 10010 200 802 0113 24 4 01 10010 800 | 451 442,353 112 762,439 7 449,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 | 458 752,353 119 272,439 8 249,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 | 458 752,353 119 272,439 8 249,818 65,000 189 066,062 142 069,034 30,000 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Н.Н. Рыженкова – заместитель министра | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 Кадровое обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ И.И. Ильина – начальник управления организационно-аналитической работы | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | x | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 2023 г. | 2025 г. | х | 7 310,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1 Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих осуществление внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Л.Ю. Василевская - начальник управления по контролю за соблюдением бюджетного законодательства, Т.В. Матвеева - начальник управления по контролю за использованием средств межбюджетных трансфертов | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Л.Ю. Василевская - начальник управления по контролю за соблюдением бюджетного законодательства, Т.В. Матвеева - начальник управления по контролю за использованием средств межбюджетных трансфертов | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1 Актуализация информационной базы по объектам контроля | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ Л.Ю. Василевская - начальник управления по контролю за соблюдением бюджетного законодательства, Т.В. Матвеева - начальник управления по контролю за использованием средств межбюджетных трансфертов | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2 Актуализация информационной базы выявляемых нарушений | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области / Л.Ю. Василевская - начальник управления по контролю за соблюдением бюджетного законодательства, Т.В. Матвеева - начальник управления по контролю за использованием средств межбюджетных трансфертов | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3 Размещение результатов контрольных мероприятий в сфере закупок в единой информационной системе | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - заместитель министра - начальник управления контроля в сфере закупок, Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Повышение уровня информационной открытости о деятельности контрольных органов | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3.4 | Мероприятие 5.3.4 Подготовка и направление в Правительство Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | х | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области / Е.Ю. Каськова - заместитель министра | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта 2024 года 1 марта 2025 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Контрольное событие программы 5.3.4.1 План контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год исполнен | * | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области / Е.Ю. Каськова - заместитель министра | х | х | 31 декабря 2023 года 31 декабря 2024 года 31 декабря 2025 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего в том числе: 845 0106 24 5 04 10020 100 845 0106 24 5 04 10020 200 845 0106 24 5 04 10020 300 | 7 310,000 6 510,000 700,000 100,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | В течение года на постоянной основе (длящийся характер) | Всего в том числе: 845 0106 24 5 04 10020 100 845 0106 24 5 04 10020 200 845 0106 24 5 04 10020 300 | 7 310,000 6 510,000 700,000 100,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000 |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2 Подготовка и направление в Правительство Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | х | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области/ И.Ю. Гапонова - председатель ликвидационной комиссии | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | х | 1 марта 2023 года | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* Включено в план реализации государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» на текущий финансовый 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

** В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета.

*** В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетные кредиты, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджетной системы Российской Федерации бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, не включаются в расходную часть бюджета и отражаются
в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета. Сведения о средствах областного бюджета, отражаемых в источниках финансирования дефицита областного бюджета, обеспечивающие реализацию государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» включены в Приложение № 5.1. к названной государственной программе Курской области.