|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Урусова Анна Владимировна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» |  |  |  |  | Сертификат: 43c958abdc75cc44283908a9845a99b7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Урусова Анна Владимировна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 31.01.2025 по 26.04.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 15.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 05.08.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие инфраструктуры в сфере культуры |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026) |  |  | Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030) |  |
| Куратор регионального проекта | Демидов Артём Геннадьевич |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Урусова Анна Владимировна |  | Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра строительства Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Дубашевский Анатолий Викторович |  | Заместитель министра строительства Курской области |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Граждане Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие культуры в Курской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | РП | Штука | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 0 | 2022 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | РП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1.2. | Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | X | Штука | 0 | 2022 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Ввод в эксплуатацию объектов культуры |
| 1.1.1. | Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры | X | шт | - |  | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.2. | Построены (реконструированы) объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Завершены работы по реконструкции объектов культуры и сохранению объектов культурного наследия, реализация которых начата в рамках национального проекта "Культура" | X | Единица | 0 | 2024 | X | 2 | X | X | X | X | X | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | ФП вне НП, РП | Доля созданных, реконструированных объектов культуры от общего количества таких объектов, запланированных к вводу до 2030 года |
| 1.2.1. | Количество выполненных мероприятий | X | ед | 0 | 2024 | - | 2 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2.2. | Субъектам Российской Федерации в 2022-2024 гг. предоставлена субсидия на реновацию учреждений в отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура". В связи с завершением реализации национального проекта "Культура" и обстоятельствами, не позволяющими завершить работы на объектах а 2024 году, их ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году и в 2028 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры | 307 610,24 | 42 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 220,55 |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | 307 610,24 | 42 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 220,55 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 307 610,24 | 42 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 220,55 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Завершены работы по реконструкции объектов культуры и сохранению объектов культурного наследия, реализация которых начата в рамках национального проекта "Культура" | X | 0,00 | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 307 610,24 | 42 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 220,55 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 307 610,24 | 42 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 220,55 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 610,31 |
| 1.2. | Завершены работы по реконструкции объектов культуры и сохранению объектов культурного наследия, реализация которых начата в рамках национального проекта "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 610,31 |