Приложение № 6

| Информация о реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование гоударственной программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы, подпрограммы |  | Источники финансирования (бюджет Курской области) |  | Объем финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | Выполнение основных мероприятий подпрограмм госпрограммы |  |  |  | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы |  |  |  | Оценка эффективно-сти госпрограм-мы за 2022 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот- рено государствен-ной программой |  | Фактически предусмотре-но на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 31.12.2022) |  | Отклонения (+, -) |  | Фактичес-кие расходы (кассовый расход) |  | % вы-по-лне-ния |  | Преду-смотре-но |  | Выполне-но в полном объеме |  | Доля выпол- ненных в полном объеме, % |  | Преду-смот-рено |  | Выпол-нено |  | Преду-смот-рено |  | Выпол-нено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области |  | Всего |  | 639927,697 |  | 639378,962 |  | -548,735 |  | 638051,822 |  | 100 |  | 16 (из них 4 входят непосре-дствен- но в госпрог-рамму) |  | 16 |  | 100 |  | 16 |  | 16 |  | 131 |  | 131 |  | 1,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области |  | Всего |  | 17354,640 |  | 17354,640 |  | 0,000 |  | 17192,794 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 5 |  | 5 |  | 49 |  | 49 |  | 1,016 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Министерство здравоохранения Курской области | Всего |  | 163,122 |  | 163,122 |  | 0,000 |  | 163,122 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-летних» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего |  | 622149,935 |  | 621601,200 |  | -548,735 |  | 620435,906 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 6 |  | 6 |  | 56 |  | 56 |  | 1,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего |  | 260,000 |  | 260,000 |  | 0,0 |  | 260,000 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  | 20 |  | 20 |  | 100 |  |

Примечание: финансирование государственной программы производится за счет средств областного бюджета