I. Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом
и повышения устойчивости бюджетов Курской области»,

достигнутые за 2023 год

На основании Перечня государственных программ Курской области, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, в соответствии с постановлением Администрации Курской области
от 11.10.2012 № 843-па «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке государственных программ Курской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» постановлением Администрации Курской области от 30.10.2014 № 688-па утверждена государственная программа Курской области «Создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» со сроком реализации 2015-2025 годы.

Данная государственная программа Курской области, ответственным исполнителем которой является Министерство финансов
и бюджетного контроля Курской области (далее – Министерство), имеет следующие цели:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки, повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований Курской области и повышению качества управления муниципальными финансами.

Задачами государственной программы являются:

1) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Курской области, организация планирования и исполнения областного бюджета, совершенствование кассового обслуживания исполнения областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

2) эффективное управление государственным долгом Курской области;

3) совершенствование системы межбюджетных отношений в Курской области;

4) обеспечение контроля соблюдения бюджетного законодательства
и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Курской области.

Исходя из целей и задач программы, государственная программа включает
в себя следующие подпрограммы:

- «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»;

- «Управление государственным долгом Курской области»;

- «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом
и повышения устойчивости бюджетов Курской области»;

- «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в государственную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления государственной политики
в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:

1) создание финансовых условий для устойчивого экономического роста
и поступления доходов в консолидированный бюджет Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Курской области;

2) перевод большей части средств областного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

3) сохранение объема государственного долга Курской области в пределах не выше 50 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;

4) обеспечение качественного управления региональными
и муниципальными финансами;

5) создание стимулов для развития доходного потенциала муниципальных образований Курской области;

6) сокращение дифференциации муниципальных образований Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

7) обеспечение сбалансированности местных бюджетов Курской области;

8) обеспечение эффективной организации внутреннего государственного финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

9) повышение эффективности расходования бюджетных средств
и соблюдение финансовой дисциплины.

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы не включены.

В 2023 году достигнуты следующие результаты государственной программы:

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2023 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | Отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Государственная программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | 94,2 |  |  | 90,0 |  | 92,9 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным в связи с увеличением расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках реализации государственных программ Курской области |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Курской области | процентов | - |  |  | - |  | - |  | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - |  |  | 10,0 |  | 1,8 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. По состоянию на 01.01.2024 областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 227 893,8 тыс. рублей* |
| 4. | Количество корректировок областного бюджета в течение года | единиц | 2 |  |  | 5 |  | 1 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |
| 4.1 | Количество участников бюджетного процесса, работающих по единой методологии в единой информационной системе | условные единицы | 1412 |  |  | 1950 |  | 1950 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 17,7 |  | 50 |  | 19,5 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано c обеспечением приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга |  |
| 6. | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | 0,1 |  | 5,0 |  | 0,1 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Отклонение значения показателя связано с частичным привлечением в 2023 году кредитов кредитных организаций |  |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Коэффициент эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | коэффициент | 2,07 |  | ≥ 1,5 |  | 2,09 |  | - |  |
| 8. | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | процентов | 86,3 |  | ≥ 86,0 |  | 86,3 |  | - |  |
| 9. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов | разы | 2,4023 |  | 2,4076 |  | 2,4020 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным. Снижение показателя обусловлено сокращением разрыва в расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций |  |
| 10. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 11. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| 12. | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | процентов | 99,4 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Ежемесячно Министерством осуществляется мониторинг соблюдения муниципальными образованиями бюджетного законодательства, в том числе и соблюдение ограничений дефицита местных бюджетов. Согласно данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Курской области по состоянию на 01.01.2024 нарушений ограничений дефицита местных бюджетов по плановым показателям не установлено. |  |
| 13 | Количество муниципальных образований, в которых доля просроченной задолженности долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов местных бюджетов в последнем отчетном финансовом году | процентов | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 14 | Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами | процентов | 22,2 |  | 18,0 |  | 22,5 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 15 | Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами | процентов | 12,4 |  | 57,0 |  | 15,9 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 16 | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, финансируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований | процентов | 93,1 |  | 90,0 |  | 92,8 |  | Показатель (индикатор) улучшен по сравнению с запланированным |  |
| 17.1 | Доля муниципальных образований, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев невыполнения муниципальным образованием обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Курской области, в общем количестве муниципальных образований, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств | процентов | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | - |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 19. | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | процентов | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 20. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации Программы | раб. дней | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - |  |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществлении внутреннего финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Исполнение плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 24. | Доля нарушений, за совершение которых возможно применение административной ответственности, по которым произведено административное производство с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 25. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | - |  |
| 26. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для применения бюджетных мер принуждения | процентов | 100,0 | ≥ 90,0 |  |  | 100,0 |  | Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись ввиду отсутствия оснований для направления уведомлений о применения мер бюджетного принуждения. Показатель выполнен |  |
| 27. | Доля материалов плановых проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов плановых проверок (ревизий) | процентов | 97,8 | ≥ 61,0 |  |  | 92,0 |  | - |  |

* объем дефицита бюджета без учета остатков средств на счетах и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

Государственная программа Курской области «Создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» является «обеспечивающей», ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса,
в том числе исполнительных органов Курской области, реализующих другие государственные программы Курской области, условий и механизмов их реализации, а также для муниципальных образований Курской области в рамках управления ими муниципальными финансами.

По всем показателям (индикаторам) государственной программы
и входящих в нее подпрограмм запланированные значения достигнуты.

Следует отметить, что 9 показателей (индикаторов) данной государственной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями:

- «Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования» (показатель государственной программы);

- «Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Количество корректировок областного бюджета в течение года» (показатель подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»);

- «Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета» (показатель подпрограммы 2 «Управление государственным долгом Курской области»);

- «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»);

- «Доля расходов бюджетов муниципальных образований, финансируемых
в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований» (показатель подпрограммы 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области»).

Оценка эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом
и повышения устойчивости бюджетов Курской области» проведена
в соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы Курской (раздел XIII названной государственной программы).

Оценка эффективности государственной программы

Курской области «Создание условий для эффективного

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости

бюджетов Курской области» за 2023 год

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки по итогам реализации государственной программы
в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Подпрограмма 1

«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 5 / 5 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 5 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи с чем данный показатель не может быть рассчитан.

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов
из средств областного бюджета.

На реализацию данной подпрограммы не предусматриваются бюджетные ассигнования, в связи с чем данный показатель не может быть рассчитан.

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10,0 | 1 227 893,8 тыс.рублей* / / 66 800 477,9 тыс.рублей × ×100 = 1,8 | 10,0 / 1,8 = 5,6 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. По состоянию на 01.01.2024 областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 227 893,8 тыс. рублей* |
| 2. | Количество корректировок областного бюджета в течение года | ед. | 5 | 1 | СДп/ппз = 5 / 1 = 5 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. В отчетном финансовом году было 1 уточнение областного бюджета (№ 108-ЗКО от 11.12.2023). Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 3. | Количество участников бюджетного процесса, работающих по единой методологии в единой информационной системе | условные единицы | 1950 | 1950 | СДп/ппз = 1950 / 1950 = =1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является увеличение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен |

* объем дефицита бюджета без учета остатков средств на счетах и поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы оценивается
в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета. Данный показатель рассчитать невозможно, в связи с тем, что на подпрограмму не выделяются бюджетные ассигнования. Но эффективность Подпрограммы 1 можно считать высокой в силу того, что 2 индикатора улучшены, все основные мероприятия выполнены, степень реализации подпрограммы равна 1.

Подпрограмма 2

«Управление государственным долгом Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 2 / 2 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 2 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 90 895,329 / 166 603,211 = 0,55

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,55 = 1,8

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение государственного долга Курской области и объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | 50,0 | (13 039 084,888 тыс. рублей / 66 800 477,911 тыс. рублей) ×100 = = 19,5 | СДп/ппз = 50,0 / 19,5 = = 2,6 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 2. | Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курской области в общем объеме расходов областного бюджета | процентов | 5,0 | (90 855,330 тыс. рублей / / 112 294 305,477 тыс. рублей) × 100 = 0,08 | СДп/ппз= 5,0 / 0,08 = = 62,5 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1×1,8 = 1,8

Значение данного показателя свидетельствует о том, что эффективность подпрограммы 2 признается высокой.

Подпрограмма 3 «Эффективная система

межбюджетных отношений в Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 9 / 9 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 9 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1 060 772,553 / 1 060 772,553 = 1,0

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | коэф. | ≥ 1,5 | 1,82 / 0,87 = 2,09 | СДп/ппз = 2,09 / 1,5 = =1,39 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | % | ≥ 86,0 | 0,88 / 1,02 × 100,0 = = 86,3 | СДп/ппз = 86,3 / 86,0 = =1,003 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов | разы | 2,4076 | 1,0242 / 0,4264 = = 2,4020 | СДп/ппз= 2,4076/ / 2,4020 = 1,002 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 4. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля муниципальных образований, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | % | 100,0 | 347 / 347 × 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 6. | Доля муниципальных образований, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов и предельного объема муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | % | 100,0 | 347 / 347× 100,0 = = 100,0 | СДп/ппз = 100 / 100 = = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 7. | Количество муниципальных образований, в которых доля просроченной задолженности долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30 процентов собственных доходов местных бюджетов в последнем отчетном финансовом году | единиц | 0 | 0 | - | Показатель выполнен. |
| 8. | Доля муниципальных образований, имеющих I степень качества управления муниципальными финансами | % | 18,0 | 78 / 347 × 100,0 = = 22,5 | СДп/ппз = 22,5 / / 18,0 = 1,3 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 9. | Доля муниципальных образований, имеющих ненадлежащее (III степень) качество управления муниципальными финансами | % | 57,0 | 55 / 347 × 100 = = 15,9 | СДп/ппз = 57,0 / / 15,9 = 3,6 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является снижение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 10. | Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджетов муниципальных образований | % | 90,0 | 47 193 437,113 / / 50 850 798,506 × × 100 = 92,8 | СДп/ппз = 92,8 / / 90,0 = 1,03 т.к. СДп/ппз >1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 11. | Доля муниципальных образований, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев невыполнения муниципальным образованием обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Курской области, в общем количестве муниципальных образований, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств |  | 100 | 11 / 11 × 100 = 100 | СДп/ппз = 100 / 100 = = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1 = 1

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 3 признается высокоэффективной.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной

программы Курской области «Создание условий для эффективного

и ответственного управления региональными и муниципальными

финансами, государственным долгом и повышения устойчивости

бюджетов Курской области»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 1 / 1= 1

Вывод: В данную подпрограмму входит 1 основное мероприятие, которое выполнено в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 414 639,218 / 414 854,460 = 0,999

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 0,999 = 1,001

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки | % | 100,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / / 100,0 = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации Программы | раб. дней | 0 | 0 | СДп/ппз = 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1) / 3 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1,001 = 1,001

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 4 признается высокоэффективной.

Подпрограмма 5 «Организация и осуществление

внутреннего государственного финансового контроля

в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»

1. Показатель степени реализации мероприятий:

СРм = 3 / 3 = 1

Вывод: В данную подпрограмму входят 3 основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

2. Показатель степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 2 336,403 / 2 336,405 = 1

3. Показатель эффективности использования средств областного бюджета:

Эис = 1 / 1 = 1

4. Показатели степени достижения планового значения показателя (индикатора):

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение плана контрольных мероприятий Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 2. | Доля нарушений, за совершение которых возможно применение административной ответственности, по которым произведено административное производство с соблюдением процедуры, установленной КоАП РФ | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 3. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов проверок (ревизий), в ходе проведения которых выявлены нарушения бюджетного законодательства (законодательства о контрактной системе в сфере закупок) | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 4. | Доля материалов проверок (ревизий), по которым направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения, от общего количества материалов проверок (ревизий), по которым выявлены нарушения, являющиеся основанием для применения бюджетных мер принуждения | % | ≥ 90,0 | 100,0 | СДп/ппз = 100,0 / 90,0 = = 1,1 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |
| 5. | Доля материалов плановых проверок (ревизий), по которым направлены представления (предписания), от общего количества материалов плановых проверок (ревизий) | % | ≥ 61,0 | 92,0 | СДп/ппз = 92,0 / 61,0 = = 1,5 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель выполнен. |

5. Показатель степени реализации подпрограммы:

СРп/п = (1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 1

6. Показатель эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = 1 × 1 = 1

Значение данного показателя свидетельствует о том, что подпрограмма 4 признается высокоэффективной.

Оценка эффективности государственной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области»

1. Показатель степени достижения целей и решения задач:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода | Расчет показателя | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 90,0 | 92 794 506,489 тыс. рублей / / 99 917 990,208 тыс. рублей × × 100,0 = 92,9 | СДгппз = 92,9 / 90,0 = = 1,03 т.к. СДп/ппз > 1, то его значение принимается равным 1 | Желаемой тенденцией развития данного показателя является увеличение значений. Исходя из расчета, можно сделать вывод, что показатель улучшен. |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Курской области | % | - | - | - | Просроченная кредиторская задолженность в расходах консолидированного бюджета Курской области отсутствует. |

2. Показатель степени реализации государственной программы:

СРгп = 2 / 2 = 1

3. Показатель эффективности государственной программы:

j

1

ЭР = 0,5

×

СР  + 0,5

×

ЭР

× k



гп

гп

п/п

j

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1,8 × 0,058 + 1 × 0,676 + 1,001 × 0,265 + 1 × 0,001) = 1,00

Таким образом, Министерством достигнута высокая эффективность
и результативность государственной программы.

II. Результаты реализации

структурных элементов в разрезе подпрограмм

государственной программы

Ведомственные целевые программы в состав государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» не включены.

В рамках государственной программы реализованы следующие основные мероприятия:

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения структурных элементов подпрограмм

и контрольных событий государственной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области | В течение отчетного периода осуществлялось правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Курской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Курской области, в том числе внедрения принципов «программного бюджета» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение отчетного периода осуществлялось нормативное обеспечение правового регулирования в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства, качественная организация бюджетного процесса, соответствующая нормам федерального законодательства |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение семинаров для органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления по вопросам формирования и исполнения областного бюджета и местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Качественная организация бюджетного процесса на территории Курской области, соответствующая нормам федерального законодательства | В течение года осуществлялась организация бюджетного процесса на территории Курской области в соответствии с нормами федерального законодательства. За 2023 год Министерством проведено 58 совещаний (в том числе в формате ВКС) с главными распорядителями средств областного бюджета, подведомственными им учреждениями и представителями муниципальных образований Курской области по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности, по проблемным вопросам исполнения бюджетов в текущем году и ходе централизации бюджетных полномочий и бухгалтерского учета поселений на уровне муниципального района. Кроме того, проведено 18 рабочих встреч с Главами и представителями финансовых органов муниципальных образований Курской области по вопросам оптимизации количества малочисленных юридических лиц и централизации бухгалтерского учета. |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Организация планирования и исполнения областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Подготовка проектов законов Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялась подготовка проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения областного бюджета. В установленные сроки были приняты Закон Курской области от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Закон Курской области от 13.06.2023 № 44 ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 апреля 2023 года | 1 ноября 2023 года | 1 апреля 2023 года | 26 октября 2023 года | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период разработан и направлен в Правительство Курской области 16 октября 2023 года, в Курскую областную Думу 26 октября 2023 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1. Проект закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 ноября 2023 года | х | 26 октября 2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2. Работа в Курской областной Думе, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 13 декабря 2023 года | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проекта закона Курской области о внесении изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 11 декабря 2023 года | Актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | В отчетном периоде осуществлялась актуализация параметров областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. В установленные сроки были подготовлены и приняты Законы Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 14.11.2023 № 85-ЗКО, от 11.12.2023 № 108-ЗКО |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в соответствующем финансовом году | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета в 2023 году осуществлялась в соответствии с действующим бюджетным законодательством |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.1. Сводная бюджетная роспись областного бюджета и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 21 декабря 2023 года, 27 декабря 2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.3.2. Показатели сводной бюджетной росписи до главных распорядителей средств областного бюджета доведены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 21 декабря 2023 года | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Формирование реестра расходных обязательств | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | х | 31 мая 2023 года | х | 31 мая 2023 года | Организация планирования областного бюджета | В отчетном периоде организация планирования областного бюджета осуществлялась в соответствии с бюджетным законодательством. Реестр расходных обязательств Курской области сформирован и представлен в Министерство финансов Российской Федерации в сроки, установленные Минфином России |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году | В 2023 году осуществлено прогнозирование кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством |
| 1.2.6 | Мероприятие 1.2.6. Формирование и ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета в части формирования и ведения перечней участников и неучастников бюджетного процесса |
| 1.2.7 | Мероприятие 1.2.7. Учет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация исполнения областного бюджета | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета в части учета бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учёта и формирование бюджетной отчётности | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения областного бюджета | Исполнение областного бюджета осуществлялось в установленные сроки в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и Курской области |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Зачисление средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюджета по расходам | В течение года осуществлялось исполнение областного бюджета по расходам в части зачисления средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов на лицевые счета главных распорядителей областного бюджета |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в областной бюджет | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюджета по кассовым поступлениям в областной бюджет | Министерство на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществляло обработку и учет доходов областного бюджета |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение областного бюджета по кассовым выплатам из областного бюджета | Министерство на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществляло обработку и учет кассовых выплат из областного бюджета, а также обеспечивало формирование полной и достоверной информации о выбытиях средств областного бюджета |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Министерство в течение отчетного периода осуществляло сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Правительства Курской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Курской области» |
| 1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Составление отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 марта 2023 года | 15 марта 2023 года | х | 15 марта 2023 года | Исполнение областного бюджета по расходам | Министерством в установленные сроки составлен отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области за 2023 год |
| 1.3.6 | Мероприятие 1.3.6. Сбор месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление бюджетной отчетности в установленные сроки | Министерством осуществлялся сбор месячной, квартальной и годовой отчетности от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов в установленные сроки |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 . Консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление и представление бюджетной отчетности в установленные сроки | Министерством осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8. Сбор месячной, квартальной, годовой сводной бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных районов и городских округов Курской области, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в установленные сроки | Министерством осуществлялся сбор сводной бухгалтерской отчетности от 20 ГРБС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов, а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство в установленные сроки |
| 1.3.9 | Мероприятие 1.3.9. Подготовка проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 июня 2023 года | 1 января 2023 года | 22 мая 2023 года | Разработка и направление в Правительство Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | 22 мая 2023 года проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» направлен Губернатором Курской области в Курскую областную Думу (письмо от 22.05.2023 № 01-11/1015) |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.1. Проект закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год подготовлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 июня 2023 года | х | 22 мая 2023 года | х | х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.9.2. Работа, связанная с рассмотрением и принятием проекта закона Курской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, проведена | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 июля 2023 года | х | 13 июня 2023 года | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области, обеспечение экономического развития области | В пределах компетенции Министерства приняты меры по: - созданию условий для принятия расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Курской области; - обеспечению экономического развития области |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Анализ и инвентаризация расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Сбалансированность областного бюджета | В течение года проводилась работа по обеспечению сбалансированности областного бюджета путем анализа и инвентаризации расходных обязательств Курской области с целью определения их приоритетности |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | II квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | II квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | Формирование информации по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета для принятия решений по уточнению областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период | На основании фактических поступлений доходов в 2023 году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на сумму 1 753 157 980 рублей. |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Анализ оценки эффективности региональных налоговых расходов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Сокращение неэффективных региональных налоговых льгот | В 2023 году в соответствии с требованиями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформирован перечень налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы и на 2023-2026 годы (приказ Министерства от 13.04.2023 № 60н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2021-2022 годы. Информация о результатах проведенной оценки представлена Губернатору Курской области Р.В. Старовойту письмом от 11.08.2023 № 03-06/1490, направлена в Минфин России письмом от 11.08.2023 № 03-06/1491 и размещена 10.10.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Общая информация, новости» подраздела «Информация» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»). По итогам проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 оценки налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы неэффективных налоговых расходов ответственными органами государственной власти не выявлено |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 марта 2023 года | 1 мая 2023 года | 1 марта 2023 года | 25 апреля 2023 года | Анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств | В 2023 году осуществлены анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств. 25 апреля 2022 года сводный рейтинг главных администраторов средств областного бюджета по качеству финансового менеджмента за 2022 год размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Областной бюджет» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области | В отчетном периоде приняты меры, направленные на обеспечение открытости бюджетных данных |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 Формирование комплекса мер, направленных на обеспечение (повышение) открытости бюджетных данных на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | I квартал 2023 года | I квартал 2023 года | I квартал 2023 года | I квартал 2023 года | Подготовка правового акта, в котором содержатся сведения о планируемом на очередной финансовый год и плановый период комплексе мер, направленных на обеспечение (повышение) уровня открытости бюджетных данных | Принят приказ Министерства от 12.01.2023 № 9 «Об утверждении Плана работы комитета финансов Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1 План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и на плановый период утвержден и на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 марта 2023 года | х | 12 января 2023 года | х | х |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области, сокращение риска неисполнения принципалами обязательств | В 2023 году достигнуты приемлемые и экономически обоснованные объем и структура государственного долга Курской области, экономически обоснованная стоимость обслуживания государственного долга Курской области |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Анализ объема и структуры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Формирование информационно-аналитической базы по объему и структуре государственного долга Курской области, принятие управленческих решений по его оптимизации | В отчетном финансовом году формировалась информационно-аналитическая база по объему и структуре государственного долга Курской области, принимались управленческие решения по его оптимизации |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Ведение Государственной долговой книги Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в установленные сроки | Исполнение обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Курской области в отчетном периоде осуществлялось в установленные сроки |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Разработка программы государственных внутренних заимствований Курской области на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 сентября 2023 года | 1 ноября 2023 года | 1 сентября 2023 года | 1 ноября 2023 года | Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | В 2023 году приняты меры по достижению приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3.1. Программа государственных внутренних заимствований Курской области разработана | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 ноября 2023 года | х | 1 ноября 2023 года | х | х |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате процентных платежей по государственному долгу Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций в отчетном финансовом году обеспечивалось путем планирования расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате купонного дохода по облигационному займу и процентных платежей по государственному долгу Курской области |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Планирование расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций | Своевременное исполнение долговых обязательств Курской области, исключение рисков применения штрафных санкций в отчетном финансовом году обеспечивалось путем планирования расходов областного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Курской области по выплате расходов, связанных с выпуском и размещением государственных ценных бумаг Курской области |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области | В 2023 году создана полная и актуальная информационная база о муниципальных долговых обязательствах муниципальных образований Курской области |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Мониторинг переданной информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение контроля полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации | В течение года обеспечивался контроль полноты учета с целью передачи информации о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области в Министерство финансов Российской Федерации |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1.1. Отчеты о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курской области, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2015 № 194н, в Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно направлены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | х | 03.02.2023; 06.03.2023; 04.04.2023; 03.05.2023; 02.06.2023; 04.07.2023; 04.08.2023; 05.09.2023; 03.10.2023; 03.11.2023; 05.12.2023; 16.01.2024 | х | х |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | В течение отчетного периода осуществлялось правовое регулирование, направленное на создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между областным и местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | В 2023 году приняты меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществлялся мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в целях совершенствования и актуализации методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|  | Контрольное событие программы 3.2.1.1. Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 20 ноября 2023 года | х | х |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Совершенствование и актуализация методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | В течение отчетного периода осуществлялся анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях совершенствования и актуализации методик выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
|  | Контрольное событие программы 3.2.2.1. Расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений за счет средств областного бюджета на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 30 ноября 2023 года | х | х |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Согласование с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 августа 2023 года | 1 сентября 2023 года | 1 августа 2023 года | 31 августа 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения с представительными органами муниципальных образований в 2023 году согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечислены в бюджеты муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Перечисление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В целях укрепления финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в отчетном периоде перечислены в бюджеты поселений Курской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств областного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.1. Методики распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждены | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области |  | х | 31 декабря 2023 года | х | 03.07.2023, 28.08.2023, 27.09.2023, 12.12.2023 | х | х |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.2. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 31 декабря 2023 года | х | 04.07.2023, 29.08.2023, 29.09.2023, 15.12.2023 | х | х |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | В отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством приняты меры, направленные на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3.4.1 | Мероприятия 3.4.1. Сбор, анализ и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов | В отчетном периоде приняты меры, направленные на своевременное оформление документов на предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям Курской области в целях обеспечения текущей сбалансированности местных бюджетов |
| 3.4.2 | Мероприятия 3.4.2. Перечисление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Обеспечение текущей сбалансированности местных бюджетов | В отчетном периоде обеспечивалась текущая сбалансированность местных бюджетов, в том числе путем перечисления бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области |
| 3.4.3 | Мероприятие 3.4.3. Проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Соблюдение получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления | В отчетном периоде приняты меры по обеспечению соблюдения получателями бюджетных кредитов условий, целей и порядка их предоставления |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | В отчетном периоде проведена оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 мая 2023 года | 1 января 2023 года | 25 апреля 2023 года | Обобщение информации, необходимой для контроля качества управления муниципальными финансами | Осуществлен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области. 25 апреля 2023 года рейтинг качества управления муниципальными финансами размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Курской области» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
|  | Контрольное событие программы 3.5.1.1. Рейтинг качества управления муниципальными финансами на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 мая 2023 года | х | 25 апреля 2023 года | х | х |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Оказана методическая поддержка и осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприятия, направленные на обеспечение контроля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закрепленного в Бюджетной кодексе Российской Федерации принципа прозрачности, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление контроля качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 1 июля 2023 года | 1 января 2023 года | 26 мая 2023 года | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Постановлением Правительства Курской области от 26.05.2023 № 586-пп утверждено распределение в 2023 году дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области |
|  | Контрольное событие программы 3.9.1.1. Распределение дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области утверждено | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 июля 2023 года | х | 26 мая 2023 года | х | х |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года | 1 января 2022 года | 31 декабря 2022 года | Обеспечение выполнения целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы | В течение отчетного периода обеспечено выполнение целей, задач, целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом, а также в разрезе подпрограмм и структурных элементов подпрограмм |
|  | Контрольное событие программы 4.1.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» подготовлен и в Правительство Курской области, Министерство экономического развития Курской области направлен | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | * | х | 1 марта 2023 года | х | 22 февраля 2023 года | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение деятельности Министерства и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности Министерства и осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Подготовка и (или) принятие нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области | Приняты меры по актуализации нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение задач и функций Министерства в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Кадровое обеспечение деятельности Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Подбор и расстановка квалифицированных и профессиональных кадров, необходимых для качественного обеспечения деятельности Министерства | В отчетном периоде деятельность Министерства обеспечивалась, в том числе путем подбора и расстановки квалифицированных и профессиональных кадров |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству) нормативные правовые акты Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля; созданы и находятся в актуальном состоянии (соответствуют действующему федеральному и областному законодательству, нормативным правовым актам Курской области) нормативные правовые акты Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области, регламентирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля | В течение отчетного периода осуществлялось правовое обеспечение осуществления внутреннего государственного финансового контроля |
| 5.1.1 | Мероприятие 5.1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов Курской области, регламентирующих осуществление внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществление непрерывного нормативного обеспечения правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области | В течение отчетного периода осуществлялось непрерывное нормативное обеспечение правового регулирования внутреннего государственного финансового контроля, соответствующего нормам федерального законодательства и законодательства Курской области |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Осуществлен качественно и своевременно внутренний государственный финансовый контроль, основанный на риск-ориентированном планировании контрольной деятельности; обеспечена информационная открытость контрольной деятельности | В течение отчетного периода: - в постоянном режиме актуализировалась база по объектам контроля; - актуализировалась информационная база выявляемых нарушений; - принято участие в заседаниях, конференциях, форумах; - результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались в единой информационной системе; - результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Результаты проведенных проверок» подраздела «Финансовый контроль» подраздела «Экономика» раздела «О регионе») |
| 5.3.1 | Мероприятие 5.3.1. Актуализация информационной базы по объектам контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | Актуализация информационной базы по объектам контроля осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.2 | Мероприятие 5.3.2. Актуализация информационной базы выявляемых нарушений | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение качества внутреннего государственного финансового контроля | Актуализация информационной базы выявляемых нарушений осуществлялась в течение года на постоянной основе (длящийся характер) |
| 5.3.3 | Мероприятие 5.3.3. Размещение результатов контрольных мероприятий в сфере закупок в единой информационной системе | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Повышение уровня информационной открытости о деятельности контрольных органов | В 2023 году проведено 3 плановых и 1 внеплановое контрольных мероприятий в сфере закупок, информация о результатах проведения которых размещена в единой информационной системе |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1 Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | 1 января 2023 года | 31 декабря 2023 года | Финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации комитета финансово-бюджетного контроля Курской области |
| 5.4.2 | Мероприятие 5.4.2 Подготовка и направление в Правительство Курской области годового отчета об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | х | х | 1 марта 2023 года | х | 31 января 2023 года | Оценка результатов реализации плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на соответствующий год | Подготовлен и направлен Губернатору Курской области годовой отчет об исполнении плана контрольных мероприятий комитета финансово-бюджетного контроля Курской области на 2022 год (письмо № 01.3-01.1-10/18 от 31.01.2023) |

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы Министерством осуществлялись следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса»:

1) в течение 2023 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство, регламентирующее порядок осуществления бюджетного процесса:

Законами Курской области от 16.03.2023 № 20-ЗКО, от 06.10.2023
№ 83-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области»;

Законами Курской области от 16.03.2023 № 19-ЗКО, от 20.11.2023
№ 87-ЗКО внесены изменения в Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»;

постановлениями Правительства Курской области от 19.07.2023 № 799-пп, от 13.11.2023 № 1169-пп внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па;

постановлениями Правительства Курской области от 12.01.2023 № 8-пп,
от 21.09.2023 № 1017-пп, от 04.12.2023 № 1246-пп внесены изменения
в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па, и т.д.

При подготовке проектов законов Курской области, регламентирующих осуществление бюджетного процесса в Курской области, Министерством осуществлялась работа в Курской областной Думе, а также законопроекты согласовывались с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области.

2) за 2023 год проведено 58 совещаний (в том числе в формате ВКС)
с главными распорядителями средств областного бюджета, подведомственными им учреждениями и представителями муниципальных образований Курской области по вопросам ведения бюджетного учета и составления отчетности,
по проблемным вопросам исполнения бюджетов в текущем году и ходе централизации бюджетных полномочий и бухгалтерского учета поселений
на уровне муниципального района. Кроме того, проведено 18 рабочих встреч
с Главами и представителями финансовых органов муниципальных образований Курской области по вопросам оптимизации количества малочисленных юридических лиц и централизации бухгалтерского учета.

2. Основное мероприятие 1.2. «Организация планирования и исполнения областного бюджета»:

- осуществлена подготовка проекта закона Курской области об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, законопроект
в установленные сроки направлен в Правительство Курской области, Губернатору Курской области и в Курскую областную Думу. Проведена работа
с Курской областной Думой, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области, Прокуратурой Курской области, Контрольно-счетной палатой Курской области по согласованию и принятию законопроекта. Курской областной Думой Закон Курской области «Об областном бюджете
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принят 08.12.2023, подписан Губернатором Курской области 13.12.2023 № 109-ЗКО. В целях исполнения указанного Закона постановлением Правительства Курской области
№ 1417-пп от 26.12.2023 внесены изменения в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;

- подготовлено 2 законопроекта Курской области о внесении изменений
в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проведена соответствующая работа в Курской областной Думе, законы приняты Курской областной Думой и подписаны Губернатором Курской области;

- в установленном порядке осуществлено ведение сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2023 год;

- в установленном порядке 21 декабря 2023 года утверждена сводная бюджетная роспись областного бюджета и 27 декабря 2023 года - лимиты бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- в установленном порядке 21 декабря 2023 года сводная бюджетная роспись областного бюджета доведена до главных распорядителей средств областного бюджета;

- осуществлялось формирование реестра расходных обязательств Курской области;

- Министерством осуществлялось ведение кассового плана исполнения областного бюджета в целях прогнозирования кассовых поступлений в областной бюджет и кассовых выплат из областного бюджета в текущем финансовом году (отработано сведений, предоставленных главными распорядителями средств областного бюджета, главными администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета
по доходам – 1170, по расходам – 7669, по источникам – 22);

- в отчетном периоде Министерством осуществлялось ведение: перечня участников бюджетного процесса; перечня неучастников бюджетного процесса. Перечень участников бюджетного процесса включал 37 главных распорядителей средств областного бюджета и 71 получателей и казенных учреждений Курской области. Перечень неучастников бюджетного процесса включал 196 областных бюджетных учреждений Курской области и 44 областных автономных учреждения Курской области;

- осуществлялось ведение учета использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области. Средства из резервного фонда Правительства Курской области выделялись на основании 154 правовых актов Правительства Курской области на финансирование непредвиденных расходов. Средства резервного фонда Правительства Курской области используются
в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 13.10.2017 № 787-па
(с учетом изменений).

3. Основное мероприятие 1.3. «Кассовое исполнение областного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности»:

- Министерством зачислялись средства федерального бюджета, областного бюджета, средства государственных внебюджетных фондов (59030 расходных уведомлений) на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета;

- на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета осуществлялась обработка и учет доходов областного бюджета;

- на основании Справки о кассовых операциях со средствами бюджета, осуществлялась обработка и учет кассовых выплат из областного бюджета,
а также обеспечивалось формирование полной и достоверной информации
о выбытиях средств областного бюджета;

- в отчетном периоде осуществлялся сбор отчетов о расходовании средств резервного фонда Правительства Курской области, предоставляемых
из областного бюджета главным распорядителям средств областного бюджета, бюджетам муниципальных образований Курской области. Это дает возможность контролировать исполнение принятых распоряжений Правительства Курской области «О выделении средств из резервного фонда Правительства Курской области»;

- составлялся отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Курской области за 2022 год, который в соответствии со ст.81 п.7 БК РФ прилагается к годовому отчету об исполнении областного бюджета и в соответствии с подп.6 п.2 ст.264.10 БК РФ направляется в Курскую областную Думу;

- осуществлялся сбор месячной, квартальной, годовой отчетности
от 37 ГРБС, 1 ликвидационной комиссии, главных администраторов поступлений
в областной бюджет, ТФОМС, 28 муниципальных районов (с поселениями)
и 5 городских округов;

- осуществлялась консолидация месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности от главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов поступлений в областной бюджет, муниципальных районов
и городских округов Курской области, территориального фонда обязательного медицинского страхования и представление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство;

- осуществлялся сбор консолидированной бухгалтерской отчетности
от 20 ГРБС, 28 муниципальных районов (с поселениями) и 5 городских округов,
а также сбор годовой отчетности, составление и представление сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство;

- подготовлен проект закона Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год», который в установленные сроки направлен
в Правительство Курской области, Губернатору Курской области и Курскую областную Думу. Проведена соответствующая работа с комитетами Курской областной Думы, Контрольно-счетной палатой Курской области, Управлением Министерства юстиции по Курской области, Прокуратурой Курской области. Закон Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» принят Курской областной Думой 08.06.2023, подписан Губернатором Курской области 13.06.2023 № 44-ЗКО.

4. Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение долгосрочной стабильности
и сбалансированности бюджетов Курской области»:

1) на основании фактических поступлений доходов в 2023 году, динамики поступления доходов за ряд лет, предложений главных администраторов доходов областного бюджета по уточнению сумм администрируемых доходов Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнена сумма налоговых и неналоговых доходов, учтенная
в областном бюджете на 2023 год, в сторону увеличения на сумму
1 753 157 980 рублей.

В 2023 году в соответствии с требованиями федерального законодательства и постановления Администрации Курской области от 05.11.2019 № 1062-па
«Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Курской области и оценки налоговых расходов Курской области» был сформирован перечень налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы и на 2023-2026 годы (приказ Министерства от 13.04.2023 № 60н), кураторами налоговых расходов региона проведена оценка их эффективности за 2021-2022 годы.

Информация о результатах проведенной оценки представлена Губернатору Курской области Р.В. Старовойту письмом от 11.08.2023 № 03-06/1490, направлена в Минфин России письмом от 11.08.2023 № 03-06/1491 и размещена 10.10.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Общая информация, новости» подраздела «Информация» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

По итогам проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 оценки налоговых расходов Курской области за 2021-2022 годы неэффективных налоговых расходов ответственными органами государственной власти не выявлено;

2) оценка финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, за 2022 год проведена
в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета Курской области, утвержденным приказом комитета финансов Курской области от 11.08.2020 № 88н, ежегодный рейтинг 25.04.2023 размещен на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Областной бюджет» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

5. Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение открытости бюджетных данных»:

- приказом Министерства от 12.01.2023 № 9 утвержден План работы Министерства по обеспечению открытости бюджетных данных на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов. Внесены изменения в указанный План приказами Министерства: от 20.03.2023 № 60, от 20.10.2023 № 181.

6. Основное мероприятие 2.1. «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области»:

1) в отчетном периоде на постоянной основе производился анализ объема
и структуры государственного долга Курской области, который по состоянию
на 1 января 2024 года составил 13 039 084,9 тыс. рублей (долговая нагрузка
за 2023 год – 19,5 %), в том числе:

по бюджетным кредитам 12 312 913,850 тыс. рублей (94,0 %);

по ценным бумагам 390 000,000 тыс. рублей (3,0 %);

по гарантиям 336 171,037 тыс. рублей (3,0 %).

Государственный долг Курской области по сравнению с 01.01.2023 (10 250 793,756 тыс. рублей) увеличился на 2 788 291,131 тыс. рублей, или
на 27,2 %;

2) ведение Государственной долговой книги Курской области осуществляется в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Курской области;

3) разработана программа государственных внутренних заимствований Курской области на 2024 год и утверждена Законом Курской области
от 13.12.2023 № 109-ЗКО «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

4) расходы на обслуживание государственного долга в 2023 году составили 90 855,329 тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, в сумме 112 294 305,477 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по статье «Обслуживание государственного долга» составила 75 707,882 тыс. рублей – 45,4 % от уточненного плана на 2023 год в сумме 166 603,211 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на исполнение государственных гарантий Курской области в 2023 году не направлялись.

7. Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области»:

в отчетном периоде ежемесячно формировалась и направлялась
в Министерство финансов Российской Федерации информационная база
о долговых обязательствах муниципальных образований Курской области.

8. Основное мероприятие 3.1. «Нормативное правовое регулирование
по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов»:

в течение отчетного периода осуществлялся анализ нормативных правовых актов (федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, приказы Министерства финансов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской федерации, законы Курской области и иные нормативные правовые акты Курской области), готовились проекты законов Курской области о внесении изменений
в целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством в части регулирования межбюджетных правоотношений (Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов»).

9. Основное мероприятие 3.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области»:

- в течение отчетного периода проводился мониторинг изменений
в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих процедуру выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и анализ социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать
для эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

- до 31 августа 2023 года было осуществлено согласование
с представительными органами муниципальных образований замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов);

- расчеты по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета на 2024-2026 годы размещены 30.11.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Информация для муниципальных образований Курской области» подраздела «Информация» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»);

- в течение отчетного периода в установленном порядке осуществлялось перечисление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета
в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также
с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов.

10. Основное мероприятие 3.3. «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований»:

- в течение отчетного периода в соответствии с постановлениями Правительства Курской области 03.07.2023 № 733-пп, от 28.08.2023 № 940-пп,
от 27.09.2023 № 1038-пп, от 12.12.2023 № 1286-пп, от 12.12.2023 № 1287-пп утверждены Методики распределения и Правила предоставления в 2023 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов, постановлениями Правительства Курской области
от 04.07.2023 № 736-пп, от 29.08.2023 № 944-пп, от 29.09.2023 № 1052-пп,
от 15.12.2023 № 1320-пп, от 15.12.2023 № 1321-пп утверждены распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, при исполнении которых сложился недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств;

- в установленном порядке осуществлялось перечисление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов.

11. Основное мероприятие 3.4. «Предоставление бюджетных кредитов
из областного бюджета местным бюджетам»:

- в отчетном периоде в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, проводились сбор, анализ
и оформление документов на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в установленном порядке перечислялись бюджетные кредиты
из областного бюджета муниципальным образованиям Курской области;

- в пределах компетенции Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области осуществлялась проверка соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления.

12. Основное мероприятие 3.5. «Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области»:

- в соответствии с постановлением Администрации Курской области
от 14.10.2011 № 498-па «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области;

- рейтинг качества управления муниципальными финансами размещен 25.04.2023 на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Мониторинг местных бюджетов» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

13. Основное мероприятие 3.6. «Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами»:

в течение 2023 года осуществлялось совершенствование методологической базы проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, оказывалась методическая поддержка и осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

14. Основное мероприятие 3.7. «Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных»:

осуществлен контроль качества управления муниципальными финансами
в муниципальных образованиях Курской области, а также реализованы мероприятия, направленные на обеспечение контроля соблюдения муниципальными образованиями Курской области закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности, открытости бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. В соответствии
с постановлением Администрации Курской области от 29.02.2016 № 117-па
«Об утверждении Методики проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных» проведен сбор и анализ материалов и сведений от муниципальных образований Курской области, необходимых для проведения мониторинга, на основании которого составлен рейтинг муниципальных образований Курской области по уровню открытости бюджетных данных в 2022 году, который размещен 26.01.2023 на официальном сайте Губернатора
и Правительства Курской области (подраздел «Мониторинг местных бюджетов» подраздела «Финансы» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»).

15. Основное мероприятие 3.8. «Использование мер ограничительного
и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами»:

в течение 2023 года осуществлялся контроль качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области.

16. Основное мероприятие 3.9. «Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области»:

в соответствии с Методикой распределения и Правилами предоставления дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, утвержденными Постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па на основании балльной оценки достижения показателей динамики социально-экономического развития муниципальных образований Курской области за 2022 год распределены дотации на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области.

17. Основное мероприятие 4.1. «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:

- 22 февраля 2023 года отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Создание условий для эффективного
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» за 2022 год был направлен в Министерство экономического развития Курской области и в Правительство Курской области;

- в течение 2023 года велась работа по изучению изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регламентирующих деятельность Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области – финансового органа Курской области: постановлением Губернатора Курской области
от 25.08.2023 № 266-пг внесены изменения в Положение о Министерстве финансов и бюджетного контроля Курской области, утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 30.11.2022 № 382-пг;

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности Министерства, бюджетных полномочий главного распорядителя средств и получателя бюджетных средств;

- в рамках подпрограммы 4 объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2025 годы, составляет 2 643 938,853 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2023 год, составил
429 566,247 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 в 2023 году составили 414 639,218 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 100 – 123 332,208 тыс. рублей,

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 200 – 3 957,531 тыс. рублей;

по КБК 802 0106 24 4 01 10020 800 – 65,000 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 100 – 185 400,527 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 200 – 101 088,170 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 300 – 4,927 тыс. рублей;

по КБК 802 0113 24 4 01 10010 800 – 29,055 тыс. рублей;

по КБК 802 0705 24 4 01 10010 200 – 395,800 тыс. рублей;

по КБК 802 0705 24 4 01 10020 200 – 366,000 тыс. рублей;

- заключен 251 контракт (договор) на сумму 105 807,501 тыс. рублей;

- осуществлялось кадровое обеспечение деятельности Министерства, принимались меры по исключению коррупционных проявлений;

- принято участие в совместном расширенном заседании коллегии Минфина России и Минэкономразвития России по теме: «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год» (г. Москва, апрель 2023 года);

- принято участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации на тему: «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений
в Российской Федерации в 2024-2026 годах» (г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском практическом семинаре «Государственные и муниципальные финансы в 2023 году: изменения бюджетной и налоговой политики, благоприятная экономическая среда, контроль» 
(г. Сочи, июнь 2023 года);

- принято участие в семинаре по программе «Достоверные данные отчетности о госфинансах – основа эффектного управления» (г. Липецк, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском практическом семинаре «Государственные и муниципальные финансы в 2023 году: изменения бюджетной и налоговой политики, благоприятная экономическая среда, контроль» 
(г. Сочи, июль 2023 года);

- принято участие в заседании Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов, внутреннего государственного финансового контроля» (г. Мурманск, сентябрь 2023 года);

- принято участие в ежегодном Московском финансовом форуме (г. Москва, сентябрь 2023 года);

- принято участие в итоговом мероприятии, посвященном празднованию 
100-летия со дня образования контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации (г. Москва, октябрь 2023 года).

18. В целях реализации основного мероприятия 5.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля» подготовлены следующие приказы Министерства:

- от 12.01.2023 № 6 «О наделении сотрудников Министерства финансов
и бюджетного контроля Курской области полномочиями по заверению копий документов»;

- от 12.01.2023 № 7 «О должностных лицах Министерства финансов
и бюджетного контроля Курской области, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- от 30.05.2023 № 99 «О должностных лицах Министерства финансов
и бюджетного контроля Курской области, уполномоченных составлять протоколы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- от 28.03.2023 № 65 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 29.12.2022 № 204
«О назначении ответственных лиц за осуществление обмена электронными документами с Официальным сайтом Единой информационной системы в сфере закупок»;

- от 07.11.2023 № 193 «О размещении информации на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области»;

- от 25.12.2023 № 223 «О назначении ответственных лиц за осуществление работы в подсистеме финансового контроля государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный город»
для работы с функционалом по сбору, обобщению и обеспечению анализа информации для реализации полномочий Федерального казначейства
по проведению анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита и анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся исполнительными органами субъектов Российской Федерации» .

В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государственный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208,
от 06.02.2020 № 100, от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020
№ 95).

19. В целях реализации основного мероприятия 5.3. «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля»:

- в постоянном режиме актуализировалась база по объектам контроля;

- актуализировалась информационная база выявляемых нарушений;

- принято участие в вебинаре на тему «Новации законодательства
для органов государственной власти и местного самоуправления: бухгалтерский (бюджетный) учет, особенности деятельности учреждений» (февраль 2023 года);

- принято участие в очередном заседании Круглого стола «Новации методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности государственных финансов, внутреннего государственного финансового контроля» (г. Ульяновск, июнь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском совещании в формате вебинара на тему «Новые функциональные возможности ЕИС в сфере закупок версии 13.2» (июнь 2023 года);

- принято участие в XIII областной практической конференции
«10 лет контрактной системе: итоги и перспективы» (г. Челябинск, сентябрь 2023 года);

- принято участие в Расширенном заседании Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля (сентябрь 2023 года);

- принято участие во Всероссийском совещании в формате вебинара на тему «Возможности применения «Мониторинга закупок» при проведении аудита
и контрольно-надзорной деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (ноябрь 2023 года);

- результаты контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений размещались на официальном сайте Губернатора
и Правительства Курской области (подраздел «Результаты проведенных проверок» подраздела «Финансовый контроль» подраздела «Экономика» раздела «О регионе»);

- результаты контрольных мероприятий в сфере закупок размещались
в единой информационной системе.

20. В целях реализации основного мероприятия 5.4. «Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области»:

- в рамках государственной программы объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2015-2025 годы, составляет 274 699,400 тыс. рублей; объем ресурсного обеспечения, запланированный на 2023 год, составил 2 336,405 тыс. рублей;

- расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 5 в 2023 году составили – 2 336,403 тыс. рублей, в том числе:

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 100 – 1 435,560 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 200 – 699,358 тыс. рублей;

по КБК 845 0106 24 5 04 10020 300 – 201,485 тыс. рублей;

- заключено 7 контрактов (договоров) на сумму 699,358 тыс. рублей.

На 01.01.2023 штатная численность комитета финансово-бюджетного контроля Курской области отсутствует, фактическая численность составила 2 единицы – должности государственной гражданской службы.

На 01.01.2024 в комитете финансово-бюджетного контроля Курской области штатная и фактическая численность отсутствует.

III. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности мер государственного регулирования в 2023 году

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. рублей |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. рублей |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2024 год | 2025 год | 2026 год | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бюджетам муниципальных образований дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских (включая городские округа) поселений полномочий по решению вопросов местного значения | 711 384,566 | 711 059,529 | × | × | × | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 2. | Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств областного бюджета | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 320 000,000 | 319 713,024 | × | × | × | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 3. | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Курской области | 34 643,000 | 14 643,000 | × | × | × | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |
| 4. | Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Мотивация муниципальных образований Курской области к повышению качества управления муниципальными финансами; повышение качества управления муниципальными финансами | 30000,000 | 30000,000 | × | × | × | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |

Таблица № 4

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования в 2023 году

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 18.06.2003 № 33-ЗКО внесены изменения: - Законом Курской области от 16.03.2023 № 20-ЗКО; - Законом Курской области от 06.10.2023 № 83-ЗКО. | Бюджетный процесс на территории Курской области осуществляется в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства |
| 2. | Закон Курской области | Внесение изменений в закон Курской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения: - Законом Курской области от 14.11.2023 № 85-ЗКО; - Законом Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО | Актуализированы параметры областного бюджета |
| 3. | Закон Курской области | Утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | До 1 июля 2023 года | Закон Курской области «Об исполнении областного бюджета за 2021 год» принят Курской областной Думой 08.06.2023, подписан Губернатором Курской области 13.06.2023 № 44-ЗКО | Отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год представлен в Правительство Курской области в установленные сроки и порядке |
| 4. | Закон Курской области | Утверждение областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области «О бюджетном процессе в Курской области», прогнозом социально-экономического развития Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области | До 31 декабря 2023 года | Закон Курской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принят Курской областной Думой 08.12.2023, подписан Губернатором Курской области 13.12.2023 № 109-ЗКО | Областной бюджет, соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, принят в установленные сроки |
| 5. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Положение, касающееся обеспечения исполнения областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 29.12.2020 № 1433-па внесены изменения: - постановлением Правительства Курской области от 25.01.2023 № 96-пп; - постановлением Правительства Курской области от 13.04.2023 № 450-пп; - постановлением Правительства Курской области от 26.12.2023 № 1417-пп | Определены меры, осуществляемые органами исполнительной власти Курской при исполнении областного бюджета |
| 6. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Порядок составления проекта областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 22.11.2011 № 594-па внесены изменения: - постановлением Правительства Курской области от 13.11.2023 № 1171-пп | Составление проекта областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 7. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 23.03.2015 № 141-па внесены изменения: - постановлением Правительства Курской области от 19.07.2023 № 799-пп; - постановлением Правительства Курской области от 13.11.2023 № 1169-пп | Формирование, предоставление и распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством |
| 8. | Распоряжение Правительства Курской области | Внесение изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2035 года | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году принято распоряжение Правительства Курской области от 31.01.2023 № 63-рп «Об утверждении бюджетного прогноза Курской области на период до 2035 года», изменения не вносились | Актуализированы параметры бюджетного прогноза Курской области |
| 9. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году внесены изменения в приказ комитета финансов Курской области от 29.07.2021 № 115н: приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 11.01.2023 № 5н. С 14.08.2023 утратил силу в связи с изданием приказа Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 11.08.2023 № 97н «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» | Актуализирован Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| 10. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Внесение изменений в приказ комитета финансов Курской области от 07.12.2015 № 71н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области: - от 31.03.2023 № 51н, - от 05.05.2023 № 71н, - от 25.12.2023 № 144н | Актуализирован Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета) |
| 11. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | До 1 ноября 2023 года | Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утверждена приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 25.10.2023 № 120н. | Утверждены общие подходы и отдельные особенности планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
| 12. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке доведения до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 01.12.2021 № 181н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области: - от 01.02.2023 № 24н, - от 17.02.2023 № 30н, - от 31.03.2023 № 51н; - от 02.10.2023 № 114н | Доведение до главных распорядителей и получателей средств областного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 13. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 04.12.2015 № 70н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области: - от 01.02.2023 № 25н, - от 02.03.2023 № 36н, - от 31.03.2023 № 51н; - от 02.10.2023 № 113н | Составление и ведение кассового плана исполнения областного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 14. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке применения кодов субсидии и иных средств | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 14.12.2021 № 205н изменения не вносились | Применение кодов субсидии и иных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 15. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке санкционирования расходов областных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Курской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2022 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 188н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области: - от 13.01.2023 № 10н, - от 16.03.2023 № 41н; - от 07.04.2023 № 56н; - от 23.05.2023 № 75н; - от 14.06.2023 № 82н; - от 31.07.2023 № 94н; - от 11.08.2023 № 98н; - от 13.09.2023 № 107н; - от 31.10.2023 № 121н; - от 04.12.2023 № 132н; - от 21.12.2023 № 141н | Санкционирование расходов областных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Курской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 БК РФ, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 16. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 185н изменения не вносились | Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 17. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2021 № 186н внесены изменения приказами Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области: - от 17.01.2023 № 14н; - от 14.08.2023 № 99н | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 18. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | О Порядке отражения Управлением Федерального казначейства по Курской области операций по зачислению и списанию средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Курской области и осуществления санкционирования расходов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.12.2022 № 187н изменения не вносились | Отражение Управлением Федерального казначейства по Курской области операций по зачислению и списанию средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями Курской области и осуществления санкционирования расходов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 19. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Утверждение методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построения межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Методика на 2024-2026 годы утверждена приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 21.08.2023 № 143 | Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и местных бюджетов для построения межбюджетных отношений между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 20. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | План работы Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области по обеспечению открытости бюджетных данных на текущий финансовый год и плановый период | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | До 1 марта 2023 года | План работы Министерства по обеспечению открытости бюджетных данных на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден приказом Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 12.01.2023 № 9. Внесены изменения в указанный План приказами Министерства: - от 20.03.2023 № 60; - от 20.10.2023 № 181 | Повышение уровня открытости бюджетных данных Курской области |
| Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Закон Курской области | Внесение изменений и дополнений в Закон Курской области «Об управлении государственным долгом Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 17.07.2008 № 39-ЗКО изменения не вносились | Управление государственным долгом Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 29.12.2005 № 117-ЗКО внесены изменения Законами Курской области: - от 16.03.2023 № 19-ЗКО; - от 20.11.2023 № 87-ЗКО | Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 23. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в Закон Курской области от 04.09.2008 № 57-ЗКО изменения не вносились | Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 24. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Порядок осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 14.10.2011 № 498-па изменения не вносились | Осуществление мониторинга качества и оценки управления муниципальными финансами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 25. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использования и возврата | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 25.12.2019 № 1352-па изменения не вносились | Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, городских округов бюджетных кредитов, их использование и возврат осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством |
| 26. | Постановление Правительства Курской области | Утверждение Методик распределения и Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, дотаций на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Курской области и правил их предоставления | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Методики распределения и Правила предоставления в 2023 году дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов утверждены постановлениями Правительства Курской области: - от 03.07.2023 № 733-пп, - от 28.08.2023 № 940-пп, - от 27.09.2023 № 1038-пп, - от 12.12.2023 № 1286-пп, - от 12.12.2023 № 1287-пп. В Методику распределения и Правила предоставления дотаций на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 14.11.2019 № 1111-па, внесены изменения постановлениями Правительства Курской области: - от 10.01.2023 № 3-пп; - от 12.09.2023 № 989-пп | Распределение и предоставление указанных дотаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 27. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Внесение изменений в Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 09.12.2008 № 5н изменения не вносились | Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 28. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Внесение изменений в Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении (отмене) указанных решений | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в приказ комитета финансов Курской области от 03.03.2014 № 13н изменения не вносились | В отчетном периоде бюджетные меры принуждения применялись в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| 29. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в Методику проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в постановление Администрации Курской области от 29.02.2016 № 117-па изменения не вносились | Проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Курской области по уровню открытости бюджетных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курской области |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Постановление Правительства Курской области | Внесение изменений в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | В 2023 году в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» внесены изменения постановлениями Правительства Курской области: - от 01.03.2023 № 246-пп; - от 26.12.2023 № 1427-пп | В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлена корректировка государственной программы в соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Приказ Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Разработка, утверждение и внесение изменений в Ведомственные стандарты внутреннего государственного финансового контроля Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | В течение отчетного периода по мере необходимости | Не разрабатывались ввиду отсутствия необходимости. | В соответствии со ст. 269.2 БК РФ внутренний государственный финансовый контроль осуществлялся в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации (от 17.08.2020 № 1235, от 23.07.2020 № 1095, от 27.02.2020 № 208, от 06.02.2020 № 100, от 17.08.2020 № 1237, от 16.09.2020 № 1478, от 06.02.2020 № 95) |

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию

мероприятий государственной программы

Таблица № 5

ОТЧЕТ

об использовании в 2023 году бюджетных ассигнований

областного бюджета на реализацию государственной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | СЭП | сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| Государственная программа Курской области | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего, в том числе: | х | 24 | 0 | 00 | 1 942 569,080 | 1 644 566,629 | 1 568 643,503 |
|  |  | областной бюджет | х | 24 | 0 | 00 | 1 942 569,080 | 1 642 230,224 | 1 566 307,100 |
|  |  | ответственный исполнитель - Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 0 | 00 | 1 935 259,080 | 1 642 230,224 | 1 566 307,100 |
|  |  | соисполнитель -комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 0 | 00 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 1 | 00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 00 | 538 134,099 | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное мероприятие 2.1 | Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 01 | 538 134,099 | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и проведение мониторинга состояния муниципального долга в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 2 | 02 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 00 | 945 682,628 | 1 060 772,553 | 1 060 772,553 |
| Основное мероприятие 3.1 | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области: | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 715 682,628 | 711 059,529 | 711 059,529 |
|  | предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 415 666,333 | 415 666,333 | 415 666,333 |
|  | предоставление бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление переданных им государственных полномочий по расчету и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 02 | 300 016,295 | 295 393,196 | 295 393,196 |
| Основное мероприятие 3.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 03 | 200 000,000 | 319 713,024 | 319 713,024 |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.6 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 06 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.7 | Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 08 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.9 | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 3 | 09 | 30 000,000 | 30 000,000 | 30 000,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 4 | 00 | 451 442,353 | 414 854,460 | 414 639,218 |
| Основное мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 802 | 24 | 4 | 01 | 451 442,353 | 414 854,460 | 414 639,218 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 00 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области | 845 | 24 | 5 | 04 | 7 310,000 | 2 336,405 | 2 336,403 |

1- для годового отчета – 31 декабря 2023 года

Таблица № 6

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы по источникам финансирования

дефицита областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись областного бюджета, план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись областного бюджета на отчетную дату | Исполнено |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | x | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |
|  | Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам | Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | 01 06 05 02 02 0000 540 | 34 643,000 | 14 643,000 | 14 643,000 |

Таблица № 7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы в 2023 году

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов1 | Фактические расходы2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего | 1 659 890,429 | 1 568 643,503 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 1 659 890,429 | 1 568 643,503 |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,000 | 0,000 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Курской области» | всего | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Управление государственным долгом Курской области» | всего | 166 603,211 | 90 895,329 |
|  |  | областной бюджет | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Основное мероприятие 2.1 | Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Курской области | всего | 166 603,211 | 90 895,329 |
|  |  | областной бюджет | 166 603,211 | 90 895,329 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Курской области» | всего | 1 061 384,566 | 1 060 772,553 |
|  |  | областной бюджет | 1 061 384,566 | 1 060 772,553 |
| Основное мероприятие 3.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Курской области, в том числе: | всего | 711 384,566 | 711 059,529 |
|  |  | областной бюджет | 711 384,566 | 711 059,529 |
|  | предоставление дотаций муниципальным районам и городским округам | всего | 415 666,333 | 415 666,333 |
|  |  | областной бюджет | 415 666,333 | 415 666,333 |
|  | предоставление бюджетам муниципальных районов субвенций на осуществление переданных им государственных полномочий по расчету и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | всего | 295 718,233 | 295 393,196 |
|  |  | областной бюджет | 295 718,233 | 295 393,196 |
| Основное мероприятие 3.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | всего | 320 000,000 | 319 713,024 |
|  |  | областной бюджет | 320 000,000 | 319 713,024 |
| Основное мероприятие 3.4 | Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Осуществление мониторинга и оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Курской области | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.6 | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.7 | Осуществление мониторинга и составление рейтинга муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.8 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.9 | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области | всего | 30 000,000 | 30 000,000 |
|  |  | областной бюджет | 30 000,000 | 30 000,000 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» | всего | 429 566,247 | 414 639,218 |
|  |  | областной бюджет | 429 566,247 | 414 639,218 |
| Основное мероприятие 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | всего | 429 566,247 | 414 639,218 |
|  |  | областной бюджет | 429 566,247 | 414 639,218 |
| Подпрограмма 5 | «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | всего | 2 336,405 | 2 336,403 |
|  |  | областной бюджет | 2 336,405 | 2 336,403 |
| Основное мероприятие 5.1 | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере внутреннего государственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля | всего | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Обеспечение деятельности и выполнение функций комитета финансово-бюджетного контроля Курской области | всего | 2 336,405 | 2 336,403 |
|  |  | областной бюджет | 2 336,405 | 2 336,403 |

1 – в соответствии с государственной программой

2– кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу

В течение 2023 года в государственную программу Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, государственным долгом
и повышения устойчивости бюджетов Курской области» ответственным исполнителем – Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области вносились следующие изменения:

1) постановлением Правительства Курской области от 01.03.2023 № 246-пп внесены изменения в части приведения параметров государственной программы
в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) постановлением Правительства Курской области от 26.12.2023 № 1427-пп внесены изменения в части приведения параметров государственной программы
в соответствие с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции Закона Курской области от 11.12.2023 № 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

VI. Предложения по дальнейшей реализации
государственной программы

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 № 931-ра, государственная программа Курской области «Создание условий
для эффективного и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами, государственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской области» прекращает свое действие с 2024 года.