ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области

«Развитие лесного хозяйства в Курской области»

за 2021 год

Ответственный исполнитель:

Комитет природных ресурсов Курской области

Дата составления отчета: 24 февраля 2022 г.

Исполнители:

консультант отдела экономики, бюджетного планирования и администрирования платежей

Асеева В.Н.,  53-24-65,  economles@rkursk.ru

начальник отдела защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения

Мирсалиева Е.А., 53-79-88,  ohrles@rkursk.ru

начальник отдела перспективного развития и  использования лесов

Червякова И.В., 53-42-98, isples@rkursk.ru

начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны

Червяков Ю.М., 53-23-05, lesnadzor.kpk@rkursk.ru

Председатель комитета

природных ресурсов

Курской области       ________________                              К.О. Поляков

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 4 |
| 2. | Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год | 4 |
| 2.1 | Основные результаты, достигнутые в отчетном году | 5 |
| 2.2 | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы | 5 |
| 2.2.1 | Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов» | 5 |
| 2.2.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы» | 16 |
| 2.3 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы | 17 |
| 2.4 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы | 18 |
| 2.5 | Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 18 |
| 2.6 | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 18 |
| 3. | Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы | 19 |
| 4. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 19 |
| 5. | Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 20 |
| 6. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 21 |
| 7. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 23 |
| 8. | Приложение 1 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы |  |
| 9. | Приложение 2 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы |  |
| № п/п | Структура отчета | № стра-ницы |
| 10. | Приложение 3 Оценка эффективности мер государственного регулирования |  |
| 11. | Приложение 4 Оценка результатов реализации мер правового регулирования |  |
| 12. | Приложение 5 Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы |  |
| 13. | Приложение 6 Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы |  |
| 14. | Приложение 7 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областным государственным учреждением |  |
| 15. | Приложение 8 Оценка эффективности реализации государственной программы |  |

Введение

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2021 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с:

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 № 843-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 11.07.2013 №440-па; от 19.03.2014 №141-па; от 04.09.2015 №583-па; от 15.02.2016 №79-па; от 17.11.2016 №865-па; от 18.08.2017 №644-па; от 13.06.2018 №477; от 04.02.2019 N 64-па, от 01.09.2020 № 894-па ) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области»;

- Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области, утвержденными распоряжением Администрации Курской области  от 09.08.2013 № 659-ра (в редакции распоряжений Администрации Курской области от 04.09.2015 №639-ра; от 30.12.2015 №921-ра; от 17.11.2016 №415-ра; от 03.11.2017 №499-ра, от 25.09.2020 № 542-ра)  «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области».

I. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

Цель государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее – Программа)  - эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций, ресурсно-экологического потенциала и биологического разнообразия.

В соответствии с обозначенной целью и с учетом основных проблем лесного хозяйства и прогноза его развития Программа предусматривает решение следующих основных задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов, эффективное использование лесов при сохранении защитных, экологических функций и биологического разнообразия с обеспечением баланса выбытия и восстановления лесов Курской области, а также осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

обеспечение эффективного управления лесами в Курской области и устойчивого развития лесного сектора экономики.

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического состояния;

сохранение лесистости территории Курской области на уровне 8,2%;

увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда до уровня 49,7%;

увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда до 155,2 рубля;

увеличение до 49,5% отношения фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины.

Ответственный исполнитель с 2021 года комитет природных ресурсов Курской области

Ведомственные целевые программы в составе Программы отсутствуют.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Решению вышеперечисленных задач для достижения цели Программы способствовали следующие основные  результаты:

1) обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического состояния;

2) сохранен уровень показателя (индикатора) «Лесистость территории Курской области» - 8,2%;

3) перевыполнен план по поступлению объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов. Так в расчете на 1 гектар земель лесного фонда поступление платежей составило 167,4 руб., что на 19 % выше планируемого значения в 2021 году;

4) увеличен уровень показателя (индикатора) «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» и составил 48,4 %, что на 3 % выше планируемого значения на 2021 год.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»

В отчетном году по подпрограмме 1 предусматривалась реализация 4 основных мероприятий, регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» и 20 контрольных событий. Выполнены в полном объеме 3 основных мероприятия: 1.1, 1.2, 1.4 (в связи с невыполнением двух индикаторов основное мероприятие 1.3 выполнено не в полном объеме), региональный проект и контрольные события.

Достигнуты следующие основные результаты в 2021 году:

1) лесных пожаров на территории Курской области не допущено;

2) уменьшение доли площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями до 0,031 %;

3) сохранение доли площади лесов, на которых проведена таксация лесов в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства на уровне 100%;

4) доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян» составила 0,2 %;

5) средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс.га земель лесного фонда на уровне 19,84 чел.;

6) доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Курской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги составила 100 %;

7) увеличена площадь рубок ухода в молодняках и составила 0,63355 тыс.га;

8) увеличение отношения площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) до 625,29 %;

9) увеличение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 464,1 %;

10) увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») - 0,3532 тыс.га;

11) уменьшение площади погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 0,0437 тыс.га;

12) увеличение количества выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 1,7664 млн. шт.;

13) увеличение заготовки семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области») до 16,088 т.

Основное мероприятие 1.1 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение».

Организация охраны лесов от пожаров, подготовка и прохождение пожароопасного сезона 2021 года на территории лесного фонда Курской области   осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Курской области. Приняты исчерпывающие меры по выполнению ранее данных поручений Правительства Российской                  Федерации по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В полном объеме согласно Лесному плану Курской области и Сводному плану тушения лесных пожаров на территории Курской области проведен комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров.

В лесу была установлена необходимая наглядная агитация и организованы места отдыха, на дорогах, ведущих в леса, установлены шлагбаумы.

В круглосуточном режиме работал региональный пункт диспетчерского управления (РДПУ), организован прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров с использованием данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров - ИСДМ-Рослесхоз и системы "Каскад" Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Курской области.

В целях недопущения, быстрого реагирования, а так же заблаговременного предотвращения перехода пала огня с земель лесного фонда на земли населенных пунктов, объекты экономики и социальной инфраструктуры, комитетом введены в действие 30 камер видеонаблюдения системы дистанционного мониторинга лесных пожаров "Лесохранитель".

Обеспечена постоянная и устойчивая связь с лесничествами, предприятиями и арендаторами лесных участков. Через РДПУ и отделы комитета по лесничествам обеспечено межведомственное взаимодействие  органов государственной власти, заинтересованных структур и организаций.

Введены в действие и реализованы:

- распоряжение Губернатора Курской области от 09.04.2021 № 92-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2021 года  на территории Курской области»;

- планы  мероприятий  по охране лесов  от пожаров, в том числе по агитационно - массовой работе.

На территории области деятельность по тушению лесных пожаров осуществлялась 5 государственными унитарными предприятиями Курской области и специализированным автономным учреждением Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (далее - САУКО «Лесопожарный центр»). Их лесопожарные формирования технически оснащены и были приведены в состояние постоянной готовности к тушению возможных лесных пожаров.

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области  областной межведомственной комиссией до начала пожароопасного                 сезона осуществлены проверки готовности всех муниципальных образований Курской области к пожароопасному периоду, которые позволили реально оценить  готовность  к пожароопасному сезону. Оценка Курской области - «готова  к пожароопасному сезону 2021 года».

Перед началом пожароопасного сезона проведена областная тренировка с проверкой готовности сил и средств, всех органов и учреждений области к предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Все лесничества, учреждение, предприятия природных ресурсов Курской области и арендаторы лесных участков успешно прошли проверки по готовности к пожароопасному сезону, как на уровне муниципальных образований, так и на региональном уровне.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17 мая 2011 года N 377 и от 18 мая 2011 года N 378 разработаны и утверждены Планы тушения лесных пожаров  по лесничествам и согласован с Рослесхозом Сводный план тушения лесных  пожаров на территории Курской области на 2021 год.

Согласно проекту Сводного плана тушения лесных пожаров на территории Курской области для тушения лесных пожаров всего может быть задействовано 803 чел. 356 ед. техники. 2646 ед. оборудования из них:

(-ЛПФ комитета природных ресурсов- 133 чел. 136 ед. техники.                              1038 ед.оборудования.

-ЛПФ заповедника имени Алехина-17 чел. 7 ед. техники.                              199 ед.оборудования.

-ЛПФ военного лесничества-10 чел. 5ед.техники. 111 ед.оборудования.

-Арендаторы лесных участков-159 чел. 82 ед.техники. 725 ед.оборудования.

-Иные юридические лица не использующие леса, но привлекаемые к тушению лесных пожаров-279 чел. 75 ед.техники. 381 ед.оборудования.)

-Аварийно спасательные формирования- 205 чел. 51 ед.техники. 192 ед.оборудования.

В целях координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере лесных отношений, в том числе по вопросам охраны и защиты лесов, в круглосуточном режиме функционировал региональный Диспетчерский пункт комитета природных ресурсов Курской области, организована работа телефона доверия, установлены системы видеоконференцсвязи с ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, видеосвязи (Skуpe) с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, Центральным диспетчерским пунктом  ФГУ «Авиалесоохрана».

На постоянной основе проводились заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти Курской области, с участием глав муниципальных образований. Неоднократно вопросы обеспечения пожарной безопасности в лесах рассматривались на заседаниях КЧС ОПБ Администрации Курской области. Принимались и реализовывались соответствующие решения по данному вопросу.

С целью межведомственного взаимодействия заключены:

соглашение о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Администрацией Курской области на 2021 год;

соглашения с граничащими субъектами Российской Федерации, по взаимодействию и маневрированию силами и средствами при возникновении лесных пожаров на сопредельных территориях.

В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров в 2021 году между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Администрацией Курской области было заключено соглашение по вопросам привлечения воздушных судов Министерства РФ по делам ГО и ЧС.

При возникающей необходимости лесопожарные формирования переводились в режим функционирования «Повышенная готовность».

Комитетом природных ресурсов Курской области совместно с комитетом информации и печати организовано проведение широкой информационной кампании среди населения, органов государственной власти и местного самоуправления по сбережению лесов, профилактике лесных пожаров, недопущению незаконных рубок. Информация размещалась на официальном сайте Администрации Курской области и комитета природных ресурсов  Курской области, на сайтах региональных информагентств, в печатных СМИ и на местных телеканалах.

Во взаимодействии с органами местного самоуправления было обеспечено систематическое информирование населения о пожарной обстановке в лесах, о правилах пожарной безопасности в лесах, а также о действиях в случае возникновения лесных пожаров.

Профилактические противопожарные мероприятия выполнялись в соответствии с утвержденным государственным заданием на выполнение работ САУ КО «Лесопожарный центр», государственными унитарными предприятиями Курской области, арендаторами лесных участков. Выполнение объемных показателей мероприятий по предупреждению, возникновению и распространению лесных пожаров приведены в таблице 1.

В 2021 года лесных пожаров на территории лесного фонда Курской области не допущено.

Лесопожарными формированиями совместно с пожарно-спасательными гарнизонами Курской области ликвидировано 38 угроз на сопредельных территориях с лесным фондом, перехода пала огня в лесной фонд не допущено.

По данным космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоза с начала 2021 года всего зарегистрирована 1252 термические точки их них:

- 1066 термических точек, возникшие на землях сельхозназначения, землях иных категорий;

- 186 термических точек, категории «лесные», при проверке которых, информация о возгораниях в лесах не подтвердилась.

В  связи с установлением аномально жаркой погоды и большим риском возникновения природных (ландшафтных) пожаров на территории области, постановлением Администрации Курской области 1 раз вводился особый противопожарный режим, приказами комитета 4 раза принималось решение о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Проводилось ежедневное патрулирование лесов.

Таблица 1

Объёмные показатели выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов в 2021 году

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Плановый объем на год* | Фактически выполнено с начало года | % выполнения от годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактические противопожарные мероприятия |  |  |  |  |
| Устройство противопожарных минерализованных полос | км | 203,2 | 218,42 | 107% |
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 5030,12 | 5264,1 | 105% |
| Проведение контролируемых профилактических выжиганий | га | 132,8 | 132,8 | 100% |
| Профилактическая противопожарная пропаганда |  |  |  |  |
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | шт. | 267 | 276 | 103% |
| Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 98 | 99 | 101% |
| Реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | шт. | 226 | 249 | 110% |
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | шт. | 314 | 379 | 121% |

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов».

В качестве мероприятий по защите лесов от болезней и вредных организмов в 2021 году специалистами Центра защиты леса Воронежской области проведено лесопатологическое обследование на площади 673,5 га. В целях борьбы с корневой губкой и другими видами болезней проведены сплошные санитарные рубки на площади 43,1 га,  выборочно-санитарные рубки  на площади 396 га, уборка аварийных деревьев 24 шт. На площадях после проведения сплошных санитарных рубок создаются лесные культуры, устойчивые к данному виду заболеваний и повреждений.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

Основное мероприятие 1.3 «Организация использования лесов, их сохранения, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны).

Произведен отвод лесосек для проведения сплошных рубок на площади 5,2 га и для проведения выборочных рубок  и ухода за лесами на площади 1760,9 га.

Комитетом природных ресурсов  Курской области в 2021 году проведены 2 аукциона на право заключения договора аренды для осуществления рекреационной деятельности. Площадь лесного участка 0,2989 га.

В соответствии со статьями 43-45 Лесного кодекса Российской Федерации на основании приказов комитета природных ресурсов Курской области предоставлены лесные участки  в аренду на площади  122,5495 га.

В постоянное (бессрочное) пользование в 2021 году предоставлены лесные участки  на площади  3,1007 га для осуществления рекреационной деятельности и строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.

На основании приказа комитета заключен 1 договор аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности на площади 0,22 га.

В безвозмездное пользование для собственных нужд (пчеловодство) предоставлены лесные участки на площади 1,7863 га.

Всего в пользование лесных участков предоставлено на площади 127,9554 га.

Проведены лесные аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, по результатам которых заключено 12 договоров купли-продажи лесных насаждений и предоставлено древесины в объеме 4811 куб. м.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации продолжалась работа по ведению государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах лесного фонда на территории Курской области. Предоставлено 22 выписок из государственного лесного реестра на сумму 4500 руб.

Во исполнение осуществления переданных полномочий в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации комитетом природных ресурсов Курской области в 2021 году  проведена государственная экспертиза 32 проектов освоения лесов, выдано 20 положительных заключения и 12 отрицательных.

Государственными лесными инспекторами комитета природных ресурсов Курской области в соответствии со ст. 96, 96.1  Лесного кодекса Российской Федерации в 2021 году проводился федеральный государственный лесной контроль (надзор).

На конкурсной основе укомплектован штат государственных лесных инспекторов.

Служебные удостоверения и формы документов по федеральному государственному лесному контролю (надзору) и лесной охране выданы всем государственным лесным инспекторам.

Постановлением Администрации Курской области от 21.05.2010 № 219–па «Об утверждении перечня форменной одежды для государственных лесных инспекторов, норм ее выдачи, порядка учета и ношения» утверждены перечни форменной одежды для государственных лесных инспекторов, норм ее выдачи, порядка учета и ношения.

В соответствии с соглашением о взаимодействии, во исполнение поручения Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы судебных приставов, проводятся ежеквартальные сверки показателей по исполнительным производствам в области лесных отношений, а также проводятся совместные мероприятия в ходе исполнительного производства. Расхождений по итогам сверки показателей не выявлено.

Кроме того, межведомственное взаимодействие осуществлялось в рамках действующей на постоянной основе межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины, возглавляемой курирующим лесное хозяйство заместителем Губернатора Курской области. Сотрудниками заинтересованных ведомств проводятся совместные рейды, мероприятия, совещания, семинары.

В 2021 году федеральный государственный лесной контроль (надзор) на территории государственного лесного фонда Курской области осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» посредством проведения плановых и внеплановых выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 13 и 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», так как все проводимые проверки завершились в 1 полугодии 2021 года.

Ежегодным планом проведения проверок в 2021 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было предусмотрено 7 проверок. Проведено 6 плановых выездных проверок и 1 внеплановая проверка, по контролю за исполнением предписания, выданного по результатам проведенной ранее проверки.

1 проверка не проведена, в связи с вступлением в силу 02.07.2021 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)», которым отменено постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), изменением названия вида государственного контроля (надзора) и учитывая отсутствие сведений о категории риска подконтрольного объекта, на основании приказа комитета природных ресурсов Курской области от 08.07.2021 № 01-08/501 «Об исключении проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» была исключена из ежегодного плана проведения плановых проверок.

В соответствии со ст. 8.3, 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ комитетом природных ресурсов Курской области были проведены мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в форме плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков. В 2021 году выявлены факты нарушения лесного законодательства связанные с нарушением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также нарушения правил заготовки древесины.

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора за нарушения лесного законодательства 16 лиц привлечено к уголовной ответственности и 248 - к административной ответственности, наложено административных штрафов на сумму 6309,050 тыс. руб.

По результатам осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны приняты исчерпывающие меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведены 6 плановых 1 внеплановая проверка.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложение 2.

Основное мероприятие 1.4 «Осуществление воспроизводства лесов».

В 2021 году проводились рубки ухода за лесом: прореживание в объеме 568,9 га, проходные рубки – 438,3 га, рубки осветления -503,5 га, рубки прочистки-130,1 га. Данные мероприятия по проведению рубок ухода за лесами направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций.

Конкретные мероприятия и контрольные события основного мероприятия отражены в приложении 2.

Региональный проект 1.GA «Сохранение лесов в Курской области»

С 1 января 2019 года действует региональный проект «Сохранение лесов в Курской области», разработанный на основе федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося составной частью национального проекта «Экология».

Цель данного проекта: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

Задача регионального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Все большее значение приобретают лесные культуры. Они дают возможность создавать высокопродуктивные насаждения наиболее ценного видового состава и формы; выращивать породы, которые раньше не произрастали на данной территории; сократить до минимума лесовосстановительный период вырубок; создавать насаждения улучшенным посевным и посадочным материалом. Благодаря лесным культурам мы сохраняем и улучшаем биоразнообразие лесов. Искусственные насаждения выполняют экологические, средозащитные, средообразующие и рекреационные функции.

В рамках мероприятия 1.GA.1 «Увеличение площади лесовосстановления» регионального проекта  1.GA «Сохранение лесов в Курской области» выполнены:

- искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой (с учетом лесоразведения)– 337,8 га;

- содействие естественному возобновлению – 15,4 га;

- агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных культур – 84,67 га;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами (проведение механизированного ухода), проведение агротехнического ухода за лесными культурами (ручное рыхление почвы) и лесоводственного ухода -3493,236 га;

- обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка), химическим или огневым способами –312,24 га;

- лесоводственный уход – 80,55 га;

- уход за лесосеменными плантациями   – 30 га;

- заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства – 16088,0 кг;

- прошли обучение и повысили квалификацию 121 работников, занятые в мероприятиях по охране лесов от пожаров;

- прошли обучение и повысили квалификацию 24 работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению;

- выращивание посадочного материала – 1,7664 млн. шт.

В рамках мероприятия 1.GA.2 «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» регионального проекта 1.GA «Сохранение лесов в Курской области» закуплена техника и оборудование на общую сумму 4981,9 тыс. руб.:

- косилка роторная навесная КРН-2,1Б в количестве 2 ед. на сумму 340,0 тыс. руб.,

-сеялка желудевая СЖП-4М в количестве 1 ед. на сумму 310,0 тыс. руб.;

-плуг ПКЛ-70П(лесной) в количестве 1 ед. на сумму 97,0 тыс. руб.;

-борона дисковая ВТ22 в количестве 1ед. 397,0 тыс. руб.;

-рубильная машина «Дровосек» мод.М600 в количестве 3 ед. на сумму 471,0 тыс. руб.;

-трактор МТЗ-82,1 в количестве 2 ед. на сумму 3173,537 тыс. руб.;

-мотокоса Husgvarna 143 R-П в количестве 4 ед. 109,003 тыс. руб.;

- мотокоса STIHL FS 250 в количестве 3 ед. на сумму 84,36 тыс. руб.;

В рамках мероприятия 1.GA.3 «Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» регионального проекта  1.GA «Сохранение лесов в Курской области» закуплена техника и оборудование на общую сумму 15348,698 тыс. руб.:

закуплено:

- аппарат зажигательный АЗ-4 в количестве 17 ед. на сумму 209,61 тыс.руб.;

-резервуар для воды РДВ-100 в количестве 45 ед. на сумму 277,155 тыс.руб.;

-мотопомпа Koshin SEV-50X в количестве 6 ед. на сумму 217,2 тыс.руб.;

- ранец противопожарный «РП-18 Ермак» в количестве 29 ед. на сумму 182,207 тыс.руб.;

-резервуар для воды РДВ-150 – в количестве 4 ед. на сумму 182,296 тыс.руб.;

-установка противопожарная высокого давления (УПД) «Ермак» в количестве 3 ед. на сумму 499,95 тыс.руб.;

-бензопила Hugvarna3543-15 в количестве 3 ед. на сумму 104,97 тыс.руб.;

-емкость мягкая пожарная РДВ-1500 открытого типа в количестве 9 ед. на сумму 322,2 тыс.руб.;

-автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40(43206) на базе УРАЛ-43206 в количестве 2 ед. на сумму 11699,21 тыс.руб.;

-квадроцикл STELS модель ATV 500YS LEOPARD+ прицеп ATV модель FS-GTI в количестве 3 ед. на сумму 1653,9 тыс.руб.

В 2021 году выполнен основной показатель (индикатор) регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»)». Так же достигнуты дополнительные показатели (индикаторы) регионального проекта:

- Ущерб от лесных пожаров по годам (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь лесовосстановления и лесоразведения (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Площадь погибших лесных насаждений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Количество выращенного посадочного материала лесных растений (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

- Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления (согласно региональному проекту «Сохранение лесов в Курской области»);

Конкретные мероприятия и контрольные события регионального проекта отражены в приложении 2.

Выполнение показателей (индикаторов) отражены в приложении 1.

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации государственной программы»

В отчетном году по подпрограмме 2 предусматривалась реализация 1 основного мероприятия и 3 контрольных событий. Выполнено основное мероприятие и 2 контрольных события.

Не выполнено контрольное событие «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» достигнуты» в связи с тем, что фактические значения 3 показателей (индикаторов) ниже запланированных.

Достигнуты следующие основные результаты в 2021 году:

1) выполнение всех мероприятий Программы;

2) увеличение уровня повышения квалификации специалистов лесного хозяйства до 13 % от общей численности работников лесного хозяйства;

3) обеспечение управления реализацией Программы.

В отчетном году 20 специалистов лесного хозяйства прошли повышение квалификации, из них:

1 человек по программе обучения «Федеральный государственный лесной надзор»;

2 человека по программе обучения «Государственное управление лесами» по направлению «Использование лесов»;

2 человека по программе обучения «Государственное управление лесами» по направлению «Воспроизводство лесов»;

1 человек по программе обучения «Государственное управление лесами» по направлению «Защита лесов»;

1 человек по программе обучения «Авиационная и наземная охрана лесов от пожаров» по направлению «Охрана лесов от пожаров»;

1 человек по программе обучения «Защита леса» по направлению «Диагностика повреждения деревьев при назначении санитарно-оздоровительных мероприятий»;

1 человек по программе обучения «Государственное управление лесами» по направлению «Государственный лесной реестр»;

1 человек по программе обучения «Государственное управление лесами» по направлению «Реализация Федерального закона 415-ФЗ по учету древесины и сделок с ней»;

3 человека по программе «Авиационная и наземная охрана лесов от пожаров» по категории «Руководитель и специалист тушения лесных пожаров»;

7 человек по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции».

Конкретные мероприятия и контрольные события отражены в приложении 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

В отчетном году Программой запланировано выполнение 21 показателя (индикатора), имеющих плановое целевое значение на 2021 год.

3 показателя (индикатора) не достигло планового значения (1 показатель по Программе, 1 показатель по подпрограмме 1 и 1 показатель по подпрограмме 2» :

1. «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 40,1% при плане 48,8 %.

Для выполнения индикатора требуется передача в пользование площади более 20 тыс. га. Передача такой площади возможна только с целью заготовки древесины, т.к. для ведения охотничьей деятельности возможно осуществление без предоставления лесного участка. Заключение договора аренды имеют определенные особенности, связанные в том числе с необходимостью финансирования. В 2021 году денежные средства на данные цели не выделялись.

2. «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющий вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» выполнена на 0 % при плане 6,3 %.

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства не выполнена в связи с реорганизацией комитета лесного хозяйства Курской области путем присоединения к комитету природных ресурсов Курской области.

3. «Степень выполнения целевых показателей программы».

В связи с невыполнением вышеуказанных 2 показателей (индикаторов) степень выполнения целевых показателей программы снизилась.

В целом сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы указаны в приложении 1 к настоящему Отчету.

Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации государственной программы

Наибольшее влияние на ход реализации Программы оказывали природные факторы, длительный сухой весенне-осенний период 2021 года с температурами выше средних многолетних значений.

12.04.2021 объявлено о начале пожароопасного сезона на территории области. Продлился пожароопасный сезон до 08.11.2021.

Лесопожарная обстановка в зависимости от класса пожарной опасности в лесах контролировалась 13 мобильными группами комитета природных ресурсов  Курской области и 3-5 группами арендаторов по 51 маршруту патрулирования, 52 временными пожарными сторожами в составе лесопожарных формирований САУ КО «Лесопожарный центр», ГУПКО, арендаторами лесных участков, другими лесопользователями.

Усиление патрулированных групп и времени патрулирования в отдельные периоды пожароопасного сезона, связанные жаркой погодой, было вызвано резким увеличением рекреационной нагрузки на насаждения в связи с выездом населения на отдых в леса.

Государственными лесными инспекторами был усилен контроль за проведением профилактических противопожарных мероприятий и соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Анализ фактических и вероятных последствий

влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

В отчетном году приняты все меры для минимизации последствий природных факторов. Лесных пожаров на территории Курской области не допущены.

Отрицательно может повлиять на лесные культуры младших и средних возрастов отсутствие достаточного количества влаги в виде природных осадков в осенний период, в морозный зимний период, возможно снижение площади перевода лесных культур в покрытую лесом площадь.

Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы в отчетном году

Оценка эффективности Программы состоит из оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом, степени реализации мероприятий Программы, подпрограмм,  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, степени реализации подпрограмм и Программы и оценке эффективности реализации подпрограмм, Программы.

Подробные расчеты приведены в приложении 8.

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

Эргп=0,5 х 0,96 +0,5х(0,85х0,52+0,95х0,48) =0,9

В 2021 году высокий уровень эффективности реализации Программы.

II. Результаты реализации структурных элементов в разрезе подпрограмм государственной программы

Конкретные результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы приведены в приложении  2.

Всего по Программе в 2021 году было запланировано 5 основных мероприятий, региональный проект и 23 контрольных событий. Полностью выполнено 4 основных мероприятия (основное мероприятие 1.3 выполнено частично), региональный проект и 22 контрольных события в запланированные сроки. Не выполнено одно контрольное событие:

- «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области».

Причина невыполнения была изложена выше.

Анализ факторов, повлиявших на реализацию структурных элементов, и последствий не реализации структурных элементов в целом на государственную программу описан в разделах «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы» и «Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы».

III. Результаты реализации

мер государственного и правового регулирования

При реализации Программы применение налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования не планируется.

Основными мерами правового регулирования в сфере реализации Программы является принятие законодательных и иных нормативных правовых актов на областном уровне в области лесных отношений.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Плановый объем ресурсного обеспечения государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» (далее-Программа) за счет всех источников в 2021 году составляет 240 158,543 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 115 018,900 тыс. рублей;

- областного бюджета – 52 942,765 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 72 196,878 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью на реализацию государственной программы по состоянию на 31.12.2021 года- 193 002,369 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 115 018,900 тыс. рублей;

- областного бюджета – 77 983,469 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2021 год 192 796,680 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 114 997,997 тыс. рублей;

- областного бюджета – 77 798,683 тыс. рублей;

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 83 066,636 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 99,9%, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,8 %;

Средства по внебюджетным источникам освоены на 115%.

Финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм Программы за 2021 год.

- Подпрограмма 1 «Охрана, защита и воспроизводство лесов»:

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет 133 711,619 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 55 502,489 тыс. руб.,

- областного бюджета – 6 012,252 тыс. руб.;

- внебюджетных источников – 72 196,878 тыс. руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 года – 61 221,125 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 55 208,873 тыс. руб.,

- областного бюджета – 6 012,252 тыс. руб.

Фактические расходы бюджетных ассигнований составили за 2021 год 61 220,772 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 55 208,520 тыс. руб.;

- областного бюджета – 6 012,252 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников направлено 83 066,636 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств составило 100 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 100 %;

- областного бюджета – 100 %.

Средства по внебюджетным источникам освоены на 115%.

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы».

Плановый объем ресурсного обеспечения за счет всех источников составляет – 106 446,924 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 59 516,411 тыс. руб.;

- областного бюджета – 46 930,513 тыс. рублей.

Предусмотрено бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 года – 131 781,244 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 59 810,027 тыс. руб.;

- областного бюджета – 71 971,217 тыс. рублей.

Фактические расходы бюджетных ассигнований за 2021 год составили 131 575,908 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 59 789,477 тыс. руб.;

- областного бюджета – 71 786,431  тыс. руб.

Освоение бюджетных средств составило 99,8 %, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 99,9 %;

- областного бюджета – 99,7 %.

Использование бюджетных ассигнований и внебюджетных источников в разрезе основных мероприятий Программы приведено в приложениях 5 и 6.

V. Информация

о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2021 году в Программу вносились следующие изменения в соответствии с постановлениями Администрации Курской области:

1) от 15.03.2021 № 209-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- приведением в соответствии с защитой бюджетных проектировок органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений на трехлетний период в части, касающейся внебюджетных источников;

- приведением в соответствии с государственным заданием (приказ комитета природных ресурсов Курской области от 29.12.2020 № 01-06/756 «Об утверждении государственного задания специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр»);

- приведением государственной программы в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 26.08.2020 № 259-пг «Об изменениях в структуре исполнительных органов государственной власти Курской области».

2) от 14.05.2021 № 500-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с приведением финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 15.02.2021 № 1-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3) от 20.07.2021 № 757-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 26.05.2021 № 25-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- приведением значений показателей (индикаторов) в соответствие с приложением № 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2021 № 511 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

4) от 11.10.2021 № 1071-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с приведением финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 16.08.2021 № 60-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

5) от 28.12.2021 № 1496-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 г. № 682-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» в связи с:

- приведением государственной программы в части финансового обеспечения государственной программы в соответствие с Законом Курской области от 03.12.2021 № 107-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- уточнением внебюджетных источников в соответствии с бюджетными проектировками комитета природных ресурсов Курской области в области лесных отношений;

- уточнением значений показателей объемов государственных услуг (работ) приложения № 4 Программы в соответствии с приказом комитета природных ресурсов Курской области № 01-08/754 от 20.10.2021 «О внесении изменений в государственное задание специализированному автономному учреждению Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр», утвержденное приказом комитета природных ресурсов Курской области от 29.12.2020 № 01-06/756».

- приведением в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 20.08.2021 № 880-па «О стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы».

VI. Предложения

по дальнейшей реализации государственной программы

Финансирование программных мероприятий Программы на 2022-2024 годы предусматривается за счет средств областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств.

В соответствии с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объем финансирования Программы за счет федерального и областного бюджета составит в 2022 году – 148 921,606 тыс. руб., в 2023 году – 179 878,906 тыс. руб., в 2024 году – 188 167,306 тыс. руб.,.

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

эффективное исполнение переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области лесных отношений;

повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Курской области;

стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса, сохранение его глобальных функций и ресурсно-экологического потенциала.