| Приложение № 1 к приказу Министерства природных ресурсов Курской области от 02.04.2025 № 01-08/208 |  |
| --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |
| комплекса процессных мероприятий |  |
| «Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов» |  |
| 1. Общие положения |  |  |  |  |
| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Курской области" |

| 2. Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | КПМ | Процент | 0 | 2022 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2. | Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия) | КПМ | Гектар | 300 | 2022 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2.2. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | КПМ | Процент | 556,2 | 2022 | 100 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |

| 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |
|  |  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 85 |
| 2. | Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь проведения мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов (санитарно-оздоровительные мероприятия) | КПМ | Гектар | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55 |
| 2.2. | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесным насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) | КПМ | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 |

| 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | Оказание услуг (выполнение работ) | Гектар | 236 840 | 2022 | 236 839 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 |
| 1.1.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов, осуществление наземного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения и областных бюджетных учреждений | Осуществление текущей деятельности | Условная единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.1. | Качественное выполнение государственного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов | Оказание услуг (выполнение работ) | Гектар | 236 840 | 2022 | 236 839 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 | 236 694 |
| 2.1.1. | Своевременное выявление, предотвращение появления, распространения и ликвидация возникших очагов вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов Курской области, проведение отводов лесосек под выборочные, выборочные санитарные, рубки ухода в молодняках, проведение рубок ухода за лесами, которые направлены на повышение продуктивности лесов, сохранение их полезных функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов" (всего), в том числе: | 62 159,76 | 100 667,65 | 89 861,97 | 88 400,37 | 91 936,39 | 95 613,83 | 99 438,39 | 628 078,36 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 047,50 | 51 229,49 | 50 513,92 | 50 915,42 | 52 952,04 | 55 070,11 | 57 272,92 | 355 001,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 23 489,06 | 22 701,50 | 21 985,93 | 22 387,43 | 23 282,93 | 24 214,24 | 25 182,81 | 163 243,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 25 112,26 | 49 438,16 | 39 348,05 | 37 484,95 | 38 984,35 | 40 543,72 | 42 165,47 | 273 076,96 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение (всего), в том числе: | 22 112,50 | 21 849,14 | 22 410,70 | 22 812,65 | 23 725,16 | 24 674,16 | 25 661,13 | 163 245,44 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 19 670,20 | 19 585,80 | 19 975,50 | 20 377,00 | 21 192,08 | 22 039,76 | 22 921,35 | 145 761,69 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 19 670,20 | 19 585,80 | 19 975,50 | 20 377,00 | 21 192,08 | 22 039,76 | 22 921,35 | 145 761,69 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2 442,30 | 2 263,34 | 2 435,20 | 2 435,65 | 2 533,08 | 2 634,40 | 2 739,78 | 17 483,75 |
| Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения и областных бюджетных учреждений (всего), в том числе: | 13 558,44 | 28 527,99 | 28 527,99 | 28 527,99 | 29 669,11 | 30 855,87 | 32 090,11 | 191 757,50 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 13 558,44 | 28 527,99 | 28 527,99 | 28 527,99 | 29 669,11 | 30 855,87 | 32 090,11 | 191 757,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов (всего), в том числе: | 26 488,82 | 50 290,52 | 38 923,28 | 37 059,73 | 38 542,12 | 40 083,80 | 41 687,15 | 273 075,42 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 818,86 | 3 115,70 | 2 010,43 | 2 010,43 | 2 090,85 | 2 174,48 | 2 261,46 | 17 482,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 818,86 | 3 115,70 | 2 010,43 | 2 010,43 | 2 090,85 | 2 174,48 | 2 261,46 | 17 482,21 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 22 669,96 | 47 174,82 | 36 912,85 | 35 049,30 | 36 451,27 | 37 909,32 | 39 425,69 | 255 593,21 |

| 5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |
|  |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. "Повышение уровня предупреждения и эффективности тушения лесных пожаров" |  |  |  |
| 1. Обеспечено предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая их тушение | X | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Курской области | 25.04.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Иной документ |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 30.04.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 05.05.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Предоставление отчета о выполнении государственного задания | 30.10.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по противопожарным мероприятиям | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Утверждено государственное задание | 31.12.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ | 31.12.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| 2. Обеспечена деятельность специализированного автономного учреждения и областных бюджетных учреждений | X | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| 2. "Осуществление мероприятий по защите лесов, отводу лесосек и рубок ухода за лесами" |  |  |  |
| 3. Проведена работа по предупреждению распространению и ликвидации очагов вредных организмов, отводу лесосек и воспроизводству лесов | X | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 05.05.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение обработки почвы под лесные культуры на всем участке или на его части | 05.05.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 05.05.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 05.05.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение лесопатологических обследований | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 31.07.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение лесопатологических обследований | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Проведение рубок аварийных деревьев | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по прореживанию, проходным рубкам, осветлению и прочисткам | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Выполнение работ по радиационному обследованию на землях лесного фонда | 05.11.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Отчет |
| Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ | 31.12.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Соглашение |
| Утверждено государственное задание | 31.12.2025 | Володько Александр Викторович - Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Курской области МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | Приказ |