Приложение № 6

| Информация о реализации государственной программы Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование гоударственной программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель государствен-ной программы, подпрограммы |  | Источники финансирования (бюджет Курской области) |  | Объем финансирования государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение показателей (индикаторов) госпрограммы (подпрограммы) |  |  |  |  |  | Выполнение основных мероприятий подпрограмм госпрограммы |  |  |  | Выполнение контрольных событий подпрограмм госпрограммы |  |  |  | Оценка эффективно-сти госпрограм-мы за 2023 год |  |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот- рено государствен-ной программой |  | Фактически предусмотре-но на реализацию госпрограммы (областной и федеральный бюджеты - по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023) |  | Отклонения (+, -) |  | Фактичес-кие расходы (кассовый расход) |  | % вы-по-лне-ния |  | Преду-смотре-но |  | Выполне-но в полном объеме |  | Доля выпол- ненных в полном объеме, % |  | Преду-смот-рено |  | Выпол-нено |  | Преду-смот-рено |  | Выпол-нено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | Государственная программа Курской области «Профилактика правонарушений в Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области |  | Всего |  | 592 352,729 |  | 592 106,355 |  | -246,374 |  | 590 522,343 |  | 100 |  | 16 (из них 4 входят непосре-дствен- но в госпрог-рамму) |  | 16 |  | 100 |  | 16 |  | 16 |  | 58 |  | 58 |  | 1,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка на территории Курской области» | Комитет региональной безопасности Курской области |  | Всего |  | 22 085,809 |  | 21 945,809 |  | -140,000 |  | 21 855,304 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 5 |  | 5 |  | 20 |  | 20 |  | 1,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Министерство здравоохранения Курской области | Всего |  | 163,605 |  | 163,605 |  | 0,000 |  | 163,604 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 1,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-летних» | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Всего |  | 570 003,315 |  | 569 896,941 |  | -106,374 |  | 568 403,435 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 6 |  | 6 |  | 16 |  | 16 |  | 1,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Комитет региональной безопасности Курской области | Всего |  | 100,000 |  | 100,000 |  | 0,000 |  | 100,000 |  | 100 |  | 3 |  | 3 |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  | 12 |  | 12 |  | 1,0 |  |

Примечание: финансирование государственной программы производится за счет средств областного бюджета