Оценка эффективности реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской области» за 2024 год

| 1. Оценка эффективности реализации проектной части государственной программы |  |
| --- | --- |
| 1.1. Уровень достижения реализации мероприятий (результатов) проекта УДмп = Мв / М | 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений - 1,00 2. Содействие занятости сельского населения - 1,00 3. Современный облик сельских территорий - 0,00 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях - 1,00 Благоустройство сельских территорий - 1,00 |
| 1.2. Уровень соответствия фактических затрат из областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) запланированному уровню затрат УСзп = Зфп / Зпп | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений - 1,00 2. Содействие занятости сельского населения - 0,96 3. Современный облик сельских территорий - 0,99 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях - 0,99 5. Благоустройство сельских территорий - 0,93 |
| 1.3. Эффективность использования средств областного бюджета (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) Эисп = УДмп / УСзп | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений - 1,00 2. Содействие занятости сельского населения - 1,04 3. Современный облик сельских территорий - 0 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях - 1,01 5. Благоустройство сельских территорий - 1,07 |
| 1.4. Уровень достижения планового значения показателя проекта УДпп = ЗПф / ЗПп (или УДпп = ЗПп / ЗПф) | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений – два показателя - достигнуты 2. Содействие занятости сельского населения – два показателя - достигнуты 3. Современный облик сельских территорий – один показатель – не достигнут 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – один показатель - достигнут 5. Благоустройство сельских территорий – один показатель – достигнут |
| 1.5. Уровень достижения показателей проекта N УДпп = ƩУДппi / N i=1 | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений – 0,99 2.Содействие занятости сельского населения- 1,0 3. Современный облик сельских территорий - 0 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях- 1,0 5.Благоустройство сельских территорий – 0,99 |
| 1.6. Уровень достижения реализации проекта УДп = УДпп x Эисп | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений – 0,99 2.Содействие занятости сельского населения - 1,04 3. Современный облик сельских территорий - 0 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях - 1,01 5.Благоустройство сельских территорий - 1,05 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части государственной программы ki = Фпi / Фпч | 1.Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений - 0,130 2.Содействие занятости сельского населения - 0,015 3.Современный облик сельских территорий - 0,486 4.Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях - 0,363 5.Благоустройство сельских территорий - 0,004 |
| 1.8. Уровень достижения реализации проектной части государственной программы УДпч = Ʃ(УДпi х ki) i=1 | 0,99 * 0,130 + 1,04 * 0,015 + 0 * 0,486 + 1,01 * 0,363 + 1,05 * 0,004 = 0,513 |
| 3. Оценка эффективности реализации государственной программы |  |
| 3.1. Уровень достижения планового значения показателя государственной программы УДпгп = ЗПгпф / ЗПгпп (или УДпгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | Предусмотрено 5 показателей – значения достигнуты |
| 3.2. Уровень достижения показателей государственной программы М УДПгп = ƩУДпгпi / М i=1 | УДПгп = 0,996 |
| 3.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей государственной программы kпч = Фпч / Ф | kпч = 0,99 |
| 4. Уровень достижения реализации государственной программы УДгп = 0,5 x УДПгп + 0,5 х (УДпч x kпч + УДпрцч x kпрцч) | УДгп = 0,5*0,996 + 0,5* (0,513 * 0,99) = 0,75 |