ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 09.04.2024 № 85-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2024 - 2026 годах»

Изменения, предлагаемые настоящим проектом, обусловлены необходимостью внесения изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области,   
в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2024 - 2026 годах (далее – Перечень), в связи с необходимостью:

увеличения объемов финансирования строительства Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск. Этап 2.2 (далее – объект) за счет средств областного бюджета в 2024 и 2026 годах в связи с увеличением стоимости объекта по результатам полученного положительного заключения государственной экспертизы, выданного АУКО «Госэкспертиза проектов Курской области» от 01.07.2024 № 46-1-1-3-034218-2024. Стоимость объекта составила 1 164 063,19191 тыс. рублей. Средства инфраструктурного бюджетного кредита на объект предоставлены в объеме 872 619,58591 тыс. рублей, в том числе в 2024 году – 242 388,526 тыс. рублей, в 2025 году – 630 231,05991 тыс. рублей. Дополнительный объем финансирования за счет средств областного бюджета предусматривается в объеме 291 443,606 тыс. рублей, в том числе в 2024 году – 6 143,982 тыс. рублей, в 2026 году – 285 299,624 тыс. рублей. Таким образом, срок ввода объекта в эксплуатацию – 2026 год. В настоящее время ведется работа по увеличению срока ввода объекта в эксплуатацию;

уменьшения объемов финансирования строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы в 2024 году в объеме 6 143,982 тыс. рублей в связи с их невостребованностью в текущем году и необходимостью направления данного объема средств на реализацию вышеназванного объекта.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Временно исполняющий обязанности

министра транспорта и автомобильных

дорог Курской области А.А. Замараев

Золотарева А.С.

74-90-74 (223)