| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Управление рынком труда (Курская область) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование регионального проекта | Управление рынком труда (Курская область) |  |  |  |  |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта | Управление рынком труда (Курская область) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость |  |  |  |  |
| 4. | Куратор регионального проекта | Белостоцкий А.В. |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Кулагина Е.В. |  | Временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области |  |  |
| 6. | Администратор регионального проекта | Шепелев Г.О. |  | Начальник управления профессионального обучения и рынка труда |  |  |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане |  |  |  |  |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Курской области "Содействие занятости населения в Курской области" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  | Уровень пока-зателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение |  |  |  |  | Признак реа-лизции в МО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 1 | ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы |  |  |  | РП |  | Процент |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  |  |  |  |  | 30,0000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Кулагина Е.В. Временно исполняющий обязанности министра по труду и занятости населения Курской области МИНИСТЕРСТВО ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | Региональный проект |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) |  |  |  | Признак реализации в МО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 |  | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  | - |  |  | Единица |  | - |  |  | 2024 |  | - |  | 30,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных комплексной модернизацией службы занятости |  |  |  | - |  |  | Единица |  | - |  |  | - |  | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  | бюджет субъекта |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. |  |  | в том числе: межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 202 000,00 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  |  |  |
| в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 206 122,45 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости" |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 000,27 |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 206 122,45 |  | 206 122,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11 000,27 |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 11 000,27 |  |  | 206 122,45 |  | 206 122,45 |  |  |  |  |

| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление рынком труда (Курская область) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Создана модель управления кадровым обеспечением экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Кулагина Е.В. | Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей. |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Закупка включена в план закупок |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Обеспечено заключение соглашений о реализации на |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта) |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Направление в Федеральную службу по труду и занятости отчета о достижении | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями |  | Перелыгина Е.Ю. | Прочий тип документа Направление в Федеральную службу по |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | значений результатов" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  | труду и занятости отчета о достижении значений результатов |  |

| 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| регионального проекта Управление рынком труда (Курская область) |  |  |  |  |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |  |
|  |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |
|  |  | "Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов) |  |  |  |
| 1 | Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100,00 | 100,00 |  |  |