|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Ветров Андрей Владимирович |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  | Сертификат: 00bb61f5270a1e8b31fe932120ccbceacb |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Ветров Андрей Владимирович |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 12.02.2025 по 08.05.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 01.11.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 20.11.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Срок реализации проекта | 01.11.2025 - 31.12.2025 |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Бабаскин Геннадий Владимирович |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ветров Андрей Владимирович |  | Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Ветров Андрей Владимирович |  | Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Индивидуальные предприниматели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие экономики и внешних связей Курской области |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции, а также в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, которым предоставлена субсидия на восстановление и (или) поддержание деятельности | РП | Единица | 0 | 2024 | 28 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций | РП | Единица | 0 | 2024 | 11 |
| 1.3. | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, которым предоставлена компенсация на уплату отсроченных страховых взносов | РП | Единица | 0 | 2024 | 176 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции, а также в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, которым предоставлена субсидия на восстановление и (или) поддержание деятельности | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| 1.3. | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, которым предоставлена компенсация на уплату отсроченных страховых взносов | РП | Единица | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 176 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление и (или) осуществление предпринимательской деятельности на территории Курской области | X | Единица | 0 | 2024 | 28 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, пострадавших в ходе проведения контртеррористической операции, а также в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, которым предоставлена субсидия на восстановление и (или) поддержание деятельности |
| 1.1.1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций | X | Единица | 0 | 2024 | 11 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций |
| 1.2.1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продленные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2024 г. № 1222 установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты страховых взносов, которые наступили в 2024 и 2025 годах | X | Единица | 0 | 2024 | 176 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество юридических лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность физических лиц, которым предоставлена компенсация на уплату отсроченных страховых взносов |
| 1.3.1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Восстановление и (или) осуществление предпринимательской деятельности на территории Курской области | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Продленные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2024 г. № 1222 установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты страховых взносов, которые наступили в 2024 и 2025 годах | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Реализованы специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Восстановление и (или) осуществление предпринимательской деятельности на территории Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены займы государственных микрофинансовых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Продленные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2024 г. № 1222 установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты страховых взносов, которые наступили в 2024 и 2025 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |