## Результат
П А С П О Р Т
регионального проекта
«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»
1. Основные положения
Краткое наименование регионального проекта | [6 empty] | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | [22 empty] | Срок реализации проекта | [14 empty] | 01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта | [6 empty] | Стародубцев Сергей Иванович | [22 empty] | Заместитель Губернатора Курской области
Руководитель регионального проекта | [6 empty] | Гончарова Наталья Алексеевна | [22 empty] | Министр сельского хозяйства Курской области
Администратор регионального проекта | [6 empty] | Полянская Ирина Эдуардовна | [22 empty] | Заместитель министра сельского хозяйства Курской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [6 empty] | 1. | [6 empty] | Государственная программа | [15 empty] | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области
[7 empty] | 2. | [6 empty] | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | [15 empty] | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
2. Показатели регионального проекта
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [11 empty] | Период, год
[12 empty] | значение | [5 empty] | год | [5 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [6 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13
1. | Задача «Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат»
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ГП РФ, ФП вне НП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | 25,2 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 15,5 | [8 empty] | 15,7 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Плановые значения по месяцам | [55 empty] | На конец 2024 года
[12 empty] | янв. |  |  | фев. | [6 empty] | март |  |  |  | апр. | [5 empty] | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | [6 empty] | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  |  | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  | 6 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 16
1. | Задача «Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат»
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | ГП РФ, ФП вне НП, РП |  |  |  | Процент | [5 empty] | X |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | 15,5
4. Мероприятия (результаты) регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [6 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [6 empty] | Базовое значение | [6 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [28 empty] | Тип мероприятия (результата) | [6 empty] | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта
[16 empty] | значение |  |  |  |  | год |  | 2024 | [5 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 | [5 empty] | 2030
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 16
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | X | [6 empty] | Миллиард рублей | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2022 |  | 9,4498 | [5 empty] | 5,6677 |  |  |  |  | 0,9965 |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | 0,2 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [11 empty] | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.1. | Осуществлена государственная поддержка, направленная на снижение объема остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам).
1.2. | Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | X | [6 empty] | Условная единица | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2023 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [6 empty] | Региональный |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
2.1. | Осуществлена государственная поддержка в рамках заключенного соглашении, направленная на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также приобретено и введено в промышленную эксплуатацию маркировочное оборудование для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции
5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [60 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 | [7 empty] | 2026 | [8 empty] | 2027 | [9 empty] | 2028 | [9 empty] | 2029 | [7 empty] | 2030
1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 10
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат |  |  | 766 405,01 | [6 empty] | 511 263,41 | [7 empty] | 185 668,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 463 336,55
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  | 703 396,09 | [6 empty] | 461 263,41 | [7 empty] | 185 668,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 350 327,63
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 703 396,09 | [6 empty] | 461 263,41 | [7 empty] | 185 668,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 350 327,63
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 611 954,60 | [6 empty] | 392 073,90 | [7 empty] | 148 534,50 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 152 563,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2. | Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  |  | 63 008,92 | [6 empty] | 50 000,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 113 008,92
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  | 63 008,92 | [6 empty] | 50 000,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 113 008,92
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  | 766405.01 | [6 empty] | 511263.41 | [7 empty] | 185668.13 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 1463336.55
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  | 766 405,01 | [6 empty] | 511 263,41 | [7 empty] | 185 668,13 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 1 463 336,55
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00
5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [59 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  |  | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [9 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028 | [10 empty] | 2029 | [8 empty] | 2030
1 |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [10 empty] | 7 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 9
Региональный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (всего) |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [6 empty] | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [10 empty] | 0,00 | [8 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [61 empty] | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. |  |  | фев. |  |  |  |  | март | [6 empty] | апр. |  |  |  |  | май | [5 empty] | июнь | [7 empty] | июль |  |  |  | авг. | [7 empty] | сен. | [5 empty] | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
1. | Создание условий для привлечения кредитных ресурсов в АПК Курской области и стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечение доступности заемных средств для сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса, предоставление возможности возмещения сельскохозяйственному товаропроизводителю прямых понесенных затрат
1.1. | Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 703 396,09
1.2. | Осуществлена государственная поддержка, направленная на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 63 008,92
ИТОГО: |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [6 empty] | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | [7 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [7 empty] | 0,00 | [5 empty] | 0,00 |  |  |  | 0,00 | [5 empty] | 766 405,01