|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Григорьян Роберт Юрьевич |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Развитие искусства и творчества» |  |  |  |  | Сертификат: 00a780a543097fb6ccb0e94688a6e85194 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Григорьян Роберт Юрьевич |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 09.12.2024 по 04.03.2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 16.07.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 05.08.2025 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Развитие искусства и творчества |  | Срок реализации проекта | 01.01.2024 - 31.12.2027 |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Демидов Артём Геннадьевич |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Григорьян Роберт Юрьевич |  | Временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Долженкова Елена Сергеевна |  | Заместитель министра культуры Курской области |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие культуры в Курской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие культуры |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | 0 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Реализация к концу 2030 года не менее 70 творческих проектов в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП, РП | Тысяча единиц | 14 625 | 2022 | 18 313 | 20 144 | 22 159 | 24 375 |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 2. | Задача «Реализация к концу 2030 года не менее 70 творческих проектов в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП, РП | Тысяча единиц | 1 679 | 3 358 | 5 037 | 6 716 | 8 395 | 10 074 | 11 753 | 13 432 | 15 111 | 16 790 | 18 469 | 20 144 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | X | Единица | 1 | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году |
| 1.1.1. | Бюджетному учреждению предоставляется субсидия на иные цели на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение государственных театров (театры для детей и юношества, театры юного зрителя, молодежные, детские театры, театры для детей и молодежи, театры кукол, театры актера и куклы, театры марионеток, театры теней). Средства субсидии могут быть направлены на создание и показ новых постановок, а также на техническое оснащение детских и кукольных театров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | X | Единица | 0 | 2021 | 33 | 33 | 32 | 32 | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году |
| 1.2.1. | Муниципальным образованиям Курской области предоставляются субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного развития, центры культуры и досуга, дома и центры ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и центры, располагающихся в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Расходование субсидий может осуществляться в целях развития и укрепления материально-технической базы, а также на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация к концу 2030 года не менее 70 творческих проектов в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | X | Человек | 0 | 2024 | X | 8 | 8 | 8 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП вне НП, РП | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.1.1. | Денежные поощрения будут ежегодно выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры в размере 50 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, а также средств софинансирования областного и местного бюджетов. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников", а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | X | Единица | 0 | 2024 | X | 14 | 14 | 14 | Оказание услуг (выполнение работ) | ФП вне НП, РП | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.2.1. | Денежные поощрения будут ежегодно выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, а также софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников", а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" | X | Человек | 0 | 2024 | X | 4 | X | X | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | ФП вне НП, РП | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.3.1. | Реализация программы "Земский работник культуры" позволит решить кадровые вопросы учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с числом жителей до 50 тыс. человек. В рамках реализации программы предлагается направить средства в установленном объеме для осуществления единовременной компенсационной выплаты работникам сферы культуры в размере 1 млн рублей для работников культуры, прибывших (переехавших) в регион. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Созданы школы креативных индустрий | X | Единица | 0 | 2024 | X | 1 | X | X | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | ФП вне НП, РП | Число посещений культурных мероприятий |
| 2.4.1. | Созданы инновационные образовательные организации нового типа, укреплена материально -техническая база образовательного процесса в образовательных организациях в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа | 30 710,56 | 25 682,04 | 26 611,22 | 24 911,28 | 107 915,10 |
| 1.1. | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | 8 578,97 | 2 375,70 | 1 293,90 | 1 437,05 | 13 685,62 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 578,97 | 2 375,70 | 1 293,90 | 1 437,05 | 13 685,62 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7 463,70 | 2 043,10 | 1 061,00 | 1 120,90 | 11 688,70 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | 22 131,59 | 23 306,34 | 25 317,32 | 23 474,23 | 94 229,48 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 21 077,70 | 22 196,51 | 25 317,32 | 23 474,23 | 92 065,76 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 18 337,60 | 19 089,00 | 20 760,20 | 18 309,90 | 76 496,70 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 21 077,70 | 22 196,51 | 25 317,32 | 23 474,23 | 92 065,76 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 22 131,59 | 23 306,34 | 25 317,32 | 23 474,23 | 94 229,48 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация к концу 2030 года не менее 70 творческих проектов в области культуры и искусства | 0,00 | 57 914,37 | 2 195,13 | 2 307,69 | 62 417,19 |
| 2.1. | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | X | 469,81 | 487,81 | 512,82 | 1 470,44 |
| 2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 465,12 | 487,81 | 512,82 | 1 465,75 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1 200,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 465,12 | 487,81 | 512,82 | 1 465,75 |
| 2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 469,81 | 487,81 | 512,82 | 1 470,44 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | X | 1 644,36 | 1 707,32 | 1 794,87 | 5 146,55 |
| 2.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 1 627,91 | 1 707,32 | 1 794,87 | 5 130,10 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 4 200,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 1 627,91 | 1 707,32 | 1 794,87 | 5 130,10 |
| 2.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 1 644,36 | 1 707,32 | 1 794,87 | 5 146,55 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" | X | 4 000,00 | X | X | 4 000,00 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 4 000,00 | X | X | 4 000,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 3 440,00 | X | X | 3 440,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.4. | Созданы школы креативных индустрий | X | 51 800,20 | X | X | 51 800,20 |
| 2.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | 51 282,21 | X | X | 51 282,21 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | X | 44 102,70 | X | X | 44 102,70 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | 51 282,21 | X | X | 51 282,21 |
| 2.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | 51 800,20 | X | X | 51 800,20 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 3. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 30 710,56 | 83 596,41 | 28 806,35 | 27 218,97 | 170 332,29 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 29 656,67 | 81 947,45 | 28 806,35 | 27 218,97 | 167 629,44 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 22 131,59 | 77 220,71 | 27 512,45 | 25 781,92 | 152 646,67 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 770,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 520,00 | 1 670,00 | 2 375,70 |
| 1.2. | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 1 854,00 | 3 500,00 | 4 890,00 | 6 200,00 | 13 500,00 | 15 500,00 | 18 000,00 | 22 196,51 |
| 2. | Реализация к концу 2030 года не менее 70 творческих проектов в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | 0,00 | 0,00 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 | 465,12 |
| 2.2. | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 1 400,00 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 | 1 627,91 |
| 2.3. | Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы "Земский работник культуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2.4. | Созданы школы креативных индустрий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 282,21 | 51 282,21 | 51 282,21 | 51 282,21 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 1 215,12 | 2 390,12 | 3 947,03 | 6 113,03 | 7 753,03 | 9 593,03 | 72 175,24 | 74 395,24 | 77 045,24 | 81 947,45 |