ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ПАСПОРТ**

**структурного проекта** «**Отраслевой акселератор**»

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Курской области (иной государственный орган, организация)Соисполнители | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиАНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»АНО «МКК Курской области»Фонд развития промышленности Курской областиМинистерство финансов и бюджетного контроля Курской областиМинистерство экономического развития Курской областиМинистерство имущества Курской областиМинистерство строительства Курской областиМинистерства здравоохранения Курской областиМинистерство социального обеспечения, материнства и детства Курской областиМинистерство культуры Курской областиМинистерство цифрового развития и связи Курской областиМинистерство образования Курской области АО «Корпорация развития Курской области»Министерство сельского хозяйства Курской областиОБУ «Центр содействия развитию и услуг Курской области» |
| Наименование стратегического документа | Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Курской области на период до 2030 года |

1. **Стратегические показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование | Период | Наименование документов | Значение показателей по годам  | Ответственный за достижение показателя   | Основание[[1]](#footnote-1) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
| 1.1  | Наличие региональных финансовых мер поддержки субъектов МСП сферы производства |  ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиАНО «Центр «Мой бизнес» Курской области»АНО «МКК Курской области»Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Действие регионального законодательства по финансовой поддержке предприятий производственной сферы, сферы МСП |
| 1.2 | Рост числа субъектов МСП - резидентов инвестиционных площадок, промышленных парков |  ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство экономического развития Курской областиАО «Корпорация развития Курской области» | Действие инвестиционной программы развития |
| 1.3 | Наличие региональных мер поддержки субъектов МСП сферы торговли |  ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области,Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Действие региональных программ по поддержке предприятий торговой сферы, сферы МСП |
| 1.4 | Наличие государственной программы (подпрограммы) сферы торговли Курской области | ежегоднос 2025г. | НПА | Формирование программы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Необходимость формирования программного документа по развитию торговой сферы |
| 1.5 | Наличие мероприятий по увеличению субъектов МСП в выполнении государственных и муниципальных подрядных строительных работ | ежегодно | Соглашения, контракты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство строительства Курской области | Соглашения контракты на выполнение строительных работ |
| 1.6 | Увеличение доли заключенных контрактов с субъектами МСП в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общем количестве заключенных государственных и муниципальных контрактов в Курской области по результатам конкурентных закупок | 2023-2030 | Соглашения, контракты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство имущества Курской области | Функционирование региональной информационной системы «Торги Курской области» |
| 1.7 | Доля субъектов МСП в общем количестве участников закупок, зарегистрированных в программном модуле «Малые закупки Курской области», % | ежегодно | Соглашения, контракты | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Министерство имущества Курской области | Функционирование программного модуля «Малые закупки» |
| 1.8 | Участие субъектов малого и среднего предпринимательстваНХП в выставочно-ярмарочной деятельности | ежегодно |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство культуры Курской области | Организация мероприятий |  |
| 1.9 | Участие субъектов МСП НХП в конкурсахгрантовых операторов регионального и федерального уровней  | ежегодно |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство культуры Курской области | Оказание содействия |
| 1.10 | Наличие региональных преференций, в том численалоговых и/или имущественных для субъектов малого и среднегопредпринимательства Курской области IT-сферы | ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство цифрового развития и связи Курской областиМинистерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Действие регионального законодательства поддержке субъектов МСП IT сферы  |
| 1.11 | Наличие регионального порталаподдержки бизнеса Курской области | ежегодно | НПА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Функционирование навигационного портала |
| 1.12 | Наличие мероприятий по поддержке медицинских организаций частной системыздравоохранения | ежегодно | Правила, порядок, регламент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство здравоохранения Курской области |  |
| 1.13 | Наличие мероприятий по поддержке организаций частной формы собственности всфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями и сопутствующими товарами | ежегодно | Правила, порядок, регламент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство здравоохранения Курской области |  |
| 1.14 | Численность граждан, получивших государственную социальнуюпомощь на основании социального контракта по мероприятию осуществлениеиндивидуальной предпринимательской деятельности | ежегодно | Правила, порядок, регламент | 650 | 700 | 750 | значение показателя будет установлено в 2024 г. | значение показателя будет установлено в 2025 г. | значение показателя будет установлено в 2026 г. | значение показателя будет установлено в 2027 г. | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  | Действие регионального законодательства по социальному контракту |
| 1.15 | Наличие мер поддержки субъектов МСП сферы сельского хозяйства | ежегодно | Правила, порядок, регламент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство сельского хозяйства Курской области | Государственная программа |
| 1.16 | Наличие финансовых мер поддержки для субъектов МСП, осуществляющихобщеобразовательную деятельность | ежегодно | Правила, порядок, регламент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Министерство образования и науки Курской области | Государственная программа |

**3. Перечень стратегических задач**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование задачи | Тип (задачи)[[2]](#footnote-2) | Комментарий к задаче |
| В целях создания условий для развития субъектов МСП в кросс-отраслевом разрезе необходимо решение следующих задач: |
| 1.  | **Задача № 1**Реализация финансовых мер поддержки субъектов МСП сферы производства | Оказание услуг (выполнение работ) | Производственная сфера в рамках оказания государственной поддержки развития является одной и приоритетных отраслей экономики Курской области.Производственная сфера поддерживается как на федеральном, так и на региональном уровнях в рамках мер министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (субсидии), фонда развития промышленности Курской области, АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области», АНО «МКК Курской области». Доля производственной сферы в численности субъектов МСП Курской области показывает положительную динамику роста. Задача – сохранение данной тенденции и расширение мер поддержки сектора, формирующего региональный валовый продукт. |
| 2. | **Задача №2**Создание и расширение действующих инвестиционных площадок, развитие промышленных парков | Оказание услуг (выполнение работ) | * Решение поставленной задачи позволит активизировать создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на территории области, обеспечит повышение инвестиционной активности предпринимателей и стимулирование их на создание новых производств, будет способствовать развитию общей сети транспортной и инженерной инфраструктуры области и повышение инвестиционной привлекательности региона.
 |
| 3. | **Задача №3**Формирование и реализация региональных мер поддержки субъектов МСП сферы торговли | Оказание услуг (выполнение работ) | Число субъектов МСП сферы торговли, как и число занятых в сфере МСП по торговым ОКВЭД показывает отрицательную динамику, также снижается доля торговли в общем количестве субъектов МСП. На фоне переориентации части рынка на крупные федеральные торговые сети необходимо развитие малоформатной торговли, в том числе мобильной. Торговая сфера является менее ресурсозатратной, чем производственная, как правило не входит в число приоритетных направлений государственной поддержки. Тем не менее развитие малых форм торговли необходимо для обеспечения доступа населения к товарам, формирования конкурентоспособной среды, расширения товарного ассортимента.  |
| 4. | **Задача №4**Разработка государственной программы (подпрограммы) сферы торговли Курской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Немаловажную роль в развитии региональной торговой сферы играет наличие долгосрочной программы развития, включающей мероприятия по обеспечению создания условий, в том числе для развития торговли в труднодоступных и приграничных с Украиной районах. |
| 5. | **Задача №5**Увеличение субъектов МСП в выполнении государственных и муниципальных подрядных строительных работ | Оказание услуг (выполнение работ) | Число субъектов МСП строительной сферы региона, как и число занятых в сфере МСП по строительным видам деятельности показывает отрицательную динамику, также снижается доля строительства в общем количестве субъектов МСП. Решение поставленной задачи позволит увеличить роль государства в качестве заказчика работ, что позволит влить в строительную сферу МСП дополнительное финансирование, расширить рынок реализации работ, услуг, привлечь в сферу МСП дополнительные трудовые ресурсы. |
| 6. | **Задача №6**Увеличение доли заключенных контрактов с субъектами МСП в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общем количестве заключенных государственных и муниципальных контрактов в Курской области по результатам конкурентных закупок | Оказание услуг (выполнение работ) | Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р, предусматривается достижение сокращения издержек потенциальных поставщиков из числа субъектов МСП в связи с участием в закупках за счет развития технологий электронных торгов и повышение прозрачности закупок товаров, работ, услуг.В Курской области создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная информационная система «Торги Курской области», интегрированная с Единой информационной системой в сфере закупок. Данная региональная система используется областными и муниципальными заказчиками, а также участниками закупок на безвозмездной основе, в том числе в целях расширения доступа субъектов предпринимательской деятельности к участию в торгах, развития добросовестной конкуренции при проведении закупок, повышения прозрачности и объективности при определении поставщиков. Ожидаемый эффект в результате реализации данной задачи - рост конкуренции и расширение участия субъектов МСП в государственных и муниципальных закупках. |
| 7. | **Задача №7**Развитие и популяризация модуля «Малые закупки» («электронный магазин») | Оказание услуг (выполнение работ) | Функционал системы система «Торги Курской области» включает программный модуль «Малые закупки» («электронный магазин»), предназначенный для проведения заказчиками Курской области малых закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей. Адрес портала «Малые закупки Курской области» <https://zak.imkursk.ru/smallpurchases/>. Для участия в таких закупках по состоянию на сентябрь 2023 года зарегистрировано более 3,4 тыс. поставщиков, из которых 84% – это субъекты малого предпринимательства. При этом 43% – это региональные поставщики. За период использования модуля (с января 2020 года) заключено более 13 478 контрактов, сумма заключенных контрактов по итогам малых закупок составила 2,1 млрд. рублей, в том числе с региональными поставщиками заключены контракты на сумму более 1,5 млрд. руб. Реализованная в Курской области практика осуществления малых закупок позволяет региональным заказчикам увеличить долю закупок требуемой продукции МСП, в том числе у местных производителей, при условии их регистрации в программном модуле «Малые закупки» РИС «Торги Курской области» в качестве поставщика. На платформе доступны данные о закупках и подача заявки для участия в них.  |
| 8. | **Задача №8**Содействие субъектам МСП НХП в выставочно - ярмарочной деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Сфера НХП является уникальной составляющей отечественной культуры, которая в тоже время является частью экономики  страны. Золотой фонд сферы НХП составляют народные художники и мастера, созидающие в этой сфере. Таким образом, НХП решают такую социально - экономическую проблему, как обеспечение занятости населения, получение ими средств к существованию, а также пополнение государственного бюджета одновременно с реализацией творческих способностей населения, сохранения самобытности региона, и являясь при этом своеобразной «визитной» культурной карточкой территории. Субъекты НХП чаще всего являются представителями микробизнеса в форме осуществления деятельности предпринимателей или самозанятых граждан. Ввиду недостаточности ресурсов (информационных, методологических, финансовых) оказание содействия представителям НХП по привлечению финансирования, сбыту товаров является важной задачей государства на стыке поддержки экономики и сохранения культурного наследия. |
| 9. | **Задача №9**Содействие субъектам МСП НХП в конкурсахгрантовых операторов регионального и федерального уровней  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 10. | **Задача №10**Обеспечение наличия региональных преференций, в том числе налоговых и/или имущественных для субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области IT-сферы | Оказание услуг (выполнение работ) | Комплексная программа поддержки предпринимателей сферы информационно-коммуникационных технологий реализуется в соответствии с поручениями, данными в рамках Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. № 83, поручениями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (№МШ-П11-070-29796 от 30.03.2022 г.). Сфера IT является наиболее динамически развивающимся направлением, одной из приоритетных отраслей современной экономики.  |
| 11. | **Задача №11**Обеспечение функционирования регионального порталаподдержки бизнеса Курской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Портал [«Навигатор мер поддержки»](https://navigator-mp.kursk.ru/) - региональный информационный ресурс для представителей бизнеса. На портале собраны федеральные и областные меры поддержки по следующим направлениям:- IT-сфера;- АПК;- гостиницы и предприятия общепита;- деятельность административная и туристическая;- здравоохранение;- конференции, выставки и мероприятия/СМИ;- культура, спорт, организация досуга и развлечений;- недвижимость;- образование;- промышленность;- профессиональная, научная и техническая;- социальное предпринимательство;- торговля;- транспорт.Региональный портал создан для информирования о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки в регионе. Координатор информационной системы – комитет цифрового развития и связи Курской области, оператор и разработчик – Центр электронного взаимодействия. Обеспечение наличия единого информационного окна по доступным мерам поддержки планируется осуществлять на базе регионального портала <https://navigator-mp.kursk.ru/> при его актуализации, расширении, включении новых мер, возможностей прямого перехода на сайты институтов, предоставляющих меры поддержки. |
| 12. | **Задача №12**Реализация мероприятий по поддержке медицинских организаций частной системыздравоохранения | Оказание услуг (выполнение работ) | Региональная сфера здравоохранения в МСП одна из немногих показала положительную динамику роста по числу субъектов и числу занятых в секторе. Стоит отметить, что развитие частных медицинских центров получило особый рост в период возникновения и распространения коронавирусной инфекции в части расширения диагностических центров, пунктов приема анализов, реабилитационных отделений. Частные медицинские центры увеличивают свой функционал, расширяют перечень предоставляемых медицинских услуг. Роль субъектов МСП в области здравоохранения растет. Поскольку частный бизнес в медицинском секторе выполняет не только экономическую, но и, безусловно, социальную функцию, его государственная поддержка должна быть направлена на сохранение и возможность дальнейшего развития, а также обеспечение поддержания его функционирования для беспрепятственного оперативного доступа населения к максимально широкому спектру медицинских услуг. |
| 13. | **Задача №13**Реализация мероприятий по поддержке организаций частной формы собственности всфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями и сопутствующими товарами | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 14. | **Задача №14**Обеспечение роста числа граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта по мероприятию осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности | Оказание услуг (выполнение работ) | Социальный контракт – это соглашение между органом соцзащиты и гражданином по оказанию государственной социальной помощи.Мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации социального контракта включают в том числе осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.Категории граждан, которые имеют право на заключение социального контракта, – семьи или одиноко проживающие граждане, признанные малоимущими.Гражданину, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе являющемуся самозанятым, выплачивается единовременно сумма, определенная представленным бизнес-планом, в размере до 350 тыс.руб. для ведения предпринимательской деятельности, для закупки оборудования с целью оснащения рабочих мест, при условии соблюдения требований федеральных законов «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».Данная мера поддержки способствует вовлечению в бизнес, росту числа начинающих предпринимателей, развитию института самозанятости. |
| 15. | **Задача №15**Реализация мер поддержки субъектов МСП сферы сельского хозяйства | Оказание услуг (выполнение работ) | Отраслевая поддержка сферы с/х является одной из приоритетных задач, поскольку Курская область является аграрным регионом с долей вовлечения МСП в с/х превышающей среднее значение по стране.  |
| 16. | **Задача №16**Реализация финансовых мер поддержки субъектов МСП, осуществляющихобщеобразовательную деятельность | Оказание услуг (выполнение работ) | Мероприятия по оказанию мер поддержки субъектам МСП, осуществляющим общеобразовательную деятельность, с одной стороны способствуют вовлечению в предпринимательство, в том числе в социальное, с другой – частично снимают нагрузку с государства по обеспечению общеобразовательных услуг. |

### **4. План реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача  | Дата окончания контрольного события  | Ответственный исполнитель  | Характеристика [[3]](#footnote-3)контрольного события  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Задача № 1***Реализация финансовых мер поддержки субъектов МСП сферы производства | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиФонд развития промышленности Курской областиАНО «МКК Курской области»Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Предоставлены финансовые меры поддержки субъектам МСП производственной сферы (субсидии, гранты, кредиты, гарантии) | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиФонд развития промышленности Курской областиАНО «МКК Курской области»Министерство финансов и бюджетного контроля Курской области | Отчет  |
| ***Задача № 2***Создание и расширение действующих инвестиционных площадок, развитие промышленных парков | Х | Министерство экономического развития Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Расширены действующие и/или введены в эксплуатацию новые инвестиционные площадки  | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство экономического развития Курской области  | Отчет  |
| ***Задача № 3***Формирование и реализация региональных мер поддержки субъектов МСП сферы торговли | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиОБУ «Центр содействия развитию и услуг Курской области» | Х |
| ***Контрольное событие***Разработан и реализован порядок/правила/регламент предоставления региональных мер поддержки субъектов МСП сферы торговли | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской областиОБУ «Центр содействия развитию и услуг Курской области» | Отчет  |
| ***Задача № 4***Разработка государственной программы (подпрограммы) сферы торговли Курской области | Х | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Утверждена программа (подпрограмма) сферы торговли Курской области | 31.12.2024 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Отчет  |
| ***Контрольное событие***Реализована программа (подпрограмма) сферы торговли Курской области | 31.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Отчет |
| ***Задача № 5***Увеличение субъектов МСП в выполнении государственных и муниципальных подрядных строительных работ | Х | Министерство строительства Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***При заключении государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ по строительству (реконструкции)объектов капитального строительства, капитальному ремонту объектов предусмотрено обязательство подрядчиков по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков из числасубъектов МСП Курской областив объеме не менее 30% от цены контакта | 31.12.202331.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство строительства Курской области | Отчет |
| ***Задача № 6***Увеличение доли заключенных контрактов с субъектами МСП в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общем количестве заключенных государственных и муниципальных контрактов в Курской области по результатам конкурентных закупок | Х | Министерство имущества Курской области | Х |
| ***Контрольное событие*** Разработаны рекомендации по стимулированию развития субъектов МСП в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) работ, услуг для нужд крупного бизнеса, органов государственной власти, органов местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство имущества Курской области | Отчет |
| ***Контрольное событие*** Оказано методическое содействие малым и средним предприятиям для участия в закупках, а также организация обучающих мероприятий, направленных на повышение уровня готовности малых и средних предприятий к участию в закупках | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство имущества Курской области | Отчет |
| ***Задача № 7***Развитие и популяризация модуля «Малые закупки» («электронный магазин») | Х | Министерство имущества Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Реализованы мероприятия по популяризации модуля «Малые закупки» («электронный магазин») | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство имущества Курской области | Отчет |
| ***Задача № 8***Содействие субъектам МСП НХП в выставочно - ярмарочной деятельности | Х | Министерство культуры Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Реализованы мероприятия по оказанию содействия субъектам МСП НХП в выставочно - ярмарочной деятельности | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство культуры Курской области | Отчет |
| ***Задача № 9***Содействие субъектам МСП НХП в конкурсах грантовых операторов регионального и федерального уровней  | Х | Министерство культуры Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Реализованы мероприятия по оказанию содействия субъектам МСП НХП в конкурсах грантовых операторов регионального и федерального уровней  | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство культуры Курской области | Отчет |
| ***Задача № 10***Обеспечение наличия региональных преференций, в том числе налоговых и/или имущественных для субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области IT-сферы | Х | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Утвержден региональный НПА о преференциях, в том числе налоговых и/или имущественных для субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области IT-сферы | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Отчет |
| ***Задача № 11***Обеспечение функционирования регионального порталаподдержки бизнеса Курской области | Х | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Актуализирована информация о мерах поддержки бизнеса на порталеподдержки бизнеса Курской области | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство цифрового развития и связи Курской области | Отчет |
| ***Задача № 12***Реализация мероприятий по поддержке медицинских организаций частной системыздравоохранения | Х | Министерство здравоохранения Курской области | Х |
| ***Контрольное событие*** Оказана информационно-консультативная помощь негосударственныммедицинским организациям, участвующим в программе обязательногомедицинского страхования | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство здравоохранения Курской области  | Отчет |
| ***Контрольное событие*** Размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информация о порядке и условиях включения негосударственных медицинскихорганизаций в программу обязательного медицинского страхования | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство здравоохранения Курской области  | Отчет |
| ***Контрольное событие*** Осуществлено включение негосударственных медицинских организаций вреализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи в Курской области | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство здравоохранения Курской области  | Отчет |
| ***Задача № 13***Реализация мероприятий по поддержке организаций частной формы собственности всфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскимиизделиями и сопутствующими товарами | Х | Министерство здравоохранения Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Оказана методическая иконсультационная помощь субъектам МСП повопросам лицензирования фармацевтической деятельности, а также по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сферерозничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями исопутствующими товарами | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство здравоохранения Курской области  | Отчет |
| ***Задача № 14***Обеспечение роста числа граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта по мероприятию осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности | Х | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Предоставлены социальные контракты по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области  | Отчет |
| ***Задача № 15***Реализация мер поддержки субъектов МСП сферы сельского хозяйства | Х | Министерство сельского хозяйства Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Реализованы меры поддержки субъектов МСП сферы сельского хозяйства, в том числе организацией инфраструктуры поддержки МСП в сфере АПК | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство сельского хозяйства Курской области | Отчет |
| ***Задача № 16***Реализация финансовых мер поддержки субъектов МСП, осуществляющихобщеобразовательную деятельность | Х | Министерство образования и науки Курской области | Х |
| ***Контрольное событие***Оказаны меры поддержки субъектам МСП, осуществляющимобщеобразовательную деятельность | 31.12.202431.12.202531.12.202631.12.202731.12.202831.12.202931.12.2030 | Министерство образования и науки Курской области | Отчет |

1. Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки. [↑](#footnote-ref-3)